## Update
Id | Start time | Completion time | Email | Name | Nama Pelapor | Nama Proyek | Periode Progres | Presentase Aktual Progress | Presentase Rencana Progress | Presentase BAB 1 | Presentase BAB 2 | Presentase BAB 3 | Presentase BAB 4 | Presentase BAB 5 | Presentase BAB 6 | Presentase BAB 7 | Presentase BAB 8 | Presentase BAB 9 | Presentase BAB 10 | Presentase BAB 11 | Presentase BAB 12 | Presentase BAB 13 | Presentase BAB 14 | Presentase BAB 15 | Presentase BAB 16 | Link Dokumentasi Video Drone | Link Dokumentasi Foto | Link Orthophoto | Link Reality Modeling | Periode Issue | Issue | Koordinat Proyek | Lat | Long | Status | __PowerAppsId__
761 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | M Saifudin Ashari | M Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-01-30 | 76.851 | 78.251 | 0.915 | 0.865 | 0.864 | 0.885 | 0.423 | 0.516 | 0.54 | 0.44 | 0.889 | 0.019 | 0.513 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 01295f48-974d-48b4-b138-23608606326d
762 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | M Saifudin Ashari | M Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-02-27 | 77.925 | 81.748 | 0.915 | 0.865 | 0.872 | 0.885 | 0.428 | 0.518 | 0.54 | 0.461 | 0.901 | 0.019 | 0.516 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 08fb3e28-02c7-48ac-a421-4bed199374e4
763 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | M Saifudin Ashari | M Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-03-27 | 79.017 | 87.502 | 0.915 | 0.865 | 0.883 | 0.885 | 0.439 | 0.518 | 0.54 | 0.475 | 0.905 | 0.233 | 0.525 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 500ce746-deba-47b9-9ae4-7498cd048bba
813 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | M Saifudin Ashari | M Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-04-24 | 79.052 | 79.208 | 0.901 | 0.987 | 0.891 | 0.874 | 0.445 | 0.519 | 0.54 | 0.485 | 0.892 | 0.451 | 0.536 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 1205050c-ff5d-4ff0-9aa0-81d8fbcf4f08
814 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | M Saifudin Ashari | M Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-05-29 | 79.502 | 82.926 | 0.901 | 0.987 | 0.901 | 0.874 | 0.457 | 0.538 | 0.544 | 0.487 | 0.892 | 0.451 | 0.543 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | c68e95c8-1f3f-4599-8951-5f49ec41862c
815 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | M Saifudin Ashari | M Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-06-23 | 80.824 | 87.407 | 0.901 | 0.987 | 0.918 | 0.874 | 0.467 | 0.547 | 0.558 | 0.501 | 0.907 | 0.497 | 0.557 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | e1421f62-7e4c-428e-b28a-90197d1bff3a
236 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | andi.firdaus_waskitakarya | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2022-07-21 | 28.886 | 30.71 | 0 | 27.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 655347d4-a916-4a70-bd8c-c68781c0163f
243 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2022-07-21 | 28.886 | 30.71 | 0 | 27.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 0fbc4e87-ee39-4edb-8909-ced495f1002e
180 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-07-24 | 83.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | c6a5273c-ee19-49b2-81e0-8e030882b53c
166 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-07-29 | 75.869 | 79.785 | 27.49 | 76.97 | 73.02 | 77.83 | 39.17 | 68.16 | 71.86 | 66 | 97.88 | 0 | 23.83 | 6.3 | 0 | 78.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 19d374c5-f708-4999-bf5b-03c18c3f703c
82 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2022-07-31 | 21.582 | 94.148 | 17.804 | 1.322 | 0.287 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Buangan Galian Boundary Drain | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 3c7732a5-9cc7-4aaf-b3c2-ffbe6b8be0d3
865 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | M Saifudin Ashari | M Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-07-31 | 83.896 | 92.387 | 0.901 | 0.987 | 0.927 | 0.877 | 0.481 | 0.603 | 0.629 | 0.536 | 0.939 | 0.769 | 0.567 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 16d4afbe-7b98-48a8-98ae-c62a16e8e0b8
83 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/07/22 |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | c197a9bb-6395-4e63-a980-725996468e2f
186 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/EaUVyfC89PVBr9PeS1_jnhgB8f_-NXtHOoYDIYkFKtM6yg?e=aVNgqT |  |  | Steel Box Girder Elevated Transyogi masih belum dikirim seluruhnya secara kontinu oleh BMI. Persiapan erection masih terkendala alat support erection masih belum disetting untuk erection. | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 8641390f-d4d3-416d-b55e-344112a1a6f8
251 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TPNPPyr5KG-BOau-0_zVewD5BD4OGclD | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TPNPPyr5KG-BOau-0_zVewD5BD4OGclD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmNyIicQoohIvNQFWujff_kB_kDxEQuFgLeC7aB4Z_3QSA?e=2BxylI | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmNyIicQoohIvNQFWujff_kB_kDxEQuFgLeC7aB4Z_3QSA?e=2BxylI |  |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | d94abc25-bcdd-4d2c-bf59-d0b8f0c91a69
252 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/15Jh9CL6Dd-vDUCFdby6THO7TZ1Tx8len/view?usp=sharing | [5 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 71f31616-6be4-4207-b82d-9b4732f76118
207 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-11-28 | 69.837 | 71.156 | 0.112 | 0.128 | 20.685 | 2.035 | 2.355 | 0.052 | 0.585 | 10.308 | 30.691 | 0.612 | 1.297 | 0.031 | 0 | 0.739 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 853cb85b-63bb-4a20-8e0b-adf4d84ac83f
642 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB4kHg8l1RoWIAsL3jYUQ9ig?e=wkoXee | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB4kHg8l1RoWIAsL3jYUQ9ig?e=wkoXee | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB4kHg8l1RoWIAsL3jYUQ9ig?e=wkoXee | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB4kHg8l1RoWIAsL3jYUQ9ig?e=wkoXee |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 89b87f51-6f64-40d2-b72a-c60f36713864
253 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-06-23 | 27.1694 | 55.7068 | 0.161 | 0.0804 | 13.0715 | 0.2864 | 0.0446 | 0.0053 | 0.0006 | 0.3957 | 15.6692 | 0 | 0.0819 | 0 | 0 | 0.1042 | 0 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 79671d44-4c09-4490-b3d4-56864afc245b
254 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-07-31 | 44.0028 | 48.3053 | 0.29876 | 0.096884 | 20.3336 | 0.40639 | 0.096794 | 0.017739 | 0.00071883 | 0.862 | 21.3645 | 0 | 0.10028 | 0 | 0.036596 | 0.1211 | 0 | [6 empty] | Pekerjaan Beton Struktur Jumlah BP sudah terpenuhi, flow material (pasir, semen, split) belum terpenuhi | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 3769f100-aa01-4ba6-b8a3-c10358e5be4e
259 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | 2022-08-02 | 66.31 | 66.34 | 78.29 | 98.07 | 94.31 | 7.66 | 52.04 | 184.85 | 59.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Progress pekerjaan item Cipta Karya 10.09 % belum dapat ditagihkan terkait dengan HPS item baru dan spesifikasi teknis untuk dasar pembayaran. | #N/A |  |  |  | 8ec8e0fd-939e-45bd-b4c4-3dba6514f144
255 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-08 | Kekurangan fleet untuk melakukan pekerjaan tanah sesuai target | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 0d0edcf6-4a51-4c67-895d-a686a6e81e92
256 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-08 | Adanya beberapa lahan konsinyasi yang belum bebas dengan nilai UGK sebesar 10,83 M, pada lokasi IC STA 03+150 – 03+500, yang mengganggu mobilisasi pekerjaan. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | fe9b9e08-32ae-4cf2-8e70-64a9d38d0277
257 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31/07/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 96664f5d-0d79-4fe6-a9b9-50bd634f2668
260 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-08 | Addendum final menunggu addendum item ke Cipta Karya | #N/A |  |  |  | 2aa8c67d-d1fd-4c23-bbf9-7476588f45b4
261 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-08 | Keterlambatan pengiriman material Ducting dikarenakan WPB tidak memiliki kemampuann finansial untuk membayar expedisi. | #N/A |  |  |  | 6166c7e5-06d4-40c4-9da5-7e6822445089
262 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-08 | Pada area Jalan Siligita - Kempinski sering dilakukan event, baik dari pihak instansi maupun kegiatan kenegaraan sehingga Polisi menghentikan aktifitas proyek saat tamu menuju lokasi. | #N/A |  |  |  | 34bee91d-8648-42ab-87bc-94cad0314020
263 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-08 | Pekerjan Pengaspalan mengalami keterlambatan dikarenakan subkon pekerjaan aspal tidak memiliki kemampuan finansial yang baik | #N/A |  |  |  | ee12e7a8-ab13-42e3-babb-8b31431e7c1c
264 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-08 |  | #N/A |  |  |  | ee7a42ce-6524-429f-858e-4f27d20b88d0
477 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1_m11qHP04rEw3MA-Ex-QOBusDt3_tSDo/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AhBYaMU89WHRri0kBpF5ucBZBmfRVGba/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202207%20-%20Juli%202022/SS%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202207%20-%20Juli%202022?csf= |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 2e8eaf7c-f39d-4660-b564-95301d839974
867 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-09-30 | 87.597 | 89.257 | 0.985 | 0.878 | 0.959 | 0.982 | 0.629 | 0.818 | 0.822 | 0.677 | 0.946 | 0.826 | 0.51 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 0e9bf1c8-34fd-4480-ae73-d21fc719798f
367 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | 2022-10-20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Keterlambatan terbitnya Jaminan Pemeliharaan dikarenakan belum disahkan ADD 3 oleh para pihak | #N/A |  |  |  | a3ae426c-b68b-430c-94bc-0144fcf21e0d
203 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-10-28 | 84.578 | 85.969 | 27.49 | 76.97 | 84.51 | 87.07 | 43.52 | 68.16 | 83.55 | 81.3 | 103.41 | 0 | 31.76 | 6.3 | 0 | 78.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 0e050198-432c-4fe3-a1a6-964ecb201086
248 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17/10/22 | Semua girder (PCI & Steel Box Girder) JU Akses Cibadak telah selesai tererection | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 1d11f478-5f50-4682-b3cb-160711d6a1f6
368 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/10/22 | Adanya genangan air di Sta. 4+100 jalan siligita-Kempinski (depan hotel vouk) dikarenakan elevasi badan jalan rencana di bawah elevasi tanah warga yang tidak mau dibebaskan dan curah hujan yang tinggi. | #N/A |  |  |  | 58899984-e84f-4c92-aeb2-b82a58c8b1c7
369 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/10/22 | Fungsional Nataru Bocimi Seksi 2 dilaksanakan pada 23 sd 31 Des 2022 dan arus balik Nataru pada 1 sd 2 Jan 2023 | #N/A |  |  |  | f646259a-2611-4fce-8fdb-e901a4a2fb47
371 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | YECKASTORO JANUWISESA | YECKASTORO JANUWISESA | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1cRh0mkRmYQapfKQc5MJNXwwddD5qArPv/view?usp=share_link |  |  |  | #REF! | Bocimi Seksi 2 dibuka sebagai jalur fungsional Libur Natal 2022 dan tahun baru 2023 pada 23 Desember sd 2 Januari 2023 | #N/A |  |  |  | 91dbe8c0-e4cf-4058-a133-1ad625dc4ab2
373 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Esri_Anonymous | YECKASTORO JANUWISESA | YECKASTORO JANUWISESA | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1cRh0mkRmYQapfKQc5MJNXwwddD5qArPv/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1c7FMSLa45dM05wRH_D1oEtUcV1F66J80/view?usp=share_link; https://drive.google.com/file/d/1O4I1zuyJeyjr40DshCJOerpZy95cC5f6/view?usp=share_link; https://drive.google.com/file/d/1JLTZnVinxoGH9GaDIaGbI0uU4I-Dfb1j/view?usp=share |  |  | #REF! |  | #N/A |  |  |  | 616a9607-fda0-408a-8bf0-c14df13084a4
698 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-07-31 | 70.426 | 71.455 | 58.12 | 55.31 | 80.94 | 77.67 | 44.5 | 58 | 53.55 | 47.27 | 81.89 | 79.88 | 27.81 | 10.74 | 0 | 98.36 | 4.1 | [6 empty] | PLN : tiang dan pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Bea Cukai mengakibatkan pipa eksisting di lokasi frontage belum bisa dibongkar dan berdampak pek timbunan, aggregate A, di | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 51346516-6302-4696-bea3-35570b1cd623
187 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18/07/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | e033a1ad-9c09-47e5-992e-ee3392a2aeaf
188 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1hoIbrWfJndjcZUPcrl68H17tdaf7syBe/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201316022%20%28Jalan%20Tol%20Cimanggis%20%2D%20Cibitun |  |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 5e3db6df-3d63-4799-a886-3ac9cb0ccacb
866 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-08-31 | 84.871 | 85.504 | 0.985 | 0.878 | 0.98 | 1.025 | 0.593 | 0.662 | 0.079 | 0.618 | 0.926 | 0.698 | 0.481 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 548449c6-c7c7-46f6-b5e0-143878b92724
211 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-09-22 | 99.25 | 99.36 | 0 | -0.001 | 0.152 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 77.112 | 0 | 0.23 | 0.377 | 0 | 0.518 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | ee4c7b34-8960-4bec-982b-58a66df11094
328 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2022-09-25 | 20.968 | 31.725 | 16.1463 | 2.1022 | 0.47968 | 0.37529 | 0 | 0 | 0 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat material sisa untuk jalan akses alat berat | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 60035a60-e6a1-45e7-b36b-aeff6c1ebb6f
327 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-09-30 | 60.0369 | 59.4559 | 0.401 | 0.098726 | 26.0865 | 0.53471 | 0.40438 | 0.07549 | 0.0050667 | 4.961 | 26.3515 | 0 | 0.49466 | 0.015564 | 0.036596 | 0.14337 | 0 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 1269cb65-5584-46f9-ae77-901e87fa9bfc
246 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-05-09 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 22d17ce8-3d94-478e-a907-55056661c10f
319 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1XP4tP4vhQZanKddI5hCtkCGLmAnnllVv | https://drive.google.com/drive/folders/1XP4tP4vhQZanKddI5hCtkCGLmAnnllVv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuvJAl6OzyhGmExRzRp9MRsBdC9rQKLBxVL0hYZ_7jWu6w?e=tSHMIR | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuvJAl6OzyhGmExRzRp9MRsBdC9rQKLBxVL0hYZ_7jWu6w?e=tSHMIR |  | Penyelesaian MC100 dan As Built Drawing untuk Cibcil 2 dan 4, rencana deadline pada 4 Juni 2023 | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 124928be-07ea-4876-902f-5e7607ddde16
325 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-03-10 | Target pengecoran Bulan September per hari 700 m3, terealisasi dari skema SBO 520 m3/hari. Supply material SBO khusunya material (Pasir & Split) masih belum tercapai sesuai rencana. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | e101d633-eb60-43f6-a761-193c271081f8
326 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-03-10 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | f39f2a27-cd34-4b09-9477-3761f017bc4e
329 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/09/22 |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 7584c050-edf2-4cba-bf40-0efea5d7cfe2
174 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-09-28 | 81.916 | 86.468 | 27.49 | 76.97 | 81.34 | 79.79 | 42.57 | 68.16 | 80.1 | 75.65 | 101.91 | 0 | 30.82 | 6.3 | 0 | 78.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 1c9cb0b2-5271-4040-9a6e-8abd0e4a90b0
478 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1fRqlbo0NVLg_Qsenzj383P4Xi6NYVwpB/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/file/d/1mDHBnWIDVb6kMhDI8-ROGpKTzDo48MM5/view?usp=drivesdk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202209%20-%20September?csf=1& | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202209%20-%20September?csf=1& |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | fe2f2f7f-0c8a-4ddc-a213-2a2a0c662016
50 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-11-03 | 25.486 | 28.465 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 10.222 | 0 | 0 | 0 | 13.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | aacbd036-8539-462b-8ad3-55f6114654f3
122 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-04-14 | 83.42 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 51724b83-fc8d-4665-8c2c-80e64197f643
96 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Esri_Anonymous | ISNAEN DWI SANJOYO | ISNAEN DWI SANJOYO | Jalan Tol Becakayu 2A Ujung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/becakayu2aujung_waskita_co_id/EtKhMYsK2zBGvQMyfV2-WRsBC3ZCjB_RnOw0cJzRnU-lAg?e=ifnktz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/becakayu2aujung_waskita_co_id/EtKhMYsK2zBGvQMyfV2-WRsBC3ZCjB_RnOw0cJzRnU-lAg?e=ifnktz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/becakayu2aujung_waskita_co_id/ElS0Je9n74BHv0P4RIjzSFcB3eCRaDiN4udpPNN6Swh4_A?e=FnrX4F | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/becakayu2aujung_waskita_co_id/ElS0Je9n74BHv0P4RIjzSFcB3eCRaDiN4udpPNN6Swh4_A?e=FnrX4F |  |  | -6.4209386,107.1876008 |  |  |  | bb27975e-d5a0-4ded-9281-4fb93753765c
332 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1GTDsa7gWvHoKc8GaU6ozlozRG1z_DTe7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1oYy2XURVTfr70nYDGN_umbwAihwV2UIS?usp=sharing |  |  |  |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | f7e99b11-652e-4f23-9193-3c9701b260b9
84 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-01-26 | 49.27 | 51.7 | 1.09 | 43.6 | 0 | 1.2 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 86a86e84-ca24-46a1-bbb1-887f33b192f1
86 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-02-23 | 52.05 | 54.9 | 1.09 | 47.18 | 0 | 0.54 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Subkont blasting belum memulai pekerjaan (keterlambtan material) dan pengurusan ijin. | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 7cc50828-1ef7-4e31-bb04-4bce981390c4
89 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-03-25 | 52.75 | 59.93 | 1.09 | 47.83 | 0 | 0.54 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Pekerja mogok kerja/pulang (sebagian belum dilunasi pembayarannya), akibatnya pekerjaan struktur terlambat | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 72e62bdc-8ece-4509-b669-a97b8a5eb463
97 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-04-17 | 20.2801 | 40.1831 | 0.12667 | 0.076368 | 8.6341 | 0.21776 | 0.017076 | 0.0031103 | 0.00061819 | 0.20179 | 10.6035 | 0 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.087124 | 0 | [6 empty] | Longsoran dibeberapa titik akses menuju lokasi proyek, akses terputus. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 79d4021d-abfc-4381-84b6-82f91a8eedf9
87 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-08-01 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 6039402e-4d22-46f2-91fe-4e2fdae0af0b
90 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-05-03 | Desain zona 1,2 dan 4 sudah final, namun desain zona 3 masih dilakukan pembahasan/asistensi perubahan trase serta dispensasi grade dengan Dirjen Bina Marga | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 70e1d164-2cf1-4a8b-ace7-2000db21590a
91 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-08-04 | PPK dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai baru melakukan sosialisasi kepada warga desa cio maluleo, namun belum memberikan kejelasan terkait realisasi pembayaran 100% ganti rugi tanaman milik warga sehingga warga melakukan penutupan trase proyek dan men | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 3c6ea8a6-518d-4460-bc1a-056a07e183f6
92 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/07/21 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 7a235aa4-b31e-48ea-b446-96d7ad442a8a
94 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/01/21 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 1123fc0b-6f78-4bb8-bdbd-f356bacdf905
104 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-03 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 9132576e-5648-473a-a60f-3f9309ec3e0e
109 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-03 | Pekerjaan Beton belum dapat memenuhi target harian pengecoran karena kekurangan stock material. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 4c698679-9ad7-46b0-970e-ee02d8988724
110 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-03 | Pekerjaan Besi Struktur masih kurang maksimal dikarenakan pengiriman material Besi D22, D25 dan D32 mengalami keterlambatan | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 97837e00-49f8-4638-a0c2-8ad604ea2375
111 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-04 | Pekerjaan stressing Girder tertunda akibat WBP kehabisan stock Strand | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | fa0408ec-9bf3-4d36-9b39-98802a069cd3
112 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-04 | Penanganan Tanah Lunak oleh Owner pada Lokasi IC STA 00+000 – 01+000 dalam proses penunjukkan vendor oleh SCM | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | aed3fea0-f304-4c7b-b20c-2cd76cd5ae2a
113 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-02 | Perubahan desain, perhitungan volume tambah, dan item baru akibat Clearzone masih dalam proses. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 20ffcf71-e4f5-4485-ac6c-478b32b77dff
114 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-03 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 84b69128-2a16-4f82-b3ca-c846dd3a7218
127 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2021-11-28 | 9.8632 | 15.8078 | 0.057717 | 0.076368 | 4.422 | 0.10413 | 0.0025672 | 0.002092 | 0.00061819 | 0.10354 | 4.7592 | 0 | 0.05376 | 0 | 0 | 0.051057 | 0 | [6 empty] | Ketersediaan PCU & PCI Girder untuk Erection masih belum mencukupi karena terkendala stressing girder yg belum siap | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 70ed3731-6b27-4f8c-8e87-30e383d42f85
125 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-01-30 | 14.6141 | 23.7536 | 0.091057 | 0.076368 | 6.0169 | 0.15711 | 0.017076 | 0.002092 | 0.00061819 | 0.10354 | 7.782 | 0 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.055385 | 0 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | fe8ae836-1fd5-4932-b35b-785b38353b04
126 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-02-01 | 12.889 | 20.2449 | 0.075681 | 0.076368 | 5.3931 | 0.14194 | 0.0025672 | 0.002092 | 0.00061819 | 0.10354 | 6.7268 | 0 | 0.08076 | 0 | 0 | 0.055385 | 0 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 989075db-03fe-4292-bb08-6eeb4ecc52cc
124 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-02-27 | 15.9871 | 28.7008 | 0.093258 | 0.076368 | 6.4966 | 0.17004 | 0.017076 | 0.002092 | 0.00061819 | 0.10685 | 8.6251 | 0 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.087124 | 0 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 79038291-62b3-4f30-bc58-ef2d515848c9
131 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-03-01 | 65.668 | 66.17 | 0.141 | 0.161 | 19.269 | 2.165 | 1.952 | 0.066 | 0.587 | 7.766 | 32.266 | 0.239 | 0.56 | 0.039 | 0 | 0.905 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 23ed115b-f4c0-47b1-b7e5-a9685e2fac9f
123 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-03-27 | 18.0088 | 35.5555 | 0.093258 | 0.076368 | 7.486 | 0.18932 | 0.017076 | 0.0031103 | 0.00061819 | 0.20179 | 9.5422 | 0 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.087124 | 0 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 610f44e6-8fd6-44f0-856b-285e4249f14c
85 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | BUDI SUGORO | BUDI SUGORO | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-04-23 | 22.81 | 23 | 0 | 21.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 33bcb9ff-2636-46a2-8f33-232ba56609fb
163 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-04-28 | 83.908 | 84.869 | 0 | -0.001 | 0.152 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 64.892 | 0 | 0.23 | 0.317 | 0 | 0.518 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 60d714c8-2a7f-4783-a76c-1fc7d99e322b
57 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnizar%5Fzulkarnain%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FOrthophoto |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | e2596b29-a78e-4565-b330-3796250c14e2
59 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/EqnPyDu26RxIisn3JPE4K6gBUTZWwUtFrihgA0LqhtrjzA?e=kq5cWW |  |  | 1. Pekerjaan Tanah Borrow Material Target Februari 35.000 m3 saat ini belum dilaksanakan pekerjaan Borrow (Percepatan administrasi untuk berkontrak dengan vendor baru, serta koordinasi dengan pihak eksternal terkait ijin Quarry) 2. Pekerjaan Struktur WSBP saat ini dalam proses persiapan lahan untuk pendirian Baching Plan, Rencana M2 Maret mulai beroprasi. 3. Legal dan Administrasi Pihak JPB dan KSO telah bersurat mengenai keterlambatan di zona Waskita dan akan dilakukan skema pengelolaan vendor bersama atau pengambil alihan pekerjaan oleh KSO Telah dilaksanakan SCM tahap 1 dan akan dilanjutkan dengan SCM tahap 2 (Berkoordinasi dengan UB terkait sumber daya yang harus dipenuhi untuk mencapai target test case | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 9305f542-e5be-4ce8-bdd3-abd27a36ff67
98 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | ADITYA ANGGA | ADITYA ANGGA | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-12-04 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | a66f42ab-592f-4641-8c4f-21a0e6fe56b5
116 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | ISNAEN DWI SANJOYO | ISNAEN DWI SANJOYO | Jalan Tol Becakayu 2A Ujung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-02 |  | -6.4209386,107.1876008 |  |  |  | ce7a77d1-bef2-491c-bafd-40f376085fb1
134 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/04/22 | Perlu pengalihan trase tambahan untuk mengejar panjang efektif dan penyesuaian terhadap volume kontrak karena trase alternatif secara panjang desainnya lebih kecil dan lebih pendek. | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 1e300e4b-3710-42dd-8e4b-1a6bc9f6a78c
135 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Aji Kukuh Pambudi | Aji Kukuh Pambudi | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/04/22 | Terdapat perbedaan elevasi yang sangat signifikan (50 – 190 meter) antara Eksisting DED dan Eksisting Aktual Lapangan (Sta. 12+800 s/d 20+000). Pada Sta. 20+000 – 28+000 apabila mengikuti CL DED terdapat selisih over volume dikarenakan perbedaan eksi | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 7f077173-509a-4b84-96fa-f96c42004ae1
136 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Aji Kukuh Pambudi | Aji Kukuh Pambudi | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/04/22 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | d88d9398-9035-47aa-9fb7-ac8323cfb309
137 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1W8D1rsMJ-lydyMUMby8lo4uV7tULB-ZQ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1cndGMPpQPHboXGpybVs9dmp6VUJm6Lzf?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EUkDiOPm-aVKiUq8FkYuSDUBWzJKgXZKASp4SAmYnvAKAg?e=69KZfQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EXBq3_GyagNHjZD3WAET7kUB-30AXHCgm2JFcqDSpkI0CA?e=0QWj5p |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 2ca306ac-0d6b-4654-b9b9-f4c896b2333b
366 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-03 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 9ff9dc32-177a-4014-a204-133b4ef50cec
388 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-03 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 13bc87da-0297-488e-960d-3b018568383e
390 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/04/22 | Keterlambatan alat bored pile menyebabkan start drilling terlambat 2 bulan | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 302540a0-ed86-469e-8524-45867183ae68
394 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/04/22 | 1. Pekerjaan Tanah Cuaca hujan dengan insentitas sering subkon masih banyak belum berproduksi 2. Pekerjaan Beton WBP harus mendirikan Plan di Sta Awal (kecil) | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 21b463a9-3413-45b5-a7cd-3917c1452e53
395 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/04/22 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 1e839d59-cf06-45d0-9d30-896fb018527d
397 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/04/22 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | e688a102-01b9-4e09-ae52-8b47ece49ec6
410 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HK4DSjLm97leXnZWUfZQEwSYbdhGVzN5 |  |  |  | 1. Proses perubahan Cara Pembayaran semula Turn Key Modified 3 kali pembayaran : Pembayaran Pendahuluan 5%, PHO Gate to Gate Sadang-Kutanegara, PHO Keseluruhan. menjadi Turnkey Modified 5 kali pembayaran : Pendahuluan 5%, 70% Gate to Gate Sadang- Kutaneg | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | adfcc41e-33eb-4247-809e-1ebdac30e160
434 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/04/22 | Main Road Zona 2 sudah ada +- 70 Pilehead siap erection Full Slab namun tekendala material full slab yang belum ada (keb. +- 840 Pcs) | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | bf6351db-7f29-40f2-8334-adca60a32ef9
435 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/04/22 |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | e799e720-fff2-499b-ae66-113c901c33ad
449 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/04/22 | P3 BKT sedang proses pekerjaan metode cofferdam, pemacanganan SSP | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 1225c96d-53d8-471a-a6f5-111adab71b3f
450 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/04/22 | 1. Keterlambatan pengiriman BBM ke area proyek akibat kondisi akses 2. Pengiriman sparepart perbaikan alat terlambat akibat terbatasnya jasa pengiriman barang ke arah proyek | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | edf0877b-19cd-4d93-b398-029bcb6356ef
496 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/04/22 | Persiapan Uji Layak Fungsi dan closing defect di lapangan setelah PHO | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 9f761b43-bfbb-47a8-9a46-5dddd682c07e
138 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-04-27 | 21.6604 | 42.6147 | 0.13563 | 0.076368 | 9.331 | 0.21776 | 0.040019 | 0.0031103 | 0.00061819 | 0.20179 | 11.255 | 0 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.087124 | 0 | [6 empty] | Akses ke stok pile moloku belum bisa via darat, menunggu pekerjaan blasting belum memulai pekerjaan (keterlambtan material dan dalam proses pengurusan ijin dari rekanan). | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | fd143e1f-a3b4-4c24-b23d-67f20a3a4a02
100 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Esri_Anonymous | Ali Amirrudin A | Ali Amirrudin A | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gHyRJ1XU4W04hvW6hyuyI-Ki41J6zbAS/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/EjBUmlZa4HFMoyRDkw4OTowBzu92MaG5k92-gnuQtNFw-A?e=RHOVKP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/EorORqEmjfZDkeRQOePqWU4BUuvWLrlHIJXtPoHGMbanLQ?e=u6Gd0Z |  | Kondisi alat sering terjadi kerusakan, faktor umur peralatan, dan pada saat perbaikan membutuhkan waktu untuk proses pengirman sparepart yang didatangkan dari luar daerah. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 972ecf29-f1e3-47be-817e-88fe0e9f6645
181 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-08-25 | 79.349 | 79.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Kondisi curah hujan di lapangan tinggi dan keterlambatan pekerjaan blasting (keterlambtan material handak dari rekanan). | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 0a7a2060-dd05-4928-9d68-95e6435e3033
335 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1lygmEgAMI-NcD-9S9ru8nvUEjJuOy9XQ/view?usp=sharing | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/3.%20FOTOGRAMETRI/2022/09.%20September/Orthophoto?csf=1&web=1&e=jDuR7u | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/EgXCKqz7z31JrLaljC7MXHkBKHv22oXDjLqPAbus1_qBLg?e=ysDgy5 |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 3a9d3f3d-d6e1-44f6-aaad-a011a2a4c784
108 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/11/20 | Pekerjaan Timbunan tanah belum maksimal karena kondisi Cuaca di Probolinggo masih Ekstrim | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 6f2f402b-e38a-4fa8-8a6c-c475e675662c
139 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | Kondisi curah hujan yang cukup tinggi dan tenaga kerja masih kurang sesuai rencna (sebgian tenaga pulang tidak kembali ke proyek) | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 41f1ecf5-cc33-4cf3-8f37-fb4be8a05bb8
140 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/03/22 | Desain yang sudah final dari sta 0+000 s/d 5+500, sisanya masih dilakukan pembahasan terkait dispensasi grade/kemiringan dengan Dirjen Bina Marga , rencana penambahan dana 10% dan usulan penambahan masa pelaksanaan | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | a9ed2155-f9ce-4a45-86db-714a2e3cc545
141 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19/01/21 | PU dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai baru melakukan sosialisasi kepada warga desa cio maluleo, namun belum memberikan kejelasan terkait realisasi pembayaran 100% ganti rugi tanaman milik warga | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | c900764c-e385-4abc-a3be-fc2a2b965690
142 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-05-12 | Erection Girder MM2100 terkendala Aksesoris kelengkapan LG belum ready, crane service dan genset belum siap | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 3e9a1bc3-225e-4809-a6e6-0df8311d694d
95 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EaCtRrl4JGpMrd_NdKScx9MBnE7b7EYbmjkcltKLgEvGDQ?e=lqAdhq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EZEHr1li-6pBhertKGrvnjoBNJsh8cfXbLi6rhZ7_AKZZA?e=u35xIJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/Ee5CCTeN9C5Druu8g-OUfXkBj7_0W0xVI5YH2n83pn1-Og?e=VlPAaG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EfLG1k1yI5pApI6pFvwRMCgBgIUuYtBDur4k7GV3T3fDhw?e=xY7HcL |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 93355183-b28c-4e69-9b98-ae55a9e67f3d
145 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Esri_Anonymous | BUDI SUGORO | BUDI SUGORO | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-05-20 | 23.57 | 23.83 | 0 | 23.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat perbedaan elevasi yang sangat signifikan (50 – 190 meter) antara Eksisting DED dan Eksisting Aktual Lapangan (Sta. 12+800 s/d 20+000). Pada Sta. 20+000 – 28+000 apabila mengikuti CL DED terdapat selisih over volume dikarenakan perbedaan eksi | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 21c23994-45fb-4695-beab-7eb870be9c0a
144 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1C7k3Dpl56BP0ohNNNqFPxLGOSdiajmaB/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/En9mL5xhcEVAq9qklpYRl2IBe5w8ilQwR7Q20EfnQ_MDWQ?e=abzjud | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/Ebq98vzS6tlLosEdivfgahEB7CPi64esdO0uAMJRNggnag?e=DtiMcY |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | d1f0644d-8695-4160-9fbb-41543e974935
146 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Esri_Anonymous | Aji Kukuh Pambudi | Aji Kukuh Pambudi | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13/04/22 | Perlu pengalihan trase tambahan untuk mengejar panjang efektif dan penyesuaian terhadap volume kontrak karena trase alternatif secara Panjang desainnya lebih kecil dan lebih pendek. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f11f4865-e97d-4fcc-87e1-55ec8e82ae36
147 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Esri_Anonymous | Aji Kukuh Pambudi | Aji Kukuh Pambudi | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13/04/22 | Dilakukan percepatan progres lapangan yang terkendala pada stock persediaan BBM yang menipis & alat berat rusak | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 1238083f-8a36-490b-a0db-54e82260a908
148 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Esri_Anonymous | Y. BUDI RASCHMAT K | Y. BUDI RASCHMAT K | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/04/22 | Longsoran dibeberapa titik akses menuju lokasi proyek, akses terputus. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 45401385-ceae-4db8-a2cb-6184fee8c6ef
149 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Esri_Anonymous | ADITYA ANGGA | ADITYA ANGGA | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19/05/22 | SBG Elevated Transyogi masih belum dikirim ke lokasi erection, tim BMI masih menunggu keputusan management BMI | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 68a522e5-f23f-4d9e-9de2-2deb7551d159
158 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-05-22 | 23.4595 | 48.9289 | 0.13563 | 0.076368 | 10.4411 | 0.24848 | 0.040019 | 0.0031103 | 0.00061819 | 0.20551 | 11.9095 | 0 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.087124 | 0 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | e858efae-6584-4f98-adc4-301656d47d3f
151 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/05/22 | - Pekerjaan Kurang : Adanya rencana oleh Owner yaitu pembagian Proyek Paspro Seksi 4 menjadi 2 zona yaitu zona 4A dan Zona 4B. - Tanah Lunak & Pekerjaan Clearzone : Perubahan desain, perhitungan volume tambah, dan item baru akibat Penagangan Tanah Lunak | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 842a82eb-ba96-4560-b11e-e2ce6a1fd6e4
152 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/05/22 | Kenaikan harga material besi dari APP | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 88aa12f9-fb79-4dec-8289-ae8015fb8858
153 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/05/22 | Belum adanya design RTA Pekerjaan Rambu, Guardrail, dan PJU akibat clearzone, yang mana item tersebut memerlukan waktu dalam produksi / fabrikasi serta koordinasi dengan pihak External. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | ef18fe36-0fcd-47ac-af73-79c1c595afcb
154 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/05/22 | - WBP keterbatasan solar, Keterlambatan SBO split hanya 1 vendor, BP Pendamping masih fokus melayani ritel. - Kebutuhan dana SBO untuk WBP sebesar : Rp. 89,49 M sd Sept ‘22 dan Rp. 91,13 M sd selesai. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 9b74e2ca-063f-44ed-9380-6b3da1fc7600
155 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/05/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 30f056dc-0167-42f1-bece-aafce84bfd6e
157 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/05/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 40833764-7e45-4e72-bb2e-975ce1bcfd9b
159 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=lKGL9C | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=efcDos | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/En_GURvrkEBCvHzW21kNvd0BJ5bCpF1qfUDDdETWvUcopw?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=ZeOSeQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Ekw5Ns4t9WpCktcg0F1wmxABirHHoknRBSAC0Ynur28U4g?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=y3yZ67 |  | SBG Elevated Transyogi masih dalam proses fabrikasi, sehingga menghambat schedule erection | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 83853b56-910d-4f0c-acef-bd0003a34d12
27 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1nUUah2CVd1J3cTFA8KHt1c80mTHxlzgU/view?usp=sharing |  |  |  |  | Permasalahan: 1. Desain rest area sampai saat ini belum ada 2. Target harian pekerjaan Galtim belum memenuhi target dengan 4 Subkon Aktif 3. Target penyerapan beton ready mix belum tercapai di 150 m3/hari 4. Telah dilaksanakan Show Cause Meeting Tahap 1 dari KSO ke WSKT karena keterlambatan sudah memasuki kategori 1, dengan target Test Case dalam 14 hari adalah 4.482% Penyelesaian/Next Step: 1. Surat permohonan desain ke pihak JPB selaku owner proyek sudah diluncurkan sebanyak 3 kali. Rencana desain alternatif Rest Area sudah didesainkan untuk dieksekusi di lapangan. 2. Diperlukan Support pembayaran tagihan vendor agar dilakukan penambahan fleet alat. Koordinasi dengan vendor terkait agar segera menambah fleet alat. 3. Masih di supply dengan 1 Vendor yakni MJB, Kapasitas MJB belum memenuhi target karena melayani 3 member KSO bersamaan. BP WBP rencana beroprasi M4 Februari 2024 4. Akan dilakukan pembahasan terkait pekerjaan item terlambat yang akan dilakukan skema pengelolaan vendor bersama atau pengambil alihan pekerjaan oleh KSO. Koordinasi dengan UB terkait sumber daya yang harus dipenuhi agar tercapai target TestCase | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | f9efaf54-d1a5-4114-b3b6-9a00563accae
69 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/EajAft-nzCVFjWNFyXbOxc4B_0t646E5on4En6GJhDMTlw?e=eK9aLX |  |  | 1. Desain Tapping, PIT dan Cross MUT belum ada, masih dalam proses permintaan ke P2JN 2. Desain Integrasi MUT 6C-1 (Tipe Khusus) terhadap MUT tipe 2 3. Terdapat Direksi Keet yang belum melakukan relokasi yang berada di lokasi terase 6C-1 | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | e089bcf4-5244-40b2-b7e1-821d57cd9af3
88 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1auCoCUYlKSNFDaBaO4b-3oXE4lB79QNP/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/EajAft-nzCVFjWNFyXbOxc4B_0t646E5on4En6GJhDMTlw?e=alxOpv |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | ee093aa2-b315-4473-9107-b8c51d9e553f
663 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-05-22 | 69.677 | 73.413 | 51.35 | 73.32 | 76.95 | 90.55 | 43.05 | 54.56 | 52.71 | 44.73 | 81.59 | 79.88 | 25.52 | 9.56 | 0 | 98.36 | 4.1 | [6 empty] | Pekerjaan Timbunan tanah belum maksimal dikarenakan kondisi Cuaca dengan terbatas nya quarry dan vendor | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 92229055-4119-444e-ae9c-128a060cca02
102 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/05/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | bdcbaef7-6b51-4c0d-8d11-24f8531f3e06
499 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1O84eLrUnsiPc_puop_MhlRBBU831nrf1 | https://drive.google.com/drive/folders/1O84eLrUnsiPc_puop_MhlRBBU831nrf1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Er7J_4d7DB9HtcqybRrWdn4B18_fOLnVbKluhFsetV3vLg?e=5RMUn9 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Er7J_4d7DB9HtcqybRrWdn4B18_fOLnVbKluhFsetV3vLg?e=5RMUn9 |  | Penyelesaian temuan defect di lapangan hasil dari Uji Laik Fungsi | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | c95aa949-d217-4bea-8249-962b148b0f81
854 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/162-Trrvi9uXNHfY2mei_bmMsyXE1k-RJ/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kmrMiwwSehqxNU0bzF-Lsqa0XNsWg_RL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202205%20-%20Mei%202022/Ortho | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202205%20-%20Mei%202022/Reali |  | 1. Aset PT. IHM berupa rumah di segmen lingkar sepaku 4 sta. 2+200. 2. Lahan yang belum bebas di ujung segmen lingkar sepaku 4 sta. 2+496 (sebelah kiri). | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5924dcb7-1eaf-4b29-becf-d7bc730f0fba
133 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-05-28 | 70.899 | 72.583 | 0.141 | 0.161 | 19.759 | 2.179 | 2.283 | 0.066 | 0.585 | 8.678 | 34.858 | 0 | 0.964 | 0.039 | 0 | 0.928 | 0 | [6 empty] | Dilakukan percepatan progres lapangan yang terkendala pada stock persediaan BBM yang menipis & alat berat rusak | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 26877da7-8e63-491b-92e0-8205bd8b76ad
411 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-05 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 346dc7ae-9b44-4993-864b-5ef3325f814f
414 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-05 | 1. Keterlambatan pengiriman BBM ke area proyek akibat kondisi akses 2. Pengiriman sparepart perbaikan alat terlambat akibat terbatasnya jasa pengiriman barang ke arah proyek | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 46e57636-8d86-4b4d-b752-3df8697aa8de
458 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-05 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | ff9c64f0-d8b0-4a1d-8b41-4e97165e0dd8
81 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Esri_Anonymous | Arif Ridho | Arif Ridho | Jalan Tol Becakayu 2A Ujung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31/05/22 |  | -6.4209386,107.1876008 |  |  |  | b949353f-599c-43ee-b891-6cbf9211271b
169 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Esri_Anonymous | Arif Ridho | Arif Ridho | Jalan Tol Becakayu 2A Ujung |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.0467 | 0.4468 | 4.8079 | 0.1314 | 0.0038 | 0.0268 | 0.63 | 52.8742 | 24.931 | 0.0124 | 0.1171 | 0.153 | 0.6621 | 0 | [7 empty] | -6.4209386,107.1876008 |  |  |  | 63d89fa9-1ff5-44b2-b770-9efed433527b
170 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Esri_Anonymous | Arif Ridho | Arif Ridho | Jalan Tol Becakayu 2A Ujung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=cKufKK&cid=8b70c8a3%2D1999%2D40f7%2Dba78%2D83a3a8f545e6&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=cKufKK&cid=8b70c8a3%2D1999%2D40f7%2Dba78%2D83a3a8f545e6&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=cKufKK&cid=8b70c8a3%2D1999%2D40f7%2Dba78%2D83a3a8f545e6&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=cKufKK&cid=8b70c8a3%2D1999%2D40f7%2Dba78%2D83a3a8f545e6&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fi |  |  | -6.4209386,107.1876008 |  |  |  | 902ae798-fb78-466a-8608-1940c751df9c
171 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Esri_Anonymous | Arif Ridho | Arif Ridho | Jalan Tol Becakayu 2A Ujung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/becakayu2aujung_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbecakayu2aujung%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FDRONE%202022%2FMEI&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/becakayu2aujung_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbecakayu2aujung%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FDRONE%202022%2FMEI&ga=1 |  |  |  | Gambar Jembatan Cilengsi belum approve | -6.4209386,107.1876008 |  |  |  | f9839827-02d0-41c2-8256-16b55edfc9cc
219 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/06/22 | Penurunan kinerja vendor local prioritas untuk pekerjaan Base A, MEP, Bangunan Pelengkap akibat tidak memiliki kemampuan finansial yang baik. | #N/A |  |  |  | 4eeddd9c-1ad4-4f5d-bcdc-79f3865c9eeb
220 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/06/22 | Progress sebesar 30,06% belum dapat ditagihkan dikarenakan dikerjakan sebelum kontrak & menunggu diskresi dari Kementerian PUPR. | #N/A |  |  |  | e6317906-142c-43ec-b7ba-f13a09d5e13f
221 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/06/22 | Jalan Akses STA 10+500 rusak tidak bisa dilalui roda 4 | #N/A |  |  |  | 1a3f593b-ab4f-42c5-a2a6-4285303a3213
173 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EWs4vzu6IUJIvGDiaXLltoUBEWkvwoaRgcWtTJYa6JLIvA?e=9gTNel | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EeyWKuv8CShPq_bp_1BGSlABqxNvwDNOeP271jVu53wtVw?e=c9L4g8 |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 091731b1-8141-4dd1-9e12-d592498cda26
175 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | 2022-06-23 | 14.25 | 15.9 | 50 | 20 | 90 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Dibutuhkan revisi dimensi bentang girder P2 Jembatan A | #N/A |  |  |  | 895a75e3-7298-400a-801c-9d74ba381d76
176 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/06/22 | Dilakukan percepatan progres lapangan yang terkendala pada stock persediaan BBM yang menipis & alat berat rusak | #N/A |  |  |  | a6c93799-4f46-4076-9e3d-592af21ad44d
475 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HK4DSjLm97leXnZWUfZQEwSYbdhGVzN5 | https://drive.google.com/drive/folders/1HK4DSjLm97leXnZWUfZQEwSYbdhGVzN5 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202206%20-%20Juni%202022?csf= | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202206%20-%20Juni%202022?csf= |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | e1c1b776-4f60-48b9-a36e-1d8297222334
193 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2022-06-22 | 20.607 | 66.586 | 0 | 0.122 | 0.028 | 12.218 | 5.284 | 0 | 0.736 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 9a6c0889-b115-44ba-ba59-8383ee8d052c
105 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Budi Sugoro | Budi Sugoro | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-06-30 | 27.54 | 30.86 | 0 | 26.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 23f72156-28ff-40ac-b286-9b043fe22993
99 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1h4J7soN6AOhi5c2YuYnuawzt2a1p1teL/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Et2ZPCt1gQFLiBdP0KdrB0UB7JuZq9e8jU9xDZx5FKCgRQ?e=aseS3Q | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/ERKpE76RlXJBoj5vhkwsSaAB2K_eCAjZn9-n4e5lnvkCZQ?e=UlYh0G |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 05ccd3b4-ef1b-4daf-a934-58ea1e8e769e
177 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Aditya Angga | Aditya Angga | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-06 | Terdapat perbedaan elevasi yang sangat signifikan (50 – 190 meter) antara Eksisting DED dan Eksisting Aktual Lapangan (Sta. 12+800 s/d 20+000). Pada Sta. 20+000 – 28+000 apabila mengikuti CL DED terdapat selisih over volume dikarenakan perbedaan eksi | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f0c519f3-77a3-4f1e-9a67-d6c8cae12434
178 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Aji Kukuh Pambudi | Aji Kukuh Pambudi | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-05 | Perlu pengalihan trase tambahan untuk mengejar panjang efektif dan penyesuaian terhadap volume kontrak karena trase alternatif secara Panjang desainnya lebih kecil dan lebih pendek. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | e9f368af-9c6a-4614-b0c7-98d2fe3c4462
179 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Aji Kukuh Pambudi | Aji Kukuh Pambudi | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-05 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | c252ebf7-3edb-44a8-a6fe-5c3327616429
191 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1NNCdlL5h8U6f6KeLximzpUq0e7AATBRK/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uDlh5Hdf5_YyW_c5uD7XuD-iMERGklFM | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur |  | Penentuan Lokasi Buangan Tanah Galian U-ditch | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | c92f7bc6-a0ff-4a46-8dee-141c1d124ec2
192 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/06/22 |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | ac9998ab-aefc-43bf-935f-ce1abfe41c33
194 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EeV24iRyDAFBg_J9Zb77DeEBxh9kWuQ74-Js8A0lwd0TBg?e=6mrl0f |  |  |  |  | Tenaga kerja masih kurang sesuai rencana (sebgian tenaga pulang dan tidak kembali ke proyek) | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 44d648e5-ea67-4101-b139-5555b6cb0f65
386 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1NUvAeuqFYMWsKo3oejQmwer6cqXwSCdk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1V-qQeTOZd_gMZ6tPhKnxHWEFLu2rj8xL/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EoGu44uBqAJOui1cKE2eke8ByPgGIMNvJ3rN8Ubmi3RsDQ?e=2Kklrf |  |  |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | a841f984-25cb-47b0-9657-c34be5806ef3
387 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201317039%20(Jalan%20Tol%20Cibitung%20-%20Cilincing%20Seksi%202)/1.%20WIP/4.%20Reality%20Modelling/04.%20FOTOGRAMETRI/Juni%202022/Mesh |  | 1.Masih Besarnya Jatuh Tempo Pembayaran Vendor 2.Pembayaran ke vendor yang aktif masih terkendala proses KMK yang sudah lebih dari 2 bulan 3.Dana Kerja untuk oprasional masih sangat terbatas | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 82bf6f91-6dd5-4e91-bbeb-961e433ae3fc
623 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-02-27 | 68.696 | 68.119 | 51.08 | 73.21 | 76.66 | 90.79 | 42.96 | 53.08 | 52.15 | 43.02 | 80.45 | 79.88 | 22.5 | 9.56 | 0 | 98.36 | 4.1 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 168ce3a8-5dfc-41d6-a5f7-f18e867ab4e5
629 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-03-27 | 69.072 | 69.692 | 51.31 | 73.21 | 76.66 | 90.55 | 42.47 | 54.18 | 52.18 | 43.85 | 80.75 | 79.88 | 23.39 | 9.56 | 0 | 98.36 | 4.1 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | c4e2c50b-ec07-4bf6-8680-2dacb0107de4
645 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-04-24 | 69.591 | 71.796 | 51.33 | 73.21 | 76.85 | 90.55 | 43.05 | 54.47 | 52.49 | 44.69 | 81.5 | 79.88 | 25.34 | 9.56 | 0 | 98.36 | 4.1 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 7b0fd4c1-a83b-4777-878a-3b018557bda9
93 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-06-25 | 53.8 | 57.72 | 100 | 52.11 | 0 | 100 | 0 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Kondisi alat yang tidak prima, sering terjadi kerusakan, faktor umur perlatan yang lebih dari 5 tahun ( 2 unit bulldozer sudah berumur 10 tahun) | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 87605bf7-51bc-4ce9-a88d-bfbe29838948
101 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-06 | Steel Box Girder Elevated Transyogi masih belum dikirim seluruhnya secara kontinu oleh BMI | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | b755c0f9-bd6d-4f21-83db-0d313e139e61
128 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/01/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | a7a72c40-cad2-47dd-a522-0144d1a9b36c
143 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13/02/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | bc894948-15c1-4dd1-840b-e5d21ad919dd
150 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17/04/22 | Adanya beberapa lahan konsinyasi yang belum bebas dengan nilai UGK sebesar 10,83 M, pada lokasi IC STA 03+150 – 03+500, yang mengganggu mobilisasi pekerjaan. | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | f780cf30-5fb3-47f3-a03a-fe69b91445e9
160 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/03/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | a11e4c6c-269a-4e0b-9957-7648c870c193
182 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | Persetujuan finalisasi desain zona 3 dan addendum 6 saat ini sudah disetujui, namun masih proses pengesahan. | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 1d03abc4-23e7-418a-b6e5-2a9ef7421601
183 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-01-03 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 609125fb-7e69-4c0a-ba21-5a608b840522
184 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EXbrF-9ydlpJgRrVqFgtiwsBeJ9eAelVqI-JITd_tGsR8Q?e=xkn1Aw |  |  |  | SBG Transyogi masih belum dikirim seluruhnya secara kontinu oleh BMI. Persiapan Erection masih terkendala kelengkapan material dan alat support erection masih belum semua didatangkan. | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 7cc2b3ea-ac59-4337-b501-148f9caffcc6
189 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/En_GURvrkEBCvHzW21kNvd0BJ5bCpF1qfUDDdETWvUcopw?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=G8A5sa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Ekw5Ns4t9WpCktcg0F1wmxABirHHoknRBSAC0Ynur28U4g?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=SKOrCN |  | - Ketersediaan PCI Girder belum mencukupi untuk pekerjaan erection Non-PMN - Pengadaan beton ready mix dan besi beton belum dapat dilakukan untuk ruas Non-PMN | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | d01286c0-4fd4-476d-9f7e-3e77c1405d07
195 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-05 | PU dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai baru melakukan sosialisasi kepada warga desa cio maluleo, namun belum memberikan kejelasan terkait realisasi pembayaran 100% ganti rugi tanaman milik warga | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 22a85ff7-7569-48fe-b1d2-6c4cf0caf581
196 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 48bcdb82-edd4-4021-ac26-f9bddd0a131d
200 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Esri_Anonymous | FITRI WAHYUDI | FITRI WAHYUDI | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Video Drone Mei https://drive.google.com/file/d/1xHBsLcMgF5iI3-kh68g__CP6jehJ_4hx/view?usp=sharing | Documentasi Mc 0 // https://drive.google.com/drive/folders/1c83Thk0J6NPQE1ACgQkmiBmPPh6P9usH?usp=sharing | TIF,ORTOMOZAIC https://drive.google.com/file/d/161VH5t73_nC6N0D-krK7pRFvFuG020Dm/view?usp=sharing | ( FILE SLPK ) https://drive.google.com/file/d/161VH5t73_nC6N0D-krK7pRFvFuG020Dm/view?usp=sharing | #REF! |  | #N/A |  |  |  | a824b504-d3a4-4fd1-913c-6a5ffd029a93
201 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | 2022-06-26 | 49.12 | 54.27 | 34.85 | 511.59 | 0 | 133.04 | 179.31 | 46.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Berdasarkan Berita Acara Papenkon Addendum kontrak ke-XV menyatakan pekerjaan proyek tol Cimanggis-Cibitung seksi 2 akan dapat diselesaikan pada bulan Juni 2023 jika SBO lancar pada bulan Mei 2022. | #N/A |  |  |  | 2ec204df-f033-4bfd-b5ae-77857689cb7b
106 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | andi.firdaus_waskitakarya | Ali Amirrudin A | Ali Amirrudin A | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2021-10-01 | 55.69 | 58.7 | 30.37 | 63.46 | 56.72 | 97.17 | 24.73 | 50.29 | 23.16 | 27.17 | 81.13 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 38.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 4470a7cb-3098-4eed-8f35-457c4af450ac
107 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | andi.firdaus_waskitakarya | Ali Amirrudin A | Ali Amirrudin A | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2021-11-01 | 54.74 | 54.63 | 26.91 | 63.46 | 59.64 | 65.07 | 22.61 | 50.29 | 22.59 | 30.38 | 73.89 | 0 | 7.96 | 6.3 | 0 | 50.29 | 0 | [6 empty] | Kondisi alat yang tidak prima, sering terjadi kerusakan, faktor umur perlatan , dan dalam perbaikan membutuhkan waktu proses pengirman sparepart didatangkan dari luar daerah. | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 34b8f108-f91c-4f70-9cb1-70c13e0ef2f1
115 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | andi.firdaus_waskitakarya | Ali Amirrudin A | Ali Amirrudin A | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2021-12-01 | 59.77 | 59.77 | 26.91 | 63.46 | 64.59 | 73.51 | 24.01 | 50.29 | 49 | 39.67 | 78.1 | 0 | 9.98 | 6.3 | 0 | 48.49 | 0 | [6 empty] | Terdapat utilitas yang perlu direlokasi pada area pekerjaan sbb: 1. Ruko Suncity : Kabel SKTM PLN; Kabel SUTR PLN; Kabel Udara Provider; Kabel Tanam Provider; Panel ODC provider; Trafo PLN; Manhole Provider 2. Abutment 1 Hasibuan sisi Barat (Proyek Rev | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5d8e4317-324c-4015-b069-325142e2df98
129 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | andi.firdaus_waskitakarya | Ali Amirrudin A | Ali Amirrudin A | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-01-25 | 59.99 | 60.03 | 26.91 | 70.57 | 61.8 | 74.44 | 25.58 | 50.29 | 46.45 | 37.97 | 80.5 | 0 | 11.86 | 6.3 | 0 | 68.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | c8bb1729-039b-4210-9221-10051263071b
130 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | andi.firdaus_waskitakarya | Ali Amirrudin A | Ali Amirrudin A | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-02-01 | 63.13 | 63.11 | 27.49 | 76.97 | 63.56 | 74.79 | 28.11 | 68.16 | 55.93 | 44.96 | 83.63 | 0 | 12.58 | 6.3 | 0 | 76.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 25326d9d-936c-45d2-bd94-f02ecd75e941
132 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-04-26 | 68.579 | 69.19 | 27 | 77 | 71 | 76 | 32 | 68 | 78 | 58 | 89 | 0 | 15 | 6 | 0 | 76 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 4f25c03f-6d17-4007-8f7d-ddf2c2dff9bd
165 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-06-25 | 73.34 | 75.783 | 27.49 | 76.97 | 70.29 | 77.42 | 37.05 | 68.16 | 70.17 | 62.65 | 95.28 | 0 | 21.77 | 6.3 | 0 | 78.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | a232e849-945b-4538-92f7-9fe2ff697f23
161 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/EZFitrrCKdpNlh0QoD8wI0wB8XwQUGDl4GhBNzZ9m0Vnuw?e=expNCR |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | af7164a2-6f6b-4279-a03c-1eada7e3ddd3
162 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/EtArwv0RqrZGlIAo9v0XdJwBnmvoQ7MXGpxZ_vvdtslcFQ?e=1zggcY |  |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 4b197e8b-de24-47ad-9ca4-9b221b05ff7c
61 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/15_kX3eSq9TnSQu6rtp0q7Bn83DhAKAVR/view?usp=sharing |  |  |  |  | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belum 100 % >> (Bersurat ke owner terkait pembebasan lahan, serah terima lahan secara parsial) - Jalan Akses melibatkan 3 pihak BBWS, PJT2 & Pertagas >> (Sudah berkoodinasi dan menunggu surat perizinan dari kabalai BBWS, menunggu justifikasi dari pertagas) Isu Kontraktual dan legal - Penerbitan Asuransi CAR (Contractor's All Risk) terlambat >> (Telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan beberapa penyedia jasa asuransi CAR , telah dilakukan penujukan Pialang, saat ini sedang proses penerbitan cover note vendor asuransi, close covernote telah ttd semua) - Administrasi approval dokumen memakan waktu lama >> (Proses approval dokumen memakan waktu kurang llebih 21 hari untuk proses approval) Isu K3 dan Lingkungan - Sosialisasi warga sekita terkait akses >> (telah dilakukan sosialisasi dengan pemangku kepetentingan desa) - Buangan air dewatering dari lokasi galian, tidak boleh dibuat ke saluran tersier >> (Membuat parit disamping lokasi galian dan dihubungkan ke saluran sekunder) Isu Finansial - Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10% >> (Pengaturan cashflow dan skala prioritas pembayaran) | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 9b9feafb-6e93-4f93-b308-687915bb9b74
103 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/15_kX3eSq9TnSQu6rtp0q7Bn83DhAKAVR/view?usp=sharing |  |  |  |  | Adanya rencana oleh Owner yaitu pembagian Proyek Paspro Seksi 4 menjadi 2 zona yaitu zona 4A dan Zona 4B | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 0f0d685f-4a7a-455f-9d6a-4be228f7a69e
751 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/05/22 | - Peralihan Kontrak WBP dari skema SBO menjadi kontrak Standart - Keterbatasan Supply pasir galunggung di batching plant WBP Pangkalan - Keterbatasan jumlah TM dan DT yang ada sehingga mengganggu sirkulasi pengecoran | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | b4d54044-5922-4002-b895-e93928ec4f17
164 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-06-30 | 89.42 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 357bbc17-7cb6-4fa3-b2e1-20d55590cb60
213 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/06/22 | Pekerjaan Besi Struktur masih kurang maksimal dikarenakan pengiriman material Besi D25 dan D16 mengalami keterlambatan Pekerjaan Besi Struktur masih kurang maksimal dikarenakan pengiriman material Besi D25 dan D16 mengalami keterlambatan | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | f4b67e7f-9999-4312-a201-75b4a295dc77
214 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/06/22 | Adanya beberapa lahan konsinyasi yang belum bebas dengan nilai UGK sebesar 10,83 M, pada lokasi IC STA 03+150 – 03+500, yang mengganggu mobilisasi pekerjaan. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | dcec8f46-d5a7-4e9d-ac14-8e90d364aa97
215 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/06/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | ab5c24fd-0084-46f4-8a14-9e6211a6cab4
593 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-06 |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 1acfadda-6f00-4373-81aa-cb9d53a8e2d2
667 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-06 | STA 13-19 yang harus selesai di Des’21 mengalami keterlambatan sehingga ada potensi denda 5% dan Klarifikasi & negoisasi dari CTP | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 83b3fcf0-278f-424d-8968-66b072ed04e6
668 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-06 | - Peralihan Kontrak WBP dari skema SBO menjadi kontrak Standart - Keterbatasan Supply pasir galunggung di batching plant WBP Pangkalan - Keterbatasan jumlah TM dan DT yang ada sehingga mengganggu sirkulasi pengecoran | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | bafa2694-1cfb-48ae-8174-96ea93fcdafa
687 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-06 | Perijinan pembongkaran struktur eksisting HK ATP (untuk struktur pilehead, slab, parapet) | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 10cee905-0bf7-4acd-a426-48e1887ce5f3
249 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-06 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 06f3df7e-ceff-427b-b23e-c4ae56694837
250 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 6693caef-a333-4861-a6d2-0fe025fc5eed
222 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Esri_Anonymous | Yusron | Yusron | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/07/22 | Pekerjaan Erection SBG saat ini menunggu proses kesiapan SBG untuk diangkat selanjutnya . Material on site : 60 /60, Segmen Assembly : 55/60, Segmen Erection : 6/12 Girder | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 1e267c00-678a-43f3-85c3-ec02f8d7ded7
172 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | portaladminwskt | Agus | Agus | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/07/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 1da937da-8314-41ad-bc5d-2b65eab9ba5f
225 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/07/22 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 89bddd77-8d85-40e0-9421-fdcff48639b1
226 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18B7N089S1YY5RphTX6wLk8j_mWE3UvDJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1tQ7oFl5s8c-R6DGQ0dDvSAfosqxzPLp-?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EYwsxF1puCBEmvhUR1ytsZ8B840JOMbHM0RkZvBnm5sNrQ?e=MMXNog |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | ac725fbe-51f0-487e-a2ef-a1c0c8c6f894
625 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-06-23 | 68.982 | 77.79 | 58.12 | 44.08 | 80.55 | 77.6 | 42.69 | 56.92 | 53.22 | 44.2 | 81.77 | 79.88 | 27.02 | 9.56 | 0 | 98.36 | 4.1 | [6 empty] | Telah dilakukan Peresmian Proyek Bocimi Seksi 2 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 2cd814ec-25b3-4ba0-a94b-9f27b26a12df
185 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-12-06 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 00966096-39ab-4d05-adf2-525da7c038d8
237 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/ETgLxzBL_DRLq71dF5aGLMkBuqGQPm8SQvvJwhD1FTSKJQ?e=dk7ouB |  |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | f8bb3ea6-0075-41c9-b617-3caf6589bb66
238 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | Esri_Anonymous | fitri wahyudi | fitri wahyudi | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1QvsGXT5WhsfVU7FM7golCLQmmVkBOMgB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1h5KO8QDCx4o27G3NZira3HoBmtSLmT8p?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1c9i9v1eaLkC45juC8gvXgqc63DYw9_FW?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1c9i9v1eaLkC45juC8gvXgqc63DYw9_FW?usp=sharing |  | Hingga saat ini proses addendum penambahan waktu pelaksanaan masih dalam tahap pembahasan di tingkat pusat (PUPR) | #N/A |  |  |  | 377a5d8d-f26e-46c0-87b9-0b36c33d6da0
229 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-07-17 | 59.73 | 87.07 | 100 | 58.56 | 0 | 100 | 0 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | df22d240-09f4-43ef-9e65-20d7d867dde4
239 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/07/22 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | d356aeea-ac60-44f5-b4b8-f02e962915f8
240 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EQd4BcfBTwFKijTutmkUSz4BhjFSHkexzlQsmEL3nvba1Q?e=4UZikW |  |  |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | f14bb3ed-2aa4-486c-bc3a-39cab1a0a020
476 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1HK4DSjLm97leXnZWUfZQEwSYbdhGVzN5 | https://drive.google.com/drive/folders/1HK4DSjLm97leXnZWUfZQEwSYbdhGVzN5 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/DRONE-RAW?csf=1&web=1&e=sJr4L | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING?csf=1&web=1&e=eM9ZIp |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 86d8d177-8c13-42f1-b610-a1cffe94b671
852 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-07-31 | 17.158 | 9.231 | 0 | 16.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 10bfcaa2-db35-4871-b3b8-df77ee235961
805 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-12-04 | 73.843 | 78.655 | 64.36 | 57.51 | 81.55 | 83.14 | 49.39 | 61.09 | 57.22 | 55.36 | 83.32 | 89.92 | 34.6 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 6ac96785-d632-422d-88a8-c592be90a05c
244 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EjYXnUQEUBhJhE_T0kRkOjMBWjLYSeDomw7ccH7c59H4gA?e=eJOX8T | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EodBR7O1bL9Gvf-5e0P36ssB5MnQTFxYpyf7m6UQuvRJBA?e=E52IHG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgJOVvLweAhJqHNU3cd1qfMBDdL_s-K1sUxS4dE2-BLC7w?e=8j3YWt | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EhzjAGmPcnRCvLOnldLNvg0BOABHSUbh2pjZmToqxKCZsA?e=hrQxuj |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 7c6f0b98-480d-49ac-b604-662b418bd9c0
267 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan | 2022-07-27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Permohonan pencairan tagihan oleh vendor pengaspalan belum diterima | #N/A |  |  |  | e1f80b37-b7e4-4af6-ba72-12605cc3a908
279 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Esri_Anonymous | BUDI SUGORO | BUDI SUGORO | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-08-22 | 32.418 | 33.85 | 0 | 30.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Pembongkaran Launcher Gantry terlambat, berdampak pada pekerjaan di area main road belakang abutment 2 Elevated Transyogi, yaitu pekerjaan perkerasan rigid pavements dst. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 02a132d6-5d3a-4111-bc44-18353b95fba6
268 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-07 | Permohonan pencairan tagihan oleh vendor pengaspalan belum diterima | #N/A |  |  |  | 71bc9107-a3e9-41c0-9aab-ac05f1346843
269 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-07 | Pengurangan lingkup dan penambahan waktu akibat kemampuan produksi subkon dalam mencapai target pekerjaan | #N/A |  |  |  | 6be9d0a1-ae2c-448a-845a-171bd7ebc624
270 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-07 | Pengurangan lingkup dan penambahan waktu akibat kemampuan produksi subkon dalam mencapai target pekerjaan | #N/A |  |  |  | 523909c3-a3db-4f81-aa1a-252f21e7f3f4
271 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-07 |  | #N/A |  |  |  | c5f728af-6ef4-490b-a794-2b958430a3ba
272 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1-QKh0jzkwkcmqa4PNGwQ4WvY3Nf7rfGD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1tlsz8PI5wlb-woaLhQxhWed3LXWu2AiA?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EQ2I4QPPVBFCtS6YGILMFmQBprno0YG10ZWslSmLnOSETw?e=PcRJay |  |  | Suplai Solar dari Long Bawan hanya bisa 1 ton per minggu ke area proyek | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 66661adb-0a75-4982-9bb1-b1ceb64a24d3
273 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Esri_Anonymous | Aditya Angga | Aditya Angga | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/08/22 | Penambahan item pekerjaan AC-BC pada Kontrak Vendor yang belum disetujui kembali | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 41858c90-9de0-4301-862a-0a507f479b5d
274 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-07 | Penambahan item pekerjaan AC-BC pada Kontrak Vendor yang belum disetujui kembali | #N/A |  |  |  | 5bfb2c4f-2b5e-44bf-9003-92aa4e75c8b0
275 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-07 | Suplai solar dari Semamu terkendala akibat angkutan solar yang masih dalam peoses perbaikan | #N/A |  |  |  | aa7157b6-00df-455c-9288-4142f4a787b1
276 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Esri_Anonymous | Aditya Angga | Aditya Angga | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18/08/22 | Proses MC100 Addendum Final - Data ukur lebih dari 5cm tidak diakui konsultan - ABD lebih dari 5cm belum diakui konsultan - Masih ada pekerjaan yang belum diakui (ada memo walaupun pada lapangan tidak terjadi kerusakan) | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | c9f95479-6eef-41e1-b3f9-d6588b76ee98
277 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | andi.firdaus_waskitakarya | Andi Firdaus | Andi Firdaus | SFO Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-07 | Perbaikan alat berat yang memakan waktu lebih lama, dikarenakan kendala pengiriman sparepart | #N/A |  |  |  | 7b959c47-df39-4290-974e-d50019540e7d
278 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Esri_Anonymous | Aditya Angga | Aditya Angga | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-08-08 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 8e986754-1945-4ca2-bc09-b1577394440a
292 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-08-26 | 69.39 | 72.95 | 100 | 69.32 | 0 | 100 | 0 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Kondisi alat sering terjadi kerusakan, faktor umur perlatan , dan dlm perbaikan mbthkan wktu proses pengirman sparepart didatangkan dari luar daerah. | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 576ff6ee-a488-4cff-a29c-1ce6e07728bb
294 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-08-28 | 53.1763 | 65.8947 | 0.38356 | 0.098726 | 23.1825 | 0.46907 | 0.23749 | 0.025927 | 0.0050667 | 4.1895 | 23.9784 | 0 | 0.16526 | 0.015564 | 0.036596 | 0.1211 | 0 | [6 empty] | Kurangnya Personil untuk mengerjakan dan mengupdate progress BIM | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | cc75460f-a195-47a7-a5b0-476dcdc4526c
714 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-08-28 | 71.469 | 73.489 | 58.12 | 57.14 | 81.13 | 77.67 | 46.18 | 59.09 | 55.53 | 49.66 | 82.58 | 79.88 | 28.6 | 13.64 | 0 | 98.36 | 4.1 | [6 empty] | Pengajuan Addendum MC-100 serta Variation Order | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 1b27e74f-d21f-4ebe-b37f-b61568a31dab
282 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | 2022-08-29 | 80.35 | 87.78 | 90.74 | 98.27 | 98.45 | 43.47 | 68.27 | 183.64 | 74.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Tiang Listrik dan Apjatel di pedestrian perlu direlokasi | #N/A |  |  |  | 946f7e18-2610-49bc-be49-0ed9cb81b389
190 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-07-08 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 4ad05a5f-51dd-44e2-8ad2-751231f366b3
231 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gZ3OcxJdgrskzJSytdRcxLDl-CEoncbA/view |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/Ortho/Bulan%205%2 | https://webgis.waskita.co.id/portal/apps/instant/3dviewer/index.html?appid=7d2735f142d74fe99fa080d4651e0d97 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 558c0272-50ea-410a-9a7b-b9f8b878ff71
283 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/22 | Instalasi kabel pada saluran ducting oleh beberapa provider menyebabkan kerusakan pekerjaan pada beberapa spot area di zona Siligita - Kempinski | #N/A |  |  |  | ed80d982-ec5e-43e8-a18a-b851782b128a
284 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/22 |  | #N/A |  |  |  | a58bf125-0ce6-4c7f-853f-cf988832867e
286 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/22 | Realisasi Pekerjaan tanah per hari 13.600 m3 dari rencana 20.000 m3. Jumlah Fleet saat ini sudah sesuai dengan rencana yaitu 17 Fleet, tetapi produktifitas belum maksimal. Quarry sedang dalam inspeksi oleh polda selama 1 minggu sehingga pek. Timbunan dib | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 22772cc9-eae1-4f67-944d-0fdbca5f8696
287 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/22 | Target pengecoran per hari 1400 m3, terealisasi dari skema SBO 500 m3/hari, diharapkan dapats segera diterapkan Non SBO. Quarry Lumbang masih terkendala perijinan, sehingga WSBP belum dapat mensupport non SBO. Supply material SBO masih belum tercapai s | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | dcadfe28-610a-4966-9a7d-03abe0985d69
288 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 32322f45-d1a3-46c4-a0ae-4661706b9227
291 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 8d363cd0-8775-4ede-9180-0f57e14ceecc
293 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/22 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | cdcb6b9f-6a95-43c7-b2ac-f16b3bd9bb8b
167 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-08-25 | 76.35 | 83.014 | 0.141 | 0.161 | 21.451 | 2.262 | 2.538 | 0.066 | 0.62 | 10.038 | 36.659 | 0 | 1.186 | 0.039 | 0 | 0.928 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5a0a14f5-2f7e-4fb9-a476-978512847eb3
168 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-08-25 | 78.879 | 83.014 | 0.141 | 0.161 | 22.238 | 2.274 | 2.677 | 0.066 | 0.634 | 10.534 | 37.638 | 0 | 1.289 | 0.039 | 0 | 0.928 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | bbb6bde8-48c9-42c3-b15f-a0876731b7eb
197 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/16cfIA01BTs2xgg4eAyhnsnSE7SpMkQ1s/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201316022%20%28Jalan%20Tol%20Cimanggis%20%2D%20Cibitun | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/EeLIzxkY0HJLjtGRVSTCMhwBzBiO0pWg47ZhF2LzbuKtUQ?e=OIOUiE |  |  | Ketersediaan PCI Girder untuk pekerjaan erection Non-PMN masih belum mencukupi karena terkendala material girder dan strand yang belum didatangkan. | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | c04fee6e-4815-4e0e-ab31-a485af657e4a
290 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/08/22 | Keterlambatan Produksi Girder bentang 35,8 M dan 25,8 M, karena menunggu kontrak. | #N/A |  |  |  | 4f59ac3e-5e5e-4563-99e6-640ed6f8c042
297 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/En_GURvrkEBCvHzW21kNvd0BJ5bCpF1qfUDDdETWvUcopw?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=G8A5sa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Ekw5Ns4t9WpCktcg0F1wmxABirHHoknRBSAC0Ynur28U4g?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=SKOrCN |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 627abc84-10e9-400e-b77c-98898f7b2d0f
331 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18V5jzkUgcDtorBkOzssTtoDW74i1-MaF/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/18SJYp1jkpzgUMuGss_iRxLfAo5rxZuVG?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1QCe6VbF_8wo8UPqteAkQmDyZJT2jcNjZ?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/12CN2V8tZcunkJSgHfuWxaOmzVFL9ybkG?usp=share_link |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | e637e01a-bb51-4d2c-9b76-959480e93da4
643 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=accdV2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=accdV2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=accdV2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=accdV2 |  | Terdapat Aset IHM dalam trase Sta 2+200 berupa Rumah dan 2+025 berupa Gudang | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | cc0d5b34-422f-415a-b2af-cfcc7996579b
299 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | 2022-09-15 | 90.13 | 99.95 | 90.46 | 98.4 | 97.32 | 63.8 | 100.66 | 183.64 | 90.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Tiang Listrik dan tiang Apjatel di pedestrian perlu direlokasi | #N/A |  |  |  | 5da4692d-56bf-4d27-af3d-4ae83d1b9769
300 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/09/22 | Instalasi kabeel pada saluran ducting oleh beberapa provider menyebabkan kerusakan pekerjaan pada beberapa spot area di zona siligita - kempinski | #N/A |  |  |  | f630d690-b2b1-4446-bcf4-afb671c3d506
301 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Esri_Anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/09/22 |  | #N/A |  |  |  | 40e4dc8f-8932-42ec-91be-aada9520df3c
302 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Esri_Anonymous | BUDI SUGORO | BUDI SUGORO | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-09-20 | 34.24 | 37.04 | 0 | 32.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f86da3fa-4f2b-498e-831b-1482f1205d89
303 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1TGhbqigUIvJVIt6ve-SciGDMeXR1U2dD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1QN4oVUePnl0XbxVxILe6FLM6ACCenQvk?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/ElAe_0W2-TlApS4LoP_Z9d8BQ_qf5UeOjQP-_pVnb_xc3g?e=zAXzc5 |  |  | Perbaikan alat berat yang memakan waktu lebih lama, dikarenakan kendala pengiriman sparepart | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | d9f96c22-83b4-4ffc-9d05-2a6216394732
304 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/09/22 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | c0c5348f-7b57-4d44-9ce5-b34ee13a62d0
33 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-09-23 | 11.987 | 18.819 | 0 | 0 | 0.496 | 1.14 | 7.007 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | area ramp 1 dan 2 belum bebas | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 56f7a898-6493-420f-b6d7-f92272c8e686
542 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjCsE_r5FXxIt0uF0U1b0I8BhJaFoavrW1CsM4GgcqTy1A?e=UWylIO | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EuRBO1e-wXFJiQw0-05iZioBAz-oqCA3UcQW7oXdDTeuNg?e=0Va6KS | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EvWxk2RzbilMp0p_SWqqaiMBP2GvHg9b3jc8eMd0wneHWw?e=9Avq80 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EvWxk2RzbilMp0p_SWqqaiMBP2GvHg9b3jc8eMd0wneHWw?e=9Avq80 |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 2c4e9dc1-15ee-481b-a58d-3fb50a491325
551 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  | Pekerjaan Timbunan tanah belum maksimal dikarenakan kondisi Cuaca dengan terbatas nya quarry dan vendor | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 98538fe0-87e5-4a80-b12e-2a403509039d
556 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/06/22 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | d4f6b5ef-5b01-4ca6-99e3-90e462516e48
557 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 8cccc2d2-872d-44bc-a2de-7738b730e156
558 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  | Pengadaan Beton ready mix dan besi beton belum dapat dilakukan dan produksi belum memenuhi untuk ruas Non-PMN | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 72140ca4-2039-4de1-8f00-b311d3597197
573 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 0c28cc71-2fdc-4490-9347-c59fa4cd7c16
611 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 828f68fb-60c6-434c-85c1-82bbebf6df58
612 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | dbb6cc71-3e17-4a87-a9fe-02fd453b3394
613 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  | Terdapat Aset IHM dalam trase Sta 2+200 berupa Rumah dan 2+025 berupa Gudang | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 4f0a9dec-b136-4f77-a905-ce8bb2165d1f
617 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | e39d2ad2-d692-462a-a421-264382c796dd
618 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | e4194696-8d75-4927-9e3e-fa1bbb036b32
619 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=4d6rwD |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 2dd5bb79-78a5-4a31-89b2-fe5fd478617d
118 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | andi.firdaus_waskitakarya | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-09-23 | 31.971 | 19.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | e5272d31-fe52-450f-9485-f6442ccc5824
853 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | andi.firdaus_waskitakarya | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-08-27 | 25.45 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 5008a969-c643-456b-955c-0dcd03a6965f
716 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-09-25 | 72.22 | 75.78 | 58.77 | 57.14 | 81.25 | 82.4 | 46.58 | 59.63 | 56.52 | 53.63 | 82.66 | 79.88 | 31.56 | 16.04 | 0 | 98.36 | 41.02 | [6 empty] | Pencapaian Test Case (SCM Tahap 2) Pada tanggal 15/09/2023 telah dilakukan SCM tahap 2 karena deviasi progres telah mencapai >5% | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | dcc6e117-1b82-460d-bd5e-42e575f3f49c
910 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-09-29 | 31.972 | 19.758 | 0.049 | 30.19 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | d9eb037f-2082-4c9f-b118-11ddee4a3392
198 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/09/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | d615caec-1c6b-425d-a6f2-cf22432742a1
295 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-02-06 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 8811edc9-2eb1-4875-8e54-50c83cbb2168
298 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1TIp4YAyP2NOGWl5Omm3Audu8gOYJQ28o/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto?c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/Ortho?csf=1&web=1 | https://webgis.waskita.co.id/portal/apps/instant/3dviewer/index.html?appid=7d2735f142d74fe99fa080d4651e0d97 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 5708f702-aeaa-42cd-bfd6-d32fcda90a37
199 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/10QU0-95bs1UjNaoEUQ8ysBRgbwLH0eh1/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201316022%20%28Jalan%20Tol%20Cimanggis%20%2D%20Cibitun | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nizar_zulkarnain_waskita_co_id/ESYkAPFwgmxFsxSFAqOqefIB4ZFtTRVRSSO7axLoPCIbKA?e=BJij7T |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | cde31e41-2fb3-4d15-8452-dbed9250ae84
245 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664530424592&or=OWA-NT&cid=9d85c8be-d1ce-230c-7d5b-f330a9224233&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664530424592&or=OWA-NT&cid=9d85c8be-d1ce-230c-7d5b-f330a9224233&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664530424592&or=OWA-NT&cid=9d85c8be-d1ce-230c-7d5b-f330a9224233&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1664530424592&or=OWA-NT&cid=9d85c8be-d1ce-230c-7d5b-f330a9224233&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% |  | Tiang PJU, Tiang Baliho, Tiang PLN di lokasi pekerjaan Exit Tol (Jalan Nasional) belum direlokasi | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 7dd7425e-7084-4bf2-b50f-26b6dbf73acd
634 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=SAzWNn | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=SAzWNn | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=SAzWNn | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=SAzWNn |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | bbda581e-f216-4684-844d-b556165286bb
336 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | Esri_Anonymous | BUDI SUGORO | BUDI SUGORO | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-10-20 | 36.78 | 44.24 | 0 | 35.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | b847f53f-30be-41f5-897a-b8fbc08be877
337 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1GQwwXSuTzmfTT9s8qD9yccmU3_BXrp4U/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1mhLU5L8E-mkbZd4amRreUA1deyyEk7_Y?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/ElEHf_87TypLqmGIeV7LgKYBUXZOIFz4Fssz1R40J15dmQ?e=3QcV6q | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EvtOeuJh5GpKj2oaQ-KG5_ABqE8aKF1_EL4I2jGwJD2r1w?e=kYO90t |  | Suplai Solar dari Long Bawan hanya bisa 1 ton per minggu ke area proyek | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 46d8e2d0-1348-4d5c-b1f0-e8daad0ccda3
338 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/10/22 | Terdapat lubang galian PJU yang tergenang air, mengakibatkan terkendalanya pekerjaan | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | fa260985-e853-4ab1-a0a1-2f73c789233c
340 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/10/22 | Perbaikan alat berat yang memakan waktu lebih lama, dikarenakan kendala pengiriman sparepart | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 99980e67-6c6e-40ec-929a-34f4b8ef2ab5
341 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/10/22 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | d05c5f3a-49ee-490a-94a3-1471b3090329
343 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2022-10-23 | 20.968 | 40.112 | 0 | 0.36668 | 0.27644 | 12.8209 | 4.6587 | 0.21693 | 0.4821 | 0.2817 | 0 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | c468bd7d-80db-46a6-a6ab-ab0ba760248b
339 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17/10/22 | Suplai solar dari Semamu Terkendala akibat angkutan solar yang masih dalam peoses perbaikan | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 29228a79-b44f-458e-838d-a3b813b6cb67
342 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1X-1-mbqcIYzaalDwnXKDBXU68dUZyT-y/view |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur%20Jalan%20Akses% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur%20Jalan%20Akses% |  |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | d891d32c-7a73-43c9-bf90-5a0ec0bbe983
344 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EV4Imp5keaNIl_qFSlHcfUABCqiKyCsz6mhbrwcurX4gBQ?e=xYI3Po |  |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 9a4e43d4-f532-4f04-a2e4-28324c7e47bb
345 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EYhzs-MldhFBmprvSueUxNABRsXRRQhUvC4Ia2s1f9rYww?e=vU3mMc |  |  |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 7e6db76a-21f8-4c46-bf64-494015fce17c
346 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-10-23 | 85.11 | 84.68 | 81.27 | 86.09 | 0 | 100 | 0 | 47.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | tidak tercapainya produktivitas vendor blasting | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 077ee486-52f6-4903-ba18-7f5e30330734
347 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/22 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | dada96bb-6bd5-4345-bdcb-54ae17b9a55d
978 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-10-28 | 39.934 | 32.395 | 0.194 | 37.659 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 6a99a920-55d8-45f2-9c01-87cef350dc3c
350 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-10-30 | 69.2116 | 74.4409 | 0.401 | 0.12315 | 30.1228 | 0.53471 | 2.1518 | 0.1684 | 0.025818 | 6.0015 | 27.1987 | 0 | 1.7628 | 0.015564 | 0.11403 | 0.16302 | 0 | [6 empty] | Realisasi Pekerjaan tanah di M4 Okt maks per hari 21.038 m3 namun rata-rata per hari 16.497 dari rencana 17.061 m3 | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | edb27dca-71f2-4102-ba37-8a1b78d6ba1c
722 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-10-30 | 72.97 | 76.63 | 58.87 | 57.14 | 81.33 | 82.87 | 49.96 | 60.09 | 56.87 | 55.3 | 82.89 | 79.88 | 33.27 | 21.46 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 7a66934c-3974-40d1-9427-6c04e62c5a19
212 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-10-31 | 83 | 83.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 1.521 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | WBP keterbatasan solar, Keterlambatan SBO split hanya 1 vendor, BP Pendamping masih fokus melayani ritel. Kebutuhan dana SBO untuk WBP sebesar : Rp. 91,13 M sd selesai, dan Kebutuhan dana SBO setiap minggu sebesar : Rp. 3,79 M. | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 4d276f5c-55f7-42e6-a67e-f2e0cb49e50d
202 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17/10/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 8027c599-9ed9-4a83-941d-2fa655cf895e
205 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1eO9y1uLKV6H6qwaCeY6qMM0WV0NPLA92/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201316022%20%28Jalan%20Tol%20Cimanggis%20%2D%20Cibitun | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ETL1zhNvk_RKjx6BIz8dR7YBKNuEcRfNrjEYH_aAACseXQ?e=c69gzw |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 0dd1f78a-1dd6-4757-a945-41a4bab06232
247 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1667180831649&or=OWA-NT&cid=d85df1db-4669-3bc5-51d0-1a425b6b919b&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2% |  | Pembebasan Lahan Kemenhan menghambat pekerjaan simpang sebidang exit tol Cibadak | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 87411841-6996-4ae6-8805-350afd1842cf
316 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31/10/22 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 24a3ae76-3064-45a2-ad64-4604c8d8842a
318 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/12ufItq8lflUKYsY_0P6iq4txgJjL7Wx6/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto?c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/Ortho?csf=1&web=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | ad7e0504-dff1-48c7-99a2-e1b1966f5402
351 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31/10/22 | Target pengecoran Bulan Oktober per hari 1600 m3, terealisasi maks 700 m3/hari. Upaya yang sudah dilakukan Project untuk mensupport supply beton (Membantu pengadaan material dengan Skema SBO, Mengakomodir Kenaikan Harga Ready Mix WBP, & Skema Uan | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 0a865773-3fcd-4383-af26-ae1db640e3d0
352 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/22 | Target Pek. Guardrail Bulan Oktober 2.500 m, s.d saat ini material sudah datang 1.500 m dari WKI per tgl 25 Okt 2022, Vendor Guardrail Xaviera mengundurkan diri. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | fc9ae817-9fff-4c8c-8504-317b1c2fe937
353 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/22 | S.d saat ini masih dalam proses Tender. Estimasi Material On Site di M-4 November 2022. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | cb9f6913-366c-4f7a-af20-b07b3322fa18
354 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/22 | Asistensi Desain ke kemenhub dijadwalkan M-1 November 2022. Target Pengadaan Rambu M-4 Nov 2022. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | f2620d09-896e-4439-8c29-354d80bccfa5
355 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31/10/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 9201626c-414b-47bd-8e0e-abda3e30b869
356 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/En_GURvrkEBCvHzW21kNvd0BJ5bCpF1qfUDDdETWvUcopw?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=G8A5sa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Ekw5Ns4t9WpCktcg0F1wmxABirHHoknRBSAC0Ynur28U4g?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=SKOrCN |  | Pembongkaran Launcher Gantry yang terlambat berakibat pada pekerjaan area mainroad belakang Abutment 2 Elevated Transyogi menjadi terlambat juga (rigid, barrier, dll) | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 495fc375-de95-46b6-8b0a-7421b24658a2
479 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EhySU81z2OJPoJmD771aBnUBx-4bmpQRqIK6jtO8n1mS7A?e=2mo30k |  | penanganan RTA tanah clayshale pada lokasi galian adalah dengan membuat kemiringan 1:4. Tetapi dengan keterbatasan lahan sehingga galian banyak mengalami kelongsoran | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5184ac1f-370a-4040-b3fc-512838ac08d7
750 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1SgEBtKz67SZRWO5lg43ciAAhLE3_6EK7?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1SgEBtKz67SZRWO5lg43ciAAhLE3_6EK7?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eu-8p5-8VA1Bk4GEjHDXIXYB2G_-LRIOgoXeG27kHYAW_w?e=FIvWpy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eu-8p5-8VA1Bk4GEjHDXIXYB2G_-LRIOgoXeG27kHYAW_w?e=FIvWpy |  | Pekerjaan Kurang : Adanya pekerjaan kurang akibat pemisahan zona 4B dari kontrak Pasuruan Probolinggo Seksi 4. Pekerjaan Tambah dan Item Baru : Adanya pekerjaan tambah dan item baru akibat Penanganan Tanah Lunak & Clearzone senilai 47 M | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 6b71a294-1005-45ea-a927-8413a28fe316
377 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Esri_Anonymous | BUDI SUGORO | BUDI SUGORO | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-11-19 | 42 | 44.6 | 0 | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 3a9c519f-062d-473b-a8d5-958aa36e564c
381 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Szqkr1N-HyxaRWW_4hhhr0nxiMhZL6oL/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1b7f2mevdd-AgkmBtZF4iwpa4ZbbZLjlh?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EqZALSX1QGhLvCHVcZGNwakBMq1Pv-dAzWRlnI_uy7JdnQ?e=L9B5Gp |  |  | Keterlambatan pengiriman BBM ke area proyek akibat kondisi akses | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 1603aa02-64a0-499f-b63b-c4f51d2bd4e0
382 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18/11/22 | Pengiriman sparepart perbaikan alat terlambat akibat terbatasnya jasa pengiriman barang | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | f5d7ddf6-6aaf-4918-8959-5e4d2783a5e6
383 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-08-11 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 4b3e1471-1f42-4a32-adb9-89b3bcf67772
635 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBiXh4oqEIfNRGgQPI_JRXdw?e=ow5kbw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBiXh4oqEIfNRGgQPI_JRXdw?e=ow5kbw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBiXh4oqEIfNRGgQPI_JRXdw?e=ow5kbw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBiXh4oqEIfNRGgQPI_JRXdw?e=ow5kbw |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | eb3874b0-1d9a-4f51-8c3a-11ce0d786da7
204 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-10-28 | 84.578 | 85.969 | 27.49 | 76.97 | 84.51 | 87.07 | 43.52 | 68.16 | 83.55 | 81.3 | 103.41 | 0 | 31.76 | 6.3 | 0 | 78.49 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 73b8e7f5-0504-41a6-9d55-3637157fccdc
400 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-11-13 | 90.29 | 90.16 | 100 | 91.08 | 0 | 99.8 | 0 | 63.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 519af85d-4ac9-40d6-ae9f-da640292c9f2
385 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-11-20 | 75.0733 | 85.6832 | 97 | 78 | 97 | 99 | 80 | 89 | 27 | 42 | 90 | 0 | 35 | 1 | 75 | 65 | 4 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 8f3b6af7-76eb-480f-ba17-d740c6206efb
403 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Nico Nakmofa | Nico Nakmofa | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-11-20 | 75.0733 | 85.6832 | 0.4141 | 0.1231 | 31.4265 | 0.5347 | 2.7643 | 0.2123 | 0.0591 | 7.2885 | 27.6996 | 0 | 3.6916 | 0.0156 | 0.2322 | 0.163 | 0.0248 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 88b412ae-be12-4fed-a095-54822ba19f45
744 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-11-20 | 73.26 | 77.85 | 60.75 | 57.51 | 81.35 | 83.04 | 48.68 | 61.07 | 57.18 | 55.24 | 83 | 84.91 | 33.69 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.03 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 829f3151-1e83-4009-876a-dff98e556f2b
896 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Nur Alfan Wisnu H | Nur Alfan Wisnu H | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2022-11-20 | 3.904 | 6.54 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 708dc047-d9c4-46cf-a7db-1c332f871065
396 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2022-11-22 | 91.322 | 99.971 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 10.239 | 0 | 13.722 | 37.474 | 19.682 | 0 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Masih Besarnya Jatuh Tempo Pembayaran Vendor 2. Pembayaran ke vendor yang aktif masih terkendala proses KMK yang sudah lebih dari 2 bulan 3. Dana Kerja untuk oprasional masih sangat terbatas | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 6f7c499b-53ec-4248-a0ce-96a3a91a8eda
784 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-11-22 | 73.26 | 77.85 | 24.7 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | f36a12d5-fb5d-4d60-9d96-1a27ead620d4
979 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-11-22 | 44.435 | 41.701 | 0.346 | 41.757 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | acd835cc-48fc-449d-8ab0-80c3d13e5aef
223 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/11/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | b2fa2ce8-bf12-47d1-9e60-ce9729cb0e56
224 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Fikri Rifki Ghiffari | Fikri Rifki Ghiffari | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Ey0Bq1Dw0-HgIi0IdNfwxZiRg80Us0Ld/view?usp=share_link |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ETL1zhNvk_RKjx6BIz8dR7YBKNuEcRfNrjEYH_aAACseXQ?e=VcfUmr |  |  | - Suplai Solar dari Long Bawan hanya bisa 1 ton per minggu ke area proyek. - Suplai solar dari Semamu Terkendala akibat angkutan solar yang masih dalam proses perbaikan - Pengiriman solar ke Semamu terhambat sehingga menjadi krisis solar - Perbaikan alat | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | a68cb8d3-1f40-422e-ad39-c8e7630d04f8
333 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/11UBd7RU92cOfZh2Rvycrlc_TIhSiijN_/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/11UBd7RU92cOfZh2Rvycrlc_TIhSiijN_/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/El_WFAFXRItPsPifi0E6wSEBZCzuFUZ9uiUmyed3pTHZsg?e=Xu372e |  |  |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 256e4b8c-9d43-4d74-9932-bb145a3448d3
389 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/En_GURvrkEBCvHzW21kNvd0BJ5bCpF1qfUDDdETWvUcopw?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=G8A5sa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Ekw5Ns4t9WpCktcg0F1wmxABirHHoknRBSAC0Ynur28U4g?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=SKOrCN |  | 1. Untuk menyelesaikan Gate Sadang Kutanegara lahan yang belum bebas 10 5 Ha 2. Sedangkan lahan yang dilokasi Zona 1 dan Spot Spot Zona 2 lahan yang belum bebas 231 Ha | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 88e12d11-0ac6-4b08-a95b-0482ea0a05a2
391 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-09 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | d99f6164-7a7c-4106-99b7-7fe558acc942
401 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1OJx5NEYwNCEDLbcABwyZq8eWVzWpAx0-/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aldian_winata_waskita_co_id/EgUMJpyU2qhKhifPsVk4tjYB-sgSN5U9LRLy0CBgExwKTw?e=Z3nyMJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/aldian_winata_waskita_co_id/EdkIHRjpeeBBpFAz6vZm-rgBwHf7KEcC1lKhvUPzsAU3eA?e=NRizCZ |  |  | Produktivitas proyek rendah 1. Patner KSO PT Baswara Sinarmulia sudah tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan 2. KondisI hutang baswara (Hutang suplai material & hutang termin) kepada waskita tercatat per Oktober 2022 sebesar Rp. 16.432.656.970,- 3. Sa | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 4c0b2ec4-df5c-45b1-a854-834d4bb3a781
402 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/11/22 |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | feed38c9-25f1-4ba2-b2ea-150428c22b41
480 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-06-11 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | c75c5be9-7d30-4df6-9577-fd7d631391f6
486 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-06-11 | Pengadaan Beton ready mix dan besi beton belum dapat dilakukan dan produksi belum memenuhi untuk ruas Non-PMN | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 34519510-ad24-4b0d-804c-cba2fe5d9981
550 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-06-11 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | dc11c425-39bf-458a-93f6-39493f7ba01f
552 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-06-11 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 299827be-ca8e-4f4a-adb1-d94934c83dad
406 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | Esri_Anonymous | Alfian Budi PRasetya | Alfian Budi PRasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2022-11-20 | 24.017 | 46.285 | 0 | 0.367 | 0.276 | 13.368 | 5.85 | 0.217 | 0.761 | 0.282 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 6167434d-fc32-47a5-bd21-e411137ff5b0
364 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2022-11-23 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 9815c369-4ef8-4f63-ba4c-f650098df0f8
407 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1J1LQLgIg5F9_E4qLXv3PEEtGg8IDmHhX/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EswF7E_W3kVEuVxcupvxXXsBCdyQ1umcU-EcTWncDva1xg?e=bIfwqE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EswF7E_W3kVEuVxcupvxXXsBCdyQ1umcU-EcTWncDva1xg?e=bIfwqE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EswF7E_W3kVEuVxcupvxXXsBCdyQ1umcU-EcTWncDva1xg?e=bIfwqE |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | cc6b0ef3-8348-4919-bfee-4ebb3b903730
409 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2022-11-22 | 7.91 | 17.979 | 100 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 66cede9e-3b2b-4f69-9fa2-3a5ae587618d
392 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-11-25 | 95.02 | 93.77 | 100 | 95.19 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 46a0e870-27c3-424d-879b-4bc4190529ad
405 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2022-11-25 | 8.444 | 20.179 | 100 | 10.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | de7b8e43-5633-442f-bdde-2c8e9b27ac8d
636 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=c7JRWx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=c7JRWx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=c7JRWx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=c7JRWx |  | Outstanding progres diakibatkan oleh item baru dan over volume yang belum diakomodir di RAB kontrak. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | ab7738b4-bb2f-4fb4-97d3-9b473051eb03
79 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-11-24 | 32.857 | 34.802 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 10.5 | 0 | 0.109 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Pembebasan lahan terkait tegakan / pohon; Utilitas tiang listrik PLN di dekat Jalan Akses; Desain Persimpangan | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 4f3aa55d-46e4-475e-a06b-985c722ab8cc
206 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-11-25 | 69.844 | 72.27 | 0.112 | 0.128 | 20.687 | 2.036 | 2.355 | 0.052 | 0.585 | 10.308 | 30.694 | 0.612 | 1.297 | 0.031 | 0 | 0.739 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 06826d42-fb61-4ccd-9e98-6ff65273dbe7
413 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-11-27 | 76.4335 | 88.8542 | 0.4037 | 0.15047 | 31.4644 | 0.53471 | 2.8134 | 0.21229 | 0.064946 | 7.6604 | 27.7511 | 0 | 4.4623 | 0.025003 | 0.23217 | 0.16302 | 0.049432 | [6 empty] | Asumsi Cuaca Maret 2022 sudah terang, s.d saat ini masih hujan 2 hari sekali sehingga mengganggu pekerjaan timbunan | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 001d546a-70cd-4fc8-ba54-d5da53ed8b3a
797 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-11-27 | 73.544 | 78.247 | 64.36 | 57.51 | 81.34 | 83.14 | 48.91 | 61.09 | 57.19 | 55.28 | 83.06 | 87.41 | 33.91 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 03dd624c-a167-4d2e-84b3-c4a0a281c61e
412 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2022-11-28 | 42 | 47.95 | 0 | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | e388d63c-0727-4d92-b079-05a6c3cb5144
443 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2022-11-28 | 2.7556 | 1.717 | 0 | 2.3145 | 0 | 0 | 0 | 0.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 040de823-d7df-4418-bd5c-84738894df3a
893 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-11-28 | 88.288 | 88.313 | 0.986 | 0.876 | 0.969 | 0.991 | 0.617 | 0.842 | 0.873 | 0.759 | 0.955 | 0.935 | 0.625 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 9c44f32b-07d5-40df-8975-3ce9a8a6c0a0
980 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-11-28 | 46.983 | 44.803 | 0.346 | 43.993 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 50b278db-a032-4795-a84b-96afbda7415f
445 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2022-11-30 | 8.971 | 20.179 | 2.219 | 6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3,0 Km (39%) lahan belum terbit IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) akibat adanya review design saat masa konstruksi | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 3a87f3a2-6e7e-44b5-962c-5203f28b9085
30 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1769vsS2tIkDD0H3FzXfHYMCcg3c4xlUx/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/EszIQDN5-2RDiGD2SZGFeLUBC9shYfAvv630z9Q9_IWf6A?e=f9P3Ic | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/EmHNLZBTD11MnbQX1fd_mu0BPGv1PdoRucIn6MNMHX-niA?e=6fhSYW | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/EpODA-lEXPBIkwubaI7tQToB6d2dA0R4aLFuLvmiOcB4QA?e=pRuP21 |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 635ca702-52ad-4a13-8262-d37ac02a4ab8
227 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EnSGTW8gRvFNoOdgLnHiSA0BKdM0slm7sX-ZnnKn8kJtiQ?e=hqam19 |  |  | Ketersediaan PCI Girder untuk pekerjaan erection Non-PMN masih belum mencukupi karena terkendala material girder dan strand yang belum didatangkan. | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 81df3938-b7ee-4fe1-9000-7e800154699c
266 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1f0zFbmiWC6TGr8XKRTmxQUyrmMUunaPd/view | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316019%20(Jalan%20Tol%20Bocimi%20Seksi%202)/2.%20SHARED/Dokumentasi/Dokumentasi%20Lapangan/4.%202022%20November?csf=1&web=1&e=oWZvh | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqG-gGgfOftElXgN_pSMLKoBB3sEMd2MR4usJgjzvv1Ouw?e=El2I86 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316019%20(Jalan%20Tol%20Bocimi%20Seksi%202)/2.%20SHARED/Dokumentasi/Reality%20Modelling/04.%202022%20November?csf=1&web=1&e=yBo1qS |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 3c67ae36-4272-4c4f-b585-58e81473f22f
321 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 5634211c-540c-4431-a2cb-167186a5c376
323 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/11/22 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 86334c23-b1b0-4524-8966-cb6f527aba01
360 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1kxjDj-Mf9NeG1xMXEvnOHN22pqdT7Csy/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto/0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 104b9f31-6c74-491d-9a50-1bdb9171d652
415 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/11/22 | Utilitas PLN di jalan Nasional Exit Tol Cibadak belum direlokasi sehingga menghambat pekerjaan rigid di Area Simpang Sebidang | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 80947db1-5690-4bee-9c77-49fc160204b5
417 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 | PCI Girder untuk area Non-PMN belum mencukupi karena terkendala material girder dan strand yg belum datang | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 4bc7f506-3ef2-4c12-b19f-00a2e0ee34aa
419 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | c173e0de-4d21-4ac8-a8d8-752792f0f3bc
421 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 | Asistensi Ulang terkait Desain ke kemenhub dijadwalkan M-4 November 2022. Target Pengadaan Rambu M-2 Des 2022. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 921f80b0-a6f8-42ef-8511-75e70595bc94
422 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 4e344834-b70b-4ca1-a185-fedcf8df8a15
424 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1TXBIAHSqQFbtorI9T5Zd8vfa_pDg6osd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1b7f2mevdd-AgkmBtZF4iwpa4ZbbZLjlh?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EqZALSX1QGhLvCHVcZGNwakBMq1Pv-dAzWRlnI_uy7JdnQ?e=hEroba |  |  | Produktivitas blasting tidak sesui rencana sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian proyek | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | cd2fe5e1-b248-4910-b3f7-23ed526c0913
425 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 2ecc4cb1-602e-496f-8f27-90f0f9db40d5
427 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18/07/22 |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 3114fe04-713a-471b-a06b-5a377bf37703
428 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/u/2/d/1nUguAcXNGBSiGLBW5CTw85dYaY6KD-9k/view?usp=share_link |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur%20Jalan%20Akses% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur%20Jalan%20Akses% |  | Pengadaan Beton ready mix dan besi beton belum dapat dilakukan dan produksi belum memenuhi untuk ruas Non-PMN | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 16d25344-1acc-416a-8f40-a2502d4ce790
430 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/Ebl40LYivpZAt_4MU5EZtBsBs_fij8j0iSXhPJXeh2fiMQ?e=UiNs5O |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EXs-TgqoQcxGgrY2qpAbQjMBjeC-Af9T9GTpKy6iH2Hc1g?e=ZgHP98 |  |  | Target penyelesaian simpang sebidang tanggal 10 April 2023 | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 3d3331e5-741b-42a1-b54e-607840990816
444 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1CEeKts4U7jGRU6XkBjJ5he66o_76dFXN/1sE1DU47UD8gyiPvXH_CVfzTIpLE60Rw3/17rArNKUSdGvHjVk7A9NIvqTXtN3nggnQ/1c421Zli8nwzdNDDVZDZWuacmRpR5T0M6?sort=13&direction=a | https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1CEeKts4U7jGRU6XkBjJ5he66o_76dFXN/1sE1DU47UD8gyiPvXH_CVfzTIpLE60Rw3/1HQzk1aQTuEtNk1PWVcluA0b6NFKn7StR/13elTpCjF42bswnNTvV6ZqamKh2Yb-5ob/154HbsSGbTU1WDWXUboCuGvMy5unJmoZe/10lnaIiIxMroN4xqjtvXVIQlmYnKPs--5?sort |  |  |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 9fb8df0c-4ea6-44e9-a55e-05c2a97109e7
553 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1aKdULo3pEt2u9GB29GCk-WJNpx9MyVya/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/file/d/1JHZExNPWg7p1skrxzfcqwLRyTldRC_YY/view?usp=drivesdk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202211%20-%20November%202022? | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202211%20-%20November%202022? |  | masih ada beberapa lokasi lahan yang belum bebas | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | cc2e38f0-6a70-4b9d-9de5-efecadede86a
554 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-07-11 | penanganan RTA tanah clayshale pada lokasi galian adalah dengan membuat kemiringan 1:4. Tetapi dengan keterbatasan lahan sehingga galian banyak mengalami kelongsoran | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | d87f4d13-3693-456a-a00f-eb659048e87c
641 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/11/22 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | bb0b99a9-d3b0-4002-b42f-94e7b301d708
216 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-11-25 | 86.072 | 86.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 1.883 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 502b230d-6d6e-4b75-a2ae-765fb8c222ed
436 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2022-11-25 | 42 | 47.95 | 0 | 40.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 12af1947-3d8b-485b-874c-b498e563b47c
438 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2022-11-25 | 91.734 | 96.392 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 10.236 | 0 | 13.722 | 37.474 | 19.851 | 0 | 6.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 Pada Rapat SCM III adanya CCO Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mengurangi kebutuhan Split maka di lakukan CCO pada pekerjaan bahu jalan dan hotmix yang mengakibatkan penambahan sebesar 2,250 Km pada area Baswara. | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | a6f052f3-3b77-46b4-90d6-7bdd450df2dc
897 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2022-11-25 | 4.17 | 7.912 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | ea4255ed-6b35-4da8-a2ed-58429b2d4bfa
798 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-11-27 | 73.728 | 78.247 | 64.36 | 57.51 | 81.55 | 83.14 | 49.16 | 61.09 | 57.19 | 55.29 | 83.14 | 89.92 | 34.33 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 0f8bf7d5-4627-4407-9cfd-112d8aa04551
228 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/11/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | accfcc32-15f1-47fa-b320-6272255e9469
437 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Lj1uhnjaqvlnewduDBR--HHb8ylpPP-f?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1b7f2mevdd-AgkmBtZF4iwpa4ZbbZLjlh?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EqZALSX1QGhLvCHVcZGNwakBMq1Pv-dAzWRlnI_uy7JdnQ?e=7ef5nH |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | b73b4a3a-6262-4a51-8a26-b17c38eeae23
439 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-11 | 1. Keterbatasan dana yang dimiliki waskita 2. Kondisi financial waskita belum stabil setelah pandemi covid 3. Beberapa supplier lokal meminta dibayar cash | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 33128997-94d1-4b77-b651-8f433759b93d
440 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/11/22 | 1. Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat sekitar terkait adanya pekerjaan yang berhubungan dengan akses jalan warga 2. Masyarakat dan penduduk sekitar masih menjalankan hukum adat | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | d0c89ea6-3038-4d1b-a816-4eca99946d47
441 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-11 | adanya pasal denda yang tidak dijelaskan batas maksimal dendanya | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 78cd1f57-0b44-4f83-9d25-47f2e14611e8
442 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-11 |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | b7b1dbc8-640c-4b16-8da2-23184f7f8056
451 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/11/22 | Untuk material beton, besi dan geotekstil belum masuk kedalam APP 3 Bulanan awal. | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | aac57a53-01a1-4101-911e-1dae48da2381
546 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201317039%20(Jalan%20Tol%20Cibitung%20-%20Cilincing%20Seksi%202)/1.%20WIP/4.%20Reality%20Modelling/04.%20FOTOGRAMETRI/November%202022/ |  | https://drive.google.com/file/d/1y9h_ePMNURMMGJ-gefBKfIb0D81Hcv8e/view |  |  |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 8cecb024-4873-4613-8154-abd78e49c4c7
592 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/11/22 | Adanya kabel SKTT 150 kV sehingga perlu dilakukan review desain pada Ramp 1 (P7.1 dan P8.1) dan Ramp 2 (P3.2 – P4.2) Interchange Cilincing 2. Perubahan desain borepile menjadi CSP D800 mm pada P4.2 dan P5.2 (Ramp 2) serta P6.1 dan P7.1 (Ramp 1) Interch | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | e4b54ab8-3a3b-405b-afe1-36d972bb8d10
235 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/16_5VtD0jbDPkwBcdmhnXicJ-Rf635xzi/view?usp=share_link | [5 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | d9287270-fda8-44f7-b8e1-2fac5a7a111d
330 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Esri_Anonymous | David | David | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/123zZ5YNzdANsSLNzdadxH9hoPwiX0LAg?usp=share_link |  |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 605aa63d-9264-4b3c-8d3d-18e28429b0f8
454 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Esri_Anonymous | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tri_suseno_waskita_co_id/ETlQt7QJ5bdKsJ2WthaiAd0Be25FM9X3LlhT167v5uSumQ?e=hxDHuK | [5 empty] | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 0eb384d0-7a59-4767-9422-7ffead50659f
456 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EV_NcG92G7lLtkjLSneYGKgBUdVyLP8gqMFW3A817GVHLA?e=SIinO4 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EUdl3vo3rFZNvdayixOLMF4B8j5RrybXLIFq0yG6M_Hxug?e=fHP41h |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 1e5e4104-2878-4fff-aab2-7bb627f4df84
53 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1YKFX0_hWg2WHGZBTLdJpR9Iuuq9Lw5FS/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/EjGPuyeX4LdMo5R4aptjp18BsChOdMPCiKEBKrtArivbVw?e=cuwddl | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/EmGsx9Ucd1VAud7LEuJJX5MBDvlYxYpcr3q8pQ-bjzOhLg?e=rn7j0h | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/EQSFVwN4Pw9JgZQROjwClboBL3Lfi0ozFV7n0AFmhkzh-A?e=EX6dTy |  | 1. DESIGN SALURAN BELUM FIX 2. BELUM BEBASNYA LAHAN RAMP 2 3. BELUM BEBASNYA LAHAN INTERSECTION | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | f08a3b03-87af-4639-985d-e62f4d9a0ee6
689 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=cxNc9X | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=cxNc9X | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=cxNc9X | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsBRBigkgqPdbpX4jvT4vYRaQ?e=cxNc9X |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | cfd28ce5-a999-4ee7-90c9-4c3feaba2d36
812 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-12-18 | 74.246 | 79.523 | 64.36 | 57.55 | 81.58 | 83.14 | 49.77 | 61.09 | 57.22 | 55.51 | 84.22 | 89.92 | 34.62 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 4146f05c-991d-4b84-a8f3-c767b5043ebc
894 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-12-22 | 89.389 | 92.571 | 0.986 | 0.876 | 0.972 | 0.991 | 0.623 | 0.85 | 0.89 | 0.8 | 0.964 | 0.935 | 0.628 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | [6 empty] | Terdapat Aset IHM dalam trase Sta 2+200 berupa Rumah dan 2+025 berupa Gudang | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 93c6be9f-cc20-4d23-be49-ae45b07e9bbf
365 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1CJG40FzJTEVZL7WkQTJJi56WG-jmtELP/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/18SJYp1jkpzgUMuGss_iRxLfAo5rxZuVG?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1QCe6VbF_8wo8UPqteAkQmDyZJT2jcNjZ | https://drive.google.com/drive/folders/12CN2V8tZcunkJSgHfuWxaOmzVFL9ybkG |  | Untuk menyelesaikan Gate Sadang Kutanegara lahan yang belum bebas 10,5 Ha Sedangkan lahan yang dilokasi Zona 1 dan Spot Spot Zona 2 lahan yang belum bebas 231 Ha | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | cad29cc4-010a-462f-9ad2-ec8a1e31d8af
370 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/12/22 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | b3bc788e-b05b-4d36-8f34-7feb20ce5fdb
466 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/12/22 | Trase Proyek Bocimi dibuka untuk fungsional mudik lebaran 2023 mulai tanggal 15 April 2023 | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | de56cc5b-1af8-46ec-a415-bda9a69c1212
468 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1ZdwMBlSi7ItITE97b8XDD0vM5Ma6vN0u/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1w0qp617dMCpp9DglOFjWF8IlWJvJP-fk?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EtRzLTnSfA5FhJ-3DdN81Z8BJ_PuOdZkNcwQpE30PHvXNg?e=OUIOcz |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | c6ee0932-042b-45c8-9992-2e5f0ff02e64
690 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Mqxoqx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Mqxoqx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Mqxoqx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Mqxoqx |  | Produksi material untuk campuran LPA dan Aspal Perlu ditingkatkan dan diawasi dalam segi mutu. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | eec4d26e-c6ec-4bdf-9507-06903dfe8cd9
473 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2022-12-19 | 4.483 | 3.687 | 0.003 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | ca166bf4-fce1-423b-b28b-e450fd09e310
472 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EYk97FGCGNJMushl8tbU_zsBdV_PSH5oSSLIFJShY1_rQA?e=NYikOV | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/Efykc2dj3pxHvwVMj4hqqG0BNzRpiiyTyUWGBGsKnd-W_g?e=n0959g |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 8e4c9e8c-fd9b-4b42-a60c-d95db0119139
208 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2022-12-25 | 72.4 | 75.08 | 0.112 | 0.128 | 22.16 | 2.065 | 2.41 | 0.052 | 0.619 | 10.855 | 31.071 | 0.612 | 1.344 | 0.031 | 0 | 0.739 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | bede56ae-9d3b-48e6-bf96-a1fe5fbda5f8
474 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-01-01 | 14.893 | 27.787 | 2.219 | 10.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 7c9f3203-b426-4a64-9147-4d83475f5d1a
555 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 85621496-9046-4936-b1c5-d4ee3ce6dd04
584 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | a435b0fc-be77-4aeb-8fe5-84bae83dca45
664 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 72f9b32d-0eeb-4eb2-9bd6-d7b699704a04
669 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 | Target Operasional Gate Sadang Kutanegara Des 2022 terkendala lahan belum bebas di SS Sadang dan Kutanegara sebesar 4,237% | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 35a9d41a-24c9-4f6c-b58b-80dc97edbd76
670 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-01-12 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 42f24254-8b7d-47fd-adbb-3f0ea8908322
481 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2022-12-31 | 14.893 | 27.787 | 2.219 | 10.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 5b4e6e25-6f67-4875-8405-56b718df96fb
398 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1ib_RpvgBg34rp53oJjmfBoaneFk7q3XL/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/Eo8Bkn-3jodJuz0J9ZR4l7EBHORGbWJc8dTuRHbCpWspDw?e=2Q9ggs | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/Eg2AJdCuldZFvNiM0e6qjRYBaCZz-HaObRcI77f0tDM7lQ?e=mvho4Y | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rasendriya_ramanda_waskita_co_id/Esc_qmIN3TpDk-_MakTj_msBERHkcAYEKCpEEDgCYktPXA?e=h1YgdI |  | Batas akhir pinjaman dari IsDB pada feb 2023, sedangkan kontrak habis di Apr 2023 dan ada potensi diperpanjang hingga Okt 2023. Kondisi ini berpotensi adanya termin yang tidak dapat terbayarkan setelah Feb 2023 jika batas pinjaman IsDB belum diperpanjang | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 1de093cc-5899-4c4b-b9b1-e5f9e8e46e7e
482 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1tRHeIeXA4ho6yPsh1-2L9KsVm0Tlckxw/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1X1x9o4t-AVFvFFaigB30hGAjzri1e2rC?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/19dizlLFNPjBsEpVhMtsDpr4iEo_TJWKd/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1EyFu_XWs0Ud48sfN2y-YRzsjL7rNKKnR/view?usp=share_link |  | PT. Waskita Karya dipanggil sebagai tergugat II, untuk mengikuti sidang terkait klaim warga terkait lahan di area timur Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 387d8fc6-1735-4371-8194-3b36c263aa23
483 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-10-10 | Adanya perubahan dimensi Box Culvert dari ukuran 3x3 menjadi 2x2 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | deb69a62-63f9-4a41-8f22-9d4e9c8d987e
671 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1az3AifojeIySiyPHWCpjwY2hqluqAZy7/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/file/d/1az3AifojeIySiyPHWCpjwY2hqluqAZy7/view?usp=drivesdk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202212%20-%20Desember%202022? | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202212%20-%20Desember%202022? |  | penanganan RTA tanah clayshale pada lokasi galian adalah dengan membuat kemiringan 1:4. Tetapi dengan keterbatasan lahan sehingga galian banyak mengalami kelongsoran. | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | f414f649-60e2-4f98-b74a-3eb79de5a6c0
819 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2022-12-25 | 74.472 | 79.523 | 64.36 | 57.33 | 82.07 | 83.14 | 50.37 | 61.09 | 57.61 | 55.52 | 84.38 | 89.92 | 34.65 | 18.04 | 0 | 98.36 | 41.02 | [6 empty] | Terdapat lahan yang belum bebas pada Sta. 2+125 – 2+225 lahan mess PT. IHM | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 6c59c200-debc-4afd-acc9-8f45e8722ea5
898 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2022-12-25 | 11.744 | 8.945 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 6b7d6c1a-b30e-4725-9577-6443aa13f9ca
305 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2022-12-29 | 38.518 | 39.438 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 11.057 | 0 | 1.954 | 0 | 19.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | bc213767-812c-48b4-8068-ba13de618ff7
494 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2022-12-30 | 3.76 | 3.501 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | bfaba5e2-1453-4178-a027-9f4805a4f4c8
156 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2022-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Stock Besi D25, D16, D13 habis mulai tanggal 10 Mei s.d 16 Mei 2022. | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | dd19820b-0847-47cb-a032-fd567fd6ffad
265 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1h-oWg4T2Nzfbw7UW0vmDd7kaux9pMlDL/view?usp=share_link |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EjZUYPse8DBDkSvhlaGFPgYBRfn_gUQegNBZqnY_If1ViA?e=HHfOPg |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 5cb39586-b568-4f40-ac13-4ea6ef2278e8
488 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkfwjnBkzwhPkpygBODkzQEBp1p_MgjiL0Bz1xLJCM_nDg?e=PgAl18 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkfwjnBkzwhPkpygBODkzQEBp1p_MgjiL0Bz1xLJCM_nDg?e=PgAl18 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkfwjnBkzwhPkpygBODkzQEBp1p_MgjiL0Bz1xLJCM_nDg?e=PgAl18 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkfwjnBkzwhPkpygBODkzQEBp1p_MgjiL0Bz1xLJCM_nDg?e=PgAl18 |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | f944bd89-3017-4e4c-8a62-ac91eb74d0a3
492 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/12/22 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | ab895366-c29b-4764-9c14-3315c0c380ff
493 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/En_GURvrkEBCvHzW21kNvd0BJ5bCpF1qfUDDdETWvUcopw?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=G8A5sa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Ekw5Ns4t9WpCktcg0F1wmxABirHHoknRBSAC0Ynur28U4g?email=ali.amirrudin%40waskita.co.id&e=SKOrCN |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 1a04581d-e946-456c-9860-f0540c74ffcc
692 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/12/22 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 417642cb-79d6-409b-af36-c87cdc0bebd9
807 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/12/22 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | e664f1e2-64f2-4f20-8221-bc7fe371c1cc
217 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2022-12-25 | 90.5 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.634 | 3.496 | 0 | 0.02 | 0.072 | 0.18 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 2dadc7f7-20ce-4d0f-823e-774cf663ed3c
498 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2022-12-25 | 82.5047 | 100 | 0.4037 | 0.15047 | 31.5447 | 0.53471 | 2.9042 | 0.22096 | 0.064946 | 10.036 | 28.3394 | 0 | 6.3326 | 0.68621 | 0.26614 | 0.18599 | 0.38852 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 35d5df0d-462c-4c11-98b6-dcb9524bd1f5
408 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2022-12-29 | 96.045 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | f2e47bdd-3081-43a1-8704-1d53116b7121
505 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2022-12-30 | 25.142 | 59.039 | 0 | 0.36732 | 0.27644 | 13.6166 | 6.7273 | 0.21693 | 0.7614 | 0.2817 | 0 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat genangan air pada lokasi timbunan kawasn avasta | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 269fe4b1-d82c-4891-b669-d034298ebaa6
280 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/12/22 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 9c77afc2-bfcd-4652-a1f8-847d0de62fe6
501 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tri_suseno_waskita_co_id/ETlQt7QJ5bdKsJ2WthaiAd0Be25FM9X3LlhT167v5uSumQ?e=hxDHuK |  |  |  |  | Ditutupnya Quarry Tukuq, sebagai penyuplai utama material batu dan agregat, dikarenakan outstanding pembayaran raw material | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 158de315-d2c5-4b57-9129-c7df1411dfb0
502 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/12/22 |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 999082f6-371c-439d-9d07-c45e249efa59
503 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://drive.google.com/file/d/1eAH7V-NBVlM0BNJXQU876ob_WV8ox-gf/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1qeV7AebWgv4PqdJXp8lyl8tCA9xuFPhW/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1WHoSDS-Jssgw5NamQyPTZanI6I8yqVlA/view?usp=share_l |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | bbf84da4-c12e-4916-a78f-8f0681aeef38
504 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1yUjUIe7bLjTZN6nThEpKttg7iFc2WUe-/view |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur%20Jalan%20Akses% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201321047%20%28Proyek%20Infrastruktur%20Jalan%20Akses% |  |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 2d6d48bc-9ee9-42b4-b280-32984a57d902
506 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/12/22 |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | b5b36657-a236-4995-a30e-f7fec6fa65e5
688 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/12/22 |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 87a18192-682a-4d11-b2ff-2b83bbc6c742
749 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Sb3cVu7he14eHoLZ6YpZUlt88-lYROCp | https://drive.google.com/drive/folders/1Sb3cVu7he14eHoLZ6YpZUlt88-lYROCp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuvJAl6OzyhGmExRzRp9MRsBI0G6lKUXgxBYBrf7BQ9oxg?e=T3C2eA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuvJAl6OzyhGmExRzRp9MRsBI0G6lKUXgxBYBrf7BQ9oxg?e=T3C2eA |  |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 68f76a69-88ce-4342-a5b2-c800d206b675
992 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-12-30 | 47.71 | 60.675 | 0.342 | 0 | 44.311 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | e31fbff2-5dd4-4814-b497-5795fc0da615
361 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1N7rELBxxO0D5YBRnGaFC_PfRvhB3FXfd/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto/0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 5d0b384b-de97-45fe-b18b-fd030eedd773
507 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1L0q0YAjcS-amnkw-BSeNi5qweDgHaLIZ/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto?c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 7fd314d1-6ca7-480c-95bf-a99e977ba6c7
607 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | tgl 24: https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Eg1O9RajQW1Nocb8MaRTFPIBeNlxasZquwWQ4fSEe5ytYw?e=cYOdbk tgl 30: https://drive.google.com/file/d/1-H4-qOPIe-37m2DTsZ3exvlnmCgP_Y5P/view?usp=drivesdk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EnRn4cTzJBFDqry_izxZN04BZP2GV46AjzQGSRK-B0cKYA?e=ouBP5o | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmaBda8UWDdFh-j0tRd4vPABUM20ajsG_Guxclt_0pv1pg?e=pfa3wE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmaBda8UWDdFh-j0tRd4vPABUM20ajsG_Guxclt_0pv1pg?e=pfa3wE |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 37bb70f1-1c1d-435a-8403-0fc88d1901d8
608 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Esri_Anonymous | MOHAMAD FEBRY PRASETIA | MOHAMAD FEBRY PRASETIA | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/11z_Y7M8_ASib66xMA485kGfz4q48sSmg/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1wbtYFNky7W6EuqcLEv1RelNNkrVj3aw9/view?usp=share_link |  | https://drive.google.com/drive/folders/1keCVuPHlUFBmB6yMbz_jQzVU4H8O5T8A?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1keCVuPHlUFBmB6yMbz_jQzVU4H8O5T8A?usp=share_link |  |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 4d9f823f-90a4-4e78-a83d-9967ecf35c98
233 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2023-02-25 | 95.787 | 94.368 | 0 | -0.001 | 0.152 | 0.241 | 0 | 0 | 0.047 | 3.988 | 88.826 | 0 | 0.292 | 0.709 | 0.239 | 0.518 | 0 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | ed011536-5609-465e-ace7-94fa2b2275d5
838 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/04/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | d0b5a3fb-b4e4-4295-8d2b-9a874b3740ba
839 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EUaR1mu8D9ZMjT4JnBZ66r8BbfRcN2gujrqKXjVfra8KPg?e=7Kfvyp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=DuiBLx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EilJDGK_2a5KqkaPNgCzfFUBQbyeSQuQCN_zPzkaxS3eHw?e=1IeyUp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EilJDGK_2a5KqkaPNgCzfFUBQbyeSQuQCN_zPzkaxS3eHw?e=1IeyUp |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 762b6ede-cbf8-4289-8ecd-c4acb16d8b38
907 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-05-28 | 77.166 | 94.047 | 72.37 | 68.41 | 82.88 | 93.05 | 70.35 | 73.57 | 74.68 | 60.94 | 86.67 | 90.21 | 38.54 | 21.94 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | a70854bb-a3dd-48a6-97a6-be18514dd219
887 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/10nxPf0Q4qjAVFVggRtx-ZkUIbQ7-ny-e/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1FCGnuI04gk-fOYhYJCWpgXfjLHaNdjPV?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1iUo0aaWFDIZC3YRIQ5tNnAYjgn_czxIL?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1iUo0aaWFDIZC3YRIQ5tNnAYjgn_czxIL?usp=drive_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 32bd3eb6-eeae-4955-adb6-143e4ef0582c
888 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/10nxPf0Q4qjAVFVggRtx-ZkUIbQ7-ny-e/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1FCGnuI04gk-fOYhYJCWpgXfjLHaNdjPV?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1fSPYDYF06J4zouvyNr5Ew6K9gI7P1lg-/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1fZn6UAs5hweAAsa0s1q08VRZNvxPBn63/view?usp=drive_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 81a41ef2-9297-4997-84a7-c3a001600bbd
285 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-07-25 | 86.05 | 89.557 | 0.138 | 0.252 | 29.247 | 2.171 | 2.712 | 0.053 | 0.688 | 11.021 | 32.304 | 0.825 | 1.966 | 0.195 | 0.313 | 0.847 | 0 | [6 empty] | Rencana pekerjaan Rigid per hari sebesar 600 m3 belum tercapai dikarenakan ada kendala kelangkaan material besi dowel P38 di pasaran. | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 8c95e0bc-0fe1-4dc0-922c-b9e06dee0527
924 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/v/s!Am0LOuNWadS8gXEBeraUW2PPl8Ym?e=HICChI | [5 empty] | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 6abec4cc-0580-426d-8d7a-94338666daae
530 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2023/8.%20AGUSTUS/STA%2027+070%2 |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 355876c4-2f16-4f19-9169-5a82a0a6a257
965 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vr910FQtUYCSYAR9QlAuNetvZKL95Pna?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/196jMUm0IjK22b76eHkG9JmgUqiDvxS1v/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1lTPl8NKTh-Ndv8LD0ed0p2Iyz102_GEQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FfPbXduPWsP7XVLfRiygnlvnolrr3255/view?usp=sharing |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | fa112739-e2a6-4d9f-87f5-35e5bd39099f
522 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-10-28 | 70.941 | 77.269 | 11.431 | 10.799 | 0 | 6.475 | 0 | 39.973 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 90fd9dc2-ecbb-465b-921f-bc1f4b13798b
1040 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/septian_adi_waskita_co_id/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fseptian%5Fadi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FDrone%2F2023%2F10%2E%20Rakor%20Oktober%202023%2Fvideo%20drone%20cut%20off%2028%20oktober%2023% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Env43SIeL5RNi7wlpHeAWRcB0KxXBBI_qwAlVI5qIdTYIg?e=nlt0vr | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/septian_adi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fseptian%5Fadi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FDrone%2F2023%2F10%2E%20Rakor%20Oktober%202023%2FORTHOPHOTO%2D27%2DOKTO%2D23%2Epng&parent=%2F |  |  | PEKERJAAN TANAH - KWP, KWPI, Mutiara Pusaka, WKI, Muda Mandiri, ARK/RKN, Bangun Karyatama (Pembayaran Continue) PEKERJAAN BETON - WBP Pangkalan dan Cilangkap : keterlambatan supply raw material - Farika : Off, Terkait pembayaran (Outstanding 8.89 M) | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 15fcc95d-5f2a-48fb-8df5-42139a940b2e
1065 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgJay5B7DqZJgRhc_Nl8bBwBOHdBONEwFyjNIG2HNrAEwA?e=NViDV0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ef0m2E0CXy9GpWDFTFjCSCgBMPmk3BimoZZkSH7RdSINUQ?e=KR2nH7 |  |  | Produksi Mortar foam Belum bisa optimal | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f811ecd2-f5fd-4d95-b72a-f478e87fc01d
1083 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1XFGR2HDFAu13E4PHYqV_2MVWqCEK8f0c | https://drive.google.com/drive/folders/1XFGR2HDFAu13E4PHYqV_2MVWqCEK8f0c |  |  |  | - KWP Supply (Pembayaran continue) - KWPI Supply (Pembayaran continue) - Mutiara Pusaka - WKI Supply (Pembayaran continue) - Muda Mandiri Supply (Pembayaran continue) - ARK/RKN Off (Pembayaran continue - Bangun Karyatama | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 55e6713a-d5a4-4709-8d9b-b0480c4d6821
523 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-11-25 | 75.47 | 75.404 | 11.431 | 12.325 | 0 | 6.529 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -Produktifitas mortar foam terkendala dengan cuaca penghujan,tindak lanjut optimalisasi overtime dan penambahan TM -Masih ada utilitas di Jl.Angkatan 66 Amphibi yang belum di relokasi,tindak lanjut sudah bersurat dan koordinasi dengan pihak PPK dan pemilik utilitas | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 3f8fdc8b-8cfc-4bc0-8a88-b3b5d8750528
1070 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-12-03 | 47.658 | 66.634 | 2.219 | 33.947 | 0 | 0.435 | 1.771 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Penambahan strutting layer 4 pada temporary cofferdam P2, untuk menjaga kestabilan cofferdam sisi bawah yang panjangnya ada yang kurang dari desain | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 4bff9b7f-92b3-4bda-aa12-4e1fd99c9d7e
743 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1TGkihd6qb7TugkR0uMNVE3CT1R9gVvK9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1PudA5M7ZQlr4ak6l3QsJqsVEX9gXEkZf?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1701420673708&or=OWA-NT&cid=e47e8471-1dba-6268-21ee-39e85dcd3408&fromShare=true&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%20 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1701420673708&or=OWA-NT&cid=e47e8471-1dba-6268-21ee-39e85dcd3408&fromShare=true&ga=1&WSL=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%20 |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 4205170b-3b61-40d6-aac2-e641f08cb60d
1066 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-05-11 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 757e8b87-2277-49c2-9ade-ab465f0ae273
1067 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EUsAzjDCZ29OuTsI0jm-_HwBZBaMnxCnxpdXRCKn4F_8hA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Eto8N9DAHyhIj55sfTd_SWEBuOSKum8Gmn3D4DBtZ8aKqg?e=COujlG |  |  |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | a07e8206-9934-4d9c-be30-1848db599a77
1068 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://os5.mycloud.com/action/share/521547e8-1c6f-45a2-bb92-a13113ee9c91 | https://os5.mycloud.com/action/share/9e8e3396-7581-49ea-bdb2-d23a3321da18 | https://os5.mycloud.com/action/share/6035dbce-3075-485a-8e81-ced4a5d30eef | https://os5.mycloud.com/action/share/32b76e6b-5874-4362-a9f1-3b05ebc56ba8 |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 5899768a-6436-4b5d-9526-514495fe8cf2
1069 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/ETFvfjFkEeFNukVg4ivJcAMBps7EQqT_vekzBlOUmG9-_Q?e=EFdKlQ |  |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | d47487f8-c15e-4557-a41c-c215f652c9ef
1071 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/11/23 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 94dbcf65-3b87-463d-a4c9-9e7377a482d8
825 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-01-08 | 74.667 | 80.948 | 64.85 | 58.24 | 82.3 | 83.14 | 51.22 | 61.69 | 57.61 | 55.52 | 84.42 | 89.92 | 35.4 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [6 empty] | 1. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah per Maret 2022 total lahan yang sudah diumumkan sebesar 99,78% (87,72 Ha) dan yang sudah bebas sebesar 15,37% (13,51 Ha) 2. Berikut beberapa perubahan desain yang terjadi pada TOL IKN | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 862b0ec5-e453-496e-b0a5-f1eae9ea26b1
289 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EjZUYPse8DBDkSvhlaGFPgYBRfn_gUQegNBZqnY_If1ViA |  | Tiang Listrik dan Tiang Ajatel di Pedestrian perllu direlokasi | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 289ce2ef-fe19-4d7b-8107-e72fb9a8ff40
694 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Culs1x | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Culs1x | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Culs1x | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=Culs1x |  | Tidak ada data plan atau lokasi tepatnya dari pihak PT. Pertagas terkait jalur pipa gas milik mereka. Mengakibatkan pekerjaan dilapangan harus menyesuaikan | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 6f209034-604d-4a1c-8836-5da6b8430734
695 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-12-01 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | de8e73ae-efd1-4b28-8e3b-7b90489e505f
696 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2NqoZv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2NqoZv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2NqoZv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2NqoZv |  | Penyelesaian sisa pekerjaan area Gerbang Tol Caringin Utama | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | c76b4ceb-38d7-4cbe-8046-2ce4d2e2265b
528 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-01-15 | 17.855 | 30.762 | 2.219 | 12.192 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Kapasitas Alat RCD untuk area barat pada pengeboran pertama menunjukkan produktifitas pengeboran yang sangat kecil (kedalaman 1m dalam 1 jam) | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | e247e14d-2bda-4bef-bfcf-631f1fe00507
527 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1mAiPHQg4dMOgdEGCdoD5OwRzGoxjQtuK/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1bFkFxdKM39isXBkYjFA2HCe5aH6orgN-?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1kJgld_wLbQQdX9xY2KLaFLNVc_2laeTX/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1lYIPQ8FVlny0axbYSQTDQujmMrUpPuWw/view?usp=share_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 7067fdd5-b72d-47b8-8b46-1bb4579e7551
529 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16/01/23 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 4f290f3a-3d83-466a-bb44-ca785114bccd
835 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-01-15 | 74.699 | 81.398 | 64.85 | 58.24 | 82.3 | 83.14 | 51.22 | 61.7 | 57.62 | 55.52 | 84.47 | 89.92 | 35.5 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 9cf8fd75-cc33-4ca0-814a-d0d77feb8e0b
535 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-01-15 | 6.886 | 6.775 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 40e4673b-07af-4733-923b-6fa24535a39e
931 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-01-20 | 90.902 | 96.861 | 0.986 | 0.877 | 0.975 | 0.99 | 0.658 | 0.881 | 0.911 | 0.85 | 0.974 | 0.958 | 0.647 | 0.012 | 0 | 0.31 | 0.015 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | b64d52ef-88de-4dae-8eac-bbf68705d568
372 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/12/22 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | e4858f1a-751d-48e8-994e-3c27fac1d77c
375 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/01/23 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | c0cfdb88-bf62-473e-b48a-6cc3cc7438bd
376 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1DCIfez5NR2zxk3AkFL69VeY7w4mXUhwE/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/18SJYp1jkpzgUMuGss_iRxLfAo5rxZuVG | https://drive.google.com/drive/folders/123mNT3fOiGgobNpPf58Lfks3apWICqhX | https://drive.google.com/drive/folders/18DaF3Osn5Q7amk48WrSpmhz5PON5RYFw |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 4afc4233-c565-4e36-a53d-16764406fb04
536 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-01-21 | 45.36 | 48.81 | 0 | 43.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Keterlambatan pengiriman BBM ke area proyek akibat kondisi akses dan kerusakan pada alat pengangkut solar (Morooka) 2. Pengiriman sparepart perbaikan alat terlambat akibat terbatasnya jasa pengiriman barang ke arah proyek | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | b420be1e-5701-4ac2-bd62-50591d1f3fe2
537 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/01/23 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 3a29fde3-1111-4fd4-ade3-6a8f6b9fbfde
538 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1jO6iAKfhKIOpfdpvhMi_-PYt-bNV6hak/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/10epy2KfNXgALb_t_PINRd-KPkryuO-rq?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EuSiFVRMu4VOnmSqZFm1eKcBrP1_BeshO6fyvUkEKqeOlw?e=2k7nKA |  |  | - Pekerjaan pengecoran area oprit terkendala cuaca penghujan dan produksi BP Indobeton ,Melakukan support material split ke BP WBP untuk bisa meningkatkan produksi supply beton | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | e1a46278-4c85-4c94-959c-65eaa83a1da2
699 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19/01/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 15897f50-dee6-46b4-99f7-75ed55baf471
700 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2cCt8f | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2cCt8f | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2cCt8f | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=2cCt8f |  | RELOKASI UTILITAS YANG MASIH TERKENDALA TEKNIS. PLN : tiang dan pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Bea Cukai mengakibatkan pipa eksisting di lokasi frontage belum bisa dibon | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 1bebf398-aa78-4749-99e8-dec36e45e4b3
543 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/19djnBrbAg6XjIybgVV--nn-MuR6GwSJk/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1RubeC1lrlVqUg5aMLi6GMBkg5K_TWyRh?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EoF79oCh4ixIvH0iJQFqShoBNUuuTWYi6l1t4oycMhTRYA?e=7LYtB5 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EoF79oCh4ixIvH0iJQFqShoBNUuuTWYi6l1t4oycMhTRYA?e=7LYtB5 |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | aba99f92-c8c6-437c-b1ac-c0b92b46fa01
541 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2023-01-24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | fbc93fb0-94f0-43f5-837a-806d625b009d
120 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/01/23 |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 14268e08-d7c7-4a3c-a7f1-b5f59e8ea2d4
348 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1QgKR73vphZehdOFSBhJbGSTIG5pwwbir | https://drive.google.com/drive/folders/1QgKR73vphZehdOFSBhJbGSTIG5pwwbir | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201317039%20(Jalan%20Tol%20Cibitung%20-%20Cilincing%20Seksi%202)/1.%20WIP/4.%20Reality%20Modelling/04.%20FOTOGRAMETRI/Januari%202023/O | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201317039%20(Jalan%20Tol%20Cibitung%20-%20Cilincing%20Seksi%202)/1.%20WIP/4.%20Reality%20Modelling/04.%20FOTOGRAMETRI/Januari%202023/O |  | Waktu pelaksanaan addendum XX selesai pada tanggal 31 Januari 2023. progres konstruksi saat ini sudah mencapai 97,6%, sisa pekerjaan diestimasikan selesai 28 februari 2023, dan selanjutnya PHO, SLF, dan SLO diestimasikan sampai April 2023. informasi per | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 9fb73c8d-2356-483f-bf90-232e12e22f6d
349 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Esri_Anonymous | Imam Nur Aziz | Imam Nur Aziz | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/01/23 |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | b5fd02ef-f5e4-4448-9b80-4f0083593ead
780 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1lccpz8XteVF2c0h00W1K9rqsnT-gJJzk/view?usp=share_link |  |  | PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm dan trafo pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Ruko 4 Pintu mengakibatkan pipa eksisting di lokasi frontage belum bisa dibongkar dan berdamp | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | a26364f2-17c2-425d-88c5-1bd2be67deb6
848 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-01-22 | 74.748 | 81.85 | 64.85 | 58.24 | 82.3 | 83.14 | 51.2 | 61.7 | 57.62 | 55.53 | 84.53 | 89.92 | 35.63 | 18.41 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | b6343076-cd60-469f-a897-bd69d2b0f3fe
311 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EjZUYPse8DBDkSvhlaGFPgYBRfn_gUQegNBZqnY_If1ViA?e=vBRWLv |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 11d85990-170a-44dd-b02d-3fc85d152e87
317 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gXuiljekecTj1smCbvIBj45-Mf3xvZaK/view?usp=share_link | [5 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 9253d80e-3fd6-4eea-86a1-98b2772a9b5e
672 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/01/23 | JU Anak Sungai Cibodas berdekatan dengan sumber mata air warga, dikhawatirkan dengan pekerjaan bore pile sumber mata air warga tercemar/kekeringan | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 01c64637-e128-4e1a-93a1-c5db363476de
673 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/01/23 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 07a23c7c-bae3-459e-9940-5cbf5560df87
726 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/01/23 | - Peralihan Kontrak WBP dari skema SBO menjadi kontrak Standart - Keterbatasan Supply pasir galunggung di batching plant WBP Pangkalan - Keterbatasan jumlah TM dan DT yang ada, sehingga mengganggu sirkulasi pengecoran. | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 82e00f45-ad78-4d26-b8c4-01b520eb6179
727 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/01/23 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 69002c79-61bc-47d1-a8d6-8522a26d9485
728 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1RgmnqzFKDQBLLphC4XjbWIOx7FmN1KYq/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1RgmnqzFKDQBLLphC4XjbWIOx7FmN1KYq/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202301%20-%20Januari%202023?c |  |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | bf522cf3-972d-4d72-aa4f-a88cf6f7a776
928 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-01-22 | 13.318 | 12.861 | 0 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | db77a34a-32ba-4267-b433-8e665bdbffbc
306 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-01-26 | 39.778 | 40.946 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 12.014 | 0 | 1.98 | 0 | 22.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | aca973ce-1b34-4668-a5e8-775147fbb79c
307 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-01-26 | 39.778 | 40.946 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 12.014 | 0 | 1.98 | 0 | 22.934 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 6f285b32-c388-4ea2-82df-3cd1a4f4464a
322 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EZT2HF2cHNRItJDFzwpJ188BgZPTMaEC_rWE8Oe4ORFBIg?e=xBeqyK |  |  | Upaya untuk percepatan pekerjaan SOP 15 dan JU Akses Cibadak | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 65550a41-1968-48ae-bd0f-d50faccd880b
357 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/01/23 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | aa4677a0-3029-4d50-a8de-3c389d139847
426 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/1.%20Januari%202023/Drone?csf=1&web=1&e=oijGWA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/1.%20Januari%202023/Foto%20Dokumentasi?csf=1&web=1&e=7oxQmN | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/1.%20Januari%202023/Orthofhoto?csf=1&web=1&e=HXwm7B | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/1.%20Januari%202023/Reality%20Mesh?csf=1&web=1&e=fhvh5Z |  | PT Waskita Modern Realti sebagai pihak Owner masih belum melaksanakan pencairan termyn sesuai jatuh tempo dimana dari MC November 2021 sd MC Februari 2022 yang jatuh tempo pada bulan Juli 2022, hanya MC November 2021 yang dicairkan | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | cb01e70b-48ac-491e-a0f4-71e530289b82
452 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/01/23 | Pengadaan Beton Ready Mix belum dapat dilakukan dan produksi belum memenuhi untuk ruas Non-PMN | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 2191c5b4-7666-4e99-b606-da993b7dc4c6
464 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/01/23 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | da3e4dae-d484-472a-b6ba-406fb981b7ae
484 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/12/22 | Ketersediaan PCI Girder yg belum mencukupi untuk pekerjaan erection non-PMN karena terkendala material girder dan strand yg belum didatangkan secara kontinyu | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 124a56e9-0bd4-4dca-b419-a54ce24c80b3
491 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 | Produktivitas vendor blasting tidak sesuai target | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | ad756966-47eb-4231-8642-8e544df464d9
560 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 | Permasalahan Lahan: - Lahan pada area PT BUKAKA sudah dapat dikerjakan - Lahan pada area SS Setu selatan masih terdapat beberapa kendala lahan pada jalan akses warga | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 88ddddd8-85ef-44cf-8daa-c07763bc7ca0
562 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Rasendriya Ramanda Darettamarlan | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/12/22 | Mengingat kondisi lapangan yang ekstrim, STA tersebut masih belum bisa diakses secara normal oleh pilot drone proyek dan superintendent lainnya | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 9bcc946d-c338-4f4b-9115-407e51e8714d
563 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/22 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 4f9e28cc-ee95-4819-a561-f3ddea8f90b7
566 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-12-12 | Menentukan sistem drainase secara keseluruhan di area trase TOL IKN dengan owner, konsultan, P2JN serta kontraktor paket-paket tol terdekat agar tidak terjadi clash antara aliran air baik secara inflow maupun outflow | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | efd009c1-41aa-4561-bac4-fd910ef6b6f4
567 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/01/23 | Penyesuaian STA awal (0+000) Lingkar sepaku segmen 4 dengan STA akhir (5+775) Lingkar sepaku segmen 3 | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 97677bbd-d88f-49df-ac8e-5477e8d49d1f
701 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/01/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | d1db7315-597e-420b-9e30-4413cfdcca3b
704 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=huhk2k | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=huhk2k | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=huhk2k | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=huhk2k |  | LAHAN YANG BELUM BISA DI KERJAKAN -BEA CUKAI, -RUKO CITRA -CUCIAN MOBIL Lokasi lahan yang belum bebas mengganggu pelaksanaan pekerjaan dan target yang ada seperti pelebaran jalan. Permasalahan lahan terkait kepastian batas-batas lahan yang dibebaskan d | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 14d9a3e7-db87-4e29-bcfa-73d06dbd3c5e
209 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-01-25 | 75.23 | 76.339 | 0.112 | 0.128 | 24.023 | 2.08 | 2.49 | 0.052 | 0.633 | 11.312 | 31.395 | 0.612 | 1.415 | 0.031 | 0 | 0.739 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 8b7ffcc8-2706-4d17-8944-f4b4b4b8db61
218 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Riezky Ibnu Prasetyo | Riezky Ibnu Prasetyo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2023-01-25 | 92.857 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.05 | 2.134 | 0 | 0.034 | 0.058 | 0.06 | 0 | 0 | [6 empty] | Pengiriman ducting terkendala terkait penyesuaian addendum kontrak | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | f1a30697-e105-4a75-8d56-47665c281b1d
929 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-01-25 | 13.933 | 12.861 | 0 | 4.181 | 0 | 4.181 | 0 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | b9dcb2e8-9b8c-4840-95fb-34b9afe2a476
597 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-01-28 | 5.029 | 9.495 | 1.09 | 2.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Akses Jalan Menuju Lokasi Proyek. 2. Terbatasnya Sumber Quarry Material yang ada dan berdekatan dengan lokasi pekerjaan. 3. Keterbatasan Ketersediaan Vendor-Vendor yang Ada. 4. Lokasi rencana alih trase yang sulit untuk dijangkau dikarenakan berada pa | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | e637c154-9103-43a9-8d60-f87b941b6621
580 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-01-29 | 20.496 | 33.856 | 2.219 | 14.229 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | RCD telah ditambah pada akhir November 2022 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 19cd4031-dca0-42a0-9951-91fb002e4adf
588 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2023-01-29 | 25.989 | 65.09 | 0 | 0.357 | 0.262 | 13.222 | 6.819 | 0.205 | 1.186 | 0.324 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat kerusakan alat dozer untuk pekerjaan timbunan kawasan avasta | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 10650501-c02e-4ba3-b775-977427bf1e79
849 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-01-29 | 74.905 | 81.85 | 65.82 | 58.24 | 82.63 | 83.14 | 51.41 | 64.19 | 57.9 | 55.6 | 84.56 | 89.92 | 35.92 | 18.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [6 empty] | - Kurangnya produktivitas harian Aspal - Produktivitas Aspal harus mencapai 800 Ton/hari - Realisasi pelaksanaan pada minggu ini (W-87) 270 Ton/hari | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 87c29af2-4e1b-4495-b571-92257a18841b
572 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2023-01-30 | 97.442 | 100 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 10.734 | 0 | 15.524 | 37.529 | 21.623 | 0 | 8.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 22bd80ee-92cf-4e4a-bb00-5097fad2d7d1
577 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-01-30 | 8.199 | 7.968 | 0 | 0 | 6.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Lokasi disposal yang tersedia masih belum bisa menampung volume sebanyak 4.000.000 m3 dari pekerjaan galian yang dibutuhkan | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | ff19ce9e-c604-4775-928a-9f80e6b9e2b2
585 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2023-01-30 | 88.746 | 100 | 0.4037 | 0.15047 | 31.554 | 0.53471 | 2.9261 | 0.22096 | 0.064946 | 13.5856 | 28.8072 | 0 | 7.7708 | 1.3521 | 0.30964 | 0.18599 | 0.43369 | [6 empty] | Kontrak Addendum 11 Paspro 4 berakhir pad 25 Desember 2022, dan sampai dengan saat ini kontrak masih belum bisa diaddendum karena masih menunggu addendum PPJT dari BUJT. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 952a174b-c755-4fc1-8ca3-505bcd4f1ad2
1029 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-01-30 | 48.587 | 80.031 | 0.342 | 0 | 44.779 | 0.003 | 0.12 | 0.029 | 0.201 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 7a7edbe5-6c90-4405-8642-d5f857deb694
121 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EadnsK9khJVFrNYH_lwCDTABXgNiv48mG2ZMsMJFZ_uSQA?e=I893ZY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EZfHLVAYB4hHns2EXRAKWJoBhHQCOjyg4RAUPnBD75P-fg?e=6G8zDr | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EfxImUjYvd5Ep9abYpo8I9cB6_j0mwW7-VC3Gxjn8NHWDA?e=7ZjZmt | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/ERF3G57hzMZFgPuHYD6YmxABrPIiBCdzs-jMpxWAKQ5asA?e=f9TlMm |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | b643b707-c911-44cf-9357-e183f8c533a3
578 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/01/23 | Terdapat lahan warga dalam trase STA 1+650 – 2+000 dan 2+450-2+496 (tepi trase) | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 3a8c554a-9fe6-41d5-8fa2-0d3488ae0210
581 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/01/23 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 361b801d-c203-4772-a901-32edf43791f3
582 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1herwxIXevffGrnXVYHauzbninV3X_qko/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1cv7HSMCGDtq5JpziTQHPYqo_GTAh0TyC?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1kzQkQAhqoG1IXsUBl1KR7A9wUMQ_ryT9/view?usp=share_link |  |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 7b9776aa-d60d-4f27-855f-b9ecb5f5745e
583 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1qEqmPstMyh1kYDItMFIUFgpz0dPuJ9Ed/view?usp=share_link |  | JU Anak Sungai Cibodas berdekatan dengan sumber mata air warga, dikhawatirkan dengan pekerjaan bore pile sumber mata air warga tercemar kekeringan | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 4cfcf2cd-2f89-4bbc-b66a-7b3fd855d7c7
586 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/01/23 | Adanya peraturan daerah lumajang terkait stockpile terpadu & Supply Split mengalami kendala akibat belum selesianya perijinan Quarry Lumbang milik WBP | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 28be24af-b102-4694-8687-bba4f4f6f4f3
587 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/01/23 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | f83cadec-73cc-487a-b458-1fd9b5f1e871
589 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-09-01 | Addendum kerja tambah/kurang (ADD-4) dikarenakan adanya penambahan ruang lingkup dan penyesuaian volume pekerjaan berdasarkan perhitungan MC-0. proses pengajuan add sudah berlangsung 6 bulan, ditargetkan Add-4 dapat disetujui pada Maret 2023. Saat ini, p | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 81c97297-2eb3-4958-bcef-c27e537c1e95
594 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/3.%20FOTOGRAMETRI/2023/01.%20Fotri%20Januari?csf=1&web=1&e=rbmXQP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/3.%20FOTOGRAMETRI/2023/01.%20Fotri%20Januari?csf=1&web=1&e=rbmXQP |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | dd208e1e-b2c2-4d44-a0ec-5637b1123e3a
596 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/tri_suseno_waskita_co_id/Documents/0.%20PROYEK%20BLUSUH%20OK/ADMINISTRASI%20TEKNIK/Dokumentasi%20Harian/23.%20Januari%202023?csf=1&web=1&e=ogNJ0O |  |  |  |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 77381ba0-4f63-49e8-add3-b411a950a72a
598 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/01/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 84a76fbf-7a97-477c-8b80-d640b61846bd
599 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1ZfzL4k9LIfvzkb7chmkqtACG17gbW3J1/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/12hU-8VgDrA4wQe8lbukGfojGVqfqosIZ/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1EWNpfn4gctTl6bvUdieWv11TPG5mMuoT/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1bSxnfXbOYMV0kuyjRQHFWas7CY5sW8TT/view?usp=share_link |  |  |  | 1. Adanya outstanding hutang vendor terutama pada material utama seperti solar industri PT. Tiffany Damai Sejahtera Rp. 7.437.000.000, - , batu pecah PT. Asya Bhakti Mulawarman Rp. 2.146.797.000,- , solar industri PT. Afna Jaya Pratama Rp. 3.636.760.000, | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | ea70f6f6-1818-420b-acc0-8b5870d63788
602 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2023-01-29 | 97.2636 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Keterlambatan dalam pengiriman Batu Belah dan Agregat Fraksi dikarenakan keterbatasan dana kerja | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 129dc2f0-b3f9-429a-9a6a-c3aa7092dd7f
447 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022-11-11 | Batas akhir pinjaman dari IsDB pada feb 2023, sedangkan kontrak habis di Apr 2023 dan ada potensi diperpanjang hingga Okt 2023. Kondisi ini berpotensi adanya termin yang tidak dapat terbayarkan setelah Feb 2023 jika batas pinjaman IsDB belum diperpanjang | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | a6a240e3-0b5c-4ad4-a890-088f6c60f4d0
448 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13/12/22 | Main Road Zona 2 Lahan untuk pancang D80 Koneksi JU Blencong sudah siap, namun terkendala material SP 80 | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | b0f59e41-5ade-44da-b5b2-3f77dac4d6ca
600 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | 1. Patner KSO PT Baswara Sinarmulia sudah tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan 2. KondisI hutang baswara (Hutang suplai material & hutang termin) kepada waskita tercatat per November 2022 sebesar Rp. 20.341192.237,- 3. Saat ini produksi hanya dari 1 | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 4727dddb-21a1-4290-8dba-290f4f8e0c8c
601 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | d3de2368-8fda-42cb-a8c2-759a38dd457a
603 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 41a13df6-b1fa-468d-801b-d46e8f9d1d2c
281 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EdzEOcHDIfNJhaGXfIsa5x0BYPZrfTFUIabXy9TgMapyOQ?e=4f1wSa |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 01ff25a7-bbc5-438e-84b1-0897cbcf1654
363 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/12/22 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | db327346-f05d-45fc-9303-082dbce060e3
399 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 8c3fd1da-b450-45b6-a0f2-d31c9bf412c3
446 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 | - Terdapat review desain yang membutuhkan waktu dalam proses analisa dan approval - Terdapat penambahan lingkup diluar desain (akses Pantai Kedungtumpang) - Terdapat waktu pembebasan lahan khususnya pada area jembatan STA 5+750 dan hutan lindung pada STA | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 0960f19a-e58e-480d-a354-6a316701ea2d
510 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EdeOwkLJExxIi4N-2E6LaxcBITVdOOH5qw7o-udDjbLw5Q?e=ltTf0z | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/ERTkVSXEk4dCiaHV6dTfW5gBTRpXlkeEOhPMUBIoZrm78g?e=f9kdSC |  |  |  | Target pengecoran Bulan Januari 2023 per hari 900 m3, terealisasi maks di M-1 400 m3, rata2 316 m3/hari dikarenakan cuaca hujan dalam seminggu penuh . ​ | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 60307337-fe13-48a5-b47d-79b78cf8b773
511 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | - Supply pasir mengalami kendala akibat adanya Erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Des 2022 & Adanya peraturan daerah lumajang terkait stockpile terpadu. - Supply Split mengalami kendala akibat belum selesianya perijinan Quarry Lumbang milik WBP | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | e13e4329-95e1-4a5b-b732-e41f30e6c3fa
512 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | Target Pek. Guardrail Bulan Januari 2023 6.100 m, s.d saat ini material sudah datang 20.500 m. Rencana Pendatangan Keseluruahan Guardrail di M-4 Jan 23 | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 8041fdfc-6b71-458e-9206-0e20de8e7989
513 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | PJU On Site s.d M-1 Januari 2023. Sudah On Site 66 Bh. Saat ini Proses Pekerjaan Pondasi PJU | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 052472ac-2cab-4032-85cc-c084ef4167b3
514 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | Proses Asistensi Desain ke kemenhub | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 42e1014b-98a4-4965-b376-98c262d6d298
515 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 3513ad45-a383-4b5e-a2f7-46fa041c9897
516 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1j7-tyMQmGP0enYtBdfh4JTIC3UQvKCDw/view?usp=share_link |  | https://drive.google.com/drive/folders/1c8Q6eDiiI1O-z4cBhl-2LTzH0swhzD3-?usp=share_link |  |  | - Notulen SSPJJ tentang Justifikasi Teknis, tgl 13 Januari 2023 - Surat BBPJN Prov. Jawa Timur-Bali kepada Dir. Bang. Jalan Ditjen Bina Marga, Tindak Lanjut Justifikasi Teknis, tgl 17 Februari 2023 - Draft Berita Acara Evaluasi Perubahan Add. Kontrak - D | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | d28a9cb4-b9f5-4e20-8215-d264fc072470
308 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-02-02 | 39.997 | 41.286 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 12.008 | 0 | 1.855 | 0 | 23.333 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | a1fdfda8-acba-4c9d-a89b-34d4c1f184e6
1031 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-02-02 | 48.587 | 57.69 | 0.342 | 0 | 44.779 | 0.003 | 0.12 | 0.029 | 0.201 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | ecc44407-3980-4818-ab35-94d06f80d9e3
705 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-02 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | eeb3cfd8-806c-4f41-8728-fbf4ec660b4f
712 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqQC4Ryhb2FJnQH2gKc2jCoBfBk43syBOW0ekNcyFOqzrg?e=I1MH2j | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EuRBO1e-wXFJiQw0-05iZioBAz-oqCA3UcQW7oXdDTeuNg?e=fQfLPu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EtdgvFKSZ-JPk3daQkjtvHwBiakQdxQ2RdI1GhHEyl2rKA?e=rVCQca | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EtdgvFKSZ-JPk3daQkjtvHwBiakQdxQ2RdI1GhHEyl2rKA?e=rVCQca |  | Adanya pembahasan ulang terkait pergeseran trase pada Segmen 2 sta. 06+900 sd 07+500 dari yang sebelumnya sudah di setujui (gambar dan Perhitungan) Perlu Adanya Addendum Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | b4ad60b3-93c3-4352-b234-17bbcde4b33f
313 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-03-02 | 42.315 | 42.737 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11.962 | 0 | 1.855 | 0 | 25.529 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 56760717-1a99-4cac-99a6-441fcbed80fb
760 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-03 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | bf409c1f-0b6f-41fe-9437-9d701af114de
764 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=eBJOJX | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=eBJOJX | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=eBJOJX | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=eBJOJX |  | PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm dan trafo pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Ruko 4 Pintu mengakibatkan pipa eksisting di lokasi frontage belum bisa dibongkar dan berdamp | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | ecde6f2c-101d-4e7f-94fe-6036b6d4a417
899 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-04-16 | 76.81 | 89.7 | 70.24 | 68.41 | 82.78 | 92.9 | 69.16 | 72.83 | 74.62 | 60.63 | 86.29 | 90.21 | 38.08 | 21.43 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 47c4111b-d6ae-478f-a64b-41ee6f76863a
958 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-04-25 | 21.179 | 25.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 0d2fc1ef-9f74-45cc-b634-86d9d4f55018
785 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2023-04-30 | 98.7109 | 100 | 0.41422 | 0.15237 | 32.8407 | 0.45167 | 3.5479 | 0.24821 | 0.11038 | 17.6597 | 28.5722 | 0 | 9.6603 | 3.3345 | 0.36799 | 0.24906 | 0.62289 | [6 empty] | Target pengecoran Bulan April 2023 per hari 320 m3, terealisasi, rata2 359 m3/hari | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 51b6dc73-e63f-44f5-aef8-a67c131bd17e
429 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/02/23 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 2f82bc75-d186-41fa-8c38-8c458db8f185
432 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2023/4.%20APRIL/STA%2027+070%20- |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | c18a5cb7-2199-4e12-a87a-ce8f748d4cb6
579 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-05 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 80617351-8a2a-44b8-916d-ee74b94f069e
595 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/12.%2023%20April%202023/Video?csf=1&web=1&e=XEc28a | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/12.%2023%20April%202023/foto?csf=1&web=1&e=kFCWSb | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/12.%2023%20April%202023/Ortho?csf=1&web=1&e=RbKQ42 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/12.%2023%20April%202023/Slpk?csf=1&web=1&e=KbFukp |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 3fe9484b-8df7-437d-a6be-f7204d287f64
610 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Q6ISfdUDPzMvTfL9qejBrSRsOND-qPQp/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto?c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | e6a72166-70dc-4fa1-b107-abe94212fb6f
786 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/04/23 | Target Pek. Guardrail Bulan April 2023 8.341 m, s.d saat ini material sudah datang seluruhnya. | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | bd0d59f2-325f-46a5-9c40-52e2630b26e4
787 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/04/23 | PJU s.d M-4 April 2023 Sudah On Site 241 Bh. Terpasang : 220 Bh | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | b21936ea-130f-429f-9081-5348da199229
788 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/04/23 | Vendor Marka sudah ada, Percepatan Penyiapan Area Marka | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 1b0d7e4c-385e-43e4-ab15-4a3b34230b8f
789 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/04/23 | Status saat ini : On Proses Pekerjaan Expantion Joint di lapangan | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 25e33db2-cb71-4e39-95d8-491e99e0b590
790 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/04/23 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | f37175d2-02e6-4a09-adaa-c365a07ed62e
858 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dH22cB5iERfewCVfKigb5tPcElzrRXF_/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/file/d/1dH22cB5iERfewCVfKigb5tPcElzrRXF_/view?usp=drivesdk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20D32C1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20D32C1 |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 9feaa123-758e-4b7a-b5b7-ba0496ddeb49
877 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-04 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 0e78637a-dca2-4a82-9b1e-d0b5eaf0fa42
881 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-04 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 8bb29304-5246-46d6-8670-ff2f1f60ec62
906 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-04 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | db5991e6-afb1-4733-935b-c40009d6b1d4
923 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-04 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 4c31f978-bcb3-43d4-a26f-2f5eca187100
925 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-07-30 | 63.85 | 45.08 | 2.31 | 29.47 | 0 | 10.66 | 10.76 | 6.77 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Pekerjaan LPB, LPA dan Aspal : -Supply dan Stock Material untuk Pekerjaan LPB, LPA, dan Aspal -Mutu Material/ Pekerjaan Aspal harus terus diperhatikan. 2. Struktur Box Culvert dan DPT : -Pengadaan Material dan personil (tenaga kerja) tambahan Untuk | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 0fb5864f-9fd1-488b-b1f8-cea6c888684e
926 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/07/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 97fccf41-e5ae-4d3f-b72e-d759dfd01c57
927 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Esri_Anonymous | Nizar Tarmidzi | Nizar Tarmidzi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1K1KvzolE8rPtXsOMkyS_rzq981AbvBbn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1vu7YLe_LdnZ__AFIBtq2VisK0AaAfDsK?usp=sharing |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 9dbff94c-659e-4764-9d41-7caeb6f65f5c
957 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-08-25 | 6.502 | 6.298 | 0.329 | 0 | 1.936 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 98417628-db40-45f8-9b5e-91a27414c8d7
971 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-09-24 | 80.924 | 91.08 | 74.5 | 97.98 | 87.22 | 91 | 71.01 | 73.59 | 75.58 | 62.62 | 89.84 | 90.75 | 50.27 | 22.96 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 116f4b8e-eda0-43e1-984b-062d27331b4e
975 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-09-25 | 54.898 | 54.162 | 0 | 0 | 17.283 | 0 | 0.726 | 0.499 | 0 | 0 | 33.562 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Supply material alam untuk beton dan semen agak terhambat | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 01167616-c216-405a-9578-9600332262d2
973 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-09-30 | 45.326 | 59.736 | 2.219 | 33.385 | 0 | 0.048 | 1.389 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Adanya batu boulder di kedalaman lebih dari 6m di jalur pancang SSP | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 056a9f60-d674-4ef3-a5dc-8f366e545944
1011 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-10-25 | 56.085 | 55.415 | 0.041 | 21.244 | 0 | 0.598 | 0 | 31.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Perlu dilakukan analisis desain struktur atas & pondasi Jembatan Dirgahayu karena terdapat tambahan ornamen untuk beautifikasi jembatan dan perlu pendetailan sambungan struktur dengan ornamen. | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | ace7c28b-5b9c-4bba-9d51-688acefaa93a
547 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1yW8P_KIf4G_-JvMRDkTPFGMeUkUIw9q5/view?usp=sharing |  |  |  |  | Pengadaan Beton ready mix dan besi beton belum dapat dilakukan dan produksi belum memenuhi untuk ruas Non-PMN | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | fa185ff6-41c4-4ea7-b502-fc928e899882
548 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/09/23 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | ee16b5e5-980c-46b3-b2c1-bf339280dd98
824 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-03 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 568ef83c-54d8-4fce-9a59-f2b07a322b95
837 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/37.%2029%20September%202023/Video?csf=1&web=1&e=uvXOfE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/37.%2029%20September%202023/Foto?csf=1&web=1&e=jWgQYk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/37.%2029%20September%202023/Ortho?csf=1&web=1&e=bQ3gsO | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/37.%2029%20September%202023/SLPK?csf=1&web=1&e=7RapGL |  | PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM sudah konek di S Bayas tapi jaringan lama belum dialihkan ke jaringan pipa relokasi yang baru PGN : pipa PGN belum terkoneksi di lahan Ru | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 2b01079e-9a2c-4c9e-a9cc-4b2aa803a70f
967 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1mjCGJYhc6A_aiyc1HcFtppeQ43YoFZZV/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1YZN0K3X7c01LpA4HOaATGqHhFeZkqGNz?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1WcfkOwtc8FoLz-EsgX6jkIaJtu8wPfyR/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1S5OgH9TOiFhuVb9F9intL0FSXEv2W7Fa/view?usp=drive_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | f0601d62-5cd7-4e81-9444-8f78e0de7b09
972 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EUu3GTggyB5HhHIK69KSpk8BFixm0QwrS8ZlBHJu7k2eKg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6In | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Emq6fxeVTT1DuhrRkkpr_2QBTQPXrdkewwoU9cyG9jwLMQ?e=sBVxvx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkB7pcx6cgpLpafCr7Zv8HwBvIJL9wgWYhcNcD9lcKGgBQ?e=j7o32u | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkB7pcx6cgpLpafCr7Zv8HwBvIJL9wgWYhcNcD9lcKGgBQ?e=j7o32u |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | c063d83d-2f85-420d-a349-8e0df1226ab1
974 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-07-09 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 72f1ac8d-21b0-4bc1-a58d-30ac1cbef311
976 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/09/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 6a8ecfe4-a93e-4b29-b984-6f2007d60b80
1044 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | Esri_Anonymous | Rakor | Rakor | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2023-10-31 | 12.46 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 8bfff46b-3ecf-4023-8d89-0c0f33828b78
1043 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Documents/Infra%202/Proyek%20Probolinggo%20-%20Banyuwangi%20Paket%203/Dokumentasi/Video%20drone%20Mingguan?csf=1&web=1&e=QBcckI | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=EDdGIY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/14.%20Update%20Reality%20Mesh?csf=1&web=1&e=A1W638 |  |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 1225c531-c21c-45ba-b209-d1f5d83397ed
859 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-02-12 | 75.032 | 83.932 | 65.87 | 58.24 | 82.63 | 83.14 | 51.79 | 64.2 | 57.96 | 56.1 | 84.78 | 89.92 | 36.1 | 19.89 | 0 | 98.36 | 41.02 | [6 empty] | PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm dan trafo pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM di lahan Ruko 4 Pintu & S Bayas sudah tersambung, namun belum bisa terkoneksi ke jalur pelanggan mengakibatkan pipa eksisti | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | a219a525-84ee-4a03-b761-9e700c3a7f9f
932 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-02-15 | 92.136 | 97.185 | 98.979 | 87.862 | 97.686 | 99.04 | 71.66 | 89.318 | 92.195 | 87.462 | 98.331 | 95.795 | 68.487 | 3.406 | 0.188 | 31.001 | 1.842 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | b638de15-3f8b-4f19-acf9-5832815c043d
378 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1jd346-FDNnUASkti2sJaT1zamFXMY1T8/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1CmV6tZbT1jem6R2UP35fJbYxnUEbzx1z?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1AL14X1vuPomPHhgL7aHvlle1YKKVXS1M?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1TQx4b5oOvkQ6bLQ-4IzOyQX1n-6s3ZwR?usp=share_link |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 127c0d89-522b-429f-8fcd-2eb9cab583f8
416 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | 1. Target pengecoran Bulan November per hari 1700 m3, terealisasi maks di M-4 1012 m3, rata2 500 m3/hari dikarenakan cuaca hujan dalam seminggu penuh . ​ 2. Upaya yang sudah dilakukan Project untuk mensupport supply beton : Membantu pengadaan materi | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 666a53b4-ffb9-4e02-991f-e6183090b355
863 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-02-19 | 75.126 | 78.994 | 65.87 | 58.24 | 82.63 | 83.14 | 51.82 | 64.51 | 57.96 | 56.18 | 84.78 | 89.92 | 36.32 | 22.4 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | f8367f68-fee3-4ecf-90c0-273468481493
310 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-02-16 | 40.359 | 41.966 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11.962 | 0 | 1.855 | 0 | 23.608 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 85a6c42f-8d51-457e-912c-935bc358dab2
630 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-02-21 | 47.18 | 50.68 | 0 | 45.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Sulitnya pemenuhan BBM di zona kerja binuang, dikarenakan akses menuju lokasi kerja sulit dijangkau menggunakan Kendaraan Darat 2. BBM yang cenderung langka dan Lokasi kerja yang sulit dijangkau | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | f5528163-375e-4c8e-8a04-df9d74a9d80e
631 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/02/23 | 1. Sering terjadinya kerusakan pada Alat Berat sehigga memerlukan waktu untuk memperbaiki dan mengirim sparepart alat tersebut ke Lokasi kerja dikarenakan kendala pada akses 2. Pencapaian progress pekerjaan yang tidak memenuhi target. | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 98e82709-c85d-4d99-a293-a6e55e133ba5
632 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/02/23 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | fddd21b9-cd8c-450c-8228-b7edda9a92ce
633 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/10Ee3Ezzw6-UWJHZQmON_h8VwlwH9f0G5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1dcyRnZY5CvmglyJo-SljRYONDi9ybTlg?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EsCPW1jVN1hOuQ2S5es-yD4BPs_qmyrRg9nWotn_PP_96A?e=xxnKmm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EZ9JfL20jSVFn24xJ80r604Bkp2QOZ5jcAw-Xfz4x7CZgA?e=yoNiqz |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 6d1fcaec-89ba-4e68-ab20-845cbc666228
756 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16/02/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | ad01b099-c3c6-4625-baf7-5d9628a39e6f
757 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=7pACfY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=7pACfY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=7pACfY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=7pACfY |  | 1.PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm dan trafo pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan 2.PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Ruko 4 Pintu mengakibatkan pipa eksisting di lokasi frontage belum bisa dibongkar dan ber | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 15ed2aae-f7c8-4d34-8055-71db1aaaf456
640 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-02-23 | 10.387 | 10.168 | 0 | 0 | 8.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | RELOKASI UTILITAS YANG MASIH TERKENDALA TEKNIS. | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | a769a94d-4f78-44a0-b2c3-b7712b9ced09
570 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/4.%2019%20Februari%202023/Video?csf=1&web=1&e=TTORjq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/4.%2019%20Februari%202023/Foto?csf=1&web=1&e=7HxZoi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/4.%2019%20Februari%202023/ORTO?csf=1&web=1&e=yTGM0Q | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/4.%2019%20Februari%202023/SLPK?csf=1&web=1&e=FvcsPd |  | Terdapat Aset IHM dalam trase Sta 2+200 berupa Rumah dan 2+025 berupa Gudang | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | cd30216d-c818-44ca-a801-efabf55cf309
638 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1sdiEPahpk81L-0OhWCLIrZ3ENL6POVqF/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1AUN3SMfshTLAL9UaNacm4ltFaxzV37pD?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/El50yJ0vV1BPmkwsTMouzX8BL2j2dOXc7hVCTqNv-Fr-cw?e=Dolwbu https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuhMqrpyF3pIu1OHUniheUoBJAFEs-pLMoPic8bZSbGFlg?e=w3W2cQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuhMqrpyF3pIu1OHUniheUoBJAFEs-pLMoPic8bZSbGFlg?e=w3W2cQ |  | 1. Lokasi disposal sudah direncanakan sebanyak 2.016.750 m3 dari total rencana disposal sebanyak 4.515.360 m3 2. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah tahap pertama per Desember 2022 seluas 23,39 Ha sehingga total lahan yang | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | e98df058-6659-4ccd-85ba-594cf22e2530
639 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/02/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 32a81e6e-7e89-4d5c-88f1-3a110e792f18
935 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-02-19 | 14.458 | 17.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 1cccb598-dc4f-42f7-b3f4-799bf8a118d4
312 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-02-23 | 41.027 | 42.306 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11.962 | 0 | 1.855 | 0 | 23.608 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 474e8921-a8b5-4cb8-b05a-6a9fcbc6345a
568 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-12-02 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | cd349c12-e5f3-4002-9125-961083b06f76
571 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/02/23 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 5e18a507-8443-4c35-8a49-20e55100b216
758 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/02/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | bdf63862-c597-4797-9a70-d54743bfca66
759 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=EhWPzq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=EhWPzq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=EhWPzq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=EhWPzq |  | Lokasi lahan yang belum bebas mengganggu pelaksanaan pekerjaan dan target yang ada seperti pelebaran jalan. Permasalahan lahan terkait kepastian batas-batas lahan yang dibebaskan dari tim pembebasan lahan. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f6af2c71-8f77-46c1-b603-faae673154ca
654 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2023-02-19 | 93.0103 | 100 | 0.404 | 0.146 | 32.102 | 0.452 | 3.279 | 0.221 | 0.099 | 16.144 | 28.365 | 0 | 8.326 | 2.019 | 0.329 | 0.186 | 0.472 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 781fdf5b-4f2c-4bad-b63d-73de69a1f036
646 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2023-02-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Akibat tingginya curah hujan mengakibatkan tebing/lereng rawan longsor | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | a882c348-8979-4998-aa7b-37c4fc7154ee
359 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | f35522d7-b23d-4d3b-95a3-8d00219d7daf
384 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/19PExz69eS09StEi1Ke6aSCcXQdGuFy4e/view?usp=share_link |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EcNoApG0xDhDv_t851LpYNQBa8OyXcUj-yxxuoZ9F1A__Q?e=wIefBY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EjZUYPse8DBDkSvhlaGFPgYBRfn_gUQegNBZqnY_If1ViA?e=To64DN |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | ad515fa9-6475-4567-b6cc-af9d19d9f19c
509 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/02/23 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 6c67c513-4819-44c3-b009-563780bf4d22
517 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 | - Terdapat review desain yang membutuhkan waktu dalam proses analisa dan approval - Terdapat penambahan lingkup diluar desain (akses Pantai Kedungtumpang) - Keterlambatan pembebasan lahan pada akses jembatan STA 5+750 - Terdapat perubahan volume item pek | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 52760b04-9b57-4782-bba4-f01b4389d4b2
518 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | d560d646-17e2-4389-8a38-90ad45a7e1d1
647 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Ganis Satria Pratama | Ganis Satria Pratama | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/02/23 | Target pengecoran Bulan Februari 2023 per hari 800 m3, terealisasi maks di M-3 860 m3, rata2 600 m3/hari | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 584e187f-c9d0-47e8-9d66-4e38c254d439
648 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/02/23 | Adanya peraturan daerah lumajang terkait stockpile terpadu. Supply Split mengalami kendala akibat belum selesianya perijinan Quarry Lumbang milik WBP | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 16fc794f-d3e2-4713-a601-254d3d1deb77
649 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/02/23 | Target Pek. Guardrail Bulan FebruarI 2023 3.400 m, s.d saat ini material sudah datang 33.680 m. Rencana Pendatangan Keseluruahan Guardrail di M-4 Feb 23.​ | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 053c0e40-9271-4bb7-953c-d4597662ca40
650 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/02/23 | PJU s.d M-3 Februari 2023 Sudah On Site 235 Bh. Tererection : Single : 35 bh, Double : 44 bh Total Finish Pondasi PJU : 102 Titik | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | db6ca953-f792-4a22-9cbd-3a4b29bf9ae4
651 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/02/23 | Proses Pendatangan Material Rambu Target On Site Rambu M-3 Feb 2023 | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 4ff88f2a-170f-46ba-ba22-7313b3c20a76
652 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/02/23 | masih berproses dilapangan | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 94e85ae7-803d-4e3e-859b-a12606349d93
653 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/02/23 |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | f6812b4e-a4f5-4c3b-94ed-6105b9d1a70f
655 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI/2023/02.%20Fotri%20Februari?csf=1&web=1&e=34Wt6m | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI/2023/02.%20Fotri%20Februari?csf=1&web=1&e=34Wt6m |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 24a931e5-d522-431a-9dc3-ee9e776a2a90
210 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-02-25 | 78.08 | 81.971 | 0.137 | 0.249 | 26.264 | 2.136 | 2.574 | 0.052 | 0.669 | 10.151 | 31.368 | 0.816 | 1.882 | 0.193 | 0.31 | 0.838 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | cb868ae6-09e2-4d9e-bcb7-a80d1476e495
674 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2023-02-25 | 99.334 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Akibat pengambilalihan pekerjaan partner KSO (PT Baswara Sinarmulia) munculnya denda akibat tidak tercapainya penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak yaitu 31 Desember 2022 dan potensi pemutusan kontrak 2. Kenaikan Beban Konstruksi akibat Pengambilaliha | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | d11bed56-5b1c-41f5-ab28-c6675aa70b08
660 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-02-26 | 27.28 | 38.673 | 2.219 | 19.254 | 0 | 0.011 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | d2af1f83-e7a1-4da1-bc6e-00fc775be9ef
665 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2023-02-26 | 25.964 | 71.113 | 0 | 0.357 | 0.262 | 13.209 | 6.813 | 0.205 | 1.185 | 0.324 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Termin bulanan yang sudah diajukan belum terbayar oleh piak owner | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | e89b4da7-6193-441d-98d6-88414648ca0f
864 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-02-26 | 75.258 | 78.994 | 65.87 | 58.24 | 82.63 | 83.14 | 52.07 | 65.29 | 57.96 | 56.21 | 84.95 | 89.92 | 36.7 | 23.56 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | f40f66ff-8b61-4e90-9c26-cb17296efcc1
497 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/02/23 |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 7714fb9f-e38c-428f-8c31-07adedd2f972
661 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dUkdqRgDcmzeIJ4cvmvN8ommTG9tve9x/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1X7BLWgWCXqt_BZAxHjZNGs250I3HJhno?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1zd0IIts9fio-XcUZS33zB6AzUCYpRSIM/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1aUtnLkkNstXHZCI33m-HkTO-SJ9OZPPB/view?usp=share_link |  | Pengadaan Steel Sheet Pile mencabut dari proyek Cibcil masih dalam proses, dan pengadaan baru terkendala harga melebihi APP | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 5ae85a7a-5a0f-4539-aa1d-e395229ef90c
662 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/02/23 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 820f6a96-9f55-4675-88e5-6073fb137441
666 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/02/23 | 1. Lahan masih ada yang belum bebas pada area • Bidang 50 STA 27+900 • STA 30+600 sd STA 31+050 • STA 33+500 sd STA 34+000 • Semper Timur Interchange Cilincing 2. Lahan Bermasalah • Pekerjaan Main Road Zona 1 STA 27 sedang proses pekerjaan akse | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | ef4ef38d-5ea7-4b37-81ec-6bbac1799bb9
675 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | d360e4c9-26e0-474c-8c81-8306d5c1a999
729 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1tmirWLGqEIOf8TUBqjtmZE9imXwnu8Bx/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/file/d/1rTz3o9xqXjeqNSXMlvkAeNmqI_5eBxlc/view?usp=drivesdk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202302%20-%20Februari%202023? | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202302%20-%20Februari%202023? |  | Penanganan RTA tanah clayshale pada lokasi galian adalah dengan membuat kemiringan 1:4. Tetapi dengan keterbatasan lahan sehingga galian banyak mengalami kelongsoran | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 75956c21-d0ea-4a92-beee-1875d0367dc3
730 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 | Jembatan Utama Anak Sungai Cibodas berdekatan dengan sumber mata air warga , dikhawatirkan dengan pekerjaan bore pile sumber mata air warga tercemar kekeringan | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 1edd6128-5b48-4cc6-b2c4-2122bbd9bccc
731 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 3821221c-d8b6-4633-ba68-28a52ae73c53
741 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 | Penyelesaian Pekerjaan di Area Fastol Caringin Utama | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | e8794c39-cc6e-4587-a151-d04b7cbd5b25
752 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | e6861c68-824a-4a34-96da-fe1ecdfdf95e
779 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-02 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | b1ae9b92-5801-446d-9ba1-a8bd646fbbaf
680 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-02-26 | 9.69 | 16.92 | 2.87 | 3.63 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 544cb0aa-f520-4e35-92b0-5d9823068e2d
519 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1o-2zKl-P4BasKmJFGTuyXLVUrgwYOCPS/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto/1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 408478ea-4877-4e8b-ac8d-c11105976347
676 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1egBI4DI3VR5C8tNmvhVD1fFPM1dc8-IV/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1wX0Xjf8QtVMktw1kLvijHjI-kRedowhd?usp=share_link |  |  |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 18c54b70-1eaa-412b-82ea-9534d3d1877b
677 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Mohamad Febry Prasetia | Mohamad Febry Prasetia | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1wnxcvJ5FEhx78TTiBEKNaMn7NUuPv6Cp/view?usp=share_link |  | https://drive.google.com/drive/folders/1KKYQm5Kun-Rr87rWyJLl2KX2iqnYCFy_?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1KKYQm5Kun-Rr87rWyJLl2KX2iqnYCFy_?usp=share_link |  |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 0db6aacf-6187-4063-9605-39c6df48ab0d
678 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Sofi - Wayabula 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/Ecsg8Ru8RX1KuJdK5IxBqNIBktblgL3ai9Dn95TYXj98Qw?e=dW1srG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EXSQo4qGZO1ElVb3xrbTDwEBukh3ftZnP3qk-yIpdxM4QQ?e=iesMWL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EeyGwxhYNKpHuLm1KOYg4NQB6SsoV8QhvxyskdcyW7VN5A?e=ensFOe | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/wayabula1_infra2_waskita_co_id/EeP9AslF46FEv7TGPWzQ94oBQpYqxYhApo4SYhUVQLBliA?e=iS7M97 |  |  | 2.426249030,128.29766314 |  |  |  | 335864d6-5727-4db2-bd28-2b38ff0c1e6e
679 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tri_suseno_waskita_co_id/EfxZCK_hPRJNpSltu_axixkBXvxkrinlEnaZKG4zn5CqcQ?e=ROJnSs | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tri_suseno_waskita_co_id/Eh0RHhjnjLFOuCFEt67gx88B3wdfMyv1-H6888UZb2PtDg?e=BX9kcX |  |  |  |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 81ac09a6-fea8-4a43-8672-1f9a6c1c6cc2
682 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/02/23 | Desaian yang sudah di setujui sebelumnya di review ulang dari pihak Owner | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | ded9f9b5-8b31-4249-94ef-a02a65d84490
683 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/02/23 | 1. Produksi Material LPA/LPB harus di kebut (Produksi Material 3/5 masih sedikit untuk campuran LPB) 2. Kesiapan Produksi Material LPA dan Hotmix | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 7d012934-9396-4731-b764-eb91310e7963
684 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/02/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 4bf7ef78-e8e5-47b0-a8af-77387ad9b6a0
685 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1DFDbDwhBpnBrhC_HFVhf6IIUM4iJXnpz/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1IgeReeectyt05Vz8qXBvQR4q-PR1PWOe/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1cW7WZNDbJ0SSvBO_tCAN5wYO7RaAjjLf/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1nrB3S0TgF1E8ro6zoFJzUvw5T-2wlm0F/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1ZwAp1kJUnjdoOtPG5Bkxr0wvnBmhTk5N/view?usp=share |  |  |  | Total termin cair sebesar Rp. 125.486 M (52,26%) (tolong diupdate ke mas handono, dimasukkan Uang Muka), Dana Kerja yang telah diterima sebesar Rp. 73 M (58% thd termin cair). Pengajuan pembayaran sentralisasi batch – 4 (mei) sebesar Rp. 21.6 M. Total | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | eeb69434-26df-4416-9477-0abd73bd1228
232 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-05-03 | 81.79 | 86.1 | 0.323 | 0.241 | 30.75 | 2.069 | 2.538 | 0.05 | 0.658 | 10.246 | 30.547 | 0.788 | 1.857 | 0.186 | 0.299 | 0.81 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 0d4f87ad-a2e9-40f7-88eb-9e77eb39b320
803 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI/2023?csf=1&web=1&e=oKrjc0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI/2023?csf=1&web=1&e=oKrjc0 |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 0803f1b1-a78b-4f53-8a70-bb8d5b0a6bdb
490 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-07-01 | 59.28 | 64.059 | 0 | 0 | 6.131 | 0 | 12.262 | 0 | 6.181 | 0 | 32.671 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Adanya aset IHM pada trase STA. 2+200 berupa rumah | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 7d76c0b4-bc05-4149-a7cc-ae49bbc2b382
942 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-07 | Addendum pertambahan nilai Kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan Status saat ini : Sudah keluar surat persetujuan dari Dirjen BM No : PB0201-Db/848 tanggal 05 Juli 2023 (Persetujuan Penambahan Nilai Kontrak 9,97% dari kontrak Add-04 & Perubahan wak | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | de377993-918d-4e6d-85fc-507b2c5b3efd
995 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2023-01-10 | 0.71391 | 1.7672 | 0.066365 | 0.034788 | 0.087606 | 0.041524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Target PU Porsi WSKT Sesui S-Curve • Bulan Sept 2023 : 14,0 M (Recovery Plan) • Bulan Okto 2023 : 48,2 M • Bulan Nov 2023 : 48,6 M • Bulan Des 2023 : 56,4 M | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 04d784f0-149d-4e92-a412-91416c63e348
1002 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2023-02-10 | 5.626 | 5.798 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.96849430,116.70188410 |  |  |  | 5473a645-4269-4d0f-b23e-70a6fc79bb52
1088 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-03-10 | 52.017 | 76.195 | 1.234 | 0.019 | 56.851 | 0.008 | 5.083 | 0.129 | 1.447 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | cb2e50d3-ce2c-406b-aef3-7ffe76f0c078
999 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-09-21 | 80.41 | 84.72 | 0.119 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 73e92370-bf44-41c9-8e68-61911f1badfc
1056 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-09-24 | 97.943 | 100 | 100 | 99.17 | 99.778 | 100 | 84.841 | 100 | 98.208 | 98.539 | 99.188 | 100 | 88.677 | 79.509 | 100 | 31.001 | 82.735 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 9833f3d1-3be9-4105-b998-9e9733347049
324 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-09-25 | 88.826 | 91.49 | 0.331 | 0.254 | 31.916 | 2.209 | 2.893 | 0.053 | 0.675 | 12.159 | 33.56 | 0.831 | 2.081 | 0.196 | 0.316 | 0.902 | 0 | [6 empty] | Realisasi Pekerjaan tanah maks per hari 12.500 m3 dari rencana 17.000 m3, Jumlah Fleet saat ini sudah sesuai dengan rencana yaitu 17 Fleet, tetapi produktifitas belum maksimal. | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | ab0ec21b-5975-448f-a0de-43fee4bcf8a0
1000 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fian Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2023-09-25 | 12.862 | 9.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Pemenuhan stok solar di area kerja binuang belum sebanding dengan produktifitas alat. 2. Putusnya jembatan penyebrangan sungai semamu, menyebabkan terhambatnya pengiriman material semen dan wiremesh ke lokasi proyek. | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | c46b64cc-4ce7-4057-bbb9-0f57c1b4a47a
982 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-10-01 | 11.249 | 12.028 | 0.373 | 0 | 5.19 | 0.036 | 0 | 0.093 | 0.424 | 0.072 | 2.881 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 130180ef-9960-476a-a290-35559dffbebe
564 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 757f03e4-b081-47d9-af2a-6cd8db4fa33a
628 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/09/23 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 0f8fd9bc-9778-4af7-9a4a-927fdc7401bf
693 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1tl3S511P5Bl8Saxnb9-KIeSjv5zZdnOR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1oE7FwQb7vJ-PYR6iEG1MPFd1fv77M8BD?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316019%20(Jalan%20Tol%20Bocimi%20Seksi%202)/1.%20WIP/FOTOGRAMETRI/20230831-Agt%2023%20-%20MC100?csf=1&web=1&e=pldRiY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316019%20(Jalan%20Tol%20Bocimi%20Seksi%202)/1.%20WIP/FOTOGRAMETRI/20230831-Agt%2023%20-%20MC100?csf=1&web=1&e=pldRiY |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 2354ad18-e393-4504-8d0c-dccbb880d512
715 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/09/23 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | cb8b5ee1-e993-4aa1-92e9-ce3c8b673246
717 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/09/23 | Kendala Pendatangan material batu pecah | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | e0848676-66ed-4105-8554-ad985088c49a
719 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1DDAesUk2G7VDk0NMxVsSKWjWj5snK6y4/view | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto?c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | bc14b76f-3373-4e0c-8f5a-5e091e8320f5
984 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/08/23 |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 7c1cc0e0-fbc5-4662-b4eb-740075199154
987 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-08 |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 86f14a72-8dee-4d35-a870-05c1884c74ae
990 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1T4ti_x1cSXvDW5z3YQAbsSwP7hOZOy54 | https://drive.google.com/drive/folders/1T4ti_x1cSXvDW5z3YQAbsSwP7hOZOy54 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20D32C1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20D32C1 |  | Terjadi deviasi progress pekerjaan Waskita >5% (kontrak kritis) | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 8b859d97-2f47-4185-9cbd-33567c9e3df7
991 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-09 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 6dca3d63-8a0b-4421-9d74-c74f2e55b032
993 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fkretek%5Fgirijati%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F1%2E%20TEKNIK%2F9%2E%20DOKUMENTASI%2F1%2E%20DRONE%2FSEPTEMBER%202023%2F29%2D09% | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fkretek%5Fgirijati%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F1%2E%20TEKNIK%2F9%2E%20DOKUMENTASI%2F1%2E%20DRONE%2FSEPTEMBER%202023%2F29%2D09% |  |  |  |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 73cacc09-54fd-4215-acbc-fe6b3424af8a
994 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://www.youtube.com/watch?v=afUB_Kri1SA | https://drive.google.com/drive/folders/1NkLq75d9Gdm0m5br4WEQuPMCvWcOaHh3?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqSZItR777tMgaBCR0jwokoBM-uvIUi-AS2Umclu3wekKA?email=riski.aziz%40waskita.co.id&e=HnYxB7 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/14.%20Update%20Reality%20Mesh?csf=1&web=1&e=tbq3qR |  |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 30bd38e7-f90a-4b1b-bef4-cc800d6192f6
996 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-10 | Beton WSBP, BP belum berdiri, harga yang ditawarkan masih sangat tinggi, kurang berminat dan masih meragukan Waktu Pembayaran. | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 558c3fda-40ed-4bf6-9c02-c419ba30dd2e
997 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-10 |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 4b17e57d-bf83-4b29-aae8-c6b39936f76a
998 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1B456pfGDoC_y8Xh5O4uMrI20TFCUKlZ3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1q7_QRmqHgsniLlffHQdKGsAIO4XkFu_J?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/Etc08RYYsxRFj3obDinurgsBN-3NmjO9qotmTVHMWbZMNA?e=0RIF6N |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | e6334f1f-2c34-4a7d-aae1-ac0ae1db06be
1001 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-10 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | fb0f0e24-461a-4a89-bee0-f24e27b006b8
1003 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1QoJAMRPf70QdTolJT7vRInnFmf1XY9wr/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QoJAMRPf70QdTolJT7vRInnFmf1XY9wr/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1z4JMpq8WFi3nJLdyeUVQ3VvctZR92XFh | https://drive.google.com/drive/folders/1z4JMpq8WFi3nJLdyeUVQ3VvctZR92XFh |  | Desain MUT belum lengkap untuk yang menuju persil (Tapping), MUT bertemu dengan MUT (PIT) , dan MUT menuju oersil yang bersebrangan dengan MUT utama (Crossing) | -0.96849430,116.70188410 |  |  |  | bc096d87-fc72-40b3-b55c-b539620161b6
1004 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/09/23 |  | -0.96849430,116.70188410 |  |  |  | d5e3b1c0-afe3-4113-b214-d0d97f5512cd
1021 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-09 | Waskita belum bisa memberi kepastian pembayaran vendor sehingga menyebabkan tidak adanya kegiatan pekerjaan di lapangan | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 46128603-badf-4b9d-8ffb-485c9f467240
1022 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-09 | - PT Roeslina : alat sering rusak, supply solar dan beton secara kontinu - Boreland : RW Cibeber akan off jika tidak ada pembayaran RW 33+800 alat sudah standby tapi menunggu pembayaran - Sarinah : RW Sukabungah, saat ini BP Adhi | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 25a00e81-a17b-4a80-bdb4-d5906dff8a7d
1073 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-11-25 | 33.397 | 35.25 | 0.428 | 0 | 17.725 | 0.049 | 0.054 | 0.144 | 1.786 | 3.285 | 10.894 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 24f71fb1-fed5-484f-bd2c-b30ed1a48add
1074 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | Esri_Anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EWtwWIf17g5Ag33rMkAekh4BK75nqu6aGlKjW7Si8d9x4g?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9 | [5 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 52eb433a-df0f-4314-9b31-e0a2263f5d60
423 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1j3ganfLT3N1InNpatAgJcohdX-0e1bF3/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/12dsp_NhMZKhhHH1Ndwypp5AlCd2Ia5Kp?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1IePY3hfn6QTIJWOxX_Mebofvp4Ds6ror | https://drive.google.com/drive/folders/1i_gh-3Ozq_Pj3gZ0tZzvZfYBRYuOBoc1 |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 467bf9ad-f95f-4b36-b0f3-2a947d08aa3b
870 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-03-12 | 75.546 | 81.583 | 65.88 | 59.06 | 82.63 | 83.14 | 51.44 | 65.29 | 57.97 | 56.93 | 85.32 | 90.16 | 36.91 | 24.15 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 1d6b4718-4746-4581-ba44-f5aacd557943
315 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-03-16 | 42.715 | 43.532 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 12.15 | 0 | 1.855 | 0 | 25.674 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Membutuhkan pelatihan lebih lanjut bagi Personil BIM proyek untuk BIM dan LPS | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 08ecaccf-bf01-4920-baa2-149e174a610f
781 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16/03/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 3d20209f-d61f-4c2e-80e9-1a9c32d3c0db
782 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=IfQ5s2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=IfQ5s2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=IfQ5s2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=IfQ5s2 |  | RELOKASI UTILITAS YANG MASIH TERKENDALA TEKNIS. PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm dan trafo pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Ruko 4 Pintu mengakibatkan pipa eksisting d | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 5d58a57d-9832-4020-a6c6-53974ee19179
702 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | andi.firdaus_waskitakarya | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | bb1bc3c3-1903-4ffd-88ab-db5a418fef1f
431 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/03/23 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 912a7935-5358-43c2-95f7-33f9eb889e3d
374 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-03-23 | 43.358 | 43.641 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 12.15 | 0 | 1.855 | 0 | 25.872 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Pelaksanaan sisa pekerjaan erection Slab Precast lokasi Slab on Pile Sta 15 | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | c11401a8-35a3-4c60-a044-40f2dc50ae4c
706 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-03-24 | 50.03 | 55.24 | 0 | 48.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Sulitnya pemenuhan BBM di zona kerja binuang, dikarenakan akses menuju lokasi kerja sulit dijangkau menggunakan Kendaraan Darat 2. BBM yang cenderung langka dan Lokasi kerja yang sulit dijangkau 3. Terjadinya kerusakan pada Alat Berat pada 4 Exca dan | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 8543f7e5-ed58-4943-aa6e-590a4af7edc5
707 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/03/23 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 295d1204-fa59-42b3-948e-3bac80589cb1
708 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1LaUs_GSIfsfy7aIfpw9pqATCzA0sXGFB/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EkVFkjadO65OvzEXCIozDL0Bz1WeGyx13-HSBNrJCDEKmw?e=pydBuf | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EkkCEo_xTyJDhD_rTm55IuYB5tvAblLnhSs7fiGTfAE_OQ?e=PAf6GO |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 082192f1-19ee-4821-bc59-bcb35a7f7f4a
783 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/03/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 6ed9c8e7-200f-4b05-bd32-d16374c8a593
791 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EVNGVzUAMVFEoGXfXV5SLXQB94L0x_NNdi0TCfoBKohjfw?e=gcC2wJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=fmjWCS |  |  |  | Penanganan RTA tanah clayshale pada lokasi galian adalah dengan membuat kemiringan 1:4. Tetapi dengan keterbatasan lahan sehingga galian banyak mengalami kelongsoran. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 1f7c3851-2e9e-472e-bb20-ac4b6b279716
709 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-03-20 | 13.707 | 13.254 | 0 | 0 | 10.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Aspek Legal 1. Pembebasan Lahan a. Lahan 1.5 Km ROW 75 m dari sta 00+000 – 01+500 (12.99 Ha) sudah bebas namun belum diserah terimakan dari Pemprov ke BBPJN Kaltim. b. Pengumuman hasil inventarisasi & identifikasi peta bidang tanah tahap 1 tgl 16 Des | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 39a78dc6-c89d-4e67-a66d-2ba6657ac97d
681 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1aq1Ys1UQu0TUwaiuoiHVBDVaixqGN0Z0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1He6CiPigwSv3TOU6gg2cqWjvtv72EVV9/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1O_eev7c1wAEuZz2Pc2tBl0R-hq0uAUDv/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1hSTkHWzB2NJIgNqxODa-BEoEPbLVy3H8/view?usp=share |  |  |  | Alat – Alat Berat masih kurang dan yang tersedia di Site terkadang masih sering rusak. Saat Ini Alat yang berada di Lapangan : Excavator : 8 Unit Bulldozer : 2 Unit Grader : 2 Unit Loader : 1 Unit Vibro Roller | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 0a88c46d-245e-4069-9d51-aa73da7efe76
691 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/03/23 | Tidak ada data plan atau lokasi tepatnya dari pihak PT. Pertagas terkait jalur pipa gas milik mereka. Mengakibatkan pekerjaan dilapangan harus menyesuaikan | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 409ca153-6f4c-4651-80b7-ddd6365b34c6
710 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/03/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 87e4044a-16b9-48d8-9120-872ad0850aa3
711 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/14y0Kp4JD8E9c5wSdFMBxl0WAxcpYNnmV/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1M8yvgZ-Zt-sNC-kuttbEbJnZcaiMTyjF?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EsmuMG0-kH5Olbz_SdS_hnwBXSqCMO0kYIu0uwpQavkO_Q?e=vc1nPL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EsmuMG0-kH5Olbz_SdS_hnwBXSqCMO0kYIu0uwpQavkO_Q?e=vc1nPL |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | d07a2bee-2b5e-4569-b0cf-86605a44ca75
713 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/03/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | f2105c2f-9551-4e4a-8e61-4dff8b79d074
875 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-03-19 | 75.706 | 81.583 | 65.88 | 59.06 | 82.64 | 83.14 | 52.46 | 65.35 | 58.08 | 57.67 | 85.36 | 90.16 | 37.02 | 24.18 | 0 | 98.36 | 41.02 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | bc8f02f6-229b-4adf-b8e7-4b4c95a1e656
936 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-03-19 | 18.03 | 20.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 91222cf8-1e91-4802-a606-11c6d3c03ce7
723 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | 2023-03-26 | 25.964 | 77.071 | 0 | 0.357 | 0.262 | 13.209 | 6.813 | 0.205 | 1.185 | 0.324 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat bebarapa titik lokasi proyek yang menggenang akibat dari hujan | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 6a7cced2-e4ad-43f3-bcf6-a89d6dbed8a3
876 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-03-26 | 75.917 | 81.583 | 66.55 | 59.06 | 82.66 | 83.14 | 54.53 | 65.35 | 59.23 | 57.67 | 85.47 | 90.16 | 37.14 | 24.22 | 0 | 98.36 | 41.02 | [6 empty] | Quota dari SCM terbatas (outstanding pembayaran) , Adapun Supply itu pembayaran harus cash | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 8d6db01a-f617-4624-a0f6-13f3519afb2a
1032 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-03-27 | 52.673 | 95.427 | 0.342 | 0 | 47.471 | 0.003 | 0.149 | 0.066 | 0.222 | 0 | 2.291 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 8588aae8-6cdf-48a1-a6a4-0d3097ae27f7
393 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/10vV4v76WRqERn5etAnnAAhxkRTujEQSc/view?usp=share_link |  |  |  |  | 1. Gate Sadang Kutanegara • Relokasi JOP Eksisting Exit Tol Sadang à Review BUP • Adanya review desain alinyemen horizontal Ramp 2 IC Sadang off ramp ke Jalan Tol Purbaleunyi • Desain proteksi lereng galian pada lokasi clayshale 2. Gate Kutanege | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | f9404cd6-0020-42a8-b022-c2d94e5f4427
575 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 59f7238e-3dea-4e01-9461-0f0e4b751f31
576 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/8.%2019%20Maret%202023/Video/VIDEO%2021%20MARET%202023.mp4?csf=1&web=1&e=42 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/8.%2019%20Maret%202023/Foto?csf=1&web=1&e=49oBMd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/8.%2019%20Maret%202023/Ortho/ORTO%20Maret%202023%20minggu%201.tif?csf=1&web | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/8.%2019%20Maret%202023/SPLK/SLPK%20Maret%202023%20minggu%201.slpk?csf=1&web |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 91e6c422-b1fb-4fc2-b2d2-61fb25c4efea
590 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/03/23 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 8eaf3569-7817-4d87-8779-f9842224ed05
605 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/03/23 | Sesuai dengan kontrak, terdapat pekerjaan Struktur Jembatan yang berada di lokasi Paket LOT 6A (STA 5+700), namun masih terdapat kendala akses menuju lokasi dan status lahan HGU PT. Bengawan Gede | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 860f0f06-466a-4797-bb1d-90da56aca996
606 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/03/23 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | b2efe224-6aa5-495a-8add-0cc461713f34
724 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/03/23 | a. Mengajukan draft MC-100 menyesuaikan kebutuhan Teknis dan mengakomodir review desain baru (Subdrain, Sinkhole, Akses Crossing) dan item baru (Geolistrik). b. Mengusulkan pengaktifan Pasal Adjustment for Changes in Cost Pasal 13.7 “Not Applicable” | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | 9fa3c696-09f6-4414-bd0e-e440e86a92a3
230 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-03-25 | 79.03 | 82.05 | 34.14 | 86.63 | 68.44 | 93.21 | 43.8 | 55.89 | 64.9 | 75.33 | 87.4 | 0 | 33.68 | 24.8 | 73.66 | 89.01 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 68948965-a47c-4d4d-a185-42ba3fc2bd82
732 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2023-03-26 | 97.6864 | 100 | 0.41422 | 0.15237 | 32.8407 | 0.45167 | 3.5479 | 0.24774 | 0.11038 | 17.2189 | 28.4361 | 0 | 9.2862 | 3.2756 | 0.36799 | 0.24906 | 0.60876 | [6 empty] | Kontrak Addendum 13 yg berisi tentang addendum Volume dan perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan 31 Maret 2023, pihak owner menunggu persetujuan amandemen PPJT oleh BPJT | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | d6bbba8a-26e2-4dfa-8d18-f8940d59b091
745 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2023-03-26 | 99.471 | 100 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 10.889 | 0 | 16.612 | 37.55 | 22.314 | 0 | 8.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Patner KSO PT Baswara Sinarmulia sudah tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sehingga Waskita mengambil alih sisa pekerjaan 2. KondisI hutang baswara (Hutang suplai material & hutang termin) kepada waskita tercatat per Februari 2023 sebesar Rp. 29. | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 9d2cee64-3f32-407c-8884-3d1115e06422
1086 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-03-28 | 52.673 | 55.143 | 0.342 | 0 | 47.471 | 0.003 | 0.149 | 0.066 | 0.222 | 0 | 2.291 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | d6646280-64c1-4076-bbb3-0edbe562ae7a
738 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-03-31 | 34.302 | 41.207 | 2.219 | 27.286 | 0 | 0.011 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | c48c41be-554b-4b9f-99f0-707678d0f0ce
418 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-03 | Target Pek. Guardrail Bulan November 7.900 m, s.d saat ini material sudah datang 3.500 m. Rencana Pendatangan Guardrail M-1 Des 10.600 m’. | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 2b2206ff-c63c-4c5b-87d9-e37e7d62d0b8
457 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dxn9NFfk6obG9yCW-rpj1TdMow-YiSnj/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/12dsp_NhMZKhhHH1Ndwypp5AlCd2Ia5Kp | https://drive.google.com/drive/folders/1IePY3hfn6QTIJWOxX_Mebofvp4Ds6ror | https://drive.google.com/drive/folders/1i_gh-3Ozq_Pj3gZ0tZzvZfYBRYuOBoc1 |  | 1. Vendor-vendor yang ada masih belum maksimal akibat terlambatnya pembayaran 2. Kurangnya vendor borrow material 3. Kenaikan Harga dasar solar dan besi beton dengan dampak : - Permintaan kenaikan harga dari vendor readymix, aspal dan besi - A | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 1959b163-5b05-4378-a3f3-4b34375be544
609 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1hxllbf59aQBWHJs3jeTOLYiuIM5n8r_t/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto/1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 05053219-4fa9-43be-9120-0d89325a09ba
733 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/03/23 | 1. Pekerjaan Rambu : Material Proses On Site Dilapangan, Rambu Terpasang s.d M-4 Mar : 15 Bh. 2. Pekerjaan Marka : Vendor Marka sudah ada, Proses persiapan area Marka. 3. Pekerjaan Aspal : Vendor Aspal Sudah ada, Status saat ini On Proses Pekerjaan Aspal | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | b29d632b-4368-4256-8ec6-434a82101c2d
734 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/03/23 | A. Terdapat perubahan DIPA TA 2023 dari Rp 105.133.683.000 menjadi Rp 92.142.456.000 B. Sisa kekurangan DIPA TA 2023 senilai Rp 102.478.010.092,- | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | e37b546c-7732-4eb9-8575-404b69e87253
739 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1hLLWlt_yBGm4rBULalfYx_dRNB16yZnf/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1Sds55qi4UOin7I37cybSP-8QI5cqt0nf?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1lUfoO0XFaQjHuFSwVkaTBKj1p9YB6oPb/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1c_LCmMngU7EZdMwT2sC_P3DYWTrBL5Wk/view?usp=share_link |  | Pekerjaan timbunan pada proyek Rekonstruksi Jembatan Palu 4 terkendala dengan sedikitnya sumber atau quarry yang memiliki properties yang sesuai dengan spesifikasi proyek. | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 5fc8a843-a4f1-4b70-a06b-667e11cf7b79
740 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/03/23 | Quota dari SCM terbatas adapun supply pembayaran harus cash | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 801f1a48-51f0-4833-b016-6112adbdd03c
746 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-03 | Adanya outstanding hutang vendor yang masih diperlukan dalam upaya penyelesaian pekerjaan dengan target 31 Maret 2023 terutama pada material utama seperti : - Split & LPA Rapihalusmanthul Karya Mandiri, PT Rp. 3.252.026.400,- - Batu pecah CV. Prima Jaya | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | cd2bbdd3-b25d-4a13-8f59-d90f9813f25e
747 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-03 |  | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 61d4da47-4d6a-42a8-ab5e-4a3aef64a6ec
792 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/03/23 | JU Anak Sungai Cibodas berdekatan dengan sumber mata air warga. Dikhawatirkan dengan pekerjaan bore pile sumber mata air warga tercemar/kekeringan | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | f87726de-a111-43d9-9cf9-45fc09f46e2c
793 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/03/23 | Quota dari SCM terbatas adapun supply pembayaran harus cash | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5eae7d80-f9af-44f3-9b24-7dc3e2e05889
794 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/03/23 | - Peralihan Kontrak WBP dari skema SBO menjadi kontrak Standart - Keterbatasan Supply pasir galunggung di batching plant WBP Pangkalan - Keterbatasan jumlah TM dan DT yang ada, sehingga mengganggu sirkulasi pengecoran. | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 46eda51e-38a6-4745-82b9-e1646aa8296c
795 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/03/23 | Target Fungsional Lebarn 2023, terkendala lahan belum bebas di SS Sadang dan Sukabungah, Lahan bebas s.d saat ini 82,79 % | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 0715ff5b-6466-4f37-a471-75459d47a102
796 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/03/23 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 601f1c16-644d-4e45-a457-b248f53351c0
804 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1otE1FkkJSmOjaSFW3_1Cyac6mdHbW4VG/view?usp=share_link |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202303%20-%20Maret%202023/Ort | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202303%20-%20Maret%202023/3D% |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | a82f7afd-8784-4a84-aee4-226a480879d8
808 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/ESYilyEfSsFPrP0S2MqS5PMBp9h_EkiocnkgcGENLRMkTQ?e=NR2ZUl |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Eqq2BvdGeC1PhKuPPYypCTwBkASbcKmg7f1PM-MW3iOmPw?e=fT3NEy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Eqq2BvdGeC1PhKuPPYypCTwBkASbcKmg7f1PM-MW3iOmPw?e=fT3NEy |  | PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm dan trafo pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Ruko 4 Pintu mengakibatkan pipa eksisting di lokasi frontage belum bisa dibongkar dan berdamp | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 335c5fc4-ca06-4b0e-8c11-5a4606f63787
748 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-03-26 | 17.67 | 25.27 | 85.46 | 18.53 | 0 | 32.68 | 0 | 2.44 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 1975984b-a609-4883-a972-c44c4407fba6
234 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2023-03-27 | 98.323 | 97.493 | 0 | 0.012 | 0.163 | 0.4 | 0 | 0 | 0.102 | 3.997 | 90.702 | 0 | 0.453 | 0.926 | 0.25 | 0.532 | 0.013 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | fbd155ab-873c-4260-8a0f-47336070e73c
754 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Esri_Anonymous | Tri Suseno | Tri Suseno | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 2023-03-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/prod_infra2_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fprod%5Finfra2%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F12%2E%20File%20Rembug%2F55%2E%20LEP%202023%2F03%2E%20MARET%202023%2F11%2E%20SP%20BLUSUH | [5 empty] | 3.76271056,115.88262689 |  |  |  | 0d4fbb48-b617-4405-90a4-1755f7a0c4fd
117 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Esri_Anonymous | Mohamad Febry Prasetia | Mohamad Febry Prasetia | Jalan Akses dan Kawasan Avasta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1nRKUpC_8_L80u3CEMSJ8IBkgsxjwew9y/view?usp=share_link |  | https://drive.google.com/drive/folders/1qzDXYhLaYj8-S9bj9DIjvzQ5XSmlGzrl?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1qzDXYhLaYj8-S9bj9DIjvzQ5XSmlGzrl?usp=share_link |  |  | -6.12967558,107.07321308 |  |  |  | a8740926-7ea6-4d02-b2cf-98c80e12ea54
500 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/03/23 |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 3422f374-5503-4049-abc7-3689b7ce95f3
544 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1rX7ntTLZiF2eOW6giOzq7W0fX1r65N55/view | https://drive.google.com/drive/folders/1N7zaTcREdStKI50xwce0dKOBjk0yh47p |  |  |  | Penyelesaian As Built Drawing dan MC100 masih berjalan | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 3e645bf1-4c39-4c1a-bde7-eb38041beec5
753 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1hLLWlt_yBGm4rBULalfYx_dRNB16yZnf/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1fLM5fFqYL68-sJrFNsdZ8RsHeRG1aEdw?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/167iqJ-hu6Q2BpgEaVGJyc9GqxzlbNu8_/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1c7mQr1POzUavdoTvakFuH2TnbfvCYjzn/view?usp=share_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | e793e5b9-ecb6-475a-a0b2-4dece987b861
379 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-03-30 | 44.019 | 45.133 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 12.15 | 0 | 1.882 | 0 | 26.091 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 53047759-5609-46f0-b055-d2baad6b5379
809 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/03/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 1c998ba0-8d2d-4897-8f76-2b5cc8bf16e5
810 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/ESYilyEfSsFPrP0S2MqS5PMBp9h_EkiocnkgcGENLRMkTQ?e=X4CbzW | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=vVsraY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Eqq2BvdGeC1PhKuPPYypCTwBkASbcKmg7f1PM-MW3iOmPw?e=g0v4nq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Eqq2BvdGeC1PhKuPPYypCTwBkASbcKmg7f1PM-MW3iOmPw?e=g0v4nq |  | PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm dan trafo pln yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM yang belum terkoneksi di lahan Ruko 4 Pintu mengakibatkan pipa eksisting di lokasi frontage belum bisa dibongkar dan berdamp | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | e7678ffa-e973-4b4c-ae25-4d5a4b437e74
241 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2023-04-05 | 98.787 | 100 | 0 | 0.012 | 0.168 | 0.4 | 0 | 0 | 0.102 | 4.13 | 91.028 | 0 | 0.453 | 0.936 | 0.25 | 0.532 | 0.013 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | ac19d70b-f6ec-43a1-b222-af8810b327b6
320 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/03/23 | Pengajuan Justtifikasi Teknik untuk pengajuan dan lampiran Addendum 3, serta pengajuan eskalasi Harga. | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 2186ed92-1778-47bf-9760-7defb10a47f3
433 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1xWB3EKPFDRqETVduiQh5gRSyr5vGoEYg/view?usp=share_link |  |  |  |  | Pekerjaan Main Road Zona 1 STA 27 sedang proses pekerjaan akses | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 7e441486-dcda-440c-92b2-5edd6de02dea
471 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-06-02 | 52.388 | 56.49 | 0 | 0 | 4.049 | 0 | 12.195 | 0 | 5.378 | 0 | 28.75 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | aba26b43-dfa7-458f-a016-2917b008c9e0
891 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 1eb6f063-3ab4-4892-8269-cc0ba7b58e9c
917 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EU4mjFcH83tBpAVP_dS_iYYB_keiphyc6XIbrVZRFQO5kA?e=FUKSCw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=JNwMdy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EkHHgkWbPkZBqB7VNjfwVTQB61X6syqjq21Ir2DT44_k2Q?e=YAOG0c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EkHHgkWbPkZBqB7VNjfwVTQB61X6syqjq21Ir2DT44_k2Q?e=YAOG0c |  | Vendor semen tiga roda dan semen indonesia tdk mau suplai ke WBP lagi. Tidak bisa SBO karena vendor minta hutang2 WBP sblmnya dibayar dulu semua. Stop suplai semen ke WBP sejak tgl 25 Mei 2023 Berdampak progress pada pekerjaan mortar busa dan beton SCC | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 0a22d6e6-a48d-4d88-9245-a760b7585cd3
1006 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2023-03-12 | 3.6613 | 11.4924 | 0.11174 | 0.061307 | 1.5716 | 0.068736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2418 | 0 | 0.0037506 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 92eb88ed-3f39-4286-ac2a-6bd73e24f2f3
362 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-11-26 | 89.212 | 92.451 | 0.53 | 0.24 | 31.57 | 3.05 | 2.87 | 0.05 | 0.67 | 10.73 | 32.64 | 0.79 | 3.75 | 0.36 | 0.32 | 0.87 | 0.01 | [6 empty] | Berdasarkan hasil perhitungan volume sesuai MC-0 dan untuk mengakomodir kebutuhan review desain, akses wisata, dan penanganan longsor, terdapat penambahan lingkup pekerjaan yang dituangkan didalam Add-3 | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5ebf7313-4efe-494c-9435-6e9c5b7a91ed
1079 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-12-03 | 97.43 | 82.56 | 5.39 | 38.46 | 0 | 13.19 | 25.11 | 11.44 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | A. Sisa Pekerjaan Minor : - Rabat Beton Fc ‘15 - Marka Jalan - Bahu Jalan - Kerb dan Patok Km B. Perapihan dan Pembersihan Lokasi Pekerjaan | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 4deee152-8eec-4958-a494-d9551051b74d
574 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1nSQuQ0-jSCXd8T9NiCd6zPAkn2k83-YI/view?usp=drive_link |  |  |  |  | 1. Terdapat Aset IHM dalam trase Sta 2+200 berupa Rumah dan 2+025 berupa Gudang 2. Terdapat lahan warga dalam trase STA 1+650 – 2+000 dan 2+450-2+496 (tepi trase) | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | dc561729-48de-40cc-b1ef-0a3a18b46065
799 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Sh_z5dOLao-lr48r_YMDUruF6TPdhK_3/view?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto?c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  | Terdapat Aset IHM dalam trase Sta 2+200 berupa Rumah dan 2+025 berupa Gudang | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 6bf0402e-68c8-4665-88fb-e6040e783d7d
1042 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-12 |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | f6976860-ed9d-4da8-9941-1f426494beeb
1076 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-12 | Realisasi produksi harian pekerjaan beton ready mix = 30 m3 dari target 80 m3. Saat ini BP yang sudah berdiri belum ada yang supply (HK Sis, Varia, Witon, Cakra), BP WBP harga penawaran masih tinggi, Saat ini beton disupply dari Merak atas PO PT. PP. Mer | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | b20aad1d-dd79-412d-bf5f-289b54a3c657
1077 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-12 | Lahan Bebas s.d saat ini sepanjang 4,675 KM, lahan bebas selanjutnya 1,125 KM STA 43+000 – 44+500, saat ini masih dalam tahap pembebasan secara bertahap & lahan yang sudah dapat diakses ± 500 m | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | c4d8c122-86b0-4884-9a27-66d6d373b7e8
1078 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-12 |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 4785b9a5-92f1-44ab-b672-ea051746eda1
1080 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-12 | Perlu dilaukan segera checklist bersama final quanity dengan pihak Owner dan Waskita – KMP, KSO | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | f999daef-7132-4c19-af55-9df95d6a3d11
1081 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-12 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 13d20939-90ca-4c8a-b567-010529c36d60
1082 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1HugYlarj3Aib83N8g2QZ5HdX5PaDGUS-/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1da6lDiXouKqlprOCFC6RXCrErXm7aH3l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nyGKLDdO-6487QFHuVvWPT4hv0kblLPZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Lk7kTzsCIgRM-YqQAlDnBbQcL9dafpUw/view?usp=sharing |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 6c760a60-1c0b-471c-9c17-6ab9ded58fce
1084 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 | Pekerjaan Beton - WBP Pangkalan à keterlambatan supply raw material. Continue prod pada M 2 - WBP Cilangkap à keterlambatan supply raw material. Continue prod pada M 2 dan tgl 24 26 Agust 2023 perbaikan - BP Farika à Off dari 4 Agust 2023 terkait p | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 8b5766b2-3e45-4c21-a2f0-2e58b45292cd
1085 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 4890bc3a-4fdf-4d3e-b075-b458fba3f372
462 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/15yXSmF0g6AWiDnko45gwz2RNJGp_CFTx/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1IdXufZIQU3I53htfVe1cfW02zSkKHSEY | https://drive.google.com/drive/folders/1M6KtyS3XyyDuv6A4C0xWMH2EsC2XvIQV | https://drive.google.com/drive/folders/12CN2V8tZcunkJSgHfuWxaOmzVFL9ybkG |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 078ff62a-35f4-4a4d-9955-4d75931795b6
467 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/04/23 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 1f60d78f-607a-4971-878e-c0c6b6aa3196
981 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-04-13 | 94.318 | 95.794 | 98.979 | 87.862 | 98.106 | 99.04 | 77.684 | 94.117 | 93.598 | 91.982 | 98.759 | 97.664 | 78.644 | 49.188 | 12.055 | 31.001 | 16.423 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | f6ab0255-392c-446e-859b-4f633513cd48
404 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-04-15 | 45.688 | 48.116 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 12.15 | 0 | 2.389 | 0 | 26.982 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 033f5494-9acc-4017-9f20-ff82973ba97e
817 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15/04/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 8984d0e0-452b-4b0a-afb1-2d722007d9ab
818 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/ESIWz5pPswlKl7C9eYTULB4BL8h9ZV-HOaXHk-B7vSfvRQ?e=8IDCbb | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=kte7hG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EilJDGK_2a5KqkaPNgCzfFUBQbyeSQuQCN_zPzkaxS3eHw?e=a20hgZ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EilJDGK_2a5KqkaPNgCzfFUBQbyeSQuQCN_zPzkaxS3eHw?e=a20hgZ |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 52bda87f-5d14-457f-a359-d27bb9ea7f02
767 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-04-28 | 17.848 | 16.75 | 0 | 0 | 11.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Pembebasan Lahan • Lahan 1.5 Km ROW 75 m dari sta 00+000 – 01+500 (12,99 Ha) sudah bebas namun belum diserah terimakan dari Pemprov ke BBPJN Kaltim. • Pengumuman hasil inventarisasi & identifikasi peta bidang tanah tahap 1 tgl 16 Des 2022 selu | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 57f7b436-007c-4deb-98c1-d7db734ee50f
771 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-04-30 | 36.373 | 43.19 | 2.219 | 29.603 | 0 | 0.011 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | PT. Waskita Karya dipanggil sebagai tergugat II, untuk mengikuti sidang terkait klaim warga terkait lahan di area timur Proyek Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 1a6f5ea4-e30a-4e5d-8bd3-4469b5bec60b
768 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/04/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 384bfe44-8e1a-4cf2-ac70-bfe0aac0b916
769 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gSXwQJFd1XzNP-NeveknDC4x0wV9wqG0/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1YlXBz4Gkn9BDdJGHfEOrMFx8bLGGqOre?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ErYVZzQVikVNjnKEpPGDJiYBX_nV5BGwTehf8kvZwrdQZg?e=fErbMD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ErYVZzQVikVNjnKEpPGDJiYBX_nV5BGwTehf8kvZwrdQZg?e=fErbMD |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | d21a17e7-2364-4346-9f0e-ba1cbba80461
770 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Tgu-n0v4NR1DYFRC3FyVDjSgHqL0Bw4r/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1VFw-OpFxshjR7w6JydVYch9RCdMkYS8f/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1VFw-OpFxshjR7w6JydVYch9RCdMkYS8f/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1VFw-OpFxshjR7w6JydVYch9RCdMkYS8f/view?usp=share_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | d8c7e459-73fd-4964-9bfa-4b6b32d602fa
772 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14/04/23 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 428fc77c-bf47-492c-9c58-814074ea9c35
773 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-04-29 | 51.96 | 71.46 | 0 | 50.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Sulitnya pemenuhan BBM di zona kerja binuang, dikarenakan akses menuju lokasi kerja sulit dijangkau menggunakan Kendaraan Darat; 2. BBM yang cenderung langka dan lokasi kerja yang sulit dijangkau; 3. Terjadinya kerusakan pada Alat Berat pada 5 Exca d | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 6cd9b164-793f-4213-8629-9fe5ebf1154b
776 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-04-30 | 32.29 | 35.7 | 3.9 | 0 | 17.29 | 5.33 | 2.83 | 1.08 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Perlunya Addendum Kontrak (CCO) karena adanya perubahan volume akibat perubahan trase dan penambahan volume beton. Volume Galian segmen 2 Sangat Besar sehingga target per hari harus 6000 M3 (Kondisi Alat saat ini blm optimal karena alat sering rusak) | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 7527e226-0d73-4912-8b46-60f694aae925
774 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/04/23 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | d119d1ed-3513-49f8-bfdb-34461fc10e9e
775 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1FUNvMxO1YgqJzJ4WdXS38CMB0POs4Eej/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eny86C7I-BxIqPWL9oeh9fIBhigxy0e_kcI4BmVjpuVpQQ?e=uxtHDA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EtcKPDNkjCFGvlXA-we2_v0B3tJ_JIAjMAZWtn42txTAJw?e=AMrPpp |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 26979da0-fdab-4ab4-a3d9-ac08c45a37ab
777 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/04/23 | Produksi material untuk pekerjaan Hotmix perlu di pastikan tercukupi. | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 7feb3704-bc65-4945-a458-d55d94f0b2ce
778 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/04/23 | Target Fungsional Lebarn 2023 terkendala lahan belum bebas di SS Sadang dan Sukabungah, Lahan bebas s d saat ini 82,79% | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | b412448d-3b6b-472d-b6ff-6ccd84a71b0a
806 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1G35i4ddTJwXH_v0KBTOenUKrGC45UIKr?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1j6CvgpuomBTRF4UzuzQzeWzI--J48yFv/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1urubQUxbYPeJ_14tuNItWPntdYTe-3Sc/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1-thaAbgar0Tj8oSmtnZZXSmu4w3l9ZIw/view?usp=share |  |  |  | 1. Akses Jalan Menuju Lokasi Proyek 2. Terbatasnya Sumber Quarry Material yang ada dan berdekatan dengan lokasi pekerjaan. 3. Asphalt Mixing Plan (AMP) 4. Keterbatasan Ketersediaan Vendor-Vendor yang Ada. 5. Lokasi rencana alih trase yang sulit untuk dij | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 2ca14997-5c7a-4142-8979-e7d8fc1e4bbc
934 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-06-04 | 77.245 | 77.703 | 72.37 | 68.41 | 82.88 | 93.05 | 70.68 | 73.59 | 74.69 | 61.03 | 86.68 | 90.21 | 39.24 | 21.94 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 3af592e1-a591-45e0-b359-cc870a9d0308
1087 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Esri_Anonymous | Fian Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2023-12-02 | 21.117 | 20.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | 1debef3b-42f8-45b0-8045-050ec506ed5d
1090 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-12-05 | 88.811 | 89.364 | 1.349 | 0.017 | 57.187 | 0.009 | 8.859 | 0.179 | 4.391 | 3.902 | 8.308 | 0 | 2.812 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 11d87889-92c3-4f0f-b805-d8a71b11ae89
850 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/11/23 | Kurangnya supplay beton untuk Pelaksanaan saluran samping U-Ditch dan V-Ditch | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 5c9efa9c-325e-4cc2-931a-aecc34032758
851 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/11/23 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | d6780205-02c8-4fde-9bdc-f916f2839fd7
983 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-05-14 | 94.86 | 98.105 | 98.979 | 87.862 | 98.279 | 99.107 | 79.716 | 94.294 | 93.603 | 92.74 | 98.856 | 97.759 | 81.29 | 51.766 | 55.096 | 31.001 | 25.913 | [6 empty] | lahan Akses yang belum bebas sehingga menggangu Progress pekerjaan lapangan | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | c95def49-26c8-4720-ad6f-a21b2e3b18f4
469 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1XZKqb8jcpYMVNZtl6Mn1QR8ENhwqIzRj/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1FGKgsxxLbkTtKjVMIEcugDWbJwauspMq | https://drive.google.com/drive/folders/1QCe6VbF_8wo8UPqteAkQmDyZJT2jcNjZ | https://drive.google.com/drive/folders/12CN2V8tZcunkJSgHfuWxaOmzVFL9ybkG |  | Jalan Tol ditargetkan beroperasi pada akhir bulan Juni 2023 | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 7fecd899-f217-445c-9b9a-080b2989596c
470 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18/05/23 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 9ee24802-30ff-47e2-b559-fb8e0639e460
461 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-05-19 | 48.269 | 52.934 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 12.15 | 0 | 3.798 | 0 | 27.988 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f71cda08-bf2a-46c1-9fb1-bf2d30d86aee
862 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19/05/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 11e1b76d-e5f5-4483-a32c-bc79213bf193
871 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Ed-lffaXbBJGrWZqWLthJPoBAf_R_rkebOS-NPDvdU-ljg?e=mW4Duk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EtUeMuY2EIhMpjsVN6latxgBqF53B0uBNks4hmcIUchUCw?e=FkZYN6 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/El5wergDaGZAreXO3Z6HeOAB4vSkSonXWd-SteRerz9fSQ?e=TTSelh | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/El5wergDaGZAreXO3Z6HeOAB4vSkSonXWd-SteRerz9fSQ?e=TTSelh |  | PLN : kabel sktm yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM di lahan Ruko 4 Pintu & S Bayas sudah tersambung, namun belum bisa terkoneksi ke jalur pelanggan mengakibatkan pipa eksisting (Sisi Kanan) di lokasi frontage | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | a3d313f2-26f4-4e80-ba00-ffdbb80e5df5
901 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-05-21 | 76.984 | 94.047 | 70.58 | 68.41 | 82.78 | 93.02 | 68.83 | 73.55 | 74.62 | 60.8 | 86.57 | 90.21 | 38.22 | 21.94 | 0 | 98.36 | 41.48 | [6 empty] | 1. Sparepart Alat yang rusak sudah tersedia, namun pembelian harus dilakukan secara Cash On Carry 2. Realisasi kebutuhan BBM tidak sesuai dengan rencana produksi akibat keterbatasan supplai vendor 3. Akses Jalur Darat dari Sungai Melasuk Besar sampai ke | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | afe13f51-905c-46ac-a8ae-c4e1496ca3cf
959 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-05-21 | 24.55 | 31.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 4a9864e9-e682-4cf3-8bde-0e41eb6e1747
604 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/16.%2021%20Mei%202023/Video?csf=1&web=1&e=ijQiYS | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/16.%2021%20Mei%202023/Foto?csf=1&web=1&e=vsmhAK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/15.%2007%20Mei%202023/Orthofhoto?csf=1&web=1&e=EEf2eR | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/15.%2007%20Mei%202023/SLPK?csf=1&web=1&e=BaINHM |  | Terjadi akibat volume realisasi pada item kontrak sudah melebihi dari volume kontrak pekerjaan (contoh: item rock excavation, clearing and grubbing dll) , dan terdapat beberapa new item yang sudah dikerjakan (contoh: box culvert, DS-8, dan Concrete Fc’ | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 03d116c3-f838-4394-9800-8bb981074e28
614 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | Terdapat lahan warga dalam trase STA 1+650 – 2+000 dan 2+450-2+496 (tepi trase) | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 2a9a0f6b-9019-4b45-b924-6ac25b375bb5
615 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 045286a0-0b0e-43ba-86f3-c5099ade0a4d
637 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-05 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 96ca2008-453a-4de9-827b-18da66ad03dc
657 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-05-24 | 20.756 | 19.711 | 0 | 0 | 12.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat beberapa akses warga yang crossing dengan JLS Lot-6B (proyek), oleh karena itu Pemerintah Kabupaten bersama dengan PPK menjembatani untuk pelaksanaan terkait crossing akses jalan warga | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 45b7797a-4c88-40af-b81a-5ce30c444fcc
358 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1WXHFC1PH5bh8N0MP11D9NvY92Rw1UQ8M/view?usp=share_link |  |  |  |  | Pembongkaran Launcher Gantry terlambat, berdampak pada pekerjaan di area main road belakang abutment 2 Elevated Transyogi, yaitu pekerjaan perkerasan rigid pavements dst. | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 944da9f9-8dbb-4140-af38-0ddc3c76107a
453 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/02/23 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 9368f24d-7fc6-4480-ac7a-3964ab335b5e
826 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/05/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 8c586a7b-3c84-46d8-ad62-afb6ee183349
827 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1ubGktAnTP3gnHva7H27JNfdgak9-Cut9/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1NulzbgPCT1cxdu1qlTWOuWRdHgWCKYZI?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Er3sJRNsCq9IrbdAaOkTI5IBQhrBV3Zm2oJrTUtstmEpDg?e=fEPnHv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Er3sJRNsCq9IrbdAaOkTI5IBQhrBV3Zm2oJrTUtstmEpDg?e=fEPnHv |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 3b30de76-7b12-4e0f-9ab4-1b23e0aabae4
830 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-05-21 | 37.822 | 45.122 | 2.219 | 31.276 | 0 | 0.011 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 7ffdde4b-c272-4a30-87eb-49a14a8759b5
831 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-05-25 | 52.77 | 71.46 | 0 | 50.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Sparepart Alat yang rusak sudah tersedia, namun pembelian harus dilakukan secara Cash On Carry 2. Realisasi kebutuhan BBM tidak sesuai dengan rencana produksi akibat keterbatasan supplai vendor; 3. Berdasarkan evaluasi, rencana tidak tercapai dikarena | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 57fbe38f-7d1a-45e9-a109-0bfde945f1b5
828 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1ZaNUuDhrsm_-zblPEKE7gxWmxzjiMUPs/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/19U5kyYDKZPcyDkwNVWyRv0XFcuD6Ql4Q?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/12oEYJftowuE9XCLh1O2GeTteRTK_fuj9/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1pBm1zb8T7xwVXqSY0Mw2cRjzfvCSQUVE/view?usp=share_link |  | Pekerjaan Sheet Pile di P2 terkendala akibat adanya material eksisting Jembatan dan batu boulder yang berada di jalur pancang SSP pada kedalaman 4 m yang harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan pekerjaan SSP | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 35991bfd-eeff-4c74-970c-f9b863d82fff
829 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/05/23 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | e65c2ad0-9fa3-4220-8b32-cf53efc6f670
832 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/05/23 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 65fbdaa1-2e5a-4e80-a57e-890c2732da89
833 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1lYELaDF54ThfYLsWrUMKyr3OpGq73VUx/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EiYdEeX9efFPppMGlGWV7UMBpU_qbigJcXSh0rDyn7QPxA?e=LGONfr | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/ErG-YIOo0I5FlVEdL8O3EL8BG8gDOpqYO6RZK-7-OJGg9w?e=UgsE1E |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 6f2e583d-f527-4b8b-aa60-7454f3942cbb
836 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-05-28 | 37.963 | 45.566 | 2.219 | 31.414 | 0 | 0.011 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 3e534310-1be9-4108-995e-c24760f51ca1
455 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EQLc522f2pVOjECjAkGyLLgBzw_y5hEWMgBPoWAtCEpjEw?e=DqBwJX |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 9ad6e46d-0e83-4420-9404-436c6e4e1a29
834 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1jvnW3gSVtCxLbn9IbsFYM7QoQlfz2fmO/view?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/12y7xeFD5QnlqMOco1HQWXsCwxa-pYwtJ?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/12oEYJftowuE9XCLh1O2GeTteRTK_fuj9/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1pBm1zb8T7xwVXqSY0Mw2cRjzfvCSQUVE/view?usp=share_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | f8c4bb24-3901-45b6-aa9c-5c12a4159df9
463 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-05-25 | 50.783 | 54.475 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 12.15 | 0 | 5.012 | 0 | 28.301 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat tanah warga pada segmen lingkar sepaku 4 Sta. 1+600 – Sta. 2+000 yang belum bebas | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 3560a6e7-d275-4045-8d8e-bc052c2768cf
841 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-05-28 | 45.06 | 36.97 | 4.25 | 21.24 | 0 | 6.38 | 7.85 | 2.58 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Pekerjaan aspal proses penyiapan lahan pada lokasi segmen tambahan, aspal tahap 1 menyisakan lokasi box culvert saja. 2. Perlunya pengawasan mutu dan kecukupan alat sesuai kebutuhan | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | cbf4439b-3ee1-4fc5-a8ea-4023afc4525a
842 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/05/23 | 1. Alat Sering Rusak 2. Pemenuhan Alat-Alat untuk Segmen 2 khususnya pekerjaan Urpil sd Aspal Sta. 00+000 sd 05+400 segmen 2 | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 90af5c7e-725e-497d-9e25-fa07b21e3b4f
843 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/05/23 | 1. Perlunya Addendum Kontrak (CCO) karena adanya perubahan volume akibat perubahan trase dan penambahan volume beton. 2. Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Struktur Box Culvert | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 2fb583be-90f0-42b6-8358-7266053f9d61
844 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/05/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 2fe7640c-5f7d-4ab0-9359-90248a60faab
845 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18iEPKTAlW_hC8qlzcUZxba-bDzxrcxL2/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1FeSz1r4QjhUDPFIoHrMvnnaYbckW0G0v/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1oi6IPsj9gE_EZBYGJ6GoeqgT2QWd7PmR/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/176LTUgGaDXOA7KlReGfgsYbJPxcmGKJI/view?usp=share |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | e643d5cb-b015-4216-850f-37e416cddc47
872 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/05/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 8a4987d3-0207-4a94-a939-e28612fae75b
873 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EgGJqZ-78YlHoOtpkgEqWOoBFE4bIqlRikX79GRf97z8dQ?e=XGVp4X | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=WKL8VH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnCOLWmjotJDi8x7r6t0facBcFrfGCdEDwg3RDrEBCubCQ?e=Ur8b1t | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnCOLWmjotJDi8x7r6t0facBcFrfGCdEDwg3RDrEBCubCQ?e=Ur8b1t |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 8813ac48-63f6-45f7-b376-f7aaa69208eb
889 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EY2d7xWaa8xAjLNourgZLOUBb9l3Xt3KxhU_zXoFZhyMfw?e=U8jzQg | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=l18mdm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnCOLWmjotJDi8x7r6t0facBcFrfGCdEDwg3RDrEBCubCQ?e=cbgKyo | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnCOLWmjotJDi8x7r6t0facBcFrfGCdEDwg3RDrEBCubCQ?e=cbgKyo |  | Klaim kepemilkan lahan kepada waskita di area barat proyek, namun area tersebut tidak termasuk dalam ROW proyek Jembatan Palu 4 | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f9aa01a0-02f5-4ec0-8e29-74b7453bbc40
242 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 2023-05-25 | 99.098 | 100 | 0 | 0.033 | 0.168 | 0.4 | 0 | 0 | 0.102 | 4.216 | 91.219 | 0 | 0.464 | 0.926 | 0.25 | 0.532 | 0.013 | [7 empty] | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | c0578d1f-32d3-459e-9b2f-c157a06aad43
847 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | 2023-05-28 | 100 | 100 | 0.41556 | 0.15225 | 33.009 | 0.45132 | 3.8652 | 0.24802 | 0.12529 | 17.3886 | 29.3494 | 0 | 9.834 | 3.3884 | 0.36943 | 0.30272 | 0.6224 | [7 empty] | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 89fc2425-8036-4211-ace0-b3c89c4fb68d
119 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-05-29 | 51.126 | 46.683 | 1.23 | 0.017 | 41.699 | 0.006 | 3.082 | 0.051 | 0.249 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Hujan lebat dan angin kencang berpotensi menyebebakan tebing longsor dan pohon tumbang | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 1e1f8a44-f38d-4a94-8ba6-48afd7b0bb4a
258 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-05-29 | 83.93 | 84.21 | 0.323 | 0.241 | 32.088 | 2.074 | 2.591 | 0.05 | 0.658 | 10.654 | 30.863 | 0.788 | 1.879 | 0.186 | 0.299 | 0.81 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | df95493a-c3f9-4383-8f22-78e55f9a9a0f
545 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-09-04 |  | -6.13491053,106.93675986 |  |  |  | 279fc576-de2b-4c3b-98cd-8e0e27c7ec0a
656 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18reVzah_SzzCZlhvjX91Ls4BLipM1HTZ/view?usp=share_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto?c | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | a405a60e-d91b-4061-bd7f-0a7d475c4792
658 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16/05/23 | 1. Metode campuran agregat kelas A pada stone crusher area Jawa Timur tidak menggunakan mesin Mechanical Feeder. 2. Persyaratan abrasi beberapa lokasi stone crusher memenuhi persyaratan minimum 37-38% < 40%, namun nilai tersebut riskan karena mendekati n | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 6224965d-6dce-45a1-81f1-acc967530d07
659 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-05 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | e816782e-5632-4887-9415-b7f0328c689f
686 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/04/23 | 1. Kuranganya Supply besi, sehingga dilapangan progress terlambat dan banyak konversi ukuran. 2. Pekerjaan gerbang tol terlambat dari terget dikarenakan subkon terkait terkendala biaya. | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | b783e91b-4270-4102-81d5-9d85c6d94196
846 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/f/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=a1MpV4 | https://1drv.ms/f/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsKf3KWy_QO4yoGA?e=jMXIfV | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI/2023/05.%20Fotri%20Mei?csf=1&web=1&e=GyWFuL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI/2023/05.%20Fotri%20Mei?csf=1&web=1&e=GyWFuL |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 694b12c5-fd06-441c-8de3-ba6124a96188
947 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1jDfrVt1OpSdclrGdrhePaRz40gmEt4o9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1fkzOTEbZhY8eXzXSoKIlWIrBFwIFjWXu?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20D32C1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20D32C1 |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5cb7b551-65c6-49be-b15d-3b44e5748e1a
591 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ef72Dfe7RWJEtI0MdDasHowBjy2K8Mxy1NF0CMM7DQ-qxw?e=gZKrdt |  |  | Penambahan jumlah mandor di lapangan untuk percepatan progres dan mengejar target kontrak | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | d1437258-9d18-4101-962e-676629a37ae6
937 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-06-18 | 77.682 | 78.95 | 72.37 | 68.41 | 82.88 | 93.05 | 71.2 | 73.61 | 74.69 | 61.67 | 87.17 | 90.21 | 41.47 | 21.97 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 4c9627ff-c2c1-4193-be97-c1b7a6688949
989 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-06-18 | 95.85 | 99.602 | 99.977 | 87.862 | 99.425 | 99.107 | 82.362 | 96.224 | 93.603 | 94.007 | 98.93 | 98.315 | 83.172 | 75.846 | 90.867 | 31.001 | 37.194 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | abb4b3c3-49a6-4000-a0bd-43ce286473e3
531 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1MzxtkfUuK_LtAD5ZgGRza9FF6XFrrzfV/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1EORN2mOb6wM36HERBLxyLPoyv-xDTiw-?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1XapMYi_RrOxNIYGvOTevrU6PPahLTbrG?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1eI3ToM8QwZlT_zL4RRD8GABHOTmW-sbk?usp=drive_link |  | kendala finansial pada subkon dan mandor menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan di Proyek Bocimi Seksi 2 | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | c5e060a7-31bc-45fd-aea7-56a12eef628e
532 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/06/23 | Tindak Lanjut ULF Proyek Bocimi Seksi 2 | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | f1924b5a-9862-4f36-909c-37008e750524
960 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-06-15 | 36.607 | 40.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Addendum pertambahan nilai Kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan Status saat ini : Sudah keluar surat persetujuan dari Dirjen BM No : PB0201-Db/848 tanggal 05 Juli 2023 (Persetujuan Penambahan Nilai Kontrak 9,97% dari kontrak Add-04 & Perubahan wak | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 56530c8e-2dcb-4e24-b625-0e6d3138ea23
644 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 124cb1a6-789d-46fd-bde4-97924584c79d
718 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-05 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | c07d30a6-07f9-464e-85cd-75516e64a423
720 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/20.%2018%20Juni%202023/Video?csf=1&web=1&e=CrDvSx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/20.%2018%20Juni%202023/Foto?csf=1&web=1&e=Mfq47w | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/17.%2026%20Mei%202023/Orto/ORTO%2026%20Mei%202023%20minggu%202.tif?csf=1&we | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/17.%2026%20Mei%202023/SLPK/LSS4.slpk?csf=1&web=1&e=2YC5HB |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 8b9b30fe-d7bd-4556-9a6f-6717d1f2ad78
857 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/06/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 3c9a4f4c-01aa-400f-856f-ce8e4381be66
869 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/ERKFsUY9R4VNkaZn_pgYRasBudLQQ8oEfn5XxP6-8VAJ2Q?e=zbh4cI | https://drive.google.com/drive/folders/1B217XwIEkN3x2GEw5XcSMd9HE3-I1gpi?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EpyL5jZxWOlJg_D4smebVmQBvo5HLHC69h0XP59lCjYbfg?e=hIKu5U | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EpyL5jZxWOlJg_D4smebVmQBvo5HLHC69h0XP59lCjYbfg?e=hIKu5U |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | b0d644c2-8540-489b-a309-4ff6ecbf83a5
489 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-06-24 | 57.6 | 62.356 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 12.262 | 0 | 0 | 0 | 32.253 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 13e82f7d-4e01-46a4-aaa5-c478b1d9a0ce
874 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-06-26 | 27.995 | 26.968 | 0 | 0 | 14.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | f9abd663-cfb5-4f90-9c86-41c0912235b4
460 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1bDM9ME6kDcZ6HOdnyLlNEYOHxFGaaWii/view?usp=sharing | [5 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | d92d7341-ac92-4632-b8c3-5c76a7f75721
918 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/06/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 13a3907a-6e53-4f43-bb3c-93725d9d7b39
919 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EQlkWqzVon1Jp_x_d5Jgj8sB6JiJrX6uvCq0BOte0RsStQ?e=3ZcEvy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=Ldgd91 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqR88qb8b3JBnPVxOvjyP5wBZ1ir_ivFFktpRF-ZfogGpg?e=v80gLv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqR88qb8b3JBnPVxOvjyP5wBZ1ir_ivFFktpRF-ZfogGpg?e=v80gLv |  | Lahan Akses belum ada yang bebas sehingga mengganggu jalannya proyek. mempersulit pengambilan data. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f57f1f54-eb04-4962-8aa6-f1083238bc9d
945 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-06-25 | 77.808 | 79.418 | 72.37 | 68.41 | 82.88 | 93.05 | 71.79 | 73.61 | 74.7 | 61.74 | 87.26 | 90.21 | 42.21 | 21.97 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 4cfeea2c-b531-4517-8029-160165865658
878 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-06-30 | 38.884 | 50.943 | 2.219 | 32.431 | 0 | 0.011 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 64de7866-ee41-4625-91ef-5742fcd58a98
485 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-06 | JU Anak Sungai Cibodas berdekatan dengan sumber mata air warga sehingga dikhawatirkan dengan pekerjaan bore pile sumber mata air warga tercemar kekeringan | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 5c4364ec-1cbe-4a0e-8257-502edf984b33
879 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/16R8v5SxHuRLEzDdu7Xilw-aAs-VUEwMU/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/18mn64zi0mXmfeyQC7BEOuLWAuxwRyXMS?usp=drive_link |  |  |  | Pengadaan sisa kebutuhan SSP untuk cofferdam P1 sebanyak 165 sheet belum bisa didatangkan terkendala pembayaran | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 6310d5d3-9ea9-442c-a616-406c104efd91
880 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27/06/23 | - Keterbatasan jumlah DT dan TM yang ada - Keterbatasan supply RAW material WBP (vendor tidak ada yg mau supply ke WBP) | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | aef89e26-1596-429e-813e-3c8f656e00c1
948 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1W21KhgbOBF8DAOYyvSNcxCtB_LX3wAq4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1W21KhgbOBF8DAOYyvSNcxCtB_LX3wAq4/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/1.%20WORK%20IN%20PROGRESS/Fotogrametri/Sukabungah/Produk/JUNI?csf=1& | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/1.%20WORK%20IN%20PROGRESS/Fotogrametri/Sukabungah/Produk/JUNI?csf=1& |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | caaf3874-eb65-4b8d-97bf-19417b1376a1
985 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1W21KhgbOBF8DAOYyvSNcxCtB_LX3wAq4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1W21KhgbOBF8DAOYyvSNcxCtB_LX3wAq4/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202306-Juni%202023?csf=1&web= | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202306-Juni%202023?csf=1&web= |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 56e6f081-ff0d-41d3-9886-4e8648208fcb
882 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-06-25 | 53.87 | 39.17 | 4.43 | 27.52 | 0 | 8.93 | 7.85 | 2.81 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Supply dan Stock Material untuk Pekerjaan LPB, LPA, dan Aspal 2. Terjadi deviasi terhadap rencana akibat adanya pergeseran alat pada pekerjaan galian yang digunakan untuk penyiapan badan jalan | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | b7867e13-7649-40e8-bffe-8b68ef245e6c
883 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/06/23 | 1. Alat Sering Rusak 2. Pengadaan Material dan personil (tenaga kerja) tambahan Untuk Pekerjaan Struktur Box Culvert | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | de92540e-23fc-4235-98fb-35f74949d873
884 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/06/23 | Terjadi deviasi terhadap rencana akibat adanya pergeseran alat pada pekerjaan galian yang digunakan untuk penyiapan badan jalan | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 68fc3d60-f0d8-47d6-8155-6157230538db
885 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/06/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | d0e57d00-7b3e-4baf-8804-408d4b95adcc
886 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://drive.google.com/file/d/1MkWjuLfbt40KhS8AGGy8m3SW6iy_0gFd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Pa7Nto10ggAr_WgJ8iJVFmArf8kHulPq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1z5QVbSliRQu0rUB1WzPW54Md1ZFdE2gj/view?usp=sharing |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 1de90d90-6a48-4b98-91c4-0ddf711d44c4
930 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-02-04 | 14.085 | 14.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 21bce1fd-37b8-4109-ac89-9a83261859d6
569 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/2.%2004%20Februari%202023/Video%20Drone/Video%20Drone%20Proyek%20LSS%204%20 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/2.%2004%20Februari%202023/Foto?csf=1&web=1&e=LbRe89 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/2.%2004%20Februari%202023/Orthofhoto/Ortho.tif?csf=1&web=1&e=Ky38wm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/9.%20Reality%20Modeling/2.%2004%20Februari%202023/SLPK/SLPK.slpk?csf=1&web=1&e=FGnt7q |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | ab90d58e-4fad-41b0-8747-a429105834e5
380 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-04-06 | 44.559 | 46.625 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 12.15 | 0 | 2.009 | 0 | 26.491 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 9a51334f-63c8-475d-9d28-299627a12987
811 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-06-04 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | cc764e0b-1491-47f7-8848-5606849c9f19
816 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/ESYilyEfSsFPrP0S2MqS5PMBp9h_EkiocnkgcGENLRMkTQ?e=jvqeCl | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=9uPH8d | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Eqq2BvdGeC1PhKuPPYypCTwBkASbcKmg7f1PM-MW3iOmPw?e=or9GJs | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Eqq2BvdGeC1PhKuPPYypCTwBkASbcKmg7f1PM-MW3iOmPw?e=or9GJs |  | PLN : Tiang, kabel sutm, kabel sktm yg masih berada dilokasi menggangu jalannya progress pekerjaan PDAM : pipa PDAM sudah konek di S Bayas tapi jaringan lama belum dialihkan ke jaringan pipa relokasi yang baru PGN : pipa PGN belum terkoneksi di lahan Ruk | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 194358b2-48de-4020-9539-6502951682ae
892 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | Esri_Anonymous | Fajar Kurniawan | Fajar Kurniawan | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI?csf=1&web=1&e=YXQdkm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/2.04.%20FOTOGRAMETRI?csf=1&web=1&e=YXQdkm |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 4081a9e6-65a1-40ba-be24-7c6b21d04413
533 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-07 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | dd281ef1-ef85-48ce-9446-d00c1c5aef23
534 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/152QQ4cmY075U7AYf_QA9co9fHu74WH5q/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1Xkde7uIEF_MQfxGji3yiR2nQAxlAoK3L?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1Ao7aeeB7RMPszQGDgAyfO4twydRlzP0x?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1TlnS3FNLiFO3NpH3vLTAB--A4DCNAXsq?usp=sharing |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 7d71721e-20b9-4592-8f85-9d3a63034ecc
1014 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-07-23 | 96.974 | 99.731 | 107.584 | 100.358 | 99.675 | 99.628 | 84.083 | 96.41 | 93.603 | 95.488 | 99.458 | 98.315 | 87.546 | 77.038 | 96.394 | 31.001 | 51.639 | [6 empty] | 1. Pendatangan Material Semen & Aramco ke Lokasi Kerja 2. Kerusakan alat, berupa 5 unit excavator | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | de1dd322-b804-4cae-bc37-006eb4d8926b
966 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-07-23 | 47.175 | 44.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | ceaea7d1-2df0-4669-ab13-8b6998cf25ac
721 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/26.%2022%20Juli%202023/Video/VIDEO%2022%20JULI%202023.mp4?csf=1&web=1&e=Kq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/26.%2022%20Juli%202023/Foto?csf=1&web=1&e=FzDwLG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/26.%2022%20Juli%202023/Orho/Ortho%2022-07-2023.tif?csf=1&web=1&e=alf5aH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/26.%2022%20Juli%202023/SLPK/LS422_BM_WK-GTR_VIS_3D%20Progres_S2,3_AAN_SLPK |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 674fac5c-34be-4f18-96c7-16809620bb29
800 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | Terdapat tower BTS di sta. 2+000 di sebalah kanan trase lingkar sepaku 4. | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 9386a852-b88b-4015-b208-3cb28f36daff
801 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-07 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | e615a7fc-f2ca-4465-8315-4ea138086988
946 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-07-23 | 79.087 | 81.815 | 72.395 | 66.838 | 84.005 | 92.096 | 72.223 | 73.669 | 74.606 | 62.584 | 88.282 | 90.213 | 46.343 | 22.587 | 0 | 98.36 | 41.486 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 26efc87b-4a41-4a60-8b2f-58c4f50c60d8
900 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-07-26 | 58.57 | 64.64 | 0 | 56.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | f58971d5-0243-40e8-b37b-a85b5a943e09
904 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-07-26 | 35.627 | 34.606 | 0 | 0 | 16.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) sudah diserahkan dari pihak BBPJN Kalimantan Timur ke Pemprov Kalimantan Timur. Dana pembebasan lahan untuk lahan yang sudah diumumkan pada paket 5A sebesar 31 M (Surat Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Ne | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 622f1d88-c8d7-4bd9-a287-1b1f3979913d
487 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-03-07 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | cd0806c2-967e-4141-b86b-80bfe5e61bd0
495 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Mk8k7B0LNwX6lg9gVFwYzgP1cIbklPpI/view?usp=sharing |  |  |  |  | Terdapat utilitas kabel SKTM 20 kV crossing pada Pier P6 (Ramp 1) dan P5 (Ramp 2) sehingga pekerjaan borepile belum bisa dimulai | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 84c8e5ad-9662-4bda-a8ae-71e022b33243
902 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/07/23 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | ef8c02d4-f92c-4609-a714-acc41e41b8e7
903 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1bS6E_dzalxC9lH2vV5mkuG0iekzyzScF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1aRZ6PxRiaE8hG9YXtESHYau8yixiddWD?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahmadi_ahmadi_waskita_co_id/EidJD7ulu0pNptUe81EsefcB1Kq2eR-3JB68brJE2-UIKQ?e=maasD9 |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | c7862ea2-0c8f-4c5e-8eeb-558469ee1682
905 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/07/23 | Terhentinya produksi vendor MTA akibat pembayaran di proyek lain. Terhentinya produksi vendor KWP dan ProgressMax akibat pembayaran. Terhentinya produksi SBP karena Quarry di tutup Cuaca Bulan M-1, M-2 Maret Curah Hujan Tinggi | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | fd64b182-78b3-4d2d-9f5c-45ce22d84b88
508 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2023/7.%20JULI/STA%2027+070%20-% |  |  | - Akses jembatan belum bebas sepanjang 1,1 Km (Perkebunan Kelapa Bengawan Gede / Lot 6A) - Tidak dapat melakukan mobilisasi alat berat dan material konstruksi jembatan | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 1de8de97-37c1-4954-bba8-9827c9feb16b
986 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Lpm3C5920E4SnMigbOsln1rN81o5CGEc | https://drive.google.com/drive/folders/1Lpm3C5920E4SnMigbOsln1rN81o5CGEc | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202307%20-%20Juli%202023/SS%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20D32C19006%20(Jakarta%20-%20Cikampek%20II%20Selatan%20Paket%203)/3.%20PUBLISHED/9.%20REALITY%20MODELING/202307%20-%20Juli%202023/SS%2 |  | SPMK belum terbit dari pihak owner | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | be334a20-37eb-4937-b99d-cd87e48297a6
908 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-07-30 | 40.362 | 53.288 | 2.219 | 32.641 | 0 | 0.011 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | fb701f95-7a3d-48ee-9f18-eceee9a15b95
890 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/07/23 | Addendum pertambahan nilai Kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan Status saat ini : Sudah melakukan paparan sampai dan persetujuan tingkat Balai dan juga sudah paparan sampai tingkat PU pusat tanggal 24 Mei 2023 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 35a1b58a-75cc-4a5b-893f-c8a194ef2832
909 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1a-Wy3rDc7nNrP5eRRbIgWjU7x5ksYN-u/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/17W9p_P3ZmlqyU1LudKn-wkIrKT8PjO6g?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1lBDXxHJ5-6YXlOJQt-5DMWvO18AA5yXh/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1Cy-Juyx8yac_Mbw3pbsFo4rzrx43XRnb/view?usp=drive_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 34e6390e-1e82-4128-8d46-d322d132f7bf
911 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/v/s!Am0LOuNWadS8gW39JvxzjgVSQsWV?e=sPjhT3 |  | https://1drv.ms/i/s!Am0LOuNWadS8gW5tx9oAyOOPTQT5?e=ZFpiIL | https://1drv.ms/u/s!Am0LOuNWadS8gW_oHYpPMo3IXdwM?e=xgU8ZR |  |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 8931d05b-13b3-4026-bef1-b519578eaae0
520 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-07-29 | 63.325 | 70.565 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 12.262 | 0 | 6.181 | 0 | 36.596 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 2479f6de-af17-4a70-95a1-5d6f7a4d39a7
912 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-07-30 | 63.85 | 45.08 | 1.08 | 29.47 | 0 | 10.65 | 11.88 | 4.72 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Supply dan Stock Material untuk Pekerjaan LPB, LPA, dan Aspal Mutu MateriaL/ Pekerjaan Aspal harus terus diperhatikan. | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 1fad99e5-3685-40b5-81e6-6120886f14cc
913 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/07/23 | Alat Sering Rusak Terjadi deviasi terhadap rencana akibat adanya pergeseran alat pada pekerjaan galian yang digunakan untuk penyiapan badan jalan | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | acc86a49-7540-4197-9d77-f085f9af7526
914 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/07/23 | Pengadaan Material dan personil (tenaga kerja) tambahan Untuk Pekerjaan Struktur Box Culvert | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 8e015e6d-8230-4493-bddb-b546ceafdd41
915 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/07/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 882fdffd-84a1-4b7e-a2f9-f58bab64acee
916 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | NENES ANGGI PUSPADI | NENES ANGGI PUSPADI | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1K1KvzolE8rPtXsOMkyS_rzq981AbvBbn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1exdrK13Utugkx1UD3qOcZdsCO0YAO8Ve/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yj6iUEK-5S8XZQW9a1qCJF9GXJDQeIy8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1DBipdf3Ni70xATkQsoOogMXtAFGS1jN7/view?usp=sharing |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | f7e66c7f-17c3-43a4-88a2-8fbd169c761a
943 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/07/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 1c908916-22b8-43a8-a285-cd9b5b219adb
944 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EQx00aVKmnpFrXhf_GREpDQBawMqPbv6aktkT6FdlcKu5g?e=XkUEZL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=azX0GJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Et9yNZ3JBLpEu6g1Di14SbsB69n_BumaSYF3Ixq0Z1RmaA?e=FhlTSO | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/Et9yNZ3JBLpEu6g1Di14SbsB69n_BumaSYF3Ixq0Z1RmaA?e=FhlTSO |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 553817bb-c48f-43b1-b45a-2367975fcf07
921 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-07-25 | 2.345 | 2.263 | 76.395 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 2053bbeb-912e-4832-8510-045c9298802f
920 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24/07/23 |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | f3f81da9-26a6-4151-aaba-7b4248668643
922 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Ea--zwLPr-xPjaCtQGZ3edcB82wcP1FgF2vE1Af_vZHfjQ?e=IPbeLY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqAmOJE7ObBInrKbb0GZHb8BhLcwNOu4SvP-wMfWNya_3g?e=xvsLGa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqAmOJE7ObBInrKbb0GZHb8BhLcwNOu4SvP-wMfWNya_3g?e=xvsLGa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqAmOJE7ObBInrKbb0GZHb8BhLcwNOu4SvP-wMfWNya_3g?e=xvsLGa |  | - Pekerjaan aspal terhenti à Vendor menunggu pembayaran - Pengadaan vendor lain by SCM (Proses mulai Nov’22) à Penetapan pemenang M-1 Maret’23 : 1. Roadmixindo Tidak mau tanda tangan kontrak karena outstanding pembayaran di proyek lain 2. Kadi | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 2fec21a9-8e0a-4a43-8325-a46c7489375f
420 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-05-04 | 47.043 | 49.722 | 0 | 0 | 2.122 | 0 | 12.15 | 0 | 3.172 | 0 | 27.696 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Status : Finish Tender. Estimasi Material On Site di M-1 Desember 2022. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | bd0e2ca3-c18b-4e84-80af-52e645a12a49
860 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-05 | Kondisi cuaca hujan mempengaruhi produktivitas pekerjaan galian, timbunan dan aggregate A di area frontage. | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 9e323251-809e-4e71-a0f9-d8466437f3d4
956 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-08-20 | 80.295 | 87.712 | 72.58 | 66.83 | 85.14 | 92.31 | 74.03 | 73.92 | 75.01 | 63.59 | 89.56 | 90.21 | 48.39 | 22.58 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | d24acb65-f2e6-487c-9b54-115114517e84
968 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-08-20 | 51.834 | 49.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 38a03e9a-a6f3-405e-91f5-787b57286252
970 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-08-20 | 51.834 | 49.267 | 0.036 | 19.376 | 0 | 30.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 549f8cef-ce41-4522-a737-5182814308e2
1019 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-08-20 | 97.537 | 98.956 | 100 | 99.17 | 99.774 | 100 | 86.775 | 100 | 98.208 | 98.354 | 99.144 | 100 | 87.674 | 79.509 | 100 | 31.001 | 59.18 | [6 empty] | Target terkirim material timbunan dari PT. WKI belu sesuai volume kontrak | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | cc0388e2-67f9-4845-b0dc-1f995d91325f
626 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-08 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 1f0ea2d7-4466-48a2-952f-fa0fb4bff2c5
627 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1A79Ph_dxDIdaM-iDXz_xLJN7BdVj8hTf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1i1BbY-q5KUw4RS2M4Ti9wJnxnZeI1JPE?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/15ILR9iUjW6DHLjyOVMWiLpqgeEN9qMRC?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/15EbQ_I9yIq8rIhbRJeSgwaXdbBgheXZm?usp=sharing |  | Penyelesaian Pekerjaan lokasi gerbang tol Caringin Utama target akhir Oktober 2023 | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 17848f10-555f-45a4-826f-f8f67bbc07e8
802 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/31.%2018%20Agustus%202023/Video/VIDEO%2020%20AGUSTUS%202023.mp4?csf=1&web= | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/31.%2018%20Agustus%202023/Foto?csf=1&web=1&e=VpyDgI | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/31.%2018%20Agustus%202023/Ortho/Ortho%2020-08-2023.tif?csf=1&web=1&e=6N3qn | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/31.%2018%20Agustus%202023/SLPK/LS422_BM_WK-GTR_VIS_3D%20Progres_S2,3_AAN_S |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 21039c64-00d0-42b4-b5b7-03c5bc23c8d5
820 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/08/23 | Terjadi Longsoran di Area HPK | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 7e86ff91-7957-4544-9afe-2cd1a4500da7
821 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/08/23 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 489a595f-07eb-4fce-aa3d-90eb4a271e05
521 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-08-26 | 61.981 | 61.838 | 0 | 0 | 6.433 | 0 | 11.276 | 0 | 5.621 | 0 | 36.54 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 5efa2684-ac38-49d4-a694-9356d9705d98
938 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-08-28 | 74.25 | 50.45 | 4.85 | 32.64 | 0 | 12.31 | 15.58 | 5.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Supply dan Stock Material untuk Pekerjaan Aspal Mutu Material/ Pekerjaan Aspal harus terus diperhatikan. Pengaspalan Segmen 2 rencana akan menggunakan dari AMP KM.167 yang lebih dekat. | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 7e889edb-eb21-4c41-9da6-a822995f5bf3
525 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/10I60uhJIR1ntNX-kWxRSgvYaXHuuzP8t/view?usp=sharing |  |  |  |  | Ketersediaan PCI Girder untuk pekerjaan erection NonPMN masih belum mencukupi karena terkendala material girder dan strand yang belum didatangkan. | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 46d50d54-ca43-4bca-b6dd-097decf1a3a6
939 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/08/23 | Pengadaan Material dan personil (tenaga kerja) tambahan Untuk Pekerjaan Struktur Box Culvert | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 741e4594-b857-4451-8d50-38f0af1902c6
940 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/08/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 025ec5ba-8a2f-400b-850a-3c375c81cf07
941 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1WF4ucKOG6Vsb4ibVCeAbKu9sJHx0psVa/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1GsXOSwk3FsVdEWkPCo3dDO1j91CcRUte/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1AoFmp5fEvHKjKVeFW_A8FaPcj7VPIse9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cGHXPaUFiEtoY4pSS5kwh1TMYQrc4Zgy/view?usp=sharing |  |  |  | Addendum pertambahan nilai Kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan Status saat ini : Sudah melakukan paparan sampai dan persetujuan tingkat Balai dan juga sudah paparan sampai tingkat PU pusat tanggal 24 Mei 2023 (paparan teknis) & tanggal 22 Juni 2 | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | e6b63c6f-9e39-4d66-8bc9-2c5f9eacae1f
961 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23/08/23 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 56d7d492-44f6-4cdf-9db1-fa45ab7f80ba
1038 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EfgzOuBdZtJMtZ5DXGERxIIB2CRNdpREVjWLqvTFPFHCQg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9k | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqQC4Ryhb2FJnQH2gKc2jCoBfBk43syBOW0ekNcyFOqzrg?e=RVVydt | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnvnhZnKqMNHmqo3hHFt3-gBrVfe5f13dvas_SHBQD9N_Q?e=dg1eth | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnvnhZnKqMNHmqo3hHFt3-gBrVfe5f13dvas_SHBQD9N_Q?e=dg1eth |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 91a8409b-826a-40d6-b893-293b9b04d289
969 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-08-27 | 80.585 | 89.439 | 72.58 | 66.83 | 85.98 | 92.36 | 74.24 | 73.92 | 75.01 | 63.86 | 89.69 | 90.21 | 48.48 | 22.61 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 978a412d-3062-4bcb-a172-8d1c825c51b7
526 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-08 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 188f043f-b5c4-48e1-bf8d-79fd7a3c3c6e
296 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-08-25 | 87.65 | 90.06 | 0.138 | 0.252 | 29.247 | 2.171 | 2.712 | 0.053 | 0.688 | 11.021 | 32.304 | 0.825 | 1.966 | 0.195 | 0.313 | 0.847 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 447329a4-c85b-4fc6-aefd-6c87b39481ca
949 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-08-31 | 42.962 | 56.722 | 2.219 | 3.894 | 0 | 0.041 | 1.104 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | e9ddf824-2e8a-466e-8ab5-8e4f18e4a019
950 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1FmyjUFwZG98BkCud0EGXwOhkwovb24Lb/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/12OL6eikuBw0VJNRWuzmA2bZVN2TecjGd?usp=drive_link |  |  |  | Kebocoran air di Temporary Cooferdam untuk pekerjaan Pile cap P2, dikarenakan kedalaman SSP tidak bisa sesuai rencana karena terdapat batu di elevasi 6m ke bawah | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 76ef1543-353c-4805-98a8-b24cbf18a17b
951 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/23 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 8c357547-5749-4af2-a101-dbdf40eebcc4
988 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1bRXsUOeNPeA--Cve5D0L4_wbaUjSKSm6 | https://drive.google.com/drive/folders/1bRXsUOeNPeA--Cve5D0L4_wbaUjSKSm6 |  |  |  |  | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 87898a4f-db47-4e16-aa67-04cfceb32709
953 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-08-31 | 45.412 | 45.209 | 0 | 0 | 17.765 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 26.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Penentuan Jalur Satwa yang melintas Tol IKN 5A, namun masih berupa usulan tambahan dari perencana (P2JN) | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 3d39a2c2-6de4-4576-8e11-b3ad32f12a86
952 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Esri_Anonymous | Aldian WInata | Aldian WInata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1FmyjUFwZG98BkCud0EGXwOhkwovb24Lb/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/12OL6eikuBw0VJNRWuzmA2bZVN2TecjGd?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1H9dXvDXYgMVudy0QC8VGqcaEka2d0OE5/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/14XrtXMNVK9CXs42H87Y9e1wfgSerGMdm/view?usp=drive_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | e0a5b97d-24d7-4974-8150-2bfd2e08bfd9
954 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31/08/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 9d04a1cd-3a0f-4831-9d3b-0318e8a95125
955 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EaZHS9KA1MVBlV1pLSf1E_wBJmQJxw4rhiqo06u8NELcjA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6In | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EmN40idjMJ1Gg1eNuqc9xJIBfqk4jCf5YUVLrbIRgYnY4Q?e=tHDpSt | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ei2xyzkL6zdDv719KVSgzHMBI-v84cJ4B3mNRRQxnvb1_g?e=N7UeNm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ei2xyzkL6zdDv719KVSgzHMBI-v84cJ4B3mNRRQxnvb1_g?e=N7UeNm |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 4b6272d9-5e13-472e-a8eb-d4d2697f96d0
616 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg4FsJi-k1XrvM6bzRA?e=C4NOGQ | https://1drv.ms/u/s!Av3zzsz7Xi3Zg5Ynr7rJHSF_A7KgdQ?e=P6SpqU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/3.%20FOTOGRAMETRI/2023/02.%20Fotri%20Februari?csf=1&web=1&e=p0kXue | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fajar_sodiq_waskita_co_id/Documents/INFRASTRUCTURE%202%20DIVISION/P1417059%20-%20PASPRO%20SEKSI%204/2.SHARED/3.%20FOTOGRAMETRI/2023/02.%20Fotri%20Februari?csf=1&web=1&e=p0kXue |  |  | -7.82225167,113.29968319 |  |  |  | 21651255-7c70-4250-adb8-ea0f0452f1a9
933 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-03-05 | 93.221 | 100 | 98.979 | 87.862 | 97.729 | 99.04 | 76.219 | 90.665 | 93.165 | 90.311 | 98.501 | 97.052 | 72.504 | 28.546 | 7.322 | 31.001 | 7.225 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | c62b1b83-9ffd-48af-b664-7490966d5439
314 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-03-09 | 42.367 | 43.143 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11.962 | 0 | 1.855 | 0 | 25.531 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | db176ba2-6e33-4736-9608-8e829e4d2beb
765 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-09-03 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 8a1c5977-7b54-4c21-8517-26c13dc7ccf9
766 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=sbJ1di | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=sbJ1di | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=sbJ1di | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqTjUHNq3YxAussMGuMB4SsB7s2rrcflDpIuNCrZdQ2_FA?e=sbJ1di |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 35d2ae4e-aede-466b-b059-8f2f66690152
1007 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-09-17 | 55.684 | 55.145 | 0.041 | 21.098 | 0 | 0.533 | 0 | 31.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SPMK belum terbit | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 26ffae76-18a2-4c15-b11c-696bc0db14ec
822 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/35.%2014%20September%202023/Video/VIDEO%2014%20SEPT%202023.mp4?csf=1&web=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/35.%2014%20September%202023/Foto?csf=1&web=1&e=Dbhhhc | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/35.%2014%20September%202023/Ortho/Otrho%2015-09-2023.tif?csf=1&web=1&e=rF7 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/35.%2014%20September%202023/SLPK/LS422_BM_WK-GTR_VIS_3D%20Progres_S2,3_AAN |  | Terdapat lahan yang belum bebas pada Sta. 2+125 – 2+225 lahan mess PT. IHM | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 8a390947-26b3-4163-9db9-f1c4b6de10d0
823 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 | Terdapat Aset IHM dalam trase Sta 2+200 berupa Rumah dan 2+025 berupa Gudang | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 8ed090cb-cca6-4e3b-850b-3f744dc277af
1039 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EevX5k7yScFNhTq0pc3zSYcBlhFv_sh7Hmezly6At2iBdA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9k | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EjJdp0RXzsRPozSHJCahHhIBQWYwZa3JA9bV2eEi_vQowg?e=6ERO1P | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnS1xmDhM7RGlGn_tzx5FP0BCvU5kSKuqD7Og2RmX9bvQQ?e=3o0PlL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnS1xmDhM7RGlGn_tzx5FP0BCvU5kSKuqD7Og2RmX9bvQQ?e=3o0PlL |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | c9f448bd-23ca-4f45-bd5a-6ff866f11f22
962 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-10-01 | 86.13 | 57.93 | 5.1 | 33.7 | 0 | 12.99 | 23.89 | 6.9 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Pekerjaan Saluran Cross Drain mengalami keterlambatan Akibat minimnya tenaga kerja. 2. Pekerjaan aspal hanya mesinyakan lokasi spot-spot Box dan Jembatan Ayeri Pekerjaan Aspal Segmen 1 (Spot-Spot) masih dalam Proses Penyelesaian Box Culvert. 3. Peke | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | c3a156a2-2547-4a39-8ff5-f9c7d2828d5a
963 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/09/23 | Terdapat Outstanding progress sebesar 2,27 % | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | ec10c063-4fec-47c0-93de-2f2e2f822571
964 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/09/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 9253235a-388d-49bf-993e-abe3703550e9
465 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Esri_Anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2022-12-22 | 43.15 | 48.6 | 0 | 41.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1. Keterbatasan BBM Solar industri di zona kerja area binuang, dikarenakan akses menuju lokasi kerja yang tidak bisa di lewati secara mandiri oleh kendaraan roda karet yang membawa BBM, menyebabkan terlambatnya pemenuhan kebutuhan BBM di lokasi kerja. 2 | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | c6d8c018-9e0a-4bf5-bf91-0c97b2dac53d
620 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-01-28 | 5.029 | 9.495 | 1.09 | 2.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Ketersediaan / Kesiapan Material LPB dan LPA masih belum mencukupi dari rencana | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 7a40dcd8-890d-4030-af24-d7d14964d75e
309 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-02-09 | 40.601 | 41.626 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 12.008 | 0 | 1.855 | 0 | 23.327 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | cff843c9-a8fa-46d8-8223-a1fb8e870698
621 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-04-01 | Pembangunan Direksi Keet Lambat oleh Mitra KSO | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 31b9ce37-2283-4b72-967c-bdbd5268365f
622 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 1e5b8d74-52ec-4c95-b511-bddb39548063
624 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Segmen 1 https://drive.google.com/file/d/1ZfzL4k9LIfvzkb7chmkqtACG17gbW3J1/view?usp=share_link Segmen 2 https://drive.google.com/file/d/12hU-8VgDrA4wQe8lbukGfojGVqfqosIZ/view?usp=share_link | https://drive.google.com/file/d/1EWNpfn4gctTl6bvUdieWv11TPG5mMuoT/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1bSxnfXbOYMV0kuyjRQHFWas7CY5sW8TT/view?usp=share_link | Segmen 1 https://drive.google.com/file/d/1gKlm5wP_OpdwkQ6bkA2A0iSvAkl8Vord/view?usp=share_link Segmen 2 https://drive.google.com/file/d/16D3qhD_EdO1hGStPNqrHgajTug6Z3T5h/view?usp=share_link |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 1db6380f-54bd-4389-8382-f49ecc909741
737 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-09-02 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | c81c8c86-42a0-4b23-92f6-b4a24cb7d9a8
755 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqQC4Ryhb2FJnQH2gKc2jCoBfBk43syBOW0ekNcyFOqzrg?e=BG5oLy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqQC4Ryhb2FJnQH2gKc2jCoBfBk43syBOW0ekNcyFOqzrg?e=BG5oLy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqQC4Ryhb2FJnQH2gKc2jCoBfBk43syBOW0ekNcyFOqzrg?e=BG5oLy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EqQC4Ryhb2FJnQH2gKc2jCoBfBk43syBOW0ekNcyFOqzrg?e=BG5oLy |  | Tidak ada data plan atau lokasi tepatnya dari pihak PT. Pertagas terkait jalur pipa gas milik mereka. Mengakibatkan pekerjaan dilapangan harus menyesuaikan | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 32d56b22-da3e-450c-9e9f-a0562db486d8
855 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 3a716d1d-7717-411e-b79a-ff8942e347bd
1010 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Rahmadika | Rahmadika | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-10-22 | 60.6915 | 60.0266 | 63.1557 | 74.9314 | 0 | 30.0081 | 0 | 73.0906 | 0 | 38.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 71186640-f5d6-497b-bec1-a87ac3069bb6
1072 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-10-26 | 99.871 | 98.297 | 100 | 100 | 99.39 | 99.37 | 89.86 | 95.51 | 95.51 | 98.93 | 99.19 | 99.73 | 88.08 | 78.72 | 97.24 | 49.34 | 87.06 | [7 empty] | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 857c2f66-0554-45c1-af97-0e30a5bc4b9e
565 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Lokasi disposal tanah sebesar 4.000.000 m3 masih belum final, masih juga berjalan proses perizinan dari dinas lingkungan hidup mengenai beberapa titik area disposal | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 926de2e1-25bb-47f3-9727-171956ab9d58
697 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26/10/23 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 61e5855b-2836-484c-ada4-f44095fb148c
856 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/40.%2020%20Oktober%202023/Video/VIDEO%2020%20OKT%202023.mp4?csf=1&web=1&e= | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/40.%2020%20Oktober%202023/Foto?csf=1&web=1&e=XiBoiN | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/39.%2014%20Oktober%202023/Ortho/LS422_BM_WK-GTR_ORT_S2,3_NUG_GM_Minggu53.t | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/39.%2014%20Oktober%202023/SLPK/LS422_BM_WK-GTR_VIS_3D%20Progres_S2,3_AAN_S |  | ISU - Aspek Operasional Jetty Proyek Belum ada titik temu mengenai penggunaan bidang tanah untuk area Jetty dan Direksi Keet dengan PT FHL. Pihak PT FHL meminta nilai sewa 200 juta per Ha per tahun, dengan total kebutuhan lahan 7,7 Ha estimasi biaya yang | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | dc335e68-17f8-45ed-b0a5-d5a325439140
1008 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29/08/23 |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | cadae187-c2d2-473f-a96f-6c0d2fe6d06e
1009 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkretek%5Fgirijati%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F1%2E%20TEKNIK%2F9%2E%20DOKUMENTASI%2F1%2E%20DRONE%2FOKTOBER%2F24%2D10%2D2023&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fkretek%5Fgirijati%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F1%2E%20TEKNIK%2F9%2E%20DOKUMENTASI%2F1%2E%20DRONE%2FOKTOBER%2F24%2D10%2D2023%2F |  |  |  |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | ef2cf08d-5004-4d61-a779-b785bbaf9cbb
1012 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Rahmadika | Rahmadika | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 25/09/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 80b8fd3b-fb36-4b90-b1b1-67ae2be52655
1013 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Esri_Anonymous | Rahmadika | Rahmadika | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/andri_j_waskita_co_id/Documents/1.%20TOL%20IKN%205A/17.%20BIM%20backup/0.%20Uploadan%20tiap%20Minggu/M-58/M-58.%20Dokumentasi%20Drone%2021%20Oktober%202023.mp4?csf=1&web=1&e=ADQ3ky |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Tol%20IKN%20Sp.%20Tempadung%20Jembatan%20P.%20Balang/2.%20SHARED/02.%20Survey%20Photogrammetry+Lidar/20231016%20-%20Full%20Trase/Exp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Tol%20IKN%20Sp.%20Tempadung%20Jembatan%20P.%20Balang/2.%20SHARED/02.%20Survey%20Photogrammetry+Lidar/20231016%20-%20Full%20Trase/Exp |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 203698db-9b0b-47cf-a243-2df7e448b5a3
1016 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-10-25 | 91.9 | 96 | 0.135 | 88.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | efae37aa-6457-493c-b329-c7be51bcf0f4
1005 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1MTDzcgnJV5zOuFuGAsKKD3yGANMuovWF/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ErzZ5nn15klMvJQxquc1ngAB5iTFRoyl1U8AvQ4TjTn3aQ?e=YsnNhA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ErSWhwq5YnpIiXEm4Kp40JUBD82jydZX0D0rF2rONN5mUw?e=QRYD0C |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 5d2f6910-690d-46ab-ad23-8b294dbf1f0c
1015 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Esri_Anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-02-10 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | cbae116d-e924-4311-87d9-c456d49d3002
334 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | 2023-10-28 | 88.615 | 91.872 | 0.34 | 0.254 | 32.035 | 2.209 | 2.893 | 0.053 | 0.675 | 12.159 | 33.56 | 0.831 | 2.082 | 0.196 | 0.316 | 0.902 | 0 | [7 empty] | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 5cb5e391-4d29-4af1-bf90-ec436b43e713
1025 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-10-29 | 87.47 | 65.56 | 5.05 | 33.3 | 0 | 12.5 | 23.82 | 9.22 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Pekerjaan aspal hanya mesinyakan lokasi spot-spot Box dan Jembatan Ayeri : Spot Box Segmen 1&3 : 3 Lokasi Siap, 5 tunggu umur Spot Box Segmen 2 : 9 Lokasi Spot Box Jembatan : 3 Lokasi | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | f543f99b-6e11-4660-9f53-e280c2e68bc3
1030 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Anzalar rahman | Anzalar rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-10-30 | 68.178 | 67.945 | 0.07 | 28.436 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 1b442642-47a4-4153-90e3-912cc7ef95ca
1018 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-10-31 | 47.05 | 63.177 | 2.219 | 33.626 | 0 | 0.408 | 1.519 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 33de6804-54c6-4b4c-b552-5bb6a1480bc0
703 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1YgaludEGSjBIaWs6NZq5nhY-iZX8LWjF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1AVkGKEb1JSTSONCRWuDWyZtdfXJjsTRV?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202&ct=1698628206629&or=OWA%2DNT&cid=429e3ac8%2Dbd2e%2D1b4d%2D126b%2Df4571277920a&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202&ct=1698628206629&or=OWA%2DNT&cid=429e3ac8%2Dbd2e%2D1b4d%2D126b%2Df4571277920a&ga=1 |  |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 14b1f6bb-e519-4e1e-b925-a3347bb8ddcb
725 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/23 | Pekerjaan Timbunan tanah belum maksimal dikarenakan kondisi Cuaca dengan terbatasnya quarry dan vendor | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 8f1e622b-f092-4cf9-ae87-84fc0d7325bf
735 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/23 |  | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 31b0d721-4633-46ee-89bd-34de33e61d7c
736 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/13SErsGqG9VSPFV0Py66kE4xPGDvuGOTx/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/1.%20RAW%20foto/1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201322007%20(LOT%20-%20P.%20Sine%20-%20Bts%20Kab.%20Blitar%202%20(Road%20and%20Bridge))/1.%20WIP/2.%20Photogrammetry/2.%20Olahan%20-%2 |  | Tidak ada data plan atau lokasi tepatnya dari pihak PT. Pertagas terkait jalur pipa gas milik mereka. Mengakibatkan pekerjaan dilapangan harus menyesuaikan | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 1d4057da-c805-4370-96a8-08f218a9c656
1017 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1HH7w9kNZTJrTPtRpGoqnJD4ZKpq73Bg1/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/11xSAyuamwEGV13PDiYkWl4DOU6hP5AxV?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/12a6gf7FhL3hj7zN95DRANMgJTCy0pijy/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1Tbg2GOzCIOC_Dr7pimQvzHnKZaKX_Giv/view?usp=drive_link |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | a9e72cb4-994c-4050-9c21-71410c3b18c2
1020 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | Waskita masih dalam proses restrukturisasi keuangan dengan Kreditur Perbankan dan Pemegang Obligasi dimana sebagian besar kas Waskita dikelola oleh Perbankan sejak 16 Juni 2023 Waskita tidak dapat menggunakan dana dalam rekening escrow untuk membayar ven | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | e4d6c1b3-4b8e-4819-80c4-d1cce4084444
1023 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | Masih bleum fix design akses jalan masuk dikarenakan belum fix nya design untuk perlindungan pipa gas yang dilewati | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 508c6b6c-767f-4679-befb-ac5e4ffc8c99
1024 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/23 |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 52b83c90-015e-4472-af94-f0c1334f2685
1026 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/23 | Addendum-4 Kontrak (Penambahan Nilai) | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 27dc505e-d2ad-4389-965a-ce43e4204ace
1027 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30/10/23 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 96b90c81-bffa-4cb2-850a-3bc52dcd8e98
1028 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1h-kPboVc4zg4xirtAeipm16uM_XMyiTh?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1LlYo7VnAsuYnrqz0XKOvjuI7AFPTULSy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19chABjr97HEhOSUL8QfYINGjDTOF7O39/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15xOLbWDXZ6R90Od054KvcMNT5uZVuUOv/view?usp=sharing |  |  |  |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 847213dc-585f-4a7b-965a-20773b1a4a13
1041 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Esri_Anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | Target PU Porsi WSKT Sesui S-Curve s.d Desember 2023 = 171 M | -6.42873464,107.19897003 |  |  |  | 63bae9b4-4a64-40ac-9480-37e53eaa1e8f
977 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-10-02 | 83.14 | 100 | 76.73 | 98.51 | 89.96 | 91.1 | 71.53 | 74.45 | 77.14 | 62.79 | 92.61 | 90.75 | 50.91 | 24.92 | 0 | 98.36 | 41.48 | [7 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 59bd0bf3-7440-426f-b4b5-e5140cb8b05a
1035 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-10-25 | 20.393 | 20.906 | 0.428 | 0 | 10.55 | 0.022 | 0.004 | 0.122 | 1.145 | 1.439 | 5.668 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Permasalahan Lahan Area SS Setu Selatan terkait dengan proyek Japeksel (beberapa lahan rencana pekerjaan cctw masuk ke area Japeksel, sedang berkoordinasi untuk penggunaan lahan tsb) | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 3dc19881-3c8c-4ee0-98a3-3c48621aef82
1037 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Esri_Anonymous | fian aziz | fian aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2023-10-29 | 17.193 | 14.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | 1f89e868-cf24-4fd7-ba8e-2e17bd213ecf
1089 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-10-31 | 78.946 | 81.216 | 1.234 | 0.017 | 58.558 | 0.009 | 6.548 | 0.138 | 3.472 | 0 | 6.994 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | c0dae968-b626-4b68-a8c3-14594dc5d016
549 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gKWuLhrr_DTruYrC1gzBhwjiqbK5oU_e/view?usp=drive_link |  |  |  |  | masih ada beberapa lokasi lahan yang belum bebas | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 051e5db6-b99b-4886-9fd9-e047097f0791
559 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | Adanya lahan warga pada trase STA 1+650 - 2+000 dan 2+450 - 2+496 (Tepi trase) | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | bd8f52ec-b8d0-46ac-b108-0f997f66940a
1045 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | andi.firdaus_waskitakarya | Raymond Andhika Putra | Raymond Andhika Putra | Underpass Deltamas SS Sukabungah |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ET-gA8qz39xBqnGxMOcvrsYBCpt91rliI0a6dXwi8M2I2Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Underpass%20Deltamas%20Sukabungah/1.%20WIP/GIS/21.%20Video%20Project/Foto%20Progres%2014%20Nov%202023?csf=1&web=1&e=79phpz |  |  | #REF! |  | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | ba871fa8-0969-40d9-bfd7-cf8530666216
1046 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Esri_Anonymous | Muhammad Ragil Ridho | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1j8Ns0krcouZeoBTXUrSUPfg0oicVdklW?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1vd5ZlV5H8kboEH1Z-2FA9MlpSca2nsyA?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/andiran_dwi_waskita_co_id/EZRyAZ-qRlVHhYiB3wMzRGcBCIIBwuDHt7UTrIQNcquNDw?e=jjdqkb |  | #REF! |  | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 8484dd55-857b-482e-bf60-ecb294673191
1047 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Anzalar rahman | Anzalar rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-11-26 | 83.063 | 74.63 | 0.212 | 29.868 | 0 | 3.241 | 0 | 46.557 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | e053068b-33df-4f21-819a-022a023ff3b3
1050 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-11-26 | 47.369 | 65.979 | 2.219 | 33.722 | 0 | 0.435 | 1.716 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 295b4bce-b410-40a1-95b5-2d65e4ee9008
868 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Anzalar rahman | Anzalar rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/44.%2026%20November%202023/Video?csf=1&web=1&e=p8zrRE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/44.%2026%20November%202023/Foto?csf=1&web=1&e=NIeZH2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/44.%2026%20November%202023/Ortho?csf=1&web=1&e=BLLhaW | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/44.%2026%20November%202023/SLPK?csf=1&web=1&e=5C8K10 |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | fe1d635a-8647-4a9c-aef6-b6bc2529e453
895 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-01 |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 4f3aec68-a308-47e1-bb7b-1aaf7c86f66f
1051 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://os5.mycloud.com/action/share/01f2b8ac-4c31-462c-a298-fef59e36c46a | https://os5.mycloud.com/action/share/54e42dbf-e43e-4218-88e3-679c627af6ea |  |  |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | f8557c34-25d9-41b6-b7db-6f773b3e6278
1052 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://youtu.be/vUaqetCQTaM | https://drive.google.com/drive/folders/1NkLq75d9Gdm0m5br4WEQuPMCvWcOaHh3?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqSZItR777tMgaBCR0jwokoBM-uvIUi-AS2Umclu3wekKA?email=riski.aziz%40waskita.co.id&e=HnYxB7 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/14.%20Update%20Reality%20Mesh?csf=1&web=1&e=tbq3qR |  | Lahan Akses belum ada yang bebas. | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | a02ecea1-20ed-4d67-9c51-6f0f5e527ede
1053 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 81394cfd-9438-4589-92c4-c64ecf7e4c2c
1054 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Teddy Pradana | Teddy Pradana | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1efdh9Obb8beXrnKIKJFNkGrR6Xy0ce6v/view?usp=sharing |  | https://drive.google.com/file/d/10G3l59SOLB-qd61-9fBjkZHPN4Xv3YWn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10G3l59SOLB-qd61-9fBjkZHPN4Xv3YWn/view?usp=sharing |  | belum fix nya design jembatan yang melewati pipa Pertagas. | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 0d6e0a66-8b6f-4f87-bd02-33c5c225057d
1055 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Esri_Anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | bb078ef1-2021-4ff1-a32e-2d435657ce5d
1033 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-11-26 | 84.362 | 86.107 | 77.32 | 98.51 | 90.96 | 91.39 | 72.48 | 74.72 | 78.84 | 64.26 | 94.05 | 91.15 | 52.29 | 24.92 | 0 | 98.36 | 41.48 | [6 empty] | Permasalahan Lahan Area SS Setu Selatan terkait dengan proyek Japeksel (beberapa lahan rencana pekerjaan cctw masuk ke area Japeksel, sedang berkoordinasi untuk penggunaan lahan tsb) | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | ae41f6dc-827c-4568-b097-e74fb36d8515
1059 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-11-28 | 63.22 | 62.79 | 0 | 0 | 20.293 | 0 | 0.952 | 0.499 | 0 | 0 | 38.607 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Approval JMF aspalt harus melalui persetujuan Balai Bahan di PUSJATAN. Rencana pekerjaan aspalt dilakukan pada Desember 2023, sedangkan dari Balai Bahan paket Tol IKN 5A mendapat antrian pada Januari 2024 | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 7789f4b4-f8a8-4daf-ac9b-dc94877fd2f0
561 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Esri_Anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 | Penyesuaian STA awal (0+000) Lingkar sepaku segmen 4 dengan STA akhir (5+775) Lingkar sepaku segmen 3 | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | b58471c1-d62f-463a-b2cf-231a1c00ebc7
742 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 |  | -6.80675464,106.785366 |  |  |  | 9017cabe-44f1-4b83-a34c-0cce47237da0
1060 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28/11/23 |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 9c44d576-6f68-4e97-92e4-75887e136151
1061 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Esri_Anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EQP1IF8Sk51KrUZqf-cL7FMBCtBcV8U2TrBot6G9ecY9NA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6In | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EoRY63ieUmlKlEXDOCKhpnIBgDIp_iov0pSRBWGh4zOyUw?e=TeposF | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EiIsseiwk69Ao5tCiKJnaycBJrFarNaO6nuwyJ--wPLa6g?e=7h24Wt | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EiIsseiwk69Ao5tCiKJnaycBJrFarNaO6nuwyJ--wPLa6g?e=7h24Wt |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | ee8edc23-543b-4251-ab53-1c1c9e6c0779
1062 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2023-11-26 | 2.642 | 1.15 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Terdapat klaim warga terhadap lahan yang berada pada ROW jalan , sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan proyek | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 6417fc50-d1f6-4eb3-8440-f817e40000b3
1063 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20/11/23 |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 92a0e701-d2f2-4602-a364-045aa6d9d66b
1064 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | Esri_Anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkretek%5Fgirijati%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F1%2E%20TEKNIK%2F00%2E%20DOKUMENTASI%2F1%2E%20DRONE%2FNOVEMBER%2F28%2D11%2D2023&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkretek%5Fgirijati%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F1%2E%20TEKNIK%2F00%2E%20DOKUMENTASI%2F1%2E%20DRONE%2FNOVEMBER%2F28%2D11%2D2023&ga=1 |  |  |  |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 5f0f6966-bce2-48f5-80df-e7f5cb3b7695
36 | 2023-11-30 16:27 | aldian.winata@waskita.co.id | Esri_Anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-11-15 | 100 | 100 | [26 empty] | 34806c87-3024-4f42-8c4b-e7b571132aad
459 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2023-05-11 | 47.161 | 51.328 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 12.15 | 0 | 3.258 | 0 | 27.696 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | d20e594b-6ecf-4844-9363-a2718df55368
840 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EsbLUkXVE2BPtshtfKmA2vIBLrEfDC0lUYumcUwJ3TKOkQ?e=S8iB2J | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EguftE7oQTlMt94XAXSmLH0Bl5YvZkCVP2K5JHCp_mW4Gg?e=RxcNAj | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnFxU3Pg2yBGsVfx2K5SzMABOp6up8OroROw81vfcKc5WQ?e=r3c38f | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EnFxU3Pg2yBGsVfx2K5SzMABOp6up8OroROw81vfcKc5WQ?e=r3c38f |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | 68d0ef58-4149-404b-96c7-8599c7ea1374
861 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | Esri_Anonymous | Banyu Purwita | Banyu Purwita | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2023-11-05 | Kondisi cuaca hujan mempengaruhi produktivitas pekerjaan di area frontage (galian, timbunan, aggregate A dan pengecoran) | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | ab6f66bd-e1a6-4141-b021-7d957f99791a
1091 | 2024-01-16 |  | Esri_Anonymous | Fathan Zul Waskito | Fathan Zul Waskito | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2024-01-16 | 100 | 100 | [22 empty] | -8.29394978,112.00545006 |  |  |  | 9c86741f-b41a-4245-bcd7-8f13c3d4cee9
23 | 2024-01-29 16:50 | 2024-01-29 16:50 | anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-01-21 | 0.256 | 1.91 | 9.32 | 1.53 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1tKSpcQvu-YFTviZjPniOKLrU9YGByqQs/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1QoHxAnsCqFwCpQDqut1AoYLBKJRteidX?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1706101274157&or=OWA-NT&cid=61d1b117-1cd6-ba07-aa19-68f0b992f48a&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20-%20B20020%20%28Jalan%20Tol%20Bocimi%20Seksi%203%29%2F1%2E%20WIP%2FDIGITAL%20SURVEY%2F20231220%20-%20Lidar%20-%20MC0%2F02%20Product | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1706101274157&or=OWA-NT&cid=61d1b117-1cd6-ba07-aa19-68f0b992f48a&ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi_waskita_co_id%2FDocuments%2FBIM%20-%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20-%20B20020%20%28Jalan%20Tol%20Bocimi%20Seksi%203%29%2F1%2E%20WIP%2FDIGITAL%20SURVEY%2F20231220%20-%20Lidar%20-%20MC0%2F02%20Product | 2024-01-22 | Pemindahan lokasi makam di STA 0+850 | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | ca15d253-58d4-497e-bbb8-082c613b046d
24 | 2024-01-30 10:58 | 2024-01-30 10:58 | anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-01-25 | 14.73 | 9.64 | 1.332 |  | 11.732 |  |  |  | 1.666 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkretek%5Fgirijati%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2F1%2E%20TEKNIK%2F00%2E%20DOKUMENTASI%2F1%2E%20DRONE%2F2024%2FJANUARI%2F23%2D01%2D2024&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EotdE3nrUeRCheQy_BIToioBczygaTRNGV1B4-ZWEh-BKw?e=JJznPY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EiudW5Esp5NGucgzOcwe3s4BitU_Wsj3R5Uy7tC8qS29fw?e=zkBhJL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EiudW5Esp5NGucgzOcwe3s4BitU_Wsj3R5Uy7tC8qS29fw?e=zkBhJL | 2024-01-17 | • Terdapat lahan yang belum bebas lokasi detour sta 5+000 dan 4+400 • Proses Add II & III (perpanjangan waktu s.d 05 April 2024 ) • Akses lokasi pekerjaan longsor dan jembatan belly Japeksel belum jadi | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 6c858079-31d3-4584-8b8a-9e843cc127e1
25 | 2024-01-30 11:07 | 2024-01-30 11:07 | anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-01-28 | 26.59 | 32.82 | [20 empty] | 2024-01-28 |  | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 2f9e7822-27c9-4b4f-8f17-56314e7b56c3
26 | 2024-01-30 13:29 | 2024-01-30 13:29 | anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-01-28 | 26.59 | 32.82 | 4.114 | 0.769 | 0.047 | 10.349 | 0.291 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 0 | 2.409 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | [6 empty] | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | c70dbb99-10c3-4f87-8ccb-3dd5728bb507
1034 | 2024-01-31 10:41 | 2024-01-31 10:41 | anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-01-28 | 88.06 | 91.655 | 76.12 | 80.13 | 98.49 | 94.64 | 92.04 | 83.34 | 79.24 | 81.92 | 70.99 | 95.71 | 97.1 | 57.37 | 30.68 |  | 98.36 | 41.48 | https://drive.google.com/file/d/1Ef06WJA0yvri96O6Viml8uJAseUMp8eV/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2024/1.%20JANUARI?csf=1&web=1&e=raIywu |  | 2024-01-28 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | e0542e60-eda5-4ff9-a7fb-1a9a0d813f05
1036 | 2024-01-31 10:41 | 2024-01-31 10:41 | anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-01-28 | 88.06 | 91.655 | 76.12 | 80.13 | 98.49 | 94.64 | 92.04 | 83.34 | 79.24 | 81.92 | 70.99 | 95.71 | 97.1 | 57.37 | 30.68 |  | 98.36 | 41.48 | https://drive.google.com/file/d/1Ef06WJA0yvri96O6Viml8uJAseUMp8eV/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2024/1.%20JANUARI?csf=1&web=1&e=raIywu |  | 2024-01-28 |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 6a5085d4-bc81-4bdb-be5c-4955deb2a333
28 | 2024-01-31 11:38 | 2024-01-31 11:38 | anonymous | Rizky Saputra | Rizky Saputra | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-01-31 | 9.1061 | 24.0386 | 0.6024 | 0.127 | 0.0613 | 5.1484 | 0.0803 |  |  |  |  | 3.0597 |  | 0.0269 |  |  |  |  | https://youtu.be/DJJ1KAImsSY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=hUflvD&cid=055d9e4d%2D7c8e%2D4428%2D90b5%2D830500ffd799&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=hUflvD&cid=055d9e4d%2D7c8e%2D4428%2D90b5%2D830500ffd799&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | 2024-01-31 | 1. Rencana Perubahan/Pergeseran Trase pada Lokasi yang berhimpitan dengan jalan nasional 2. Rencana Perubahan/Pergeseran Trase pada Lokasi antara Persil Kawasan Sumbu Kebangsaan (titik 0 IKN) dan Persil OIKN 3. Pergeseran Titik tiang PLN dan FO Telkom 4. Masih ada lokasi lahan yang belum bebas, sepanjang kurang lebih 1 KM 5. Perubahan Desai | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | b29a8fa0-edea-4bc9-99f8-e28881ec3127
29 | 2024-01-31 12:02 | 2024-01-31 12:02 | anonymous | Muhammad Nuh Tarigan | Muhammad Nuh Tarigan | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-01-27 | 8.08 | 746 | [16 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1ttgn7gnj5IAd7lJKh7mhjxidyDbRLF16 | https://drive.google.com/drive/folders/1ttgn7gnj5IAd7lJKh7mhjxidyDbRLF16 |  |  | 2024-01-31 |  | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | 405ba799-d686-47a6-be0a-7a4413f72352
1048 | 2024-01-31 13:17 | 2024-01-31 13:17 | anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2024-01-28 | 96.208 | 94.43 | 2.778 | 0.266 | 34.211 |  | 7.27 |  | 48.749 |  |  | 2.933 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/52.%2028%20Januari%202024/Video?csf=1&web=1&e=K0yKGc | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/52.%2028%20Januari%202024/Foto?csf=1&web=1&e=Cx0ls8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Erkrc8nKKRtMpx8yOC0gxnoBhWUGN_TQTgKDD36RqzmGHw?e=sGaUC9 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/52.%2028%20Januari%202024/SLPK?csf=1&web=1&e=OGwbsz |  | - | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | c8063d84-14a4-45f3-977e-212ce420842b
31 | 2024-01-31 14:32 | 2024-01-31 14:32 | anonymous | Muhamad Farhan Abimanyu | Muhamad Farhan Abimanyu | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 2024-01-28 | 28.412 | 31.162 | 0.352 | 0.054 | 27.787 |  |  |  | 0.219 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/DEM?csf=1&web=1&e=0P1IkL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/Dokumentasi/Foto?csf=1&web=1&e=yDimYy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/ORTHO?csf=1&web=1&e=SjUI7I | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/ORTHO?csf=1&web=1&e=SjUI7I |  | 1. Area Kavling E-10 belum bisa dikerjakan akibat terdapat lapangan sepakbola milik desa. 2. Area Kavling A-01 dan B-03 skema drainase mengarah ke Box Culvert crossing dengan KAI yang belum terbangun. 3. Terdapat beberapa kavling yang masih ada jalan yang masih dimanfaatkan warga. 4. Terdapat Tiang Listrik didalam kavling H-07 dan H-01 | -6.92723742,109.95182730 |  |  |  | cbbd752e-71d3-4666-a975-dadab290e1ee
32 | 2024-01-31 15:15 | 2024-01-31 15:15 | anonymous | Muhamad Farhan Abimanyu | Muhamad Farhan Abimanyu | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 2024-01-28 | 28.412 | 31.162 | 0.352 | 0.054 | 27.787 |  |  |  | 0.219 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/DEM?csf=1&web=1&e=0P1IkL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/Dokumentasi/Foto?csf=1&web=1&e=yDimYy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/ORTHO?csf=1&web=1&e=SjUI7I | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/ORTHO?csf=1&web=1&e=SjUI7I | 2024-01-28 |  | -6.92723742,109.95182730 |  |  |  | 46347345-0b9f-49a3-be09-b5290c0edd02
524 | 2024-01-31 15:50 | 2024-01-31 15:50 | anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2024-01-27 | 90.571 | 91.457 | 2.297 | 11.682 | 20.255 | 0 | 7.774 | 0 | 48.463 | 0 | 0 | 0.101 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EWKNru3boLFCovxppnYyr6ABPBggoxJZ2UoD_HZfTjBDaw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=dtmEqZ |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/ERCQeUpad_9OlP7jb5Tqo7IBQaVed1jXE0lntO8MgbehXw?e=DzIWYp |  | 2024-01-27 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | f9a04ab9-952c-4aa6-b76d-9cb2b94e34b7
34 | 2024-01-31 16:32 | 2024-01-31 16:32 | anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-01-28 | 54.626 | 54.65 | 2.32 | 0.41 | 0 | 18.89 | 0.04 | 0.24 | 0.18 | 2.09 | 8.72 | 20.3 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1XHShDFW3_75xFHE5dfh5nIaBYLdv8ibX/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1190iruYPWtXJwrlB97KmHInkzgwNSOrt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10pxDqHiQVwoirGBSBaM1SQ4a398wtDdT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10qTWBIVwfTYB0IbrtNeBYX0hJKE4ecBx/view?usp=sharing | 2024-01-31 | Mass Concrete pekerjaan kolom jembatan palu 4 | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 3df70ef7-2f51-4987-970b-f9ea7b87b556
35 | 2024-02-01 08:53 | 2024-02-01 08:53 | anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-01-31 | 50.394 | 77.123 | 0.356 | 2.219 | 36.93 | 0 | 0.435 | 2.308 | 0.384 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/cca8f4f4-7e4c-4562-bdff-46ffddc9672c | https://os5.mycloud.com/action/share/9936ffff-a052-476f-af13-d8d9d4190685 | https://os5.mycloud.com/action/share/56b52eb0-b7fb-4c86-96ce-73d006c7ee7d | https://os5.mycloud.com/action/share/7b2cce0a-de50-4044-b05c-f1d7a640cfdf | 2024-01-29 | 1. Area Kavling E-10 belum bisa dikerjakan akibat terdapat lapangan sepakbola miilik desa 2. Area Kavling A-01 dan B-03 skema drainase mengarah ke box culvert crossing dengan KAI yang belum terbangun. 3. Terdapat jalan warga yang masih aktif pada kavling E-9B 4. Terdapat tiang listrik didalam kavling H-07 dan H-01 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 7ade5dc7-1f7c-4a3e-9035-e3f2bb09dc3d
36 | 2024-02-01 11:37 | 2024-02-01 11:37 | anonymous | Muhamad Farhan Abimanyu | Muhamad Farhan Abimanyu | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 2024-01-25 |  | 31.162 | 0.364 | 0.015 | 29.783 |  |  |  | 0.396 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/DEM?csf=1&web=1&e=0P1IkL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/Dokumentasi/Foto?csf=1&web=1&e=yDimYy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/ORTHO?csf=1&web=1&e=SjUI7I | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang/1.%20WIP/Reality%20Modeling/202401-Jan%2024/03%20PRODUCT/ORTHO?csf=1&web=1&e=SjUI7I | 2024-01-25 | Pekerjaan Bahu Jalan a. Pekerjaan Bahu Jalan dan Rabat Beton b. Cuaca mulai sering hujan c. Pengaawasan Mutu Material Support Needed : a. Rabat Beton Dalam Proses, Saat ini Progress Rabat Beton Slowdown karena sisa pekerjaan rabat rencana akan di alihkan ke pekerjaan lain (penanganan Longsor) b. Mengoptimalkan Pekerjaan pada cuaca yang bagus c. Memonitor dan mengecek rutin, kondisi material yang ada | -6.92723742,109.95182730 |  |  |  | 2ab5395a-e377-4f0d-8162-afa2d146263a
37 | 2024-02-01 12:28 | 2024-02-01 12:28 | anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2024-01-28 | 98.63 | 93.63 | 2.85 | 5.65 | 38.46 |  | 13.19 | 25.12 | 12.82 |  | 0.54 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1_r1qX2YYSLzKt4w2BwyaxoL9nY9M-ZC0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jE9YOfrWASP3Qh7dkP1dyC6N-EAgvX6p/view?usp=sharing & https://drive.google.com/file/d/1SuJHindASiOLxfvsiI_OxyAjyc8USmOA/view?usp=sharing |  |  | 2024-01-28 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 535edd3d-8b13-4fa5-aa8f-32f09755a7bb
38 | 2024-02-01 18:50 | 2024-02-01 18:50 | anonymous | Markus Juliano Sinaga | Markus Juliano Sinaga | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-01-28 | 77.0192 | 61.422 | 1.2162 | 1.3814 | 21.4261 |  | 1.9786 | 2.9218 | 46.1393 |  | 1.8489 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/ESdjuNPFYT9Fkrxo_xztXlABB0t_Jn8fSC46WFiZDtHF6A?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=UtTrOf | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/andri_j_waskita_co_id/Documents/1.%20TOL%20IKN%205A/16.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=1T5Dy8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Evl0UaoQdJNHuD39o0hZ27EBrpE8lEXhI1edmORBD4dGlg?e=emkjGK |  |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | e1982301-6468-4e11-826d-525ffdedeae7
39 | 2024-02-02 14:16 | 2024-02-02 14:16 | anonymous | Haryo Widiandoko | Haryo Widiandoko | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-01-28 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Underpass%20Deltamas%20Sukabungah%2F3%2E%20PUBLISHED%2F7%2E%20DOCUMENTATION%2F1%2E%20VIDEO |  |  |  | #REF! | 1. Pembebasan Lahan belum 100% 2. Izin Ke BBWS terkait penggunaan Jalan Akses dan Pemasangan Jembatan Temporary | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | e3c60f7a-1c49-4086-aec5-23fbd699ee3d
40 | 2024-02-02 14:41 | 2024-02-02 14:41 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-01-27 | 0.127 | 0.838 | 0.015 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F10%2E%20DRONE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=yQRZNe | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/1.%20JANUARI%20-%202024%20(MC0)?csf=1&web=1&e=uWnv08 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/1.%20JANUARI%20-%202024%20(MC0)?csf=1&web=1&e=uWnv08 | 2024-01-27 |  | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 89654898-185b-4522-a1a9-95ed63765f55
41 | 2024-02-02 14:51 | 2024-02-02 14:51 | anonymous | Fian Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-01-24 | 29.295 | 28.841 | [21 empty] | 1. Finalisasi Desain - Desain Finalisasi MUT, Tapping MUT, dan PIT MUT antar Proyek pekerjaan - Desain Ruas Lingkar Sepaku 3 SC - Desain Struktur Chamber JDU JDP - Desain Pedestrian 2. Relokasi Tiang PLN pada ruas-ruas proyek feeder Bersurat Nomor UM 0401/Bb.12.11.2/190 dan Nomor UM 0401/Bb.12.11.2/549 dengan tujuan Manager PLN UP3 Balikpapan untuk segera merelokasi tiang-tiang yang bersinggungan dengan proyek feeder; Ruas Bhineka : 5 titik; Ruas Grande : 3 titik 3. Pengecoran terhambat dikarenakan cuaca hujan yang mengakibatkan akses jalan nasional dan proyek licin (tidak dapat dilalui kendaraan berat) | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | a77167fa-fc63-41e7-b10b-b01fcf62279a
42 | 2024-02-05 11:41 | 2024-02-05 11:41 | anonymous | Imam Nur Aziz | Imam Nur Aziz | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2024-02-04 | 50.408 | 47.104 | 0.773 | 0.014 | 22.882 | 0 | 0 | 0 | 26.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1ULeTDoY_J-O3AusRm07t4rP2FJ4bn6I3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1xljgdB2zsNuObwSE06QCZ8PhDiLjjXYH?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1xljgdB2zsNuObwSE06QCZ8PhDiLjjXYH?usp=sharing |  | 2024-02-04 | 1. Pembebasan lahan belum 100 % progress pembebasan lahan 84.5 % >> Bersurat ke owner terkait pembebasan lahan dan serah terima lahan secara parsial 2. Izin ke BBWS terkait penggunaan Jalan Akses dan Pemasangan Temporary >> Telah dilakukan diskusi dengan Owner dan Pihak BBWS dengan hasil kontraktor diijinkan untuk menggunakan akses jalan milik BBWS dengan sebelumnya harus melengkapi dokumen dokumen yang disyaratkan oleh pihak BBWS | -0.96849430,116.70188410 |  |  |  | 3a0e0c74-d8f4-4e2d-a348-7073b68b83e7
43 | 2024-02-05 20:20 | 2024-02-05 20:20 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-02-03 | 0.137 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/10.%20DRONE?csf=1&web=1&e=PXpDvz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=UODrS9 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/1.%20JANUARI%20-%202024%20(MC0)?csf=1&web=1&e=ZaSsgM | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/1.%20JANUARI%20-%202024%20(MC0)?csf=1&web=1&e=ZaSsgM | 2024-02-03 | Issue Produksi/Operasional 1. Pembebasan Lahan belum 100% 2. Izin ke BBWS terkait penggunaan Jalan Akses dan Pemasangan Jembatan Temporary 3. Adanya utilitas Pipa Gas di Jalan Akses Issue Kontraktual dan Legal 1. Penerbitan asuransi CAR (Contractor's All Risk) terlambat (sesuai PC maksimal H+21 setelah SPMK/COW 2. Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama Issue K3 & Lingkungan 1. Pengujian Lingkungan 2. Sosialisasi warga sekita Isu Finansial 1. Permintaan pembayaran verdor tempo 30 hari dan DP 10% 2. Budget SAP Exceeded | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | ca961921-f29e-490a-8c5e-d84d3e78b4b5
44 | 2024-02-21 15:37 | 2024-02-21 15:37 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-02-11 | 0.189 | 1.773 | 0.02 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=YA9aCH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=YA9aCH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/1.%20WIP/03.%20FOTOGAMETRI?csf=1&web=1&e=M6vqYi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/1.%20WIP/03.%20FOTOGAMETRI?csf=1&web=1&e=M6vqYi | 2024-02-10 | Isu Produksi / Operasional 1. Pembebasan lahan belum 100% 2. Izin ke BBWS terkait penggunaan Jalan Akses dan pemasangan jembatn temporary 3. Adanya utilitas pipa gas di jalan akses Isu Kontraktual dan legal 1. Penerbitan Asuransi CAR (Contractor's All Risk) terlambat (sesuai PC maksimal H+21 setelah SPMK/COW) 2. Administrasi Approval dokumen memakan waktu lama Isu K3 dan Lingkungan 1. Pengujian Lingkungan 2. Sosialisasi warga sekitar Isu Finansial 1. Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10% 2. Budget SAP Exceeded | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | c8b84d7f-7588-4d57-a6eb-cd5437bf7a15
45 | 2024-02-21 16:24 | 2024-02-21 16:24 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-02-18 | 0.224 | 2.345 | 0.026 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=rP2Odw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=rP2Odw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING?csf=1&web=1&e=FiKtHA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING?csf=1&web=1&e=FiKtHA | 2024-02-18 | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belum 100 % (bersurat ke owner terkait pembebasan laha, serah terima secara parsial) - Izin ke BBWS terkait penggunaan Jalan Akses dan pemasangan jembatan temporary (Telah dilakukan diskusi dengan owner dan pihak BBWS dengan hasil kontraktor diijinkan untuk menggunakan akses jalan milik BBWS dengan sebelumnya harus melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh BBWS) - Adanya utilitas pipa gas di jalan akses (Telah dilakukan koordinasi dengan pemilik utilitas pipa gas PERTAGAS & telah dilakukan test pit namum pipa belum ditemukan. akan dilakukan koordinasi dan join survey lanjutan Isu kontraktual dan legal - Penerbitan Asuransi CAR (Contractor's All Risk) terlambat, sesuai PC maksimal H+21 setelah SPMK/COW (Telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi dengan beberapa penyedia jasa asuransi CAR. telah dilakukan penunjukan ke PT AA Pialang, saat ini sedang proses penerbitan cover note oleh vendor asuransi. Close covernote telah ttd semua - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama (Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama dari konsultan /enggineer membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari untuk proses approval Isu K3 dan Lingkungan - Pengujian Lingkungan (Telah dilakukan environmental baseline dan akan dilakukan pengujian lanjutan - Sosialisasi warga sekitar (Telah dilakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan desa, rencana M3 & M4 Februari 2024 akan dilakukan sosiaslisasi ke warga 4 Desa terkait Isu Finansial - Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10% (Pengaturan cashflow dan skala prioritas pembayaran) -Budget SAP Exceedded (Pengajuan penambahan budget 3 bulan / switching budget | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 309ba7a5-e5ff-4508-b578-062a34e9b621
46 | 2024-02-27 09:54 | 2024-02-27 09:54 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-02-25 | 0.739 | 2.975 | 0.521 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/10.%20DRONE?csf=1&web=1&e=wcsrDH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F9%2E%20DOKUMENTASI | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | 2024-02-25 | 1. Pemindahan Utilitas 2. Proses Justifikasi Teknik Berjenjang | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | ea809de1-3132-4b64-a531-1c8541f00b06
47 | 2024-02-28 09:51 | 2024-02-28 09:51 | anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-02-25 | 18.02 | 15.631 | 1.293 |  | 14.648 |  |  |  | 2.079 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ElHaIk2jsURDkd0V-3myxXkBMfl9YGDLHRphyAOJNiqUmA?e=cqc18Y | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ElHaIk2jsURDkd0V-3myxXkBMfl9YGDLHRphyAOJNiqUmA?e=cqc18Y | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EiudW5Esp5NGucgzOcwe3s4BitU_Wsj3R5Uy7tC8qS29fw?e=4xNz8q | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EiudW5Esp5NGucgzOcwe3s4BitU_Wsj3R5Uy7tC8qS29fw?e=4xNz8q | 2024-02-21 | RELOKASI UTILITAS Issue : Diperlukan relokasi utilitas (PLN, PDAM, Telkom dll) di area pekerjaan Proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 3 Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan owner dan stakeholder terkait 2. Tim Proyek Bocimi 3 telah bersurat kepada owner terkait relokasi utilitas jaringan kabel SUTM di area Abutmen 2 JU Cimunjul 3. Akan dilakukan join survey dengan pihak PLN terkait utilitas kabel yang memerlukan relokasi pada hari Kamis, 29 Februari 2024 | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | ed17d408-1947-4752-b2b1-d26c983a717e
48 | 2024-02-28 10:09 | 2024-02-28 10:09 | anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-02-25 | 0.566 | 1.709 | 13.35 | 6.21 | 3.34 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/163IgWpyN_UjOqHN6GU2WpaKiAKHHNIZJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1vmK2ZBW7QNsV8GJLA6Vvjm7ukDAo-UR1?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1URx8l5T6baRl6YBR8hrwiDAu5UApkpOU?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1_u5dK4wCy98MwwVwxjzQnvxKtnPJLVK1?usp=sharing | 2024-02-25 | Masih ada desain yang belum selesai dari Perencana | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | c37be839-9509-4241-92af-cb754201a3bd
49 | 2024-02-28 17:02 | 2024-02-28 17:02 | anonymous | Utomo Aryowibowo | Utomo Aryowibowo | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2024-02-25 | 55.827 | 55.715 | 0.804 | 0.014 | 24.431 | 0 | 0 | 0 | 30.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1HZhQbYra-QG8MSDAFfS4BnOidM_8jcWp/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1HZhQbYra-QG8MSDAFfS4BnOidM_8jcWp/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1DZDyxKof-opfCmF8yaSecWPIFdgLLLBe?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1DZDyxKof-opfCmF8yaSecWPIFdgLLLBe?usp=sharing | 2024-02-25 |  | -0.96849430,116.70188410 |  |  |  | 7d50ab76-ed3c-4ec4-b40d-0c41a860f351
539 | 2024-03-01 12:03 | 2024-03-01 12:03 | anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2024-02-24 | 93.454 | 94.081 | 2.457 | 11.874 | 20.731 | 0 | 9.111 | 0 | 48.959 | 0 | 0 | 0.322 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EdKHegJ4qRxDkyGV5y3W_1kBhCR6aH-dKNqRej9hMvjtnA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=OEineO | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Et5z4yK2ivhEsHaWsFCR7b8BD0DKxJ4NbUaWcTfQlVB59g?e=E8A9Pj | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EdKHegJ4qRxDkyGV5y3W_1kBhCR6aH-dKNqRej9hMvjtnA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=OEineO |  | 2024-02-24 |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | dbfaeb6d-4c7d-4504-8bd2-117942fe148e
51 | 2024-03-01 17:08 | 2024-03-01 17:08 | anonymous | Raymond Andhika Putra | Raymond Andhika Putra | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-02-25 | 32.444 | 69.039 | 4.132 | 0.769 | 0.158 | 14.089 | 0.514 | 0.365 | 0.002 | 0.08 | 0.64 | 7.141 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Underpass%20Deltamas%20Sukabungah%2F1%2E%20WIP%2FDokumentasi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Underpass%20Deltamas%20Sukabungah%2F1%2E%20WIP%2FDokumentasi |  |  | #REF! | Sisa Pekerjaan Minor : 1. Marka Jalan Kondisi cuaca masih sering hujan, sehingga harus menunggu permukaan aspal dalam kondisi kering Material Marka Kuning Habis, sudah dilakukan pemesanan dan dalam proses pengiriman dari surabaya 2. Perapihan dan Pembersihan Lokasi Pekerjaan 3. Proses Pengajuan PHO | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 9239b37e-0b80-41ad-96a4-2d377e344c05
52 | 2024-03-01 17:29 | 2024-03-01 17:29 | anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2024-02-28 | 99.89 | 98.52 | 2.9 | 3.15 | 38.47 |  | 13.19 | 25.12 | 15.35 |  | 1.71 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nizar_tarmidzi_waskita_co_id/EeIqFt_-vS9Hnr96Kio09doB5_75LuqVUmnd9bB4WOX-zA?e=rF7NWe | https://drive.google.com/file/d/1UFmqS4EBSeLEuygSa9eGTNHqsxZmhbta/view?usp=sharing & https://drive.google.com/file/d/1wtZ9E0uhd5SCJ4gNbSKaGkDSvJ7LXREQ/view?usp=sharing |  |  | 2024-02-28 |  | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 06e9459f-0a04-440b-9a3e-ce2c9ecacdd6
1049 | 2024-03-02 10:18 | 2024-03-02 10:18 | anonymous | Anzalar Rahman | Anzalar Rahman | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2024-03-03 | 97.743 | 96.51 | 2.778 | 0.252 | 34.005 |  | 6.894 |  | 49.346 |  |  | 4.468 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/54.%2025%20Februari%202024/Video?csf=1&web=1&e=AzXsna | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/54.%2025%20Februari%202024/Foto?csf=1&web=1&e=3qpb5p | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/53.%2002%20Februari%202024/Ortho/Ortho.tif?csf=1&web=1&e=Uzf5W7 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20Lingkar%20Sepaku%204/2.%20SHARED/06.%20Reality%20Modeling/53.%2002%20Februari%202024/SLPK/LS422_BM_WK-GTR_VIS_3D%20Progres_S2,3_AAN_SLPK.slpk?csf=1&web=1&e=NqEpPp |  |  | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | 42edb017-90c9-4d44-a0c0-801261bc89cc
54 | 2024-03-03 11:37 | 2024-03-03 11:37 | anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-02-25 | 63.936 | 64.852 | 2.409 | 0.407 | 0 | 19.701 | 0.044 | 0.402 | 0.18 | 2.162 | 10.477 | 26.32 | 0 | 1.799 | 0.015 | 0 | 0 | 0.018 |  |  | https://drive.google.com/file/d/12QOdEJbApC_VSDRgc2CCnHsrCY7ojkZs/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12OGsxg2pHdLEOcpUXfcxO-uXxDjOVIk4/view?usp=sharing | 2024-03-01 | Lahan Bebas masih belum 100% | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 331e3783-573e-4e2f-aad0-2058c7f1beab
55 | 2024-03-04 08:41 | 2024-03-04 08:41 | anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-02-29 | 78.579 | 78.471 | 1.216 | 1.577 | 21.577 | 0 | 1.979 | 2.877 | 47.585 | 0 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Ec9FUY7zpWNOi9QKpQqRvBwBpI5tb5sOFrWog3csL96ilg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Jjlj2s | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EpLFYPQAMgBAoe6kI2WPJ6kBQHeVnYvilJ_QqMYVjB3i-Q?e=MoOIb7 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EoVJ49bIwLhLtL3B_QkDflgBmPpxW5DqUdYWqGVmJ02Whg?e=vXfbTw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EoVJ49bIwLhLtL3B_QkDflgBmPpxW5DqUdYWqGVmJ02Whg?e=vXfbTw | 2024-03-01 | Stok Semen Beton WBP kosong, terkendala dana | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 540a0672-13a2-4eca-9c1d-044eeea7259f
56 | 2024-03-04 10:29 | 2024-03-04 10:29 | anonymous | Aldian WInata | Aldian WInata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-02-29 | 52.058 | 83.27 | 0.363 | 2.219 | 38.116 | 0 | 0.473 | 2.996 | 0.384 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/04892d22-d727-43fc-a13f-f33b4769d09d | https://os5.mycloud.com/action/share/aca3b01f-4131-46e0-b41e-872496683794 | https://os5.mycloud.com/action/share/3d176cd9-f965-416e-9d7e-4c0908ea2f98 |  | 2024-02-26 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 6804024c-0e7c-4be7-9cfe-c029776f0137
1091 | 2024-03-04 14:17 | 2024-03-04 14:17 | anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | [19 empty] | https://drive.google.com/file/d/1_Uc1j04gP_AdRGIBHP4tAma-EKIOam-j/view?usp=drive_link |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2024/2.%20FEBRUARI/STA%2027+070%20-%2050+373_Update%20Februari%202024.tif?csf=1&web=1&e=1Xu3RX |  |  |  | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 6c05fac9-687b-4c54-985c-044ad558112f
58 | 2024-03-04 14:26 | 2024-03-04 14:26 | anonymous | Aldian WInata | Aldian WInata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-02-29 | [20 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/df902192-11fb-43de-a6d9-266b2df65a2e | https://os5.mycloud.com/action/share/dd2c6271-6874-4dbb-80aa-d195c67322c0 |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 38b33adc-5e74-42ec-a548-b02782ae7a98
1057 | 2024-03-04 15:36 | 2024-03-04 15:36 | anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-02-25 | 89.893 | 96.226 | 88 | 86.25 | 98.49 | 95.85 | 94.1 | 84.85 | 82.06 | 84.4 | 73.75 | 96.34 | 98.95 | 63.43 | 35.15 |  | 98.36 | 41.48 | [6 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 96351142-47c4-4665-817f-8f8b7062b49e
60 | 2024-03-04 15:48 | 2024-03-04 15:48 | anonymous | Rizky Saputra | Rizky Saputra | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-03-03 | 18.916 | 21.473 | 0.6 | 0.14 | 0.06 | 13.85 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/ZV0frRKuqsY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-03-03 |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | a35de71b-5e15-4b39-a9ff-64fca8efa07b
1058 | 2024-03-05 09:35 | 2024-03-05 09:35 | anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-03-03 | 91.007 | 97.177 | 88 | 86.25 | 98.49 | 95.96 | 94.1 | 84.85 | 82.91 | 89.29 | 76.4 | 96.38 | 98.95 | 70.66 | 39.57 |  | 98.36 | 41.48 | [6 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 285ffc1a-ec0e-446a-afb0-7f6b7ff2faec
62 | 2024-03-05 10:38 | 2024-03-05 10:38 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-03-03 | 0.843 | 3.691 | 0.586 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/10.%20DRONE?csf=1&web=1&e=oo9RYq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=6lpRpx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/02.%20Februari%202024?csf=1&web=1&e=HBiNyy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/02.%20Februari%202024?csf=1&web=1&e=HBiNyy | 2024-03-03 | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belim 100 % (Bersurat ke owner terkait pembebasan lahan, serah terima lahan secara parsial - Jalan Akses melibatkan 3 pihak BBWS, PJT2, dan Pertagas (Secara verbal sudah diijinkan penggunaan jalan akses, sedangkan surat resmi masih menunggu dari kabalai BBWS serta masih menunggu justifikasi proteksi pipa gas oleh pertagas cilamaya - Admistrasi approval dokumen memakan waktu lama (Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama dari konsultan / enggineer membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari untuk proses approval Isu K3 dan Lingkungan - Sosialisasi warga sekitar terkait akses (Telah dilakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan desa, akan dilakukan sosisalisasi ke warga 4 Desa terkait - Buangan air dewatering dari lokasi galian, tidak boleh dibuang ke saluran tersier (Membuat parit disamping lokasi galian dan dihubungkan ke saluran sekunder ) Isu Finansial - Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10% (Pengaturan cashflow dan skala prioritas pembayaran) | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 14449090-8c44-4268-b294-fd0f8792fbfb
63 | 2024-03-25 13:53 | 2024-03-25 13:53 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-03-24 | 1.087 | 1.228 | 0.62 | 0.04 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F10%2E%20DRONE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F9%2E%20DOKUMENTASI | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | 2024-03-24 |  | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 0934d1d4-f778-4506-a9fc-68671a15d675
64 | 2024-03-27 10:02 | 2024-03-27 10:02 | anonymous | Fian Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-03-25 | 38.533 | 36.586 | [16 empty] | https://toa-const3.box.com/s/8bw9urvt82zoafi85booh4zjaeb1sb4t | [5 empty] | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | 7af87cae-f757-4319-81f3-646a2dd6813a
65 | 2024-03-27 10:11 | 2024-03-27 10:11 | anonymous | Arif Setiawan | Arif Setiawan | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 2024-03-23 | 46.986 | 46.502 | 0.464 | 0.156 | 43.839 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1OBau5y0LhfUzLwL-GP2E63LOzntD5z1B/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Issue sebelum - sebelumnya sudah closed, kecuali issue lahan | -6.92723742,109.95182730 |  |  |  | b4ce6c11-c8da-47b7-b2f6-eaeb724b84ab
66 | 2024-03-27 10:22 | 2024-03-27 10:22 | anonymous | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-03-27 | 80.484 | 80.376 | 1.244 | 1.533 | 21.902 | 0 | 1.93 | 2.127 | 50.363 | 0 | 1.364 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EZT2n6dt_fxHgJtxnI0zGasBOBuW_pTCdo5Lbi87LwC-fw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=EC7t3z | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EvWR5HExS_BGtt7n85FOh1gBhcV6HHaTr1kkiPf-E6_KXw?e=KqQX6I | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EoxXB0R5PKZOjun7JKN1-jEB5sAgkeGDSwiLS3y6GsU7Yg?e=z1ZgxZ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EoxXB0R5PKZOjun7JKN1-jEB5sAgkeGDSwiLS3y6GsU7Yg?e=z1ZgxZ | 2024-03-27 | Review Desain P2 Jembatan Utama Cibodas | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 091ef5ed-5356-408d-bd4d-cea7aa1b8218
67 | 2024-03-27 11:06 | 2024-03-27 11:06 | anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-03-27 | 0.952 | 2.867 | 14.38 | 13.68 | 8.2 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1eW-IZV395AIVKzyEP67__g5w6P06jQWX/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/13bcFogHrQ0JIhGpopa813HAm7-4_TH8_?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1srvFuu666yYqgQCufYQLHQoVFf25T4da?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/195CUreX5HTDDLOR387EEcV4cNww7AGnF?usp=sharing | 2024-03-25 | Masih ada proses Justifikasi Teknik terkait desain gambar yang belum selesai. Masih menunggu approval owner | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | 27198e66-4633-44bb-812a-a9ac612d2581
68 | 2024-03-27 15:32 | 2024-03-27 15:32 | anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-03-22 | 21.852 | 19.804 | 1.293 | 0.143 | 17.333 |  |  |  | 3.083 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Erhc-A6Pnd9Ckoe-a3Ptx1EBINtj3ee35tjOrUU7WnZUSw?e=bGhnwc | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Erhc-A6Pnd9Ckoe-a3Ptx1EBINtj3ee35tjOrUU7WnZUSw?e=bGhnwc |  |  | 2024-03-22 |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 9e97e5b8-767b-4a74-9bf5-014586083722
1075 | 2024-03-28 08:55 | 2024-03-28 08:55 | anonymous | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-03-24 | 93.197 | 99.496 | 88.01 | 99 | 98 | 96 | 94 | 89 | 90 | 96 | 83 | 97 | 99 | 73 | 52 |  | 98 | 41 | https://drive.google.com/file/d/128jkO45AWCj2MDbxrbaEz8JTIK-HjZBn/view?usp=sharing |  |  |  |  | Realisasi Produksi harian Pekerjaan Galian Timbunan = 2.234 m3 dari target 3.600 m3, Saat ini sudah ada 2 subkon dengan komposisi alat : 3 Exca, 3 Breaker, 2 Dozer & 2 DTT), Produksi Galian Timbunan masih belum maksimal karena kondisi financial vendor ya | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | fa5d90ec-ffe0-4a77-af6a-d07d9727c6c4
70 | 2024-03-28 12:16 | 2024-03-28 12:16 | anonymous | Muhammad Nuh Tarigan | Muhammad Nuh Tarigan | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-03-23 | 10.799 | 5.928 | 0.113 | 0 | 9.001 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/1gpnCjzJ7PbW5EoteHD9C7mH24y1bI7lU?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1VpIWrqvKNO7IwdQOYt-KEJapNqtrITau?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1vto5YzUBefAtgHj1nqCpJELJEFFhu6Eo?usp=sharing | - | 2024-03-28 | Cash flow supplayer yang tidak lancar, menyebabkan terhambatnya pengiriman BBM solar dan material struktur ke lapangan. | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | 2db1a788-8be3-4541-921b-8306bf1a18e3
71 | 2024-03-28 13:47 | 2024-03-28 13:47 | anonymous | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2024-03-25 | 98.45 | 99.93 | 3.18 | 0.98 | 91.96 |  |  |  | 1.95 |  | 0.38 | [7 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1JMvryD4SUBgFgUvATi6xOq3EIt0J8pba?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1ICKPH6Su6OVRw-MSVBQaDTP6mtOeNBKI?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eh2x7cqF7AVIuGTUKQNtecABT8efHfQLA52nJTMlDDXXuQ?e=UO9j9x |  | 2024-03-21 |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 496cd079-d8c3-4d8d-b404-f166b23d0036
72 | 2024-03-28 15:10 | 2024-03-28 15:10 | anonymous | Muhammad Ragil Ridho | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-03-28 | 34.636 | 96.819 | 4.145 | 0.769 | 0.158 | 15.902 | 0.514 | 0.365 | 0.021 | 0.08 | 0.64 | 7.488 | 3.015 |  |  |  | 1.538 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1tRlBagFZBWCFCZhxNPfUlAk3awhvA4kZ?usp=drive_link |  |  | #REF! | Problem pada pompa WBP, dan keterbatasan stok semen | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 86ba344c-762a-4814-88da-8dc6ff138cd4
73 | 2024-03-29 13:48 | 2024-03-29 13:48 | anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-03-31 | 55.131 | 89.613 | 0.371 | 2.219 | 41.573 | 0 | 0.473 | 3.628 | 0.384 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/4365bc7f-371d-46ba-a179-1a50d3238e31 | https://os5.mycloud.com/action/share/9aef0e32-36ab-4ceb-a90b-17041ff2b10f | https://os5.mycloud.com/action/share/7bb20a70-fdaa-4673-af94-11e428b9b154 |  | 2024-03-28 | Desain : Desain Rest Area s.d saat ini belum ada final RTA dari JPB Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan Desain Rest Area Pekerjaan Tanah Target Pek Galtim = 12.000 m3/ Hari, tren realisasi Pek Galtim Feb = 14.500 m3/hari Galtim : Saat ini sudah ada 5 subkon Aktif dengan komposisi alat : 24 Breaker, 16 Exca, 7 Dozer, 40 DTT, & 6 Vibro), perlu Upaya penambahan Jam Kerja (Lembur) untuk tiap subkon minimal 15 Jam/Hari Kerja. Borrow Material Target Feb : 35.000 m3, saat ini belum dilaksanakan pek Borrow Pekerjaan Tanah Galtim : Diperlukan support percepatan pembayaran Tagihan vendor, agar produksi dapat secara kontinue dan dapat penambahan jam kerja (lembur) untuk setiap vendor Borrow Material : Percepatan Administrasi untuk berkontrak dengan vendor baru, koordinasi dengan external terkait quarry yang tersedia dan berijin. Pekerjaan Struktur Target Beton Ready mix Bulan Maret 3.636 m3 (130 m3/hari) WSBP : Saat ini dalam proses persiapan lahan untuk pendirian Batching Plant. Pekerjaan Borepile STA 43+425 : Proses Pelaksanaan dilapangan, Total Titik Borepile 136 Titik, target harian borepile 3 Titik per Hari. Pekerjaan Struktur Vendor yang sudah berkontrak hanya 1 Vendor yaitu MJB, saat ini lapangan proses penyiapan lahan agar target pemenuhan beton harian dapat terpenuhi. WSBP : Estimasi BP Beroperasi M-2 Maret 2024. Legal & Administrasi Produktifitas pekerjaan dilapangan untuk pekerjaan struktur dan mainroad terdapat kendala penyesuan desain yang sampai dengan saat ini mengalami perubahan terus menerus, dan pihak owner maupun konsultan menghendaki adanya justifikasi teknis yang prosesnya lama. Legal & Administrasi Bersurat ke owner dan konsultan terkait tanggung jawab administrasi dalam pembuatan justifikasi teknis meningat didalam justifikasi Teknis bukan tanggung jawab kontraktor, dan akan dilakukan penyesuaian waktu pelaksanaan apabila terkait desain masih menjadi kendala dalam pelaksaan pekerjaan dilapangan. | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | c8e16493-8e0b-463d-ad63-e63bd1bc9691
74 | 2024-03-29 15:59 | 2024-03-29 15:59 | anonymous | Rizky Saputra | Rizky Saputra | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-03-29 | 23.176 | 25.295 | 0.6 | 0.15 | 0.06 | 17.41 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/O7fXKZYJDqw | https://drive.google.com/file/d/1Y9_y5wjN3s-Is2iu5km1QrhUlTlJVkdT/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-03-29 |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | ea810185-032f-4a01-b94c-50385cd2314a
75 | 2024-03-29 16:04 | 2024-03-29 16:04 | anonymous | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-03-31 | [20 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/151808a9-3434-4186-a278-f8d18f53711a | https://os5.mycloud.com/action/share/d51e7949-f7f7-43ca-b5a7-732db7f21cf0 |  | Pekerjaan Asesoris Jalan 1. Pekerjaan Marka Jalan 2. Pembersihan Bahu jalan dari Rumput | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 6801f634-376b-4ecf-80bf-f6331d73245d
76 | 2024-03-30 21:46 | 2024-03-30 21:46 | anonymous | Nenes Anggi Puspadi | Nenes Anggi Puspadi | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2024-03-28 | 100 | 99.35 | 2.96 | 3.15 | 38.47 |  | 13.19 | 25.12 | 15.35 | 1.77 | [8 empty] | https://drive.google.com/file/d/1d9dH6pvxHo26OpBBomdRASdK-sc86QV-/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1zU9ryV87-tk50oTiPoxOV8wW04TfQTkw/view?usp=sharing |  |  | 2024-03-28 | pembebasan yang belum tuntas pada area simpang sebidang | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | 2d42d817-68fd-4ae2-bb0c-48f78b4706fd
77 | 2024-03-31 21:28 | 2024-03-31 21:28 | anonymous | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-03-31 | 80.431 | 84.601 | 2.627 | 0.575 | 0 | 21.726 | 0.064 | 1.607 | 0.188 | 2.58 | 12.85 | 33.66 | 0 | 2.96 | 1.17 | 0.22 | 0 | 0.2 | https://drive.google.com/file/d/1WH2bf_j5VglmrpUtuqyT5Czs9Rhu4GTi/view?usp=sharing |  | https://drive.google.com/file/d/12dT1f4jTTrVdkvspn2JQSHhsjzmU_dQ7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12oMj3_R9TxMYy6Yn2BGfRAVGUlYjOPmf/view?usp=sharing | 2024-03-31 | Proses Justifikasi Teknik masih berjalan, menunggu persetujuan owner | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | d6097c3f-e019-4f0d-9189-f52158cb15f5
78 | 2024-04-02 09:50 | 2024-04-02 09:50 | anonymous | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-03-29 | 23.468 | 20.285 | 1.446 | 0.405 | 17.421 |  |  |  | 4.197 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EvDFmFp3daFJt9XJPmYnz0wBJUVMduaY0w0HF3OGJT50xA?e=I7bBds | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EvDFmFp3daFJt9XJPmYnz0wBJUVMduaY0w0HF3OGJT50xA?e=I7bBds |  |  | 2024-03-29 |  | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 1c2164c8-a0ad-4f51-9898-8a55499b655d
540 | 2024-04-02 15:11 | 2024-04-02 15:11 | anonymous | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 2024-03-24 | 97.458 | 98.56 | 2.457 | 11.966 | 20.797 | 0 | 11.029 | 0.306 | 49.949 | 0 | 0.939 | 0.015 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EZmHMLQR8hxIryLhqxgi_B4BfYlG0mryTN9kwKZ0wMK1oA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=5m1evD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EcmKSgMujttJsvRhuWlYihAB2xzXXAUbYAAADNv3o3Z7gQ?e=RN2yiK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EQsnvP1-m89GtkVNHkPizSABjqfYd5A82loUj5eiBVu2Iw?e=CaZXua |  |  |  | -2.95293103,104.75455094 |  |  |  | ce023ffe-cb15-477a-ba64-b8a216912979
80 | 2024-04-02 16:19 | 2024-04-02 16:19 | anonymous | Fajar Kurniawan | Fajar Kurniawan | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2024-03-28 | 16.09 | 2.932 | 0.352 | 0.705 | 13.239 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1GhawW7NAHjSDW7deOr8Umx6WmtDIb0gb/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1doyqBVPaK2rB3B9SieLUTEBwlegCZVBX?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Documents/LOT2%20-%2002%20-%20Report%20Document/09.%20Drone/01.%20Photogrametry/Januari-Februari%202024/REPORT/Ortho?csf=1&web=1&e=NjrHfd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Documents/LOT2%20-%2002%20-%20Report%20Document/09.%20Drone/01.%20Photogrametry/Januari-Februari%202024/REPORT/Reality%20Mesh?csf=1&web=1&e=TB8uF7 | 2024-03-28 |  | -8.30961900,112.11101000 |  |  |  | 0e15ddb5-93ce-4c68-a43b-8a4a9a12f024
21 | 2024-04-19 09:19 | 2024-04-19 09:19 | anonymous | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-01-27 | 0.127 | 0.838 | 0.015 |  |  | 0.112 | [12 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/10.%20DRONE?csf=1&web=1&e=esak3Z | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/9.%20DOKUMENTASI?csf=1&web=1&e=b2IvbD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/1.%20JANUARI%20-%202024%20(MC0)?csf=1&web=1&e=2FQS34 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202/3.%20PUBLISHED/6.%20REALITY%20MODELING/1.%20JANUARI%20-%202024%20(MC0)?csf=1&web=1&e=2FQS34 |  |  | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | be3dc3d1-c3bf-41ba-8bd0-5e066f930292
4 | 2024-04-19 09:20 | 2024-04-19 09:21 | agnes.shelvira@waskita.co.id | Agnes Shelvira Herwieany | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2024-01-29 | 94.78 | 97.36 | 2.48 | 0.83 | 91.07 |  |  |  | 2.66 |  | 0.32 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/14DhqV_ux2bdbIFEsFAQx1MTcacjhs0K5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1NISwcnHK2qPM8bE4FYO6srDlUVxDSLDN?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EktG1UjPPu5Gn7-rBxaUJdUBfjDzJU5JGdSrNIij9IUkrw?e=r2N66V |  |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 1d565a78-a997-4852-a608-3ea91c8b4d0c
22 | 2024-04-19 09:21 | 2024-04-19 09:21 | anonymous | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2024-01-29 | 94.78 | 97.36 | 2.48 | 0.83 | 91.07 |  |  |  | 2.66 |  | 0.32 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/14DhqV_ux2bdbIFEsFAQx1MTcacjhs0K5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1NISwcnHK2qPM8bE4FYO6srDlUVxDSLDN?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EktG1UjPPu5Gn7-rBxaUJdUBfjDzJU5JGdSrNIij9IUkrw?e=r2N66V |  |  | Terdapat Hasil Soil Investigasi Jembatan Cimunjul Sta 26+537 di lokasi A1 dan P1 yang berbeda dengan RTA dan Hasil Borlog Waskita 2017 | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | 4a84b67d-814b-4f83-b762-311bdac3fbc9
8 | 2024-04-29 11:18 | 2024-04-29 13:22 | rizky.saputra@waskita.co.id | Rizky Saputra | Rizky Saputra | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-04-28 | 25.247 | 28.655 | 0.68 | 0.2 | 0.08 | 20.71 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 6.54 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/ebkYw0BD1Bk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-04-28 |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 8c696824-8209-42e3-a6bc-414391962469
7 | 2024-04-29 11:21 | 2024-04-29 11:24 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-04-30 | 55.831 | 94.62 | 0.378 | 2.219 | 42.067 | 0 | 0.473 | 3.894 | 0.384 | [14 empty] | Uraian: Sampai dengan saat ini, desain Rest Area beserta dengan elevasi Ramp Tapper in dan Tapper Out belum final dan belum diterima, mengingat sesuai dengan Jadwal Kurva-S pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai pada Bulan April 2024, dan akan mengalami potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Terdapat 30 Lokasi pekerjaan struktur maupun mainroad yang terdampak akibat kekurangan lahan, luasan lahan yang dibutuhkan penambahan sebesar 16.960 m2, kekurangan lahan tersebut berpotensi mengalami keterlambatan progress sehingga pekerjaan yang belum dapat dikerjakan seperti : Bangunan Box Underpass dan Box Culvert Sloping pada area Galian Saluran DS 1 dan DS 7 Saluran Penerus di sisi kiri dan kanan pada Box Culvert maupun Box Underpass Terdapat lahan belum bebas pada STA 43+500 – 44+500 spot spot sehingga mengakibatkan adanya beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan sekarang. Tindak Lanjut: Berkoordinasi dengan Owner dan Konsultan terkait percepatan finalisasi desain Rest Area. Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan putusan penambahan lahan sehingga potensi keterlambatan pada pekerjaan tersebut dapat terhindar. Berkoordinasi dengan owner terkait percepatan pembebasan lahan pada Area tersebut. | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 475f6db5-1808-4b5e-a206-af1fd052427f
1092 | 2024-04-29 11:24 | 2024-04-29 11:24 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-04-30 | 55.831 | 94.62 | 0.378 | 2.219 | 42.067 | 0 | 0.473 | 3.894 | 0.384 | [14 empty] | Uraian: Sampai dengan saat ini, desain Rest Area beserta dengan elevasi Ramp Tapper in dan Tapper Out belum final dan belum diterima, mengingat sesuai dengan Jadwal Kurva-S pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai pada Bulan April 2024, dan akan mengalami potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Terdapat 30 Lokasi pekerjaan struktur maupun mainroad yang terdampak akibat kekurangan lahan, luasan lahan yang dibutuhkan penambahan sebesar 16.960 m2, kekurangan lahan tersebut berpotensi mengalami keterlambatan progress sehingga pekerjaan yang belum dapat dikerjakan seperti : Bangunan Box Underpass dan Box Culvert Sloping pada area Galian Saluran DS 1 dan DS 7 Saluran Penerus di sisi kiri dan kanan pada Box Culvert maupun Box Underpass Terdapat lahan belum bebas pada STA 43+500 – 44+500 spot spot sehingga mengakibatkan adanya beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan sekarang. Tindak Lanjut: Berkoordinasi dengan Owner dan Konsultan terkait percepatan finalisasi desain Rest Area. Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan putusan penambahan lahan sehingga potensi keterlambatan pada pekerjaan tersebut dapat terhindar. Berkoordinasi dengan owner terkait percepatan pembebasan lahan pada Area tersebut. | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 936fb93c-cf0d-4c3b-b1d8-387e950ea0bf
1093 | 2024-04-29 13:22 | 2024-04-29 13:22 | rizky.saputra@waskita.co.id | Rizky Saputra | Rizky Saputra | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-04-28 | 25.247 | 28.655 | 0.68 | 0.2 | 0.08 | 20.71 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 6.54 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/ebkYw0BD1Bk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-04-28 |  | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | fcf09f9e-a701-47d0-9cb2-9bd1aa7be101
9 | 2024-04-29 16:21 | 2024-04-29 16:24 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-04-29 | 84.4506 | 84.3353 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Ee9CmyfTvwtJqHcAKr6C2isBHsHWNY4RwMC812fA2CU3Dg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=gEdQ13 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Ek6_F-_8MelDuwRtGMpTZ0EByidrqRWK_jsnH01koLpcEw?e=AbuSNo | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Epm_K9eBHs1PmX_s-sO4uFsBB9wvBdDF9T-XwAeQ1zNcew?e=mpt28r | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Epm_K9eBHs1PmX_s-sO4uFsBB9wvBdDF9T-XwAeQ1zNcew?e=mpt28r |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | bd920615-b150-4bb7-b626-849412bde251
1094 | 2024-04-29 16:24 | 2024-04-29 16:24 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-04-29 | 84.4506 | 84.3353 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Ee9CmyfTvwtJqHcAKr6C2isBHsHWNY4RwMC812fA2CU3Dg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=gEdQ13 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Ek6_F-_8MelDuwRtGMpTZ0EByidrqRWK_jsnH01koLpcEw?e=AbuSNo | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Epm_K9eBHs1PmX_s-sO4uFsBB9wvBdDF9T-XwAeQ1zNcew?e=mpt28r | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Epm_K9eBHs1PmX_s-sO4uFsBB9wvBdDF9T-XwAeQ1zNcew?e=mpt28r |  |  | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 3341c3f9-6ede-4af4-96ca-9bcc3256fd17
10 | 2024-04-29 17:18 | 2024-04-29 17:20 | nizar.zulkarnain@waskita.co.id | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-04-28 | 95.579 | 97.01 | 95 | 98.97 | 99.38 | 96.73 | 94.85 | 93.9 | 91.43 | 96.96 | 86.02 | 96.79 | 98.95 | 80.34 | 71.68 |  | 98.36 | 100 | https://drive.google.com/file/d/1E3EfZOMIDcudNJLRB0MvAPK8seA27WcU/view?usp=sharing | [5 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 0dd4242e-afd2-4c93-8bab-81ee03124d9d
1095 | 2024-04-29 17:20 | 2024-04-29 17:20 | nizar.zulkarnain@waskita.co.id | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-04-28 | 95.579 | 97.01 | 95 | 98.97 | 99.38 | 96.73 | 94.85 | 93.9 | 91.43 | 96.96 | 86.02 | 96.79 | 98.95 | 80.34 | 71.68 |  | 98.36 | 100 | https://drive.google.com/file/d/1E3EfZOMIDcudNJLRB0MvAPK8seA27WcU/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2024/4.%20APRIL?csf=1&web=1&e=2TeQxr |  |  | ALAT ANGKUT DUMP TRUK UNTUK MEMBAWA MATERIAL URUGAN PILIHAN MASIH RUSAK | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | ec12e50c-6a65-45b3-86f4-6145f289752c
11 | 2024-04-29 17:30 | 2024-04-29 17:33 | nizar.zulkarnain@waskita.co.id | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-04-02 | [20 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201316022%20(Jalan%20Tol%20Cimanggis%20-%20Cibitung%20Seksi%202)/1.%20WIP/RAW%20Orthophoto/Orthophoto/2024/4.%20APRIL?csf=1&web=1&e=2TeQxr |  |  | ALAT ANGKUT DUMP TRUK UNTUK MEMBAWA MATERIAL URUGAN PILIHAN MASIH RUSAK | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 735c548a-3083-4e52-ae0c-dd684ddd8cf8
13 | 2024-04-30 11:27 | 2024-04-30 13:53 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-04-28 | 86.462 | 90.11 | 2.63 | 0.58 | 0 | 22.3 | 0.06 | 1.96 | 0.21 | 2.96 | 14.04 | 36.02 | 0 | 3.45 | 1.52 | 0.32 | 0 | 0.43 |  |  |  |  | 2024-04-28 | material impor strand dia. 28,6 masih terkendala perizinan dan tax | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 15d51298-506a-4438-badc-91fd4bd8369f
12 | 2024-04-30 12:33 | 2024-04-30 12:52 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2024-04-25 | 99.54 | 99.86 | 3.25 | 1.18 | 92.53 |  |  |  | 2.06 |  | 0.52 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1cnz39QaXDnDtSqmZjWL-k3ltDk3vK4qt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1iFm0oiwbAnsrpRjbltotUsZaMGgew5NC?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Es8dfLq-OmVFgGLbtkwNjWwBNioRlUj8alJcOTHuYZs3jw?e=Fcpd2S |  | 2024-04-25 | ada area simpang sebidang yang belum bebas | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | e39fa18a-2a49-4a4c-81a4-6463281b7a2d
1096 | 2024-04-30 12:52 | 2024-04-30 12:52 | basuki.rahmat@waskita.co.id | BASUKI RAHMAT HAKIM | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2024-04-25 | 99.54 | 99.86 | 3.25 | 1.18 | 92.53 |  |  |  | 2.06 |  | 0.52 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1cnz39QaXDnDtSqmZjWL-k3ltDk3vK4qt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1iFm0oiwbAnsrpRjbltotUsZaMGgew5NC?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Es8dfLq-OmVFgGLbtkwNjWwBNioRlUj8alJcOTHuYZs3jw?e=Fcpd2S |  | 2024-04-25 | ada area simpang sebidang yang belum bebas | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | f34f656b-fe5b-4566-8a45-916b6435f6e0
1097 | 2024-04-30 13:53 | 2024-04-30 13:53 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-04-28 | 86.462 | 90.11 | 2.63 | 0.58 | 0 | 22.3 | 0.06 | 1.96 | 0.21 | 2.96 | 14.04 | 36.02 | 0 | 3.45 | 1.52 | 0.32 | 0 | 0.43 |  |  |  |  | 2024-04-28 | material impor strand dia. 28,6 masih terkendala perizinan dan tax | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 4c38e779-7f8e-4ff3-88fb-a155ed2db90d
15 | 2024-04-30 14:04 | 2024-04-30 14:58 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-04-28 | [18 empty] | https://drive.google.com/file/d/1d2K3BnUaTqdYreDla7VKV61CrQco8AL4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/149vWGP6nzJzZLkwa4EmlqEJXBT3-JSQy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/144yjK4aRpj6RI4N06Kvivi5Lml5SicaW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/145Y5836xVYUVw0pOgeE9gcsz_i0CPF_2/view?usp=sharing |  | tes | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | d944318f-30bf-4903-9562-17b2ff0455fa
14 | 2024-04-30 14:30 | 2024-04-30 14:38 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-04-30 | [18 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/d9b5dc8b-942b-4915-ae8f-99b905dd425b | https://os5.mycloud.com/action/share/fa40728e-4e8e-4ff0-9c30-16944779c9e3 | https://os5.mycloud.com/action/share/7f1eb8a7-cb8b-40e9-a066-4cfd4161d33e | https://os5.mycloud.com/action/share/1fe90bff-a8e3-4c0f-bf11-1c759e8f20cd | 2024-04-30 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | d57b8483-9a7d-4caf-9562-26b74302df7a
1098 | 2024-04-30 14:38 | 2024-04-30 14:38 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-04-30 | [18 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/d9b5dc8b-942b-4915-ae8f-99b905dd425b | https://os5.mycloud.com/action/share/fa40728e-4e8e-4ff0-9c30-16944779c9e3 | https://os5.mycloud.com/action/share/7f1eb8a7-cb8b-40e9-a066-4cfd4161d33e | https://os5.mycloud.com/action/share/1fe90bff-a8e3-4c0f-bf11-1c759e8f20cd | 2024-04-30 |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 346868d6-2c54-4f06-9f87-054eb9ffe8e6
1099 | 2024-04-30 14:58 | 2024-04-30 14:58 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-04-28 | [18 empty] | https://drive.google.com/file/d/1d2K3BnUaTqdYreDla7VKV61CrQco8AL4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/149vWGP6nzJzZLkwa4EmlqEJXBT3-JSQy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/144yjK4aRpj6RI4N06Kvivi5Lml5SicaW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/145Y5836xVYUVw0pOgeE9gcsz_i0CPF_2/view?usp=sharing |  |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 9867568c-e006-4cc0-b7a9-a795dd369a7b
5 | 2024-05-30 09:09 | 2024-05-30 09:34 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-05-30 | 2.34 | 2.966 | 1.476 | 0.119 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | 2024-05-25 | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belum 100%>Bersurat ke Owner terkait pembebasan lahan, Serah terima lahan secara parsial - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Proses izin Penggunaan Penggunaan jalan akses dan pengajuan SIMLOK pembangunan jembatan sementara, Percepatan pembangunan jembatan Pertagas,Mengoptimalkan jalan akses IN OUT Sta 23 dan 25,Perkuatan 2 jembatan yang dilalui sebagai jalan akses Isu K3 dan Lingkungan - Sosialisasi Warga Sekitar terkait akses > Telah dilakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan desa, termasuk lahan yang belum bebas - Buangan air dewatering dari lokasi galian, tidak boleh dibuang ke saluran tersier > Membuat parit di samping lokasi galian dan dihubungkan ke saluran sekunder Isu Finansial - Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10 % - Pengaturan cashflow dan skala prioritas pembayaran | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 72b48056-6ab8-426b-a262-c2b58d9a1465
6 | 2024-05-30 12:48 | 2024-05-30 12:58 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-05-27 | 83.571 | 83.497 | 1.157 | 1.518 | 20.566 | 0 | 1.84 | 5.904 | 51.282 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EQWhTNHVymRHhwsloBAo2s4Bj0EvBQqm3h-J9Ce_mnmbKQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=KrEpb3 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EjkPzNig_DlOh1BwVv-0Xg0B1tnpDxaJmWu4Ml_vvdGWfA?e=DWP9Os | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkooO8B9S7RDkcinstGlgEEBoCFWsnUB2it-bNZNpZ0Rhg?e=brWG7N | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkooO8B9S7RDkcinstGlgEEBoCFWsnUB2it-bNZNpZ0Rhg?e=brWG7N |  | - | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | d7d09176-aa90-4c34-b3de-d76e42313bae
7 | 2024-05-30 13:56 | 2024-05-30 14:20 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-05-26 | 90.429 | 95.692 | 2.88 | 0.58 | 0 | 22.16 | 0.1 | 1.85 | 0.21 | 2.84 | 15.29 | 38.02 | 0 | 4.3 | 1.28 | 0.37 | 0 | 0.55 | https://drive.google.com/file/d/14iyohEO57FPbSFh_qypLd6D0JRVG1rVC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14YfEwHHS7_iAE8HnUv6IBS-qikEQmnWb/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14JzUwHb7ei5sR-BgXz8rKZPral4AD4bl/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14YfEwHHS7_iAE8HnUv6IBS-qikEQmnWb/view?usp=sharing | 2024-05-28 | adanya mata air yang keluar pada timbunan akses sta 0+100 - 0+250 dengan timbunan lebih dari 20 meter. penanganan masih dalam tahap pembahasan | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 8f50c8a3-373c-4cd8-8622-5fd577796355
8 | 2024-05-31 08:42 | 2024-05-31 09:42 | agnes.shelvira@waskita.co.id | Agnes Shelvira Herwieany | Bayu | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2024-05-05 | 100 | 100 | [16 empty] | https://drive.google.com/file/d/143WVBqbWzbXyz1WiprhwxdHcXJ2J-_lj/view?usp=sharing | [5 empty] | -0.95259625,116.71704453 |  |  |  | bb0ebd8a-52d0-437a-a1f5-65e9619ac970
9 | 2024-05-31 10:08 | 2024-05-31 10:25 | imam.islami@waskita.co.id | Imam Islami Domel | Muhammad Nuh Tarigan | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-05-25 | 34.67 | 26.79 | 0.155 | 0 | 25.136 | 0 | 0 | 0 | 9.249 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1GUuxhuCJ_wO0rI8w0Kg5lfOlZOe6dzVA/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/17sZzw0QUwQtFRq40dMXrUK6-EuwwQqvm?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1v9DZkPgs5PgDUVl9XlwjY6evxMe87vAm?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1v9DZkPgs5PgDUVl9XlwjY6evxMe87vAm?usp=drive_link | 2024-05-25 | - | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | 901fafbb-29c7-44a0-920f-377fd2ba8dd1
11 | 2024-06-03 14:16 | 2024-06-03 14:47 | fajar.sodiq@waskita.co.id | Fajar Sodiq Febriansyah | Fajar Sodiq Febriansyah | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-05-28 | 30.28 | 36.86 | 0.69 | 0.19 | 0.07 | 23.37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/fn9lV-kZxxg |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqSZItR777tMgaBCR0jwokoBpdjUZmsxgRdwDjTwniusxQ?e=XlZ0qz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgZsM6ir3npNnS6XnVCj6YoBKiv1I8aDR2DPycL523H45A?e=1CgOUF | 2024-05-27 | Desain : Tempat Istirahat (Rest Area) , Desain belum ada dari owner. Beton Struktur (Kelas C dan Kelas E) , Justifikasi teknis belum ditindak lanjuti oleh JPB. Baja Tulangan Sirip BjTS 520 , Justifikasi teknis belum ditindak lanjuti oleh JPB dan Supply vendor terkendala pembayaran. Lapangan : Beton Struktur (Kelas C dan Kelas E) , Supply vendor terkendala pembayaran. Borepile Dia 120 cm , Supply vendor terkendala pembayaran. | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 4f948728-ef8c-46dd-b6e8-28aa778a31ec
10 | 2024-06-03 14:34 | 2024-06-03 14:37 | anonymous | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-05-26 | 3.832 | 6.912 | 17.97 | [15 empty] | https://drive.google.com/file/d/1goZ3hl7pVhZFR2cN78MzFyw71g0h8ewp/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/173bg7dBQS_gXC0xKlrqw5PARDGbTLOjt?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1Ial3lhx6ZevKjsP7tQbrL2yTkrQ_8_6a?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1a_uGpMc-k7DDIipd0jXvgSHzsC1sSW7f?usp=drive_link | 2024-05-27 | JU CIBODAS: - Terdapat Rumah (diluar ROW) Yang berada 6m dari tepi pilecap - BOF P2 berada -18.8m dari tanah existing pada CL | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | 01f8610a-a68a-4476-bf76-0225724cc60f
13 | 2024-06-03 14:35 | 2024-06-03 15:01 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-05-25 | 35.01 | 25.617 | 1.478 | 1.005 | 17.865 |  |  |  | 14.662 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EimCVe70WYBCkEwrdxBk11YBl1eJptNB-gXZ7DbVhC8DzQ?e=eJScjE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EimCVe70WYBCkEwrdxBk11YBl1eJptNB-gXZ7DbVhC8DzQ?e=eJScjE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eg50-hUJ8VFGnVnT-Yo_YQcBaA6jEnlQwqgd5PLobxYH3Q?e=kZTm9M | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eg50-hUJ8VFGnVnT-Yo_YQcBaA6jEnlQwqgd5PLobxYH3Q?e=kZTm9M | 2024-05-25 | Justifikasi teknis belum selesai, sehingga banyak desain gambar yang terkendala | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 855594bf-43fe-49fa-89f5-449a17d8372a
12 | 2024-06-03 14:46 | 2024-06-03 14:56 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-06-02 | 46.993 | 46.276 | [16 empty] | https://toa-const3.box.com/s/ywduvv2p9dc5jp1s82n2335atdsmxd7x | https://toa-const3.box.com/s/uktowhnvviewbbqlgrii273g00fxiqan |  |  |  |  | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | 88a74657-5c71-4ed1-8d31-21470d1d0dae
14 | 2024-06-04 10:18 | 2024-06-04 10:23 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-05-31 | 59.112 | 99.415 | 0.385 | 2.219 | 43.327 | 1.372 | 0.473 | 4.094 | 0.384 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/038a5e71-a8cc-4043-96f9-6e2dfabfb9ad | https://os5.mycloud.com/action/share/fdb6ab0b-333f-4618-8059-cb7613714540 | https://os5.mycloud.com/action/share/f095092a-e534-4306-a3bd-2c8a8993bef7 | https://os5.mycloud.com/action/share/923be38d-231a-4e83-a17b-ba6fde1a5083 | 2024-05-30 | Mandor dan beton terkendala karena belum terealisasi pembayaran | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | b38bcbf5-3313-4bc8-866a-aee9a27c2834
15 | 2024-06-04 14:02 | 2024-06-04 14:14 | agnes.shelvira@waskita.co.id | Agnes Shelvira Herwieany | Utomo Aryowibowo | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2024-06-03 | 74.789 | 74.686 | 1.05 | 0.79 | 31.58 |  | 5.73 | 5.34 | 52.12 |  | 3.38 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1EeJ_CrU1YPIOs_BlQG-ZueBzQMlalbV5/view | https://drive.google.com/drive/folders/1ocVGxw1ll18ybSxxBQY-nUxj_dMmF0Th | https://drive.google.com/drive/folders/1A7pyHlmQPGwO_kyr00Ck_iSr2BfKeyLN | https://drive.google.com/drive/folders/1A7pyHlmQPGwO_kyr00Ck_iSr2BfKeyLN | 2024-06-03 | - | -0.96849430,116.70188410 |  |  |  | 350d0fea-4396-42b6-8601-76e0de19750d
16 | 2024-06-05 18:26 | 2024-06-05 18:32 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-06-02 | 9.54 | 8.33 | [16 empty] | https://drive.google.com/file/d/1T6JGGGBN0cJitwTTnvWWI7qfsod-NA5w/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1YVDFRnfIFyFCGb3TNAao1I35f0XedSLr | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link |  | 2024-06-02 | 1. Review Desain Struktur Atas Jembatan Satwa 2. Review Desain Overpass Jembatan Rangka Baja 3. Terdapat clash antara rencana bokong semar 3B1 dengan lokasi abutmen 3B2 Ramp 1, Ramp 2, Ramp 3 dan Ramp 4 4. Sering terjadinya hujan di lokasi pekerjaan yang mengakibatkan kendala pada mobilisasi beton melalui jalan akses (mobilisasi dilakukan setelah jalan akses kering atau di-scrap) | -1.13731907,116.79020552 |  |  |  | 19c31e63-9e6c-4534-92a7-44a2113b15a2
17 | 2024-06-10 11:56 | 2024-06-10 12:02 | arif.setiawan@waskita.co.id | Arif Setiawan | Arif Setiawan | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 2024-06-02 | 72.746 | 68.386 | 0.664 | 0.492 | 58.94 | 0 | 0 | 0 | 12.347 | 0 | 0.303 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang%2F1%2E%20WIP%2FReality%20Modeling%2F202405%20%2D%20Mei%2024%2FDokumentasi%2FVideo%2FPematangan%20Lahan%20KITB%20%2D%20Drone%20M%2D29%2024%20Mei%202024%2ERakor%2Emp4&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Eff31a2e6%2D8d1d%2D4ee6%2D961d%2Dea5dfebf7a40 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang%2F1%2E%20WIP%2FReality%20Modeling&ct=1704506828504&or=OWA%2DNT&cid=56b8252b%2De747%2Dd15e%2D09a0%2D40f0a34bc693&fromShare=true&ga=1&WSL=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20Pematangan%20Lahan%20KITB%20Batang%2F1%2E%20WIP%2FReality%20Modeling%2F202405%20%2D%20Mei%2024%2FDokumentasi%2FFotogrametri&ga=1 | 2024-06-02 | - Masih terdapat area lapangan yang belum dapat dilakukan pematangan lahan pada kavling E-10 - Masih terdapat Area pohon karet PTPN yang belum ditebang | -6.92723742,109.95182730 |  |  |  | 4b0f9371-740b-4004-ab72-1df92b0db60e
18 | 2024-06-10 12:56 | 2024-06-10 19:23 | lot2blitar@waskita.co.id | Fajar Kurniawan | Fajar Kurniawan | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2024-05-30 | 9.149 | 32.02 | 0.352 | 0.829 | 27.072 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1aoT8mN3sFNUQ-XKhs-QZ5eVpAo6tNVO_/view?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EnSNXc2orwxCpAf-luiED08BDWdKc5xK8JJCqAHDbc7LGA?e=4cZ78Y | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Els-WljjQdxKkgzYvG8CDMAB1gglocic3Qm91_tYMWxZqA?e=OE8vUp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EkGQJgfBn01Ltr6dXSWGbOcBaXL6rKsc8BzROZFIrIOABQ?e=j8rXRY | 2024-05-30 | Pembebasan lahan terkait proses pemotongan pohon jati, Pemindahan utilitas PLN, DIPA tahun 2024 tersisa 7,6 milyar | -8.30961900,112.11101000 |  |  |  | c83ab0a5-adbe-4c15-b50f-fc8372ad3db4
19 | 2024-06-13 14:31 | 2024-06-13 14:34 | nizar.zulkarnain@waskita.co.id | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-05-31 | 97.792 | 100 | 100 | 99.59 | 99.38 | 97.13 | 95.06 | 95.83 | 96.32 | 100 | 87.88 | 97.2 | 98.95 | 86.93 | 80.24 |  | 98.36 | 100 | https://drive.google.com/file/d/1_ag_E_ivTVWcG-asy0ShEAOHkR02H8MD/view?usp=sharing | [5 empty] | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | 1942605f-9916-4e02-8f9b-628afb12bbc1
20 | 2024-06-26 08:46 | 2024-06-26 08:49 | nizar.zulkarnain@waskita.co.id | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-06-24 | 99.9 | 100 | [16 empty] | https://drive.google.com/file/d/1wuFlc0uaW5j4nmzbo64m92XWDMCg8sD6/view?usp=sharing |  |  |  | 2024-06-18 | Penyelesaian Defect Temuan PHO dan ULF | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | bbe3e87f-bd1b-4456-9a69-881ff83ae61f
21 | 2024-06-26 10:32 | 2024-06-26 10:32 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-06-23 | 3.021 | 3.081 | 1.682 | 0.119 | 0 | 0.762 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | 2024-06-23 | Operasional & Teknis : - Pembebasan Lahan > Progress pembebasan lahan 84.5 %, update progress pembebasan lahan ke owner dan bersurat ke owner (Target pembebasan lahan 100% di bulan Juli 2024) Isu Kontraktual dan legal : - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari konsultan/engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari untuk proses approval Isu K3 dan Lingkungan : - Sosialisasi Warga sekita > Telah dilakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan desa, termasuk lahan yang belum bebas - Buangan air dewatering dari lokasi galian, tidak boleh dibuang ke saluran tersier > Membuat parit di samping lokasi galian dan dihubungkan ke saluran sekunder Isu Finansial : - Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10% > Pengaturan cashflow dan skala prioritas pembayaran | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 08f560f5-3e2c-4ecd-b5af-b359eb10d2c3
22 | 2024-06-26 20:29 | 2024-06-26 20:33 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2024-06-26 | 100 | 100 | 3.25 | 1.18 | 92.77 |  |  |  | 2.27 |  | 0.52 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1bVT5m7wDKeUOZ2qPtGhVsbTavzJpP4CA/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Em8K2CWgASxIkOF_-kVZEQQB88ghsThWMT3RVwirGyWGSA?e=TbIQNS | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Em8K2CWgASxIkOF_-kVZEQQB88ghsThWMT3RVwirGyWGSA?e=TbIQNS |  |  | 3.76047575,115.89977678 |  |  |  | d172d3c0-003d-4384-bab2-5b75ffee205c
23 | 2024-06-27 13:52 | 2024-06-27 13:56 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-06-27 | 83.571 | 83.497 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/ERof4h9vT8VNlragtj8ffBIB6CR6hPtEG3M7k50qJ_5aAw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=0AlRKn | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EtKlh37p4w9NkmFQW3mZRrgBoLk51u0kF3poF-t6cvwy5A?e=dQ3wL1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkuP7Im0PRtDoA-fkYqTzu0BtU-_dX2bYQokD9aWWU1Tcg?e=0sKJsu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkuP7Im0PRtDoA-fkYqTzu0BtU-_dX2bYQokD9aWWU1Tcg?e=0sKJsu |  | - | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | ea54793e-b679-4efe-97e9-3bf56b42c179
24 | 2024-06-28 08:59 | 2024-06-28 09:10 | msaifudin.ashari@waskita.co.id | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-06-28 | 3.859 | 11.071 | 20.26 | 20.6 | 10.23 | 3 | 14.94 | 0 | 0.6 | 0.46 | 0.27 | 4.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1DXDVn57t2adK_y-3rjLmuTX5KiViNynV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1vwybSH7S2fP8d6y0GafOVrhRrrjFlr1Y?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1uZY9RrKwfF7NdESkOr_tiEFz-0UiuMh-?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1LmKaIxCD-9_1CWNUUjDXXnkKN3yO2IrY?usp=drive_link | 2024-06-28 | 1. Pembebasan lahan 88,35 % 2. Review Desain di beberapa lokasi struktur | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | d97335cd-7307-4db2-be0c-c423ba34b5f5
25 | 2024-07-01 11:09 | 2024-07-01 11:27 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-06-21 | 93.25 | 95.352 | 2.88 | 0.57 | 0 | 22.35 | 0.1 | 1.87 | 0.23 | 2.89 | 16.48 | 38.42 | 0 | 5.11 | 1.21 | 0.47 | 0 | 0.68 | https://drive.google.com/file/d/1-AtEyyv3ErNLV2EXBYelxszdy5y0PnaT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-BsJrhfiwsfZDiXIip0eDIdjF4OwxRlw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AhQ4ldK77_hkXujTm4c38nwl7Wz8ce1o/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Arfn0gQ7UYYWK9xBsYW8CrZEEBl4qfS6/view?usp=sharing | 2024-06-25 | terdapat retak pada timbunan tinggi di sta 0+100 - 0+225 | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 445e2645-cd3a-4861-bd21-63d962733372
26 | 2024-07-02 09:41 | 2024-07-02 09:58 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-06-25 | 42.52 | 31.23 | 1.478 | 1.019 | 17.872 |  |  |  | 22.151 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EgcUc3t1gahAtCkDRnMXACIBIi0j7v9kbJPU4Hc-O8gmhg?e=uMNOGf | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqtDA8xlWz5FqEb5A2uFB2gBa8RhR6TEpZJ3vFT92_4RRA?e=oPXTS2 |  |  | 2024-06-25 | 1. Proses review desain masih berjalan 2. Proses addendum 3 masih berjalan | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | ad249e52-8aff-4923-ab9b-493db844fb9f
27 | 2024-07-02 13:32 | 2024-07-02 13:43 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian WInata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-06-30 | 61.868 | 61.531 | 0.392 | 2.219 | 43.847 | 2.385 | 0.932 | 4.621 | 0.757 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/285a78c9-86d8-44d1-9c27-5af28c649726 | https://os5.mycloud.com/action/share/1b9933cd-0780-469c-b418-7ea70f6ae573 | https://os5.mycloud.com/action/share/49414296-def4-4b12-a534-49f642dc80d7 | https://os5.mycloud.com/action/share/10673f12-5f66-46d4-b49a-57919272226a | 2024-06-30 | Keterlambatan kedatangan material impor strand 28.6 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 819ea689-23da-446d-8ed6-491b0336c10c
28 | 2024-07-03 09:39 | 2024-07-03 09:46 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-06-30 | 13.302 | 12.295 | 0.583 | 0 | 0.639 |  | 0 | 0 | 12.08 |  | 0 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1QaTTFMMJ0nf6bXBHTasQV_TrZFbCOWq6/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1ema98ASjb4HZIxI_R_LfPASGJlKXyBQC?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE |  | 2024-06-30 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat perubahan desain pada lokasi Sta 6 dari borepile menjadi spunpile 3. Review Desain Struktur Atas Jembatan Satwa dan Review Desain Overpass Jembatan Rangka Baja 4. Terdapat clash antara rencana bokong semar 3B1 dengan lokasi abutmen 3B2 Ramp 1, Ramp 2, Ramp 3 dan Ramp 4 5. Sering terjadinya hujan di lokasi pekerjaan yang mengakibatkan kendala pada mobilisasi beton melalui jalan akses (mobilisasi dilakukan setelah jalan akses kering atau di-scrap) | -1.13731907,116.79020552 |  |  |  | 008f92a8-324b-4c63-b454-a091ef0d55fe
29 | 2024-07-04 10:57 | 2024-07-04 12:23 | Dhani.ramdhani@Waskita.co.id | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-06-30 | 27.819 | 24.24 | 1.89 | 0.343 | 9.75 | 0 | 0.07 | 0 | 15.765 | 0 | 0 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/ErAViWo9vLNHj5YriZZI964BWyCePV4fUt5wYcIiy0sBww?e=KOM1ib | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EugsfvobT2BDk8pDScyAbAcBcvoczGo68eAqr7MKRNfxmw?e=8BZmO1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Ej0actI5_GBOu2OutoBcdlMBG3oguiX2CHboU-dPqCNSKg?e=UCEIhD |  | 2024-06-30 | Desain Gate Tol Belum Ada - Tindak lanjut Berkoordinasi Dengan P2JN - PIC KSO, P2JN | -1.15205556,116.69316667 |  |  |  | b89b19d8-969b-4ca2-b8c6-7c1fe50d6fad
31 | 2024-07-26 10:11 | 2024-07-26 10:36 | msaifudin.ashari@waskita.co.id | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-07-26 | 6.198 | 7.977 | 45.3 | 54.13 | 21.33 | 5.44 | 17.23 | 0.39 | 3.41 | 0.37 | 0.28 | 5.61 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1JkeaDWXgSPrSApi_2sxLYm4Ykxz9XhPg/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1PR_nFpai9UrS6KY8az13x7shQRsln6_K?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuM2_iVbB-JElqJypNQ_stoBpNLbhfaQ_ZbrEvzyuMVtDQ?e=DRIhDs | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuM2_iVbB-JElqJypNQ_stoBpNLbhfaQ_ZbrEvzyuMVtDQ?e=DRIhDs | 2024-07-26 | 1. Kepastian Pelaksanaan Retaining Wall Sta 26+700 2. Pembebasan Lahan 3. Review Desain JU Cibodas 4. Review Desain JU Cisarua 5. Review Desain JU Campedak | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | 7c74ee25-0c94-4a29-92e1-87fb5a3c031f
32 | 2024-07-26 19:16 | 2024-07-26 19:26 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-07-14 | 4.845 | 5.543 | 1.837 | 0.119 | 0 | 2.281 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | 2024-07-14 | - | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 19d4f08c-05c0-4351-8ff5-b2454a841a29
33 | 2024-07-27 22:25 | 2024-07-27 23:19 | imam.islami@waskita.co.id | Imam Islami Domel | Muhammad Nuh Tarigan | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-07-27 | 60.66 | 49.581 | 0.272 | 0 | 32.214 | 0 | 0.147 | 0.299 | 27.379 | 0 | 0.214 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9nhaimUYw93fGv9Oa?e=buVJLy | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9nhATgjHkfswf7dGL?e=ZVfCxZ |  |  |  |  | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | 0f209830-04d0-4815-a565-9eae446fbe7b
34 | 2024-07-29 08:56 | 2024-07-29 11:19 | Dhani.ramdhani@Waskita.co.id | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-07-29 | 44.145 | 42.56 | 1.905 | 0.517 | 12.352 | 0 | 1.542 | 0.05 | 27.78 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EfsghLqMCsdMl6astdLleqAB1uBO_ge16X6FwrGguJyEvA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=bXnKRK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EpLlm0r6r4lCinVy28RYsFsBvp76fGGkO5Bc3o0OLrI_Zg?e=DiZHJd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EfxhJBonqjpEuSIXWtkOyB0Bik9tmQvRttb8y_fnKQZ_BQ?e=yBgrPm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EfyIn5-GF-9CnRu2WkxuNukBVlWfP43VPodnY3t4cGyFUw?e=ewStVW | 2024-07-29 |  | -1.15205556,116.69316667 |  |  |  | 1cc261f7-e883-4f28-8c1c-e28a12a2d4e6
35 | 2024-07-29 11:51 | 2024-07-29 12:27 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-07-29 | 89.755 | 88.301 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Ee6HJ5t-_HBOkD11f3yWwzMBTBZ_FSQb8PSXW5tPtgIvbQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=PhPrwb | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EqNZsZFwaSVIvhei0YrfpNwBGojHSsuN3jitJJ0VLOq1gA?e=aPXz83 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmxkeH8fzp5PtJJlMRnZKJEB0ydFy9NEDAwNpTl_0n0eTg?e=3n4gna | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmxkeH8fzp5PtJJlMRnZKJEB0ydFy9NEDAwNpTl_0n0eTg?e=3n4gna |  | - | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 37306262-273a-47e6-8e44-af6c31e8e4f5
36 | 2024-07-30 16:27 | 2024-07-30 16:41 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-07-31 | 63.981 | 63.047 | 0.392 | 2.219 | 44.036 | 4.509 | 0.932 | 4.621 | 0.763 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/6dc9fa29-e8a3-4603-8e75-b61d5ca68598 | https://os5.mycloud.com/action/share/25249297-333c-4c2e-838f-feb00b35937d |  |  | 2024-07-31 | Kontrak lahan untuk batching plant WBP yang akan habis, masih dinegosiasikan. | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 70e51699-47fc-4f66-a696-6abe26784a01
37 | 2024-07-31 15:50 | 2024-07-31 15:52 | nizar.zulkarnain@waskita.co.id | Nizar Zulkarnain | Nizar Zulkarnain | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2024-07-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | https://drive.google.com/file/d/1kJ0L-3ZIwPCEikOcsvw7yzHpLjXQVn1K/view?usp=sharing |  |  |  | 2024-07-31 | Finishing Sisa Pekerjaan dan Perawatan Jalan Tol | -6.35008011,107.02324233 |  |  |  | a3a99e53-42ed-40ab-885c-47a95aeae426
39 | 2024-07-31 16:13 | 2024-07-31 16:58 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-07-28 | 96.452 | 96.987 | 2.91 | 0.57 | 0 | 22.52 | 0.1 | 2.2 | 0.23 | 2.89 | 17.68 | 38.72 | 0 | 5.55 | 1.81 | 0.47 | 0 | 0.82 |  |  |  |  | 2024-07-28 | terdapat sumber air di timbunan tinggi sta 0+100 - 0+225. mengakibatkan telatnya waktu konstruksi. sekarang dalam proses penanganan | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 28e3b9c0-fa08-41ce-9422-dc5bd70a11f8
38 | 2024-07-31 16:44 | 2024-07-31 16:45 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-07-31 | 63.981 | 63.047 | [18 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/edb4f21e-4182-4b20-aec0-96deb3f17c08 |  |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 6822f4f3-8e2b-48d3-99f3-c04aa0a7d0d1
40 | 2024-08-01 09:58 | 2024-08-01 10:02 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-07-25 | 50.833 | 36.79 | 1.478 | 1.019 | 17.872 |  |  |  | 30.514 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ElEauK7i_idKmlGajo6VX5QBFCCfGZjgzOJ7R6HCVz9Gxg?e=wUcjsS | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EhtNpQVRG01Or54Rsv5nNB0BGynriS0inVmTRdwbY9w1sw?e=yWHemm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=a5iUfH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=a5iUfH | 2024-07-25 | 1. Justifikasi Teknis masih dalam proses persetujuan owner 2. Addendum 3 masih dalam proses | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | cca9e674-6909-456f-a210-0949ad45bd8c
41 | 2024-08-02 09:20 | 2024-08-02 09:39 | olhika.adzalia@waskita.co.id | Olhika Adzalia | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-07-31 | 71.928 | 75.453 | 4.938 | 0.914 | 0.188 | 35.419 | 0.941 | 3.141 | 0.11 | 1.322 | 8.44 | 10.711 | 0 | 3.931 | 0.044 | 0 | 1.829 | 71.928 | https://drive.google.com/file/d/1pmGUjvStVtcYY7S19Q7XJ0KrV4Y3KEyq/view?usp=drive_link |  |  |  | 2024-07-31 | https://drive.google.com/file/d/1zb5V3VBPGuOTfp_cuoY_AIeFM1xVz6kj/view?usp=drive_link | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 1f1e26fb-29d5-4759-bdcd-79dd452fad9b
42 | 2024-08-02 10:23 | 2024-08-02 10:46 | rizky.saputra@waskita.co.id | Rizky Saputra | Rizky Saputra | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-07-31 | 39.531 | 61.696 | 0.768 | 0.19 | 0.07 | 27.04 | 0.17 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.03 | 11.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/65ZFLITWnV4 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-07-31 | Pekerjaan Struktur​ (Issues) Target Beton Ready mix Bulan Juli 5.113 m3, Per tanggal 8 Juli 2024, WBP mengalami kendala stock semen sehingga WBP tidak ada produksi beton​ Kebutuhan Besi Juli 2024 : 352 Ton​ Borepile Jembatan Paiton = 114 Titik / 130 Titik​ Borepile Jembatan Langsep = 59 Titik / 136 Titik​ Pekerjaan Struktur​ (Next Step) Percepatan Finalisasi Desain Struktur yang terdampak oleh Timbunan Tinggi,​ Penambahan Tenaga Kerja Mandor​ Percepatan Pembayaran Supplier Besi untuk mendukung kontinuitas Pekerjaan Struktur​ Koordinasi dengan WBP terkait Stock Material Beton Pekerjaan Perkerasan​ (Issues) Saat ini lahan sudah tersedia untuk pekerjaan perkerasan sepanjang 2,0 Km, sehingga pekerjaan diatasnya seperti Caping Layer, Drainage Layer dan LC sudah bisa dilaksanakan.​ Pekerjaan Perkerasan​ (Next Step) Percepatan Administrasi Pengadaan untuk Pekerjaan Caping Layer & Drainage Layer.​ Proses Pekerjaan dilapangan Legal & Administrasi​ (Issues) EOT = Rencana Penambahan Waktu Pelaksanaan Kontrak s.d Juli 2025 akibat Desain Rest Area, Kekurangan Lahan ROW & Lahan Belum Bebas.​ Legal & Administrasi​ (Next Step) Koordinasi dengan KSO terkait Rencana Penambahan Waktu, dan Proses Penyiapan Adminitrasi Pendukung Penambahan Waktu Pelaksanaan | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 77eca91f-a17b-4d91-9212-dc59edc03344
43 | 2024-08-02 12:06 | 2024-08-02 12:06 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-07-28 | 21.455 | 21.406 | 0.552 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0.216 | 19.901 |  | 0 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/14vZPN9dxx3Jx-dU7BS34DAmOwvIEEPKz/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/174dH9LHc4nrsoZ8Bb2U7l9CQFnXG2Z2G?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EZxa1JNdWftAkUbgzSiiRF8BVqpUKTf3cOxK-B3Z_hWdcA?e=M4RsMD | 2024-07-28 | - Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 - Terdapat perubahan desain pada lokasi Sta 6 - Review Desain Struktur Atas Jembatan Satwa dan Review Desain Overpass Jembatan Rangka Baja - Terdapat clash antara rencana bokong semar 3B1 dengan lokasi abutmen 3B2 Ramp 1, Ramp 2, Ramp 3 dan Ramp 4 - Sering terjadinya hujan di lokasi pekerjaan yang mengakibatkan kendala pada mobilisasi beton melalui jalan akses (mobilisasi dilakukan setelah jalan akses kering atau di-scrap) | -1.13731907,116.79020552 |  |  |  | 1ff2983b-97cb-46ab-95b9-a8d52199c711
44 | 2024-08-02 14:33 | 2024-08-02 14:35 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-07-31 | [20 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/2c6746d4-7593-40a2-8e17-9e9a20a70a79 | https://os5.mycloud.com/action/share/2c6746d4-7593-40a2-8e17-9e9a20a70a79 |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 283fe9fd-218e-4140-8b0b-da66d257fb9b
45 | 2024-08-26 09:57 | 2024-08-26 10:12 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-08-25 | 45.755 | 48.689 | 0.803 | 0.191 | 0.075 | 28.653 | 0.193 | 0.115 | 0.013 | 0.183 | 0.11 | 12.566 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/vCu9T8g0pHY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-08-25 | 1. Design Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain Bangunan saat ini belum final dan diterima. Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga berpotensi tidak dapat ditagihkan termin (Bisa dimasukkan dalam progress tetapi tidak dapat ditagihkan). Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan finalisasi desain Bangunan Rest Area,Berkoordinasi dengan JPB dan Konsultan agar bisa ditagihkan untuk Termin. 2. Pekerjaan Tanah Dukungan Percepatan Administras Tagihan Vendor Agar kontinuitas pekerjaan dapat terjaga. Koordinasi WBS Blasting untuk PO Kontrak PMX dan BKM STA 43+000 – 44+500 3. Pekerjaan Struktur Percepatan Gambar Saluran Transisi BC & Rest Area untuk BU 33+508, Percepatan Pemindahan Utilitas pada BU & BC, Percepatan Setting Alat Pancang SSP, Percepatan Pengadaan Besi Beton. 4. Pekerjaan Perkerasan Saat ini total sudah 2,0 Km lahan siap untuk pekerjaan perkerasan, Tindak Lanjut : TSG Batu = Penambahan Produksi CBM diatas Batu untuk percepatan CL, DL, & LC. Drainage Layer : Koordinasi dengan subkon terkait penambahan produksi DL. Lean Concrete : Koordinasi dengan WBP terkait pemenuhan stock material untuk mendukung pengecoran baik LC maupun Struktur. | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | f30a1194-4c38-4e01-abfc-053dbb3843a6
46 | 2024-08-26 10:36 | 2024-08-26 13:05 | msaifudin.ashari@waskita.co.id | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-08-25 | 18.498 | 24.391 | 69.98 | 77.97 | 40.41 | 15.34 | 39.25 | 1.74 | 8.95 | 1.66 | 0.82 | 18.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1KJuFk9aNZQ_5KhpbEg-L3VllAjhjBfew/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1OkaP8ovN9ocIQQfMVEeqzEYqWuI8zbpd?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1vXYNl-Md9PT-bszVOiDh64gaJAADV4og?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/163OgqaBAspFYyq8UdySzl6ng84oqk1FY?usp=drive_link | 2024-08-25 | - Kepastian Desain Retaining Wall Sta 26+700 - Review Desain Jembatan Cisarua - Campedak | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | 1aa5e6e8-5fea-43c9-af17-615a603aed6c
47 | 2024-08-26 14:16 | 2024-08-26 15:03 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-08-25 | 9.772 | 10.17 | 1.945 | 0.153 | 0 | 5.332 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | 2024-08-25 | Isu Produksi /Operasional : - Pembebasan lahan belum 100% >> Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial, mengirimkan notifikasi dan update program ke owner - Jalan Akses melibatkan 3 pihal (BBWS, PJT2 dan Pertagas) >> Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Bathcing Plab Dedicated >> Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC dan Witon namu Bathing Plan masih diluar proyek , Opsi penambahan vendor/mendirikan batching plant dedicated Isu Kontraktual dan Legar - Administrasi Approval dokumen memakan waktu lama >> Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari konsultan / coreteam) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinas terus dilakukan dengan pihak terkait. - Addendum >> Proses pengajuan Addendum 2 terkait perubahan kuasa KSO, Addendum 3 terkait MC-0 dan VO Isu K3 dan lingkungan : - Pengetesan kondisi lingkungan secara berkala >> Dilakukan pengetesan kondisi lingkungan secara berkala - Perlu penambahan water tank untuk mengurangi debu di jalan akses warga yang melintasi kendaraan proyek Isu Finansial - IPC >>Pengajuan IPC 5 dan 6 telah dilakukan, diharapkan Agustus 2024 cash in bertambah - Proses pengajuan IPC 7 - Bank Garansi Vendor >> Vendor kesulitan untuk menerbitkan bank garansi UM sehingga diberikan opsi untuk menggunakan surety bond, percepatan pembayaran vendor. | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | bf7cc85d-d622-4a36-9197-170842d031f0
48 | 2024-08-27 12:04 | 2024-08-27 12:09 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-08-27 | 92.447 | 91.967 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EQ4ZZHdcG8dMkNsF4AAkaYAB2l4_4WkpgfkmNDAQFoL-RQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=bzVuRB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EmUlMy9mnmtNkiJqNEWcH4wB84ss8nxDILh15hJACAysEw?e=AePTEE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ep8JBSzifllJvJxRs8AD-AEBq4T08xAdX8V_fivaw0aJJw?e=iQlvAZ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ep8JBSzifllJvJxRs8AD-AEBq4T08xAdX8V_fivaw0aJJw?e=iQlvAZ | 2024-08-27 | - | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | 3c03021f-8b8d-4981-9bf9-b986be7f9b4a
49 | 2024-08-28 12:42 | 2024-08-28 12:56 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2024-08-25 | 3.019 | 3.58 | 0.498 | 0.059 | 0.003 | 1.219 | 0.024 |  | 0.002 |  |  | 0.675 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Efvb6I4NNSJDs8a0wX9NqDYB7v0sdGm4T8TCVnjlPiwIcQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=9i6eMy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infra2media_waskita_co_id/Emw7v-PmSBdDpFQLIU4jxA0BwR4w0b2Apk4k-LVGD8Ifig?e=eu2ebB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EsKI_q0OnUpMsu9HHXhGUPoB8dqpDSH0Dts4SM-YT24a0A?e=Y1oSFR |  | 2024-08-25 |  | -6.8812050213,106.7893827682 |  |  |  | 76f837da-51e0-4d03-a51e-257d3f3f96b6
50 | 2024-08-31 07:41 | 2024-08-31 08:49 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-08-31 | 67.456 | 66.359 | 0.392 | 2.219 | 44.036 | 7.474 | 0.932 | 4.621 | 0.763 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/83936dd1-c173-44fd-93d0-400a4dea4512 | https://os5.mycloud.com/action/share/3ddd5cd0-2d82-4812-b0e3-e3a8e8f29ff1 | https://os5.mycloud.com/action/share/65fc1ff7-542e-46a9-abda-bb1dcecef517 | https://os5.mycloud.com/action/share/6f5a2539-f130-4304-86bf-0dbc0c1aa90b | 2024-08-31 | Status Sewa Lahan batching plant WBP belum jelas, akan habis di september 2024 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | bf7608fb-ebd2-440d-868d-b6de57b6c55a
51 | 2024-08-31 10:53 | 2024-08-31 11:23 | Dhani.ramdhani@Waskita.co.id | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-08-26 | 58.403 | 62.112 | 2.161 | 0.404 | 22.803 | 2.074 | 0.073 | 30.888 | [10 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Eaz-9eqmIbpOshwcbE4cyFIBfTWDy3Vyxnup0SAvKZokbg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=ZO7IYa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/ErteyzToorZLr5iW7r_fZBQBGSq3Aqi3QXmr0duN_4Aljw?e=XalWc0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Ebc3Au4NFIJOtJO0XYARhqABf5F-VyZflz40JJPXoCzmyg?e=eEF9AK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EfAKB7yIfblLmlNQiTFzJFUBQg577L5YCDDxUDnq-CgOcg?e=FkDg5y | 2024-08-26 | Curah hujan tinggi | -1.15205556,116.69316667 |  |  |  | f85a1a3c-fde9-4e32-89a7-f09bd3c195a8
52 | 2024-09-02 08:55 | 2024-09-02 09:02 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-08-25 | 98.239 | 99.022 | 2.91 | 0.57 | 0 | 22.88 | 0.25 | 2.42 | 0.23 | 2.89 | 18.37 |  | 38.75 | 5.81 | 1.88 | 0.47 | 0 | 0.82 | https://drive.google.com/file/d/1cxC9y3cvaRHlF1kN4kwRj6-_QUi_R3rd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BRjzaQWSnpEqUQD0QSdHLMO-kkNn6oc3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CsiOyuQZwxFOYLaymfkr0QZubp5OsYaf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CtCbd5tjC-Uhp0EMFyWa5DfX30zVqOX5/view?usp=sharing | 2024-08-25 | penanganan timbunan longsor akibat adanya mata air. | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | f42648db-9d3e-4e21-8012-0f57737ca607
53 | 2024-09-02 09:53 | 2024-09-02 10:24 | arif.setiawan@waskita.co.id | Arif Setiawan | Arif Setiawan | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 2024-08-11 | 97.757 | 97.705 | 0.748 | 2.117 | 67.682 |  |  |  | 26.256 |  | 0.954 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1U3G39UPkCvwSnPggADPUirJf1En-1BVH/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/15ndabu3cb9lWal0XZ8thsZp1ObqigCKM?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1B2Dkw9pAseJqQw-bhYyqyFmn72TfcS8O?usp=sharing |  | 2024-08-11 | - | -6.92723742,109.95182730 |  |  |  | a3a065b7-8dde-4ac6-b3a0-0350c9fa103b
56 | 2024-09-02 09:59 | 2024-09-02 18:41 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2024-08-29 | 43.849 | 22.543 | 0.352 | 0.846 | 35.094 | 0 | 0.713 | 0 | 6.034 | 0 | 0 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EiFw6kDOt6tLgFFlgTt-ir4BgT0hfvXEuN-pPM5me95U1A?e=BH8Bbq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/ErJuyCqTDVtIktvpD_Srf7wBRQz_p8fetgQ3FrWwXgJ8fA?e=u0icyY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EkwdE_1CwHVCrPpKBzmVDWQBNuUekVG90URO-nkeO3QqFA?e=A8YjXV | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EgoIl6kiqjtOoeWGEisUOiQBxheH0I0ydMxntfOV4U9NTw?e=M27xQm | 2024-08-30 | Survey tapal batas dan Inventaris sudah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2024 , namun pekerjaan penebangan tegakan atau pohon belum bisa dilakukan sampai dengan sekarang yang menyebabkan kegiatan konstruksi pada STA. 15+650-16+375 tidak bisa dilakukan. | -8.30961900,112.11101000 |  |  |  | eacb17d7-c401-411e-8868-c583c2a337b0
54 | 2024-09-02 11:28 | 2024-09-02 11:28 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-08-25 | 24.561 | 23.56 | 0.792 | 0.09 | 0.98 |  | 0 | 0.219 | 22.477 |  | 0.003 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1iuV1UnaJJC4Lu-qjmi1Zeo9GPifpnMfT/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1Xf-kt5qShbL0MmcQwQaWVGAjQQa9OpUm?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EVMX_SUq9xxPtUhykxf2Oc0B79of-rNO_5cddezKOaUf_A?e=rJKfga | 2024-08-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat longsoran yang perlu penanganan lebih lanjut dengan perkuatan Secant Pile atau Soulder Pile 3. Review Desain Struktur Atas Jembatan Satwa dan Review Desain Overpass Jembatan Rangka Baja 4. Saluran V-Ditch di area Mainroad 3B1 berisiko mengalami clash dengan Pekerjaan Ramp 1 & Ramp 4 dikarenakan area clearence dari pekerjaan ramp 1 & ramp 4 5. Sering terjadinya hujan di lokasi pekerjaan yang mengakibatkan kendala pada mobilisasi beton melalui jalan akses (mobilisasi dilakukan setelah jalan akses kering atau di-scrap) | -1.13731907,116.79020552 |  |  |  | 61a1b080-f225-4266-a0ed-459a818e3707
55 | 2024-09-02 11:40 | 2024-09-02 11:48 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-08-25 | 57.445 | 47.005 | 1.478 | 1.217 | 18.685 |  |  |  | 36.065 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EpSaljbRZdtHsPqEuK9TthABkGuvNI7yZbeaqlxz2xZDww?e=cZuoP8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Eg9O0fB0P6tDsDj1ocvjSTkBefIrwijCBfJIDA6nPXNeFg?e=RNbGCP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=hShb6w | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=hShb6w | 2024-08-25 | 1. Review Desain masih dalam proses persetujuan owner 2. Addendum 3 masih dalam proses persetujuan owner | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | d7624303-468f-4e32-97a4-4365d13364e8
57 | 2024-09-03 11:13 | 2024-09-03 11:22 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-09-01 | 56.72 | 58.01 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | ae9b92ec-c1aa-45d8-a6e9-458a08c0a519
59 | 2024-09-03 11:24 | 2024-09-03 13:09 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-09-03 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=ywvcku | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=RBdZEC | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=yvVO6r | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=7Vaejo |  |  | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | 188bc207-df54-4fb4-8f71-d04efc96a23d
58 | 2024-09-03 12:57 | 2024-09-03 13:04 | imam.islami@waskita.co.id | Imam Islami Domel | Muhammad Nuh Tarigan | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-08-31 | 74.02 | 60.769 | 0.272 | 0 | 33.005 | 0 | 0.246 | 0.246 | 39.938 | 0 | 0.214 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9whAbmYdP8hYC6RNt?e=03ofdf | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9whAbmYdP8hYC6RNt?e=03ofdf | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9wGM70mJppY_vs-wm?e=wcYt0X | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9wGM70mJppY_vs-wm?e=wcYt0X | 2024-08-31 | - Masih ada lahan yang belum bebas - Simpang ITCI yang masih mencari jalur pengalihan | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | a053f866-af74-4770-943b-472edabcf2a1
60 | 2024-09-03 14:09 | 2024-09-03 14:20 | olhika.adzalia@waskita.co.id | Olhika Adzalia | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah |  | 79.613 | 87.428 | 49.38 | 79.4 | 70 | 34.807 | 0.941 | 4.042 | 0.11 | 1.322 | 9.765 | 10.614 |  | 8.573 | 1.405 |  | 2.232 | 79.613 | https://drive.google.com/drive/folders/1x36NaT0UkocAI-H6FHS0sqwxqQB_PGAl?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/18VTSqca2W9awHJ-ppfS0Hw_2kkWdVP96?usp=sharing |  |  |  |  | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 2f3e0e31-00f3-4f10-a1e4-68156158c5eb
62 | 2024-09-10 14:11 | 2024-09-10 14:13 | ali.amirrudin@waskita.co.id | Ali Amirrudin A | Ali Amirrudin A | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2024-03-28 | 100 | 100 | [22 empty] | -3.25078511,134.87791156 |  |  |  | be50f831-eadb-4dde-8127-aef7b8a77b9c
63 | 2024-09-25 15:56 | 2024-09-25 16:14 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-09-25 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=SrfByC | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=0X6sMP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ErLU5Ic3pddKqN3L3xZT1igBB5A3yFNfEZ7GEFzjiN_3Vw?e=Zajeqa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=q9g5xK |  |  | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | d24860bc-093a-4885-8aec-57236e9c9d96
64 | 2024-09-27 15:56 | 2024-09-27 16:00 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-09-22 | 58.95 | 63.9 | [20 empty] | 2024-09-27 | Tanah pada South Sea Wall (SSW3) sulit untuk ditembus bamboo pile, sesuai dengan desain rencana. Mengakibatkan potensi keterlambatan penyelesaiaan South Sea Wall dan pekerajan Reklamasi (CPM dan Sand Fill) | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | 2bb7b663-db27-4b6e-aa41-4fed920df43c
65 | 2024-09-27 23:27 | 2024-09-27 23:51 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-09-25 | 30.32 | 30.175 | 0.794 | 0.188 | 1.423 |  | 0 | 0.219 | 27.692 |  | 0.005 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1DWYivUjxt12TgHVN846FeeF0n2xof-sQ/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1bc5PDJUO6Riej7qD-Bus22j8zpdaXSL9?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EeLXQGD1qH9OnE5qGGikvBsBP-Ft7ZzPaDkcHCO6rtz9bA?e=za6xbb | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/ESJzAlYzrVxIhQgqzE2OfyEBpj0AI3zXmIBx043duVNRSw?e=8L8LZb | 2024-09-25 | 1. Hasil data tanah pada di lokasi Abutment 1 RAMP 1 STA 1+000 - 1+090 menunjukan hasil borlog <NSPT 10 2. Terdapat longsoran STA 14+000 yang perlu penanganan lebih lanjut dengan perkuatan Secant Pile 3. Pada lokasi Ramp 2 CB-22 sd. CB-10 terdapat area sliding yang lokasinya berada di luar ROW 4. Saluran V-Ditch di area Mainroad 3B1 berisiko mengalami clash dengan Pekerjaan Ramp 1 & Ramp 4 dikarenakan area clearence dari pekerjaan ramp 1 & ramp 4 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan DED 5. Clash Detection dengan paket pekerjaan Tol INK Seksi 3B pada pekerjaan Jembatan Satwa STA 08+325 & 10+025 yang bersinggungan dengan Main Road Paket 3B 6. Pada SUTT 150 Kv Sta 1+800 dan Sta 2+300 diperlukan perkuatan lereng, jarak aman dengan SUTT sesuai dengan Permen ESDM No. 13/2021 7. Terdapat beberapa lahan belum bebas pada area interchange | -1.13731907,116.79020552 |  |  |  | 268dfd8f-3e63-424f-a1f5-c694926f6460
66 | 2024-09-28 12:32 | 2024-09-28 12:55 | Dhani.ramdhani@Waskita.co.id | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-09-22 | 65.946 | 69.687 | 2.153 | 0.713 | 25.871 |  | 2.651 | 0.893 | 33.568 |  | 0.097 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EfZqrtEuYyFEsBj3mb9y-fMBvTcDEgF1HLPo_losWgfDMQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=C5ZGwu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EkEjUV9EYd1PpXWO9scr_OEBOYDzPoouHuMg8sK5WT4mHw?e=iWC9Pi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/ETn6q1dGhxdJtYNjDEWabmEB4lNYAclJ50oGICRi7bZ2dw?e=Nbyt7N | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/ESp1M-VTym5MsloqN8dcaCUBYKJ15gQTxLl1JZV4KEmHtQ?e=96Mz1k | 2024-09-26 | Curah hujan tinggi | -1.15205556,116.69316667 |  |  |  | 43364977-8622-4ae6-8067-2bb1d8de82ba
67 | 2024-09-30 04:05 | 2024-09-30 04:29 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-09-30 | 99.898 | 99.895 | 3.106 | 0.547 | 0 | 22.877 | 0.156 | 2.993 | 0.232 | 2.909 | 18.737 | 39.194 | 0 | 6.054 | 1.599 | 0.471 | 0 | 0.771 |  |  |  |  | 2024-09-30 | Finishing Pekerjaan Akhir | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | a95e0875-8d97-4f96-a5a3-972818ef4b33
68 | 2024-09-30 08:39 | 2024-09-30 09:01 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2024-09-27 | 4.904 | 5.755 | 0.498 | 0.114 | 0.023 | 1.795 | 0.032 |  | 0.002 |  |  | 1.191 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EZVYMeRc6MhBs8gOlNSwVckBgeavnnkDCm_x6xoSk6CLtA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=mmhpdz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infra2media_waskita_co_id/EpNR0SQPWoNCgkXBV8Q64wUBctivwDJ1lFhv0SKRymg5aA?e=Zo2VaZ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EmTAuGmvLglKvrQH2khKRJ8BRzZaRVqeprWHgK7FaXvREw?e=HtGGOk |  | 2024-09-25 | ➢ Zona 2 Lahan bebas 89,97 % : • Jembatan Ciheulang belum bebas, target pelaksanaan Agustus 2024 • Pekerjaan Timbunan terkendala lahan 291,685 m3 (2,564 %) ➢ Zona 3 Lahan bebas 88,60 % • Pileslab Cigempol belum bebas, target pelaksanaan September 2024 • Pekerjaan Timbunan terkendala lahan 103,707 m3 (0,912 %) ➢ Zona 4 Lahan bebas 57,79 % • Jembatan Sungai Cibalong belum bebas, target pelaksanaan Agustus 2024 • Jembatan Cikukulu belum bebas, target pelaksanaan September 2024 • Jembatan Cibogo belum bebas, target pelaksanaan Agustus 2024 • Jembatan Cimahi belum bebas, target pelaksanaan September 2024 • Pekerjaan Timbunan terkendala lahan 117,524 m3 (1,033 %) ➢ Zona 5(Akses IC) Lahan bebas 59,07 % • Jembatan IC Sukabumi Barat belum bebas, target pelaksanaan Agustus 2024 | -6.8812050213,106.7893827682 |  |  |  | ca5ab112-e79a-409d-8e8e-3c662487447e
69 | 2024-09-30 09:23 | 2024-09-30 10:27 | msaifudin.ashari@waskita.co.id | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-09-29 | 23.874 | 31.035 | 74.38 | 77.98 | 82.45 | 20.88 | 61.14 | 2.72 | 9.78 | 1.66 | 1.36 | 23.77 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | https://drive.google.com/file/d/10Hv535py-38RTdgzbBzSqNc1GdSUlYXa/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1hq1EtYZlticu-jRD7dMZHd7w-fE2QuPo?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1I-lxLTHkM_shNA8QbL9NAsMyc45wEHZ2?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1jufT0HIgAVBo0emWvdHNHSY2ONApPQO0?usp=drive_link | 2024-09-29 | Proses pengajuan Lapis Pondasi Aggregat A sebagai pengganti Drainage Layer | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | 88dca2c2-0622-48e2-a649-8c581ac8d5b7
70 | 2024-09-30 15:59 | 2024-09-30 20:05 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-09-30 | [18 empty] | https://drive.google.com/file/d/1FxsKITU7xoTl2KceqQa6IYAvA02-h1eJ/view?usp=sharing |  | https://drive.google.com/file/d/1FPJa0_MOJUd4RXxCXHmiadUOk7r8H6-g/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1FPHhfzXC6jE5d8pdBsSfpj3egFvrG539/view?usp=drive_link |  |  | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | 158cb23d-a648-436a-b438-ce552fb4711d
71 | 2024-10-01 08:58 | 2024-10-01 08:59 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-09-30 | 94.637 | 94.57 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Efwy2Diyi4dDqY1gAAjjwEoBwPK6XzLYBjBguctlCcmn0A?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=QeTMya | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/ErLH46KT0MpAp0efjTZS9xUBP5ik2wWDpHaeicjB_LgtRA?e=AJhGQU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqirSYkecHVHqWL9mUVUQHMBtCQkxZ9hVjGXqDrpDeFftQ?e=M0JRpe | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqirSYkecHVHqWL9mUVUQHMBtCQkxZ9hVjGXqDrpDeFftQ?e=M0JRpe | 2024-09-30 | - | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | ef71c546-e75a-42e4-9421-cba2c4fb9e4a
73 | 2024-10-01 11:13 | 2024-10-01 12:03 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-09-29 | 49.505 | 50.405 | 0.869 | 0.19135 | 0.074876 | 29.2129 | 0.202 | 0.19776 | 0.038524 | 0.25913 | 0.15992 | 14.7014 | 0 | 3.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://youtu.be/eIvb7VeTSk4 | http://tinyurl.com/PROJECT-2024-INFRA-2-DIVISION | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-09-29 | 1. Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain Bangunan saat ini belum final dan diterima, Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga berpotensi tidak dapat ditagihkan termin (Bisa dimasukkan dalam progress tetapi tidak dapat ditagihkan). 2. Dukungan Percepatan Administras Tagihan Vendor Agar kontinuitas pekerjaan dapat terjaga, Penambahan Armada DT untuk PMX dan BKM untuk Pekerjaan di Lokasi STA 43+000 – 44+500. 3. Percepatan Gambar Saluran Transisi BC & Rest Area untuk BU 33+508, Percepatan Pemindahan Utilitas pada BU & BC, Percepatan Pendatangan Besi 600 ton untuk target bulan Oktober 2024 4. TSG Batu = Penambahan Produksi CBM diatas Batu untuk percepatan CL, DL, & LC. Drainage Layer = Koordinasi dengan subkon terkait penambahan produksi DL. Lean Concrete = Koordinasi dengan WBP terkait pemenuhan stock material untuk mendukung pengecoran baik LC maupun Struktur. | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 09d6e8e7-b363-4e2c-a458-e9cf5b269993
72 | 2024-10-01 11:35 | 2024-10-01 11:47 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-09-29 | 16.429 | 21.398 | 2.171 | 0.153 | 0 | 9.36 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F10%2E%20DRONE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuLiARhsmVZMtP3PSifPAJ8BHgXCGyIkQP7lWq83qsL-0g?e=85oQr7 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING | 2024-09-30 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) Isu Kontraktual dan Legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama Isu K3 dan Lingkungan - Sosialisasi Warga Sekitar terkait akses - Buangan air dewatering dari lokasi galian, tidak boleh dibuang ke saluran tersier Isu Financial - Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10 % | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 19d2a684-a037-40d5-bffb-7bb2c532c824
75 | 2024-10-01 14:07 | 2024-10-01 17:06 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-09-30 | 70.266 | 69.466 | 0.392 | 2.219 | 44.036 | 10.821 | 0.932 | 4.621 | 0.763 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/8dd3270b-2087-4ba3-aa90-503808b8bd1a | https://os5.mycloud.com/action/share/8b06e5fe-e609-4f36-812c-5931125ac211 |  |  | 2024-09-30 | 28/09/24 Pengecoran segmen 3 P1 distop karena CP trouble (beton mengeras di dalam pipa). sudah diatasi dan dilanjutkan kembali pengecoran pada Senin, 30/09/24. | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | a77d99f7-213d-4580-bae8-2e959cfb61f9
74 | 2024-10-01 14:48 | 2024-10-01 15:05 | andiran.dwi@waskita.co.id | Andrian Dwi Wibowo | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-09-25 | 84.801 | 94.93 | 49.2 | 794 | 70 | 35038 | 941 | 6403 | 110 | 1322 | 9765 | 10977 |  | 10574 | 1655 |  | 2232 |  | https://drive.google.com/file/d/1GEYSvlOBVrhM78k-iQYgJLH6tFUb-6_k/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KhKwZ3kAAA8ZeNQ87AQqPXSXin2FkpH5/view?usp=sharing |  |  | 2024-09-25 |  | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 9bb7e67d-dd6f-41eb-be1c-de2c872356b1
76 | 2024-10-02 08:59 | 2024-10-02 09:01 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-09-30 | [20 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/a86704cc-9fd0-4652-a290-d592b97a4d18 | https://os5.mycloud.com/action/share/0f7310d0-3276-4ee0-83e1-bcd67e7b5957 |  |  | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | 5ce76b25-aa79-4a9c-9eea-80ce25c4c94f
77 | 2024-10-04 13:42 | 2024-10-04 13:51 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-09-25 | 66.42 | 53.074 | 1.478 | 1.217 | 24.321 |  |  |  | 39.404 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EsGRIjLhgLBNpdTDYTXCzmsBL2UOFt4C3WIRa5eg8fIWAA?e=7PKEtj | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EkhCi1BURmZPq34ll7G4YJsBIZ7dzp3vicZERg7bt1bbyg?e=ZEWBbi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=x5Wk8r | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=x5Wk8r | 2024-09-25 | 1. Justifikasi Teknik masih proses 2. Pengesahan Addendum 3 masih proses | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 9e1217e0-0b6a-4397-a035-88b9d6c3f599
78 | 2024-10-21 11:57 | 2024-10-21 12:05 | arif.setiawan@waskita.co.id | Arif Setiawan | Arif Setiawan | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 2024-08-30 | 100 | 99.78 | 0.778 | 2.235 | 67.764 | 0 | 0.026 | 0 | 27.934 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1rusA6iZjyxjMKBld9a4nxSKtLt2VaxxZ/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/10fIIyrUPObrac8htRb18WhQCS6BAcsrO?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1r2yQhCJKQ7DCfEhNXptTGYM1nzL7dL-B?usp=drive_link | - | 2024-08-30 | - | -6.92723742,109.95182730 |  |  |  | 5ce78ecb-4511-4d8e-b445-50e940ba9e77
79 | 2024-10-23 10:25 | 2024-10-23 10:30 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-10-20 | 64.742 | 72.944 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | 2182ff9b-2cad-470b-bf4c-c254d5f67448
80 | 2024-10-23 12:59 | 2024-10-23 13:29 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-10-19 | 93.083 | 79.108 | 0.328 | 0.048 | 38.431 | 0.286 | 0.243 | 53.443 | 0.211 | 0.094 | [8 empty] | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&cid=3D1AE30B12F3D181&id=3D1AE30B12F3D181%2113293&parId=3D1AE30B12F3D181%2113238&o=OneUp | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&id=3D1AE30B12F3D181%2113239&cid=3D1AE30B12F3D181 | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMwbaKHQbSNju%5FE&id=3D1AE30B12F3D181%2113312&cid=3D1AE30B12F3D181 |  | 2024-10-19 | 1. Lahan STA 0+100, 3+200, 3+850, 4+050 belum bebas, tetapi sudah dapat dikerjakan 2. Pengajuan tambahan addendum kontrak 10% | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | 91c9d986-cbfb-4b18-af45-0cb6906e8d5a
81 | 2024-10-24 08:35 | 2024-10-24 08:45 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-10-20 | 22.687 | 27.512 | 2.261 | 0.153 | 0 | 12.483 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F10%2E%20DRONE&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F9%2E%20DOKUMENTASI&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING&ga=1 | 2024-10-20 | Isu produksi /operasional - pembebasan lahan belum 100% >> bersurat ke owner terkait pembebasan lahan , serah terima lahan secara parsial. Isu Kontraktual dan legal - administrasi approval dokumen memakan waktu lama >> proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari konsultan/engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari untuk proses approval. Isu K3 dan Lingkungan - Sosialisasi warga sekita terkait akses >> telah dilakukan sosialisasi dengan pemangku kepentingan desa, termasuk lahan yang belum bebas - Buangan air dewatering dari lokasi galian, tidak boleh dibuang ke saluran tersier >> membuat parit disamping lokasi galian dan dihubungkan ke saluran sekunder Isu Finansial - Permintaan pembayaran vendor tempo 30 hari dan DP 10% >> Pengaturan cashflow dan skala prioritas pembayaran | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 26969dcc-4861-43a5-9e3b-4fc0553129ea
82 | 2024-10-27 23:47 | 2024-10-27 23:52 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-10-26 | 95.791 | 81.589 | 0.334 | 0.072 | 38.632 | 0.319 | 0.243 | 55.887 | 0.211 | 0.094 | [8 empty] | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&cid=3D1AE30B12F3D181&id=3D1AE30B12F3D181%2113516&parId=3D1AE30B12F3D181%2113473&o=OneUp | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&id=3D1AE30B12F3D181%2113476&cid=3D1AE30B12F3D181 |  |  | 2024-10-26 | Lahan STA 0+100, 3+200, 3+850, 4+050 belum bebas Telah dilakukan koordinasi dengan pemilik lahan bahwa pekerjaan dilapangan dapat dilanjutkan. | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | dc2d54bd-e973-4459-a37f-9159c7149ada
83 | 2024-10-28 10:45 | 2024-10-28 10:55 | msaifudin.ashari@waskita.co.id | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-10-27 | 28.141 | 37.693 | 74.38 | 77.98 | 82.45 | 23.02 | 61.14 | 2.72 | 9.83 | 1.8 | 1.36 | 28.99 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | https://drive.google.com/file/d/14lUyhkgX1csaU7SZggD-cHsUB-KMg4BY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/14qX0KY2ALZo1GC5R1t5c-ivdZo2Dbq4P?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/14AORwyL5p6wJ11c1H82-oEKRc3GDqagD?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1HKw_v4GO_zyBAtr89QhRhA-5HJmMtApX?usp=drive_link | 2024-10-27 | Perlu penambahan 2 alat borepile di JU Cisarua | -6.88120502,106.78938277 |  |  |  | a6b6f67d-5689-4dcd-a258-b7ffa579bec7
84 | 2024-10-28 19:15 | 2024-10-28 19:15 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-10-27 | 23.958 | 23.619 | 2.265 | 0.153 | 0 | 12.976 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | 2024-10-27 | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belum 100 >> Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial, mengirimkan notifikasi dan update program ke owner - Jalan Akses >> Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated >> Saat ini telah berkontrak dengan Adhimis RMC dan Witon Namun Batching Plan masih di luar area proyek, Opsi penambahan vendor / mendirikan bathcing plant dedicated Isu Kontraktual dan Legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama >> Proses approva; dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan/Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait. - Addendum > Proses pengajuan addendum 2 terkait perubahan kuasa KSO, Proses pengajuan Addendum 3 terkait MC-0 & VO Isu K3 dan lingkungan - Pengetesan kondisi lingkurang secara berkala >>Dilakukan pengetesan kondisi lingkungan secara, perlu penambahan water tank untuk mengurangi debu di jalan akses warga yang dilintasi kendaraan proyek Isu Finansial - IPC >> Proses pengajuan IPC 9 - Bank Garansi Vendor >> Vendor kesulitan untuk menerbitkan bank garansi UM sehingga diberikan opsi untuk menggunakan surenty bond, percepatan pembayaran vendor | -6.33533300,107.77576100 |  |  |  | 4fd20e0c-f1a7-4364-b337-cbfe010a30f9
85 | 2024-10-28 21:25 | 2024-10-28 21:37 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Markus Juliano Sinaga | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-10-27 | 96.436 | 96.33 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EV8Lo2LP_vtNi2VuOoYkrnYB-_uljgzfw5g2_YWAvOBIvQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=jvrOen | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EqVIW4aUhO9Hq1mWapv17VYBv95F0FI4XDq9nKZhe6fQQA?e=3cX1Hu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElK71nxZvgZDs9mDal296A0BFh23UaUfw8BwajqnGgpLgw?e=JLPigz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElK71nxZvgZDs9mDal296A0BFh23UaUfw8BwajqnGgpLgw?e=JLPigz | 2024-10-27 | ASPEK TEKNIS & OPERASIONAL 1. Desain Beautifikasi Desain beautifikasi belum final ASPEK LEGAL Klaim : Direksi Keet Pembebasan Lahan Direksi Keet | -1.10415341,116.73424356 |  |  |  | d8cea77f-2851-4e15-aa1d-c3b70faad28c
86 | 2024-10-29 11:39 | 2024-10-29 11:51 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2024-10-26 | 6.062 | 8.847 | 0.495 | 0.137 | 0.025 | 2.019 | 0.042 | 0.013 | 0.02 |  |  | 1.717 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EYyOIls41s9Gu3wGRvJ4uNcBunpVZ33cf-RjXMVM3-cmwA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=gY4IvF | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Ej4lyBERbWlOpTyGGjxcC4IB1mSCVIbRW-SahuuI7Sc1Ug?e=ydMRGG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EYyOIls41s9Gu3wGRvJ4uNcBunpVZ33cf-RjXMVM3-cmwA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=gY4IvF |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682 |  |  |  | 8e3e5440-7c22-4948-b429-d1e4b8e348c6
87 | 2024-10-29 14:33 | 2024-10-29 15:20 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-10-27 | 42.03 | 39.349 | 0.8 | 0.19 | 1.57 |  | 0 | 0.22 | 39.25 |  | 0 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1NJvoteNDpuYALtgswykvyWRJBjnmz8BI/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/13bK0QnlmCCKT3apAWkcwJBTxRgZcgPr4?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/ERgHWwq7onJFnU_qyzALvC8BiCAT8uEe_KGvDkEeZPTiHw?e=SqdCb8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/ESJzAlYzrVxIhQgqzE2OfyEBpj0AI3zXmIBx043duVNRSw?e=eLskUa | 2024-10-27 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat Longsoran pada Sta 14 lokasi mainroad dan behimpitan dengan ramp akses 1 3. Hasil data tanah pada di lokasi Abutment 1 RAMP 1 STA 1+000 - 1+090 menunjukan hasil borlog <NSPT 10 4. Pada lokasi Ramp 2 CB-22 sd. CB-10 terdapat area sliding yang lokasinya berada di luar ROW 5. Saluran V-Ditch di area Mainroad 3B1 berisiko mengalami clash dengan Pekerjaan Ramp 1 & Ramp 4 dikarenakan area clearence dari pekerjaan ramp 1 & ramp 4 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan DED | -1.13731907,116.79020552 |  |  |  | 2bde513d-0ec0-46a2-b495-8540fa37a60b
88 | 2024-10-30 09:47 | 2024-10-30 10:02 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-10-29 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=ZVfzBB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=i9i4Vq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=MgIyeX | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=dVB6cQ |  |  | -6.23191260,107.90813480 |  |  |  | aed318ec-bfe9-4e6b-84fa-9ddda74f9c0d
89 | 2024-10-30 17:53 | 2024-10-30 18:09 | andiran.dwi@waskita.co.id | Andrian Dwi Wibowo | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-10-30 | 86.264 | 100 | 50.25 | 7.94 | 70 | 35.038 | 9.41 | 68.59 | 11 | 13.22 | 98.88 | 10.977 |  | 10.934 | 20.73 |  | 22.32 |  | https://drive.google.com/file/d/11faEgdP5MDfKI26U4aq2l-pQC_1NsOzu/view?usp=sharing |  |  |  | 2024-10-30 |  | -6.42093860,107.18760070 |  |  |  | 2e8c40fc-2eaf-4173-bd84-784cbe3e5ee7
90 | 2024-11-01 10:16 | 2024-11-01 10:25 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian WInata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-10-27 | 75.826 | 76.294 | 0.392 | 2.219 | 44.036 | 15.928 | 0.932 | 4.632 | 0.763 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/c335fa9d-335e-48d9-a328-2eb862b284a7 | https://os5.mycloud.com/action/share/daa00fa7-7464-4808-8936-f7deb2a1c836 | https://os5.mycloud.com/action/share/49d305cc-80f1-44bc-9c65-524b55f0bbf6 | https://os5.mycloud.com/action/share/56c18683-b7e8-4ecb-991c-2ad268870926 | 2024-10-27 | Adanya perbedaan elevasi Finish Grade pada Proyek Paket A2 dengan Proyek Jembatan Palu 4 | -0.88562397,119.85928375 |  |  |  | e92a5070-bb7c-41c1-8eca-9b83833ced82
91 | 2024-11-01 12:53 | 2024-11-01 13:06 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-10-25 | 78.67 | 61.204 | 1.627 | 3.732 | 27.138 |  |  |  | 46.173 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/El0XE6gshP5Al7AvtvB89B8BbFtlGBfMTeNlUshDT8AojA?e=6pqwDa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/En3Hky0cRDFGubC1b6HBXlYB7ahOVBuBBNq6p20krL4B6w?e=UzRhAU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=pigdlA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqgYa5zBUu5CvCETGG0fD-4Ba-g-gU77-TyMYjw3zaU37g?e=pigdlA | 2024-10-25 | 1. Terdapat progress tertahan karena menunggu pengesahan Addendum 3 2. Proses Justifikasi Teknis rencana Jembatan STA 3+600 masih berjalan | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | bb893429-d5bc-4dcd-a195-6a2e58d80697
92 | 2024-11-04 09:13 | 2024-11-04 09:25 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-11-02 | 97.36 | 83.55 | 0.345 | 0.085 | 38.854 |  | 0.435 | 0.282 | 57.051 |  | 0.211 | 0.094 | [6 empty] | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&cid=3D1AE30B12F3D181&id=3D1AE30B12F3D181%2113767&parId=3D1AE30B12F3D181%2113702&o=OneUp | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&id=3D1AE30B12F3D181%2113703&cid=3D1AE30B12F3D181 | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&cid=3D1AE30B12F3D181&id=3D1AE30B12F3D181%2113765&parId=3D1AE30B12F3D181%2113762&o=OneUp |  | 2024-11-02 | 1. Lahan STA 0+100, 3+200, 3+850, 4+050 belum bebas, tetapi sudah dapat dikerjakan 2. Pengajuan tambahan addendum kontrak 10% | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | 55587e85-ec32-464e-9fa5-19689d195bb4
93 | 2024-11-04 09:41 | 2024-11-04 10:28 | Dhani.ramdhani@Waskita.co.id | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-10-27 | 72.61 | 73.413 | 2.318 | 1.133 | 28.808 |  | 7.858 | 2.171 | 30.227 |  | 0.096 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Ecv3NHy9LA5DjiAk-mOg0vQBfMwndQ6W3rUms0zhgxIizg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=CeAw9q | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Ejm1wYywvDpFpBauO4n-yaQBmlRNSaqF5Cq6fE7jFYE6Ig?e=CFDxnd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Ebc3Au4NFIJOtJO0XYARhqABf5F-VyZflz40JJPXoCzmyg?e=UUgxCA |  |  |  | -1.15205556,116.69316667 |  |  |  | ff2f5b9d-fd4f-45ff-af95-318be139c432
94 | 2024-11-04 15:51 | 2024-11-04 17:08 | fajar.kurniawan@waskita.co.id | Fajar Kurniawan | Fajar Kurniawan | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2024-10-31 | 49.582 | 31.478 | 0.427 | 0.943 | 38.834 | 0 | 2.116 | 0 | 7.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1gDReAXL7DTDDOyayqMA9BNjIKqN3_MUj/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1gDReAXL7DTDDOyayqMA9BNjIKqN3_MUj/view?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EkwdE_1CwHVCrPpKBzmVDWQBNuUekVG90URO-nkeO3QqFA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EgoIl6kiqjtOoeWGEisUOiQBxheH0I0ydMxntfOV4U9NTw | 2024-10-31 | 1. Invertarisasi dan Pemotongan Pohon 2. Volume kontrak habis, proses Addendum 3. DIPA habis, proses penambahan DIPA smp tahun 2024 4. Longsoran baru akibat sumber air | -8.30961900,112.11101000 |  |  |  | 8ac7dcc9-b560-4a24-aaeb-d54bb53c3897
95 | 2024-11-05 06:58 | 2024-11-05 07:33 | ahmad.rival@waskita.co.id | Achmad Rival Setyawan, S.T | Achmad Rival Setyawan, S.T | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2024-09-25 | 100 | 100 | 3.09 | 0.57 | 0 | 23.89 | 0.1 | 2.6 | 0.24 | 2.91 | 18.62 | 38.81 | 0 | 5.92 | 1.98 | 0.47 | 0 | 0.82 | https://drive.google.com/file/d/1sKYgwr8xgoONd_EIWk34ZBOae6LTW72H/view?usp=sharing |  | https://drive.google.com/file/d/1RQ4ENBdMkx9PPsswURqYJ-YVoo3J8ygJ/view?usp=sharing |  | 2024-09-15 | tidak ada. (progress 100%) | -1.98399270,103.7135193 |  |  |  | f1b287e5-0241-4430-a9ed-b4d96d2f37a8
96 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:13 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-10-27 | 51.617 | 53.392 | 0.934 | 0.189 | 0.072 | 30.004 | 0.204 | 0.209 | 0.028 | 0.231 | 0.183 | 15.556 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | https://youtu.be/4uwMfIjGzog | http://tinyurl.com/PROJECT-2024-INFRA-2-DIVISION | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-10-27 | Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain Bangunan saat ini belum final dan diterima. Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga berpotensi tidak dapat ditagihkan termin, Bisa dimasukkan dalam progress tetapi tidak dapat ditagihkan. (Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan finalisasi desain Bangunan Rest Area & Berkoordinasi dengan JPB dan Konsultan agar bisa ditagihkan untuk Termin.) Galian Batu Mekanik Untuk Timbunan Saat ini terdapat 2 Subkon Aktif CPM (Lokasi Rest Area) dan PMX lokasi STA 35+500. - Taget Bulan November 2024 : 79,724 m3 - Realisasi s.d M-1 Nov : 9.025 m3 - Sisa : 70,699 m3 - Rata-Rata Produksi : 1,289 m3/hari (Dukungan Percepatan Administras Tagihan Vendor Agar kontinuitas pekerjaan dapat terjaga. & Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor). PEKERJAAN STRUKTUR Box Culvert = 30/33 Unit, Proses 1, Belum 1 Box Underpass = 7/9 Unit, Proses 1, Belum 1 Jembatan Paiton 2 = Close Pilecap (6/7) Jembatan Sungai STA 43+425 = Close Borepile A1, Proses Borepile A2 (38/68 Titik) (Percepatan Pendatangan Besi, Target Nov 770 Ton & Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor (Hanil, WKI & Mandor) PEKERJAAN PERKERASAN (CL, DL, LC & Rigid) Target Bulan November 2024 TSG = 41.141 m2 (1,3 Km) CL = 8.273 m3 (1,7 Km) DL = 8.273 m3 (1,7 Km) LC = 33.020 m2 (1,3 Km) Rigid = 3.705 m3 (0,5 Km) (Lean Concrete : Koordinasi dengan WBP terkait pemenuhan stock material untuk mendukung pengecoran baik LC maupun Struktur, Rigid Pavement : Percepatan Kesiapan Alat untuk memulai Trial Rigid & Pelaksanaan Rigid Bulan November 2024 & Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor (WBP, Merak & Mandor) | -7.72647690,113.63515320 |  |  |  | 4dceb100-0b15-473f-82bc-b069b7889c7c
97 | 2024-11-06 13:40 | 2024-11-06 13:53 | isnaen.dwi@waskita.co.id | Isnaen Dwi Sanjoyo | Isnaen Dwi | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-11-03 | 66.542 | 61.922 | 1.4893 | 1.4399 | 21.7436 | 0 | 0.0559 | 0 | 41.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/El0XE6gshP5Al7AvtvB89B8BbFtlGBfMTeNlUshDT8AojA?e=rEKsM6 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/El0XE6gshP5Al7AvtvB89B8BbFtlGBfMTeNlUshDT8AojA?e=rEKsM6 | - | - | 2024-11-03 | - Proses Addendum No.3 dalam proses sirkuler | -8.01003300,110.33312900 |  |  |  | 6738a06a-c16b-472e-ad6b-0a15505f3933
98 | 2024-11-10 23:16 | 2024-11-10 23:20 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-11-09 | 98.22 | 85.5 | 0.345 | 0.085 | 39.351 |  | 0.51 | 0.35 | 57.277 |  | 0.211 | 0.094 | [6 empty] | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&cid=3D1AE30B12F3D181&id=3D1AE30B12F3D181%2114139&parId=3D1AE30B12F3D181%2114101&o=OneUp | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&id=3D1AE30B12F3D181%2114105&cid=3D1AE30B12F3D181 | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&id=3D1AE30B12F3D181%2114132&cid=3D1AE30B12F3D181 |  | 2024-11-09 | 1. Lahan STA 0+100, 3+200, 3+850, 4+050 belum bebas Telah dilakukan koordinasi dengan pemilik lahan bahwa pekerjaan dilapangan dapat dilanjutkan. | -0.99046214,116.69024762 |  |  |  | a5e09d60-bdb3-45ac-9e44-e31f6ffc8e7f
99 | 2024-11-19 09:11 | 2024-11-19 09:13 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-11-16 | 98.606 | 87.458 | 0.36 | 0.085 | 39.553 |  | 0.51 | 0.359 | 57.433 |  | 0.211 | 0.094 | [6 empty] | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&cid=3D1AE30B12F3D181&id=3D1AE30B12F3D181%2114309&parId=3D1AE30B12F3D181%2114285&o=OneUp | https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A&id=3D1AE30B12F3D181%2114286&cid=3D1AE30B12F3D181 |  |  | 2024-11-16 | 1. Lahan STA 0+100, 3+200, 3+850, 4+050 belum bebas Telah dilakukan koordinasi dengan pemilik lahan bahwa pekerjaan dilapangan dapat dilanjutkan. 2. Proses Kontrak ADD-05 terkait penambahan Nilai Kontrak menjadi 110% dari Kontrak Awal | -0.99046214,116.69024762
100 | 2024-11-25 10:51 | 2024-11-25 10:53 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-11-17 | 65.944 | 65.33 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
101 | 2024-11-25 12:09 | 2024-11-25 13:48 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-11-23 | 98.934 | 89.415 | 0.36 | 0.085 | 39.704 |  | 0.51 | 0.356 | 57.609 |  | 0.211 | 0.094 | [6 empty] | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo98ES9cGJX4Y7Kb5Wk?e=xwZ5nb | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo98ES9cGJX4Y7Kb5Wk?e=xwZ5nb | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo98SaIx8vxgbpEgo9t?e=uKZts1 |  | 2024-11-23 | 1. Lahan STA 0+100, 3+200, 3+850, 4+050 belum bebas Telah dilakukan koordinasi dengan pemilik lahan bahwa pekerjaan dilapangan dapat dilanjutkan. 2. Proses Kontrak ADD-05 terkait penambahan Nilai Kontrak menjadi 110% dari Kontrak Awal | -0.99046214,116.69024762
102 | 2024-11-26 15:07 | 2024-11-26 15:09 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2024-11-25 | 97.432 | 97.418 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/EWq6rU-IlxhPkUq9K8iG0mwBhfhXLeYo8Eyq39CjqVPIkA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=nwUwRf | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andri_j_waskita_co_id/Em3WX8aBbNRFpzcKnjU8GNgBSaLgJ_0Y69SP2HanB2mmUQ?e=VbhgZi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmED5FWhQZ5BtHJKmzEvZOgBbN7WTGPPKrIXjUt_0vL7Ag?e=PpyRvo | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EmED5FWhQZ5BtHJKmzEvZOgBbN7WTGPPKrIXjUt_0vL7Ag?e=PpyRvo |  | - | -1.10415341,116.73424356
103 | 2024-11-28 10:01 | 2024-11-28 10:56 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2024-11-27 | 7.359 | 9.658 | 0.495 | 0.134 | 0.015 | 2.289 | 0.069 | 0.013 | 0.002 |  |  | 2.173 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Ed7m_2QjtfVHkbxIv04S-GcBDFg0pCkB0GJLqVMz7BfYXw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=MgrRJQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EuXlBwjkOZFEg1h11jVcb1IBUBBms5DpsBusideIRnl0VQ?e=ufQdxc | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EgdVD6V49lRDkbqaN9rCDvcBXYeizvM9meLeXqlO8cLRzg?e=mGz1B4 |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682
106 | 2024-11-28 13:59 | 2024-11-28 14:36 | Dhani.ramdhani@Waskita.co.id | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-11-24 | 84.085 | 82.408 | 2.592 | 1.525 | 28.985 |  | 9.076 | 3.559 | 37.716 |  | 0.632 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EVOhZFHIJOpJtqTlHumucVwBZe8b2tQw30cTIDiPyNeNdw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=hh7aDr | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Elo2MaAvr9xKlo3P-SZog4gBOj28Lm7kYi8ztj6hMMDdNQ?e=OTpJwM | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EUUmajXoKC1BlgKRTyR0YnoBRHWHAjgDkJp-dyeJTCt5AA?e=MGEVG3 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EY_zYKVlZNlPsFXZgEhXFhsB9nOTByqdRpeQdk4y6sYWRw?e=Tk1whc | 2024-11-27 | curah hujan tinggi | -1.15205556,116.69316667
105 | 2024-11-28 14:04 | 2024-11-28 14:30 | msaifudin.ashari@waskita.co.id | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-11-24 | 31.676 | 44.357 | 75.78 | 81.27 | 75.25 | 24.34 | 82.91 | 3.51 | 9.83 | 1.91 | 1.36 | 31.51 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1a0yBqTbZQ5N6jNO_LILkkzNiipq14kdd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1myCmZbqtgBMFsqahKA4RS9nZtshPmdqH?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1IL43FciNXWHC_gXlgWRnBRZzNQZSJrlx?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1BYrXSopK2NYTv2AtSSIrLgL5UEIzNbrL?usp=drive_link | 2024-11-24 | Perlu adanya backup supplier beton | #N/A
104 | 2024-11-28 14:11 | 2024-11-28 14:12 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2024-11-28 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=gFMrbn | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=sGTvVV | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=GJkRbS | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=WZCgca |  |  | -6.23191260,107.90813480
107 | 2024-11-28 15:37 | 2024-11-28 15:37 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-11-24 | 29.094 | 28.848 | 2.287 | 0.158 | 0 | 15.818 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F10%2E%20DRONE&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F10%2E%20DRONE&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F6%2E%20REALITY%20MODELING&ga=1 | 2024-11-24 | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belum 100% >> Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial, mengirimkan notifikasi dan update programe ke owner - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated >> Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC dan Witon namun Bathcing Plan masih di luar area proyek, menunggu update penawaran WBP (setelah survey dengan tim proyek terkait lokasi dan vendor) - Support material shorring >> Kebutuhan material shorring untuk pekerjaan pilehead,slab cast in situ dan struktur sedang di evaluasi harga sewa dan atau beli - Harga Cement Treated Base (CTB) diatas budget APP >> Tim Proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP, perlu support management untuk mendapatkan vendor / suplier CTB Isu Kontraktual dan Legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama >> Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari konsultan/engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait - Addendum >> Proses Pengajuan Add 3 dan revisi Kurva S Isu K3 dan lingkungan - Pengetesan kondisi lingkungan secara berkala >> Dilakukan pengetesan lingkungan secara berkala, perlu penambahan water tank untuk mengurangi debu di jalan akses warga yang dilintasi kendaraan Isu Finansial - IPC >> Sedang dalam proses pengajuan - Pembayaran Vendor >> Perlu proses percepatan pembayaran vendor tanah dan mandor struktur untuk mendukung progress di lapangan | #N/A
108 | 2024-11-30 09:19 | 2024-11-30 09:24 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-11-30 | 80.567 | 79.818 | 0.392 | 2.219 | 44.068 | 23.403 | 0.932 | 4.691 | 0.763 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/ebbeab05-03d5-4bce-acbe-b9a5167e314d | https://os5.mycloud.com/action/share/aa78c46f-7907-4ab8-9aa3-bfdb67f03782 | https://os5.mycloud.com/action/share/75753923-b62c-453a-a11a-8e30b0f52aae | https://os5.mycloud.com/action/share/e0686ddb-c2f5-4bc0-a59f-34c7927f518d | 2024-11-30 | - | -0.88562397,119.85928375
109 | 2024-12-02 08:03 | 2024-12-02 08:10 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-11-30 | 99.408 | 91.371 | 0.36 | 0.085 | 39.799 |  | 0.558 | 0.359 | 57.941 |  | 0.211 | 0.094 | [6 empty] | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo99hUCM6668PmsYTJ3?e=aEGRF8 | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo99hUCM6668PmsYTJ3?e=aEGRF8 | https://onedrive.live.com/?id=3D1AE30B12F3D181%2115215&cid=3D1AE30B12F3D181&authkey=%21AO46hJbzSa%5Fv65A |  | 2024-11-30 | 1. Lahan STA 0+100, 3+200, 3+850, 4+050 belum bebas Telah dilakukan koordinasi dengan pemilik lahan bahwa pekerjaan dilapangan dapat dilanjutkan. 2. Proses Kontrak ADD-05 terkait penambahan Nilai Kontrak menjadi 110% dari Kontrak Awal | -0.99046214,116.69024762
110 | 2024-12-02 12:34 | 2024-12-02 12:45 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-11-25 | 69.598 | 55.199 | 1.31 | 2.499 | 25.054 |  | 0.485 |  | 40.25 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ErIIEiw7cRFOj7Z_d_xXb1cBW9D8MmJ4IIxXF1vYKpiqJg?e=wwRrJJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ErQjm_YEOvZHhcFQ1tOUIFgBZ_p0SZIOv3zcL-2HQNA_cQ?e=89e2yt |  |  | 2024-11-25 | 1. Prosess Addendum 4 2. Cuaca Buruk | -8.01003300,110.33312900
111 | 2024-12-02 14:43 | 2024-12-02 15:07 | rizky.saputra@waskita.co.id | Rizky Saputra | Rizky Saputra | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-11-30 | 54.453 | 58.146 | 1 | 0.189 | 0.072 | 30.842 | 0.204 | 0.229 | 0.046 | 0.347 | 0.249 | 17.206 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | https://youtu.be/u_iHKGSTN9o?si=ls5M6yeO9g4s-uza | http://tinyurl.com/PROJECT-2024-INFRA-2-DIVISION | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-11-30 | Rest Area hanya dapat dilaksanakan sebatas pematangan lahan, desain bangunan saat ini belum final Item pembayaran rest area dilakuka secara meyeluruh sehingga berpotendi tidak dapat ditagihkan termin (dapat terprogress tapi tidak dapat di tagihkan) Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan finalisasi bangunan Rest Area Berkoordinasi dengan Owner dan Konsultan Pengawas agar dapat ditagihkan Belum tercapainya target CL, DL, LC, dan Rigid Butuh dukungan percepatan realisasi pembayaran tagihan vendor (WBP, Merak, Mandor dan Subkon) Pekerjaan struktur masih ada yang belum selesai BC dan BU dikarenakan perlu biaya pemindahan utilitas di area tersebut Percepatan administrasi pembayaran pemindahan utilitas di STA tersebut | -7.72647690,113.63515320
112 | 2024-12-02 15:09 | 2024-12-02 16:24 | imam.nuraziz@waskita.co.id | Imam Nur Aziz | Imam Nur Aziz | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2024-11-27 | 95.625 | 98.371 | 0.78 | 1.27 | 36.68 | 0 | 1.74 | 2.97 | 48.14 | 0 | 1.53 | 0.47 | 2.05 | [5 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/publicrelation_waskita_co_id/EiBhsmZsYG1KpGJejJA8MJkBD7avhSKRw_imEoz67E4Adw?e=AyfJXp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/publicrelation_waskita_co_id/EmE7tlF8aEtHmSvIwxs63_gBDXktsOHxM3z8ZGLOLrjtMg?e=OgD9VS | https://drive.google.com/drive/folders/1ZhCnOkxZyy1YQ5K70rI6Ccyx60F0XNPJ?usp=sharing |  |  |  | -0.96849430,116.70188410
113 | 2024-12-02 19:08 | 2024-12-02 19:26 | andiran.dwi@waskita.co.id | Andrian Dwi Wibowo | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-11-27 | 86.418 | 100 | 5.025 | 0.794 | 0.07 | 35.038 | 0.941 | 6.859 | 0.11 | 1.322 | 9.888 | 11.132 |  | 10.934 | 2.073 |  | 2.232 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1oXarHtc0RmGFAy8DKheQayroAURIt3d9?usp=sharing |  |  | 2024-11-27 |  | -6.42093860,107.18760070
114 | 2024-12-02 19:54 | 2024-12-02 20:14 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-12-01 | 47.784 | 47.752 | 0.79 | 0.09 | 1.86 |  | 0.026 | 0.48 | 44.533 |  | 0.005 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1oNl1rJzKQVsF0fq_-FLmDoXgE2GuBGea/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1nVxPK30J2oY9EmSXAVRh_xXGDpLM89RR?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EUWsIrMolW9Kpo1jBV5ujDUBsnaDVonUoZhSNJrgx0qpAw?e=kyff7W | 2024-12-01 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat Clash Detection dengan paket pekerjaan Tol IKN Seksi 3B pada pekerjaan Jembatan Satwa STA 08+325 & 10+025 yang bersinggungan dengan Main Road Paket 3B terkait Design MUT (Multi Utility Tunnel) 3. Terdapat Longsoran pada Sta 14 lokasi mainroad dan behimpitan dengan ramp akses 1 4. Pada lokasi Ramp 2 CB-22 sd. CB-10 terdapat area sliding yang lokasinya berada di luar ROW 5. Belum adanya desain perkerasan pada lokasi gerbang tol sta 1+600 6. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. | -1.13731907,116.79020552
115 | 2024-12-03 14:09 | 2024-12-03 14:20 | andiran.dwi@waskita.co.id | Andrian Dwi Wibowo | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2024-11-25 | 86.418 | 100 | 5.025 | 0.794 | 0.07 | 35.038 | 0.941 | 6.859 | 0.11 | 1.322 | 9.888 | 11.132 |  | 10.934 | 2.073 |  | 2.232 |  | https://drive.google.com/file/d/1RyTdBOxQY1lAjTUeJlW9jooYxJ0DP3pp/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1oXarHtc0RmGFAy8DKheQayroAURIt3d9?usp=sharing |  |  |  |  | -6.42093860,107.18760070
116 | 2024-12-20 15:59 | 2024-12-20 16:04 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-12-14 | 100 | 94.823 | 0.359 | 0.084 | 39.117 |  | 0.87 | 0.959 | 57.939 |  | 0.584 | 0.087 | [6 empty] | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9_DwViGCnBtTtf5me?e=EXHRyj | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9_DwViGCnBtTtf5me?e=EXHRyj | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9_nAZX1GePocBKMdf?e=uWmBnP |  | 2024-12-14 | sudah PHO | -0.99046214,116.69024762
117 | 2024-12-26 08:55 | 2024-12-26 09:16 | msaifudin.ashari@waskita.co.id | Muhamad Saifudin Ashari | Muhamad Saifudin Ashari | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2024-12-22 | 11.893 | 16.653 | 78.52 | 81.27 | 75.25 | 24.53 | 87.38 | 3.73 | 9.83 | 2.64 | 1.39 | 34.17 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 55.81 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1s0RbQzeSCfofrcpQp3YH1-P5yj2_HE9H/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1BWxbcy8sbKPlSidSNde6q6ho01ijWUwT?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/Enxj6Rz0DoJMnyJd4trD4Y0BZKdjxqlffLbp_poNp20o4g?e=r6Zpht | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/Enxj6Rz0DoJMnyJd4trD4Y0BZKdjxqlffLbp_poNp20o4g?e=r6Zpht | 2024-12-22 | Penambahan ROW & Pembebasan lahan | #N/A
118 | 2025-01-05 08:02 | 2025-01-05 08:34 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-12-29 | 52.902 | 55.266 | 0.832 | 0.236 | 2.184 |  | 0.053 | 0.579 | 49.011 |  | 0.005 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1ECAm1bZRMVdkxUq3PzXs5qvcjdRdT5T-/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1v27FygAdj7ZLbm17inWFsXMHgpY4KHl3?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EcsoVLY017RKnRDQ-N_fbzgBmdkvCDEXUU74xbKljEhytw?e=5StlGu | 2024-12-29 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat Clash Detection dengan paket pekerjaan Tol IKN Seksi 3B pada pekerjaan Jembatan Satwa STA 08+325 & 10+025 yang bersinggungan dengan Main Road Paket 3B terkait Design MUT (Multi Utility Tunnel) 3. Pada lokasi Ramp 2 CB-22 sd. CB-10 terdapat area sliding yang lokasinya berada di luar ROW 4. Belum adanya desain perkerasan pada lokasi gerbang tol sta 1+600 5. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 6. Keterlambatan pengiriman material SBG oleh vendor 7. Adanya perubahan PAGU TA 2024 yang semula 1,25 T menjadi 1,19 T yang tertuang dalam Add 5, penyesuaian anggaran pelaksanaan pembangunan IKN wilayah 2 ini berdampak pada progress pekerjaan | -1.13731907,116.79020552 | =LEFT(A1,FIND(",",A1)-1)
119 | 2025-01-06 09:21 | 2025-01-06 09:33 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-12-25 | 70.961 | 57.712 | 1.31 | 2.574 | 26.203 |  | 0.485 |  | 40.389 | [9 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Evyk-ypXvtdNtCvjP6z9cLkBnp2jWhpTOtbv_96J6lB2eA?e=aycq2g | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Evyk-ypXvtdNtCvjP6z9cLkBnp2jWhpTOtbv_96J6lB2eA?e=aycq2g | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Em2phs-PdBRFkDyAymPY5fkBe-WPNU8aH6Kik3rg25ltng?e=ZLThmF | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Em2phs-PdBRFkDyAymPY5fkBe-WPNU8aH6Kik3rg25ltng?e=ZLThmF | 2024-12-25 | 1. Cuaca ekstrem 2. Proses addendum 4 | -8.01003300,110.33312900
120 | 2025-01-06 10:26 | 2025-01-06 10:28 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2025-01-03 | 100 | 100 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ganis_satria_waskita_co_id/ERXAYfPiI7dGguugDZUwSSUBlius54mqFxvNTJ3jGM5F2w?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=75nJAZ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ganis_satria_waskita_co_id/EqY7Nfev0GJMhAz7fGcxh4wBIomAsTBd-NN67JQ34Lcuvw?e=gaT3n0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Et8DNPwN3RFNn6FKrR0ZWHsBBtGGKhBZ2Vymi2BiNgGAWQ?e=Q2h3VI | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Et8DNPwN3RFNn6FKrR0ZWHsBBtGGKhBZ2Vymi2BiNgGAWQ?e=Q2h3VI |  | - | -1.10415341,116.73424356
121 | 2025-01-06 10:29 | 2025-01-06 10:40 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-12-29 | 60.5081 | 59.9865 | 1.0332 | 0.1891 | 0.0716 | 32.1848 | 0.2037 | 0.2733 | 0.0736 | 0.524 | 0.7162 | 19.2437 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | https://youtu.be/3aJzW2GZ3gg | http://tinyurl.com/PROJECT-2024-INFRA-2-DIVISION | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2024-12-29 | REST AREA Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain Bangunan saat ini belum final dan diterima. (TL: Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan finalisasi desain Bangunan Rest Area). Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga berpotensi tidak dapat ditagihkan termin (Bisa dimasukkan dalam progress tetapi tidak dapat ditagihkan) - (TL: Berkoordinasi dengan JPB dan Konsultan agar bisa ditagihkan untuk Termin). PEKERJAAN TANAH Saat ini terdapat 3 Subkon Aktif CPM (Lokasi Rest Area), PMX lokasi STA 43+000 & BKM Lokasi STA 44 (TL: Dukungan Percepatan Administras Tagihan Vendor Agar kontinuitas pekerjaan dapat terjaga, Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor). PEKERJAAN STRUKTUR Box Culvert = 31/33 Unit, Proses 1, Belum 1 Box Underpass = 7/9 Unit, Proses 1, Belum 1 Jembatan Paiton 2 = Close Pilecap (7/7), Proses Kolom dan Pierhead Jembatan Sungai STA 43+425 = Close Borepile A1, Proses Borepile A2 (58/68 Titik) (TL: Koordinasi dengan WBP terkait Kontinuitas Pengiriman Material Beton Terutama Semen, Penambahan Shoring / PD-8 untuk percepatan pekerjaan Kolom Jembatan Paiton 2, Perecepatan Administrasi pembayaran Pemindahan Utilitas STA 32+266 & 43+425) PEKERJAAN PERKERASAN Target Bulan Desember 2024 CL = 5.464 m3 (1,1 Km) DL = 7.601 m3 (1,6 Km) LC = 27.900 m2 (1,1 Km) Rigid = 5.257 m3 (0,8 Km) (TL: Koordinasi dengan WBP & Merak terkait Kontinuitas Pengiriman Material Beton, Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor (WBP, Merak & Mandor). | -7.72647690,113.63515320
122 | 2025-01-06 10:36 | 2025-01-06 10:43 | imam.nuraziz@waskita.co.id | Imam Nur Aziz | Imam Nur Aziz | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2024-12-27 | 100 | 100 | 0.9796 | 1.2378 | 37.6865 | 0 | 2.2144 | 3.2424 | 49.0867 | 0 | 2.419 | 0.4659 | 2.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1ZVzS80NoGB4e-L2uD_E57ZbThG0Lekf_/view?usp=sharing |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZhCnOkxZyy1YQ5K70rI6Ccyx60F0XNPJ?usp=sharing |  |  |  | -0.96849430,116.70188410
123 | 2025-01-06 11:20 | 2025-01-06 11:20 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-12-30 | 33.095 | 35.27 | 2.313 | 0.166 | 0 | 16.63 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F10%2E%20DRONE&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgoMTh-ctAVJth8g-Ix_43wBmsEO9CI_guV06M1fqGZO0A?e=IdEZSB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgoMTh-ctAVJth8g-Ix_43wBmsEO9CI_guV06M1fqGZO0A?e=IdEZSB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgoMTh-ctAVJth8g-Ix_43wBmsEO9CI_guV06M1fqGZO0A?e=IdEZSB | 2024-12-30 | Isu Produksi/Operasional : - Pembebasan Lahan belum 100% = bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial, mengirimkan notifikasi dan update program ke owner - Jalan Akses melibatkan 3 pihak (BBWS, PJT2 dan pertagas) = Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready mix membutuhkan batching plant dedicated = menunggu update penawaran WBP - Support material shorring = kebutuhan material shorring untuk pekerjaan pilehead, slab on pile, dan struktur jembatan (sedang dalam tahap evaluasi harga sewa / beli) - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP = Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Isu Kontraktual dan legal : - Administrasi approval memakan waktu yang lama = Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari konsultan / engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval - Addendum = proses pengajuan addendum terkait MC-0 dan revisi kurva S Isu K3 dan Lingkungan : - Pengetesan kondisi lingkungan secara berkala = dilakukan pengetesan kondisi lingkungan secara berkala - Pengecekan ulang kelengkapan dokumen dan kelayakan kendaraan / alat angkut = dilakukan pengecekan ulang kelenngkapan dokumen dan kelayakan kendaraan / alat angkut secara berkala Isu Finansial - Pembayaran Vendor = Perlu proses percepatan pembayaran vendor tanah dan mandor struktur untuk mendukung progress dilapangan | #N/A
125 | 2025-01-06 11:27 | 2025-01-06 12:08 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Fajar Kurniawan | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2024-12-27 | 66.919 | 25.334 | 0.336 | 5.837 | 51.793 | 0 | 2.472 | 0 | 6.481 | 0 | 0 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1-xf0X4cLXCGh120sJ3HG5xAEdazyAggl/view?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Esf0SjLbaG9MgeQqsS0XscYBub7KGchosoARn6TCOTN7iw?e=1fWMXD |  |  | 2024-12-27 | a. DIPA 2024 s/d Desember sebesar 159 M sudah habis b. Adanya penambahan lokasi saluran type V-2 (V-ditch) dikarenakan outlet Box Culvert yang berada di lahan warga bersertifikat. secara volume diusulkan masuk ke dalam draft final quantity c. Longsoran Slope mainroad salah satunya pada STA. 14+550 L | -8.30961900,112.11101000
124 | 2025-01-06 11:45 | 2025-01-06 11:55 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2024-12-26 | 11.034 | 13.159 | 0.495 | 0.134 | 0.015 | 2.451 | 0.117 | 0.015 | 0.002 |  |  | 2.995 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ESntbxJnwcBPuPQ1ZmEtNnkBeBMprVtwZ1-FAmf63N1ROg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=UkHiLk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ElaqfwdvwrVHhmNMzkoQaUYBBcSD6IBLxExXQHFFUEcd9g?e=shL9I1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eo0RL2m9v2tHt1Avldq2hdMBWraVMf8dtimMdphhGfbIXg?e=fiyFFu |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682
127 | 2025-01-06 12:08 | 2025-01-06 14:05 | Dhani.ramdhani@Waskita.co.id | Dani Ramdhani | Dani Ramdhani | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-12-31 | 91.486 | 91.365 | 2.285 | 1.877 |  |  | 8.278 | 4.174 | 45.966 |  | 1.148 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EapuvIU7qzhBpN85JBpD0NgBKElLgLv6D1o21_nfIcv9lw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=fRNNEG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EtYhyk11aD5Fg3RpTHpjLEgBquQjQ8g582ucmWiBV4_cxw?e=4NZmQ8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/Ef3Gih1py19El_4ztI9tx34BhSWbpQKtfW0qKR8lPpUUbw?e=jpZWND | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/dhani_ramdhani_waskita_co_id/EYA2zwjUhsZLqV9dLv1NR4YBaQ52sss3cdIB0MoCtE9KMw?e=1LPjqQ |  |  | -1.15205556,116.69316667
126 | 2025-01-06 13:00 | 2025-01-06 13:09 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-12-31 | 86.552 | 85.02 | 0.392 | 2.219 | 44.068 | 30.905 | 0.932 | 4.691 | 0.763 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/f4a81f45-376b-47d1-957f-6f6a955a4b3a | https://os5.mycloud.com/action/share/2fc468ed-1033-4b9c-b4d9-9d6f97af4116 | https://os5.mycloud.com/action/share/505b2e04-80ee-4dc4-9a90-a560e9eaa946 | https://os5.mycloud.com/action/share/c5148059-c5ba-4433-a264-ae01740d7444 | 2025-01-01 | WBP Palu stop produksi pada 24 Maret 2025 | -0.88562397,119.85928375
128 | 2025-01-06 14:09 | 2025-01-06 14:11 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-01-05 | 70.137 | 68.681 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
129 | 2025-01-06 19:13 | 2025-01-06 19:37 | andiran.dwi@waskita.co.id | Andrian Dwi Wibowo | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2025-01-01 | 86.472 | 100 | 5.025 | 0.794 | 0.07 | 35.038 | 0.941 | 6.859 | 0.11 | 1.322 | 9.888 | 11.186 |  | 10.934 | 2.073 |  | 2.232 |  | https://drive.google.com/file/d/1osb-PIBH96CDBI6VNw61cBeHAVDaANRf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1YARGhbTZtlzbiKs-2mfy72Mr6ZIU3a3H?usp=sharing |  |  |  |  | -6.42093860,107.18760070
130 | 2025-01-09 00:01 | 2025-01-09 00:04 | muhammad.ardian@waskita.co.id | Muhammad Ardian | MUHAMMAD ARDIAN | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 2024-12-18 | 100 | 94.823 | 0.359 | 0.084 | 39.117 |  | 0.87 | 0.959 | 57.939 |  | 0.584 | 0.087 | [6 empty] | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9gYALAR0ptnKJEYBbLw?e=4cOoyc | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9gYALAR0ptnKJEYBbLw?e=4cOoyc | https://1drv.ms/f/s!AoHR8xIL4xo9oBEQ15BeucvvXMSd?e=hGXvJm |  | 2024-12-18 | FINISH PHO | -0.99046214,116.69024762
131 | 2025-01-28 20:33 | 2025-01-28 20:40 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-01-27 | 36.004 | 39.501 | 2.334 | 0.166 | 0 | 17.812 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%20%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&ga=1 | 2025-01-26 | Isu Produksi / Operational - Pembebasan lahan belum 100 % > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu ke Owner -Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas)>Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses -Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated>Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC dan Witon namun Batching Plan masih di luar area proyek. (WITON sedang proses mendirikan Batching Plan di dekat area proyek) Proses kontrak WBP Update harga vendor di sekitar area proyek (PT. Varia Beton) -Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP>Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) -Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment Isu Kontraktual dan Legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama >Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait -Addendum >Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) Isu K3 dan Lingkungan - Pengetesan kondisi lingkungan secara berkala > Dilakukan pengetesan kondisi lingkungan secara berkala Perlu penambahan water tank untuk mengurangi debu di jalan akses warga yang dilintasi kendaraan proyek - Pengecekan Ulang Kelengkapan Dokumen dan kelayakan Kendaraan / Alat Angkut > Dilakukan pengecekan ulang kelengkapan dokumen dan kelayakan kendaraan / alat angkut secara berkala Isu Finansial - IPC > IPC 11 sudah cair, proses penyusunan IPC 12 - Pembayaran Vendor > Perlu proses percepatan pembayaran vendor tanah dan mandor struktur untuk mendukung progress di lapangan. | #N/A
132 | 2025-01-29 10:08 | 2025-01-29 10:26 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-01-23 | 14.018 | 19.364 | 28.39 | 35.98 | 26.34 | 6.36 | 39.15 | 2.67 | 6.62 | 2.47 | 0.89 | 15.43 |  | 0.29 |  |  | 19.53 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EQi9vOeTX3ZFmmlMPeYdkKABvl1jeSt37gdmLPnWRNaaUQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=ZoQ3g0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ziad_al_waskita_co_id/Ei5UIVw4SbdPoM9PzW4gxOsBEWwp9T_zEwHJsfM992Hjhg?e=js12lB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/Ec-mnymjd91Jma7rA9DRS8oBm0GRClIEK9urih0nGlpW8w?e=fxHtp5 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EhGtbQ9LtW5CpklIOCQdHwABBxfK5EtmQMnnoI4RNP4Jjw?e=7JUz9J | 2025-01-26 | Pembebasan Lahan : • Lahan Bebas = 88,35% • Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW seperti: Sta 26+650~26+950 Sisi L dan Sta 26+750~27+000 Sisi-R • Terdapat makam yang berlokasi di area jalan Kabupaten Nagrak sisi Selatan • Terdapat lahan dan rumah yang belum bebas pada inlet dan outlet Box Culvert Sta 30+653 dan Box Culvert Sta 30+790 | #N/A
133 | 2025-01-31 08:39 | 2025-01-31 08:53 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-01-26 | 54.586 | 54.226 | 0.833 | 0.242 | 2.187 |  | 0.08 | 0.651 | 50.588 |  | 0.005 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1Utz8sIf2ZBaEgk4JBoK1WZAg5YBPyQJ6/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1FAdn9J3YSCSMODlTauYGqJ91xEnlvm9t?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/ET_4Qinp7_5Ku9-qSnLgTyYBamRcDnSb-N6kcqsHr9Ehfw?e=H3QuQK | 2025-01-26 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3. 2. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 3. Setelah di simulasikan Metode Kerja dan pengukuran tinggi kabel, untuk pengeboran secant pile, alat berat pengeboran terkena bagian andongan SUTT. 4. Keterlambatan pengiriman material SBG oleh vendor 5. Adanya perubahan PAGU TA 2024 yang semula 1,25 T menjadi 1,19 T yang tertuang dalam Add 5, penyesuaian anggaran pelaksanaan pembangunan IKN wilayah 2 ini berdampak pada progress pekerjaan | -1.13731907,116.79020552
134 | 2025-01-31 10:04 | 2025-01-31 10:25 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-01-26 | 11.952 | 13.149 | 0.515 | 0.134 | 0.015 | 2.736 | 0.12 | 0.015 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 3.61 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EXP88oOcS3RPsHCl_kttmuwBUvrl8p3vI04AYLHrVifwPw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=oXVEOC | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EiQN3a-MuGRFqzLnV7roX1UBnq-OLhbXD8vSZC0VADRuQQ?e=BrFE88 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Et1ctWZEd9lBvUWu6ynOcN4BmKdyqlv0s4BNAWvo7xSobA?e=OIreeS |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682
135 | 2025-02-02 16:08 | 2025-02-02 16:16 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-01-25 | 74.049 | 60.862 | 1.31 | 2.905 | 28.375 |  | 0.529 |  | 40.76 |  | 0.171 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqvLzm6Z1XZChyzmh_rl9f0BFhqt3rph8B8MGupkSojOMQ?e=SJpqAh | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ElvWoteLItZEpRYN-MmtrUMB0NFdIuLlReD08AX_kP9gsw?e=fSY9Sj | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Em2phs-PdBRFkDyAymPY5fkBe-WPNU8aH6Kik3rg25ltng?e=xNJUlA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Em2phs-PdBRFkDyAymPY5fkBe-WPNU8aH6Kik3rg25ltng?e=xNJUlA | 2025-01-25 | 1. Cuaca Hujan 2. Proses Addendum 4 sedang berjalan | -8.01003300,110.33312900
136 | 2025-02-02 18:54 | 2025-02-02 19:48 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Fajar Kurniawan | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-01-30 | 69.86 | 31.545 | 0.336 | 7.086 | 52.235 | 0 | 2.472 | 0.852 | 6.874 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EVrxU8S8euFDu9XD8JLCqsgByMwmXV0JSvgJvY_8p1rYeg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=2Qfq5N |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Ep17rKFgLtRBt3zw8K2owSABSLjO5VXf2HeOm94gDxdUDw?e=EMOpKa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Eh5NmA8_cq5GtTsK08ob-dMBqAyvkttxxcQIqGcjVXrb6w?e=KcMezB |  |  | -8.30961900,112.11101000
137 | 2025-02-03 08:33 | 2025-02-03 08:47 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-01-31 | 62.789 | 64.138 | 1.0474 | 0.18919 | 0.071633 | 32.3113 | 0.20393 | 0.27879 | 0.073618 | 0.62785 | 1.4411 | 20.4818 | 0 | 6.0501 | 0 | 0 | 0.012331 | 0 | https://youtu.be/UjgrYPep6GQ | http://tinyurl.com/PROJECT-2024-INFRA-2-DIVISION | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2025-01-31 | REST AREA Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain Bangunan saat ini belum final dan diterima. (-> Berkoordinasi dengan Owner terkait percepatan finalisasi desain Bangunan Rest Area.) Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga berpotensi tidak dapat ditagihkan termin (Bisa dimasukkan dalam progress tetapi tidak dapat ditagihkan). (-> Berkoordinasi dengan JPB dan Konsultan agar bisa ditagihkan untuk Termin). PEKERJAAN TANAH Saat ini terdapat 2 Subkon Aktif CPM (Lokasi Rest Area), BKM Lokasi STA 44, Saat ini Proses pelaksanaan Pekerjaan Blasting. (-> Dukungan Percepatan Administras Tagihan Vendor Agar kontinuitas pekerjaan dapat terjaga, Monitoiring terhadap Aspek Keselamatan dalam Pelaksnaan Pekerjaan Blasting, Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor) PEKERJAAN STRUKTUR Box Culvert = 31/33 Unit, Proses 2, Belum 0 Box Underpass = 7/9 Unit, Proses 1, Belum 1 Jembatan Paiton 2 = Close Pilecap (7/7), Proses Kolom dan Pierhead Jembatan Sungai STA 43+425 = Close Borepile A1, Closed Borepile A2 (68/68 Titik = Finsih A2) (->Koordinasi dengan WBP terkait Kontinuitas Pengiriman Material Beton (Semen & Pasir), Percepatan Pendatangan Besi Unuk Kebutuhan lanjutan pekerjaan dilapangan, Koordinasi dengan Vendor dan Mandor terkait Percepatan Pelaksanaan di Lapangan) PEKERJAAN PERKERASAN Target Bulan Januari 2025 CL = 5.464 m3 (1,1 Km) DL = 7.601 m3 (1,6 Km) LC = 27.900 m2 (1,1 Km) Rigid = 5.257 m3 (0,8 Km) (->CL & DL Koordinasi dengan Vendor terkait Optimasilasi pengiriman Material (CPM, BNF), Koordinasi dengan WBP terkait Kontinuitas Pengiriman Material Beton (Semen & Pasir), Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor (WBP, Merak, CPM, BNF & Mandor) | -7.72647690,113.63515320
138 | 2025-02-03 10:34 | 2025-02-03 10:48 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-02-02 | 93.335 | 92.02 | 0.392 | 2.219 | 44.068 | 38.108 | 0.932 | 4.691 | 0.763 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/456fbf07-e57c-4bf3-aa7f-4aa866411f5d | https://os5.mycloud.com/action/share/c4caab86-2c0b-4b49-88ab-834027cb9272 | https://os5.mycloud.com/action/share/345146bc-0bde-43e1-ae6e-1c8eb79fa445 | https://os5.mycloud.com/action/share/a2f924be-8b03-4c12-a9cf-65a9fbaa0a20 | 2025-02-02 | - | -0.88562397,119.85928375
139 | 2025-02-27 16:12 | 2025-02-27 16:13 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-02-22 | 13.57 | 17.018 | 0.52 | 0.134 | 0.015 | 2.965 | 0.161 | 0.015 | 0.002 | 0.034 | 0.041 | 4.632 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EbLigdDwbMFIkHNuoPBXgscBqDIgIoU4OeMy_b4oRaSXTw?e=mjWvaw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EiErGU1McQhAkMdomnzfXgAB18DXhNh4on5kDj6oOUPrZw?e=0tSGIW | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EmlXG0hl3zhDgCJ2IWU1K40BNHWX3un-O9g9rPVss1ZGLQ?e=TbrzaE |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682
140 | 2025-02-28 10:49 | 2025-02-28 11:04 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-02-23 | 37.94 | 44.883 | 2.357 | 0.166 | 0 | 17.936 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgoMTh-ctAVJth8g-Ix_43wBmsEO9CI_guV06M1fqGZO0A?e=MZ02ci | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgoMTh-ctAVJth8g-Ix_43wBmsEO9CI_guV06M1fqGZO0A?e=MZ02ci | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgoMTh-ctAVJth8g-Ix_43wBmsEO9CI_guV06M1fqGZO0A?e=MZ02ci | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgoMTh-ctAVJth8g-Ix_43wBmsEO9CI_guV06M1fqGZO0A?e=MZ02ci | 2025-02-23 | Isu Produksi /Operasional - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu ke Owner Isu Kontraktual & Legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama >Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait | #N/A
141 | 2025-02-28 15:16 | 2025-02-28 15:27 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-02-28 | 65.4369 | 68.443 | 1.0614 | 0.19053 | 0.071633 | 33.283 | 0.20741 | 0.30701 | 0.073618 | 0.71172 | 2.2248 | 21.1421 | 0 | 6.1514 | 0 | 0 | 0.012331 | 0 | https://youtu.be/iQzbvK9XGlg | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2025-02-28 | REST AREA Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga berpotensi tidak dapat ditagihkan termin (Bisa dimasukkan dalam progress tetapi tidak dapat ditagihkan) - RTL = Berkoordinasi dengan JPB dan Konsultan agar bisa ditagihkan untuk Termin. PEKERJAAN TANAH Saat ini terdapat 2 Subkon Aktif CPM (Lokasi Rest Area), BKM Lokasi STA 44, Saat ini Proses pelaksanaan Pekerjaan Blasting. RTL = Percepatan Administrasi baik internal maupun External terkait item pekerjaan Galian untuk dibuang agar pelaksanaan dilapangan segera dapat dilaksanakan, Koordinasi dengan Vendor Galian Batu (CPM,BKM) terkait peningkatann produktifitas, Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor. PEKERJAAN STRUKTUR Percepatan Pendatangan Shoring untuk Pierhead Baik Shoring mandor atau Vendor, Saat ini BP yang supply hanya WBP, merak beton belum dapat supply karena masalah internal. RTL = Koordinasi dengan Merak Beton terkait percepatan supply beton ke proyek, Koordinasi dengan Vendor Shoring Pierhead untuk percepatan pelaksanaan dilapangan, Koordinasi dengan Vendor dan Mandor terkait Percepatan Pelaksanaan di Lapangan. PEKERJAAN PERKERASAN Target Bulan Februari : CL = 4.355 m3 DL = 4.823 m3 LC = 20.544 m2 Rigid = 6.875 m3 RTL = CL & DL Koordinasi dengan Vendor terkait Optimasilasi pengiriman Material (CPM, BNF), Koordinasi dengan WBP terkait Kontinuitas Pengiriman Material Beton (Semen & Pasir), Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor (WBP, Merak, CPM, BNF & Mandor). | -7.72647690,113.63515320
142 | 2025-02-28 20:06 | 2025-02-28 20:27 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-02-23 | 47.47 | 64.779 | 1.783 | 0.261 | 0.033 | 4.662 | 1.839 | 0.226 | 0.026 | 0.164 | 0.382 | 30.613 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | https://drive.google.com/file/d/18UaEHML1qolYGr0OB4A2rc8YoyyKdsK3/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/Ehn_z7llFtdNuHduWUxCkDkBXYBxrtc5wSIZacDB-KvxJA?e=9tlXME |  | 2025-02-23 | Pembebasan Lahan : - Lahan Bebas = 88,35% - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW seperti : Sta. 26+650 - 26+950 Sisi L dan Sta. 26+750 - 27+000 Sisi R - Terdapat makam yang berlokasi di area jalan Kabupaten Nagrak sisi selatan - Terdapat lahan dan rumah yang belum bebas pada inlet dan outlet Box Culvert Sta. 30+653 dan Box Culvert Sta. 30+790 | #N/A
143 | 2025-03-03 09:55 | 2025-03-03 10:00 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-02-25 | 76.06 | 63.319 | 1.31 | 2.958 | 29.499 |  | 0.697 |  | 41.425 |  | 0.171 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ErCa-VExitNDko9skN5ecvwBWgBlnImnY-syxov74NK4YA?e=tQwjVA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ErCa-VExitNDko9skN5ecvwBWgBlnImnY-syxov74NK4YA?e=tQwjVA | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EsynUmKtTPBFq7bGhdKFJfkBjJg9QBMepss0vXRuaqrGWg?e=EQvfws | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EsynUmKtTPBFq7bGhdKFJfkBjJg9QBMepss0vXRuaqrGWg?e=EQvfws | 2025-02-25 | 1. Proses Pengesahan Addendum 4 | -8.01003300,110.33312900
144 | 2025-03-03 12:42 | 2025-03-03 12:42 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-02-23 | 56.627 | 56.31 | 0.833 | 0.243 | 2.316 |  | 0.08 | 0.681 | 52.465 |  | 0.01 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1IfzZpWNhZK_YHLvMzEg2X7gwDcZCplsq/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1Vl63ltcgb9DWvBb0ifRCI6iLXpA_gctH?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/ETvnLqciGwBIvKjpuBxVCnsB_MdiviPnMFz3aj40IW3h1g?e=JO9VX8 | 2025-02-23 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 3. Setelah di simulasikan Metode Kerja dan pengukuran tinggi kabel, untuk pengeboran secant pile, alat berat pengeboran terkena bagian andongan SUTT. 4. Adanya perubahan PAGU TA 2024 yang semula 1,25 T menjadi 1,19 T yang tertuang dalam Add 5, penyesuaian anggaran pelaksanaan pembangunan IKN wilayah 2 ini berdampak pada progress pekerjaan 5. Adanya pemangkasan PAGU TA 2025 yang semula 1,2 T menjadi 381 M, pada seluruh paket pekerjaan BBPJN Kaltim | -1.13731907,116.79020552
145 | 2025-03-04 08:49 | 2025-03-04 09:06 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-03-02 | 95.921 | 96.583 | 0.392 | 2.219 | 44.158 | 41.312 | 1.115 | 5.041 | 1.635 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/fa8ec6c1-8396-42c9-8a06-15b28a14daaf | https://os5.mycloud.com/action/share/c7ba296c-d08c-4f51-bfa5-811e376ec112 | link upload menyusul | link upload menyusul | 2025-03-03 | Pembayaran pekerjaan aspal harus Cash Before Delivery | -0.88562397,119.85928375
146 | 2025-03-04 09:30 | 2025-03-04 09:45 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Fajar Kurniawan | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-02-27 | 72.505 | 35.937 | 0.336 | 7.927 | 52.519 |  | 3.264 | 0.908 | 7.545 | 0 | 0.007 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EZy7Rbuz6QhKvAJWoXY_YFMBwg18_dJQw6CnRVtx4D0XSg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=9mifFr | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Eu3ucivFB8lJozXnkpftVbQBqzWj6LAca4CzEefIEk5_pA?e=8dADKD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EbJnh4nbg1RMkVYvE2Ehw2gBnanghFWsFSawSc7caeAG6g?e=DbuJR8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Efgdmuzh_xdFhMSAkeC7VUIBeUAIoF_zm-XXPL69mDPvxQ?e=xcWyHs | 2025-03-27 | Potensi kekurangan DIPA T.A 2025 untuk percepatan penyelesaian proyek di tahun 2025. | -8.30961900,112.11101000
147 | 2025-03-06 16:18 | 2025-03-06 16:20 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-03-03 | [20 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/f7c8d3d0-45d5-4989-831f-26d4caaf5f5d | https://os5.mycloud.com/action/share/7a887478-3f8e-47d2-b09a-2c2f12848667 |  |  | -0.88562397,119.85928375
148 | 2025-04-14 08:13 | 2025-04-14 08:26 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-03-31 | 97.523 | 98.454 | 0.392 | 2.219 | 44.357 | 41.467 | 1.472 | 5.041 | 1.698 | [9 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/a32878b4-4a54-4a42-bebb-de43be2d15d8 | https://os5.mycloud.com/action/share/13bc07ea-9e94-4aae-a369-67e323956565 | https://os5.mycloud.com/action/share/5eb27dc2-0583-46aa-849c-87658307364b | https://os5.mycloud.com/action/share/89623a02-bf2a-4a77-ba99-59844abcbe8b | 2025-03-31 | - | -0.88562397,119.85928375
149 | 2025-04-25 10:46 | 2025-04-25 10:59 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-04-23 | 79.73 | 83.49 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
151 | 2025-04-28 10:07 | 2025-04-28 10:24 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-04-28 | 78.901 | 78.637 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=T22Ym8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=Lk0beJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=bKf0AV | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=NSU2Ih |  |  | -6.23191260,107.90813480
150 | 2025-04-28 10:07 | 2025-04-28 10:12 | raymond.andhika@waskita.co.id | Raymond Andhika Putra | Muhammad Ragil Ridho | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2025-04-23 | 87.93 | 100 | 3.983 | 794 | 70 | 35.121 | 941 | 7.154 | 87 | 1.335 | 9.525 | 13.345 |  | 10.931 | 2.41 |  | 2.232 | [5 empty] | 2025-04-23 |  | -6.42093860,107.18760070
152 | 2025-04-28 16:26 | 2025-04-28 16:26 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-04-28 | 42.054 | 56.117 | 2.4 | 0.166 | 0 | 18.192 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuslJIGICeJPm008dyNYn4MBVnzmPKOlv_qMot0ndlKDEQ?e=N52BRx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuslJIGICeJPm008dyNYn4MBVnzmPKOlv_qMot0ndlKDEQ?e=N52BRx | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EteUxvik4QRBtF0_G7COSRgBvb-sjlz0puUXZ20h-ntm4Q?e=ThEjv9 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EteUxvik4QRBtF0_G7COSRgBvb-sjlz0puUXZ20h-ntm4Q?e=ThEjv9 | 2025-04-28 | Isu Produksi / Operasional -Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,mengirimkan notifikasi dan update program ke owner. -Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) -Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -5.001 % -Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses -Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton -Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB -Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) -Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama -Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya -Masih menunggu desain campuran treatment -Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Issue Kontraktual dan Legal - Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait -Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) Isu K3 -Dilakukan pengetesan kondisi lingkungan secara berkala Perlu penambahan water tank untuk mengurangi debu di jalan akses warga yang dilintasi kendaraan proyek Isu Finansial - Informasi dari PPK DIPA untuk tahun 2025 sebesar 236 M - IPC 12 dan 13 menunggu proses pencairan. - Proses Penyusunan IPC 14' - Perlu proses percepatan pembayaran vendor tanah dan mandor struktur untuk mendukung progress di lapangan. | #N/A
153 | 2025-04-29 13:23 | 2025-04-29 13:32 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-04-25 | 17.591 | 28.068 | 0.745 | 0.134 | 0.015 | 3.229 | 0.347 | 0.036 | 0.002 | 0.034 | 0.041 | 7.253 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EYRB7jaqN4xCpbeJ0yAHfEwBJpovGEk7PTdYiDCJTUF8gw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=zbbg3L | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eo3YC2Y9_-pPmWYGhB8JbiwBSJXb0c7nFM0RQ6kUw4oQRg?e=JwOoKH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eubww52BvvRNiXaaY-PWqygBsMjdGanMURtHBFSZEqNdgw?e=qMdKm1 |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682
154 | 2025-04-29 15:07 | 2025-04-29 15:07 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-04-27 | 61.356 | 79.402 | 1.819 | 0.261 | 0.033 | 6.816 | 1.942 | 0.355 | 0.031 | 0.247 | 0.734 | 48.861 | 0 | 0.079 | 0.009 | 0 | 0.17 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EYnVjcfg89BPt_norzdP4TsB2Wmqs3qtQDcfUIVMVytyZA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=vImWz8 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkpLGRQcNShPu6lX1MJruH4By_nk52i9plccCvkBgL4_SQ?e=aiapap |  | 2025-04-27 | 1. Operasional ➢ Pembebasan Lahan : • Lahan Bebas = 88,35% • Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW seperti: Sta 26+650~26+950 Sisi L dan Sta 26+750~27+000 Sisi-R • Terdapat makam yang berlokasi di area jalan Kabupaten Nagrak sisi Selatan • Terdapat lahan dan rumah yang belum bebas pada inlet dan outlet Box Culvert Sta 30+653 dan Box Culvert Sta 30+790 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan ➢ Pekerjaan Timbunan Tanah • Produktivitas pekerjaan timbunan tanah menurun akibat intensitas hujan yang masih tinggi di lokasi pekerjaan 3. Logistik ➢ Kontrak Vendor • Proses adendum penambahan dana yang masih berjalan menyebabkan kekurangan budget pada sistem SAP 4. Bantuan management untuk penyampaian kepada pihak owner terkait pembayaran direct payment agar bisa lebih fleksibel | #N/A
155 | 2025-04-30 08:31 | 2025-04-30 08:38 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-04-30 | 100 | 100 | 0.424 | 2.219 | 44.449 | 43.061 |  | 2.574 | 5.041 |  | 2.232 | [7 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/89700fca-8b12-4864-be8d-92c88a2fed50 | https://os5.mycloud.com/action/share/bb6acf0d-cefc-452a-a97d-d604ec63d1b5 | link menyusul | link menyusul | 2025-04-30 | dalam masa perawatan mengerjakan beberapa pekerjaan finishing dan repair yang masuk punch list | -0.88562397,119.85928375
156 | 2025-04-30 20:09 | 2025-04-30 20:09 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-04-24 | 75.66 | 44.918 | 0.444 | 8.599 | 53.955 | 0 | 3.491 | 1.337 | 7.804 | 0 | 0.03 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EezQyA3vXOhDsref-O1IXW8B3juR-FVY9RU7wZo0Z0xetw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=FpZ02P | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EezQyA3vXOhDsref-O1IXW8B3juR-FVY9RU7wZo0Z0xetw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=FpZ02P | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EiroWEBo0BROtB2KTaPjUI4BeWrkDmyZA4cGm2ML-X84AA?e=sFE6tq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EiroWEBo0BROtB2KTaPjUI4BeWrkDmyZA4cGm2ML-X84AA?e=sFE6tq | 2025-04-24 | Ketersediaan DIPA 2025 yang tidak bisa memenuhi target rencana selesai pekerjaan pada tahun 2025 | -8.30961900,112.11101000
157 | 2025-05-02 09:01 | 2025-05-02 09:07 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-04-25 | 82.018 | 71.509 | 1.31 | 3.834 | 31.873 |  | 0.993 | 1.11 | 42.718 |  | 0.18 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EuU0bcXdS-1AukbK-Wh1KegB_YgzBaZ-BIpfycmTqW8QvA?e=RUQV1d | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EiDJHiVQQ8tHm-FRpBHwNe4BFio3-4BzpXF738Tymitoag?e=gBOnOR | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Er7NtelwhmBMjZlSwtgR6b4BEwHy1WGf2phHxiTucqpgvA?e=i3dHHb | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Er7NtelwhmBMjZlSwtgR6b4BEwHy1WGf2phHxiTucqpgvA?e=i3dHHb | 2025-04-25 | Proses Addendum 4 masih berjalan | -8.01003300,110.33312900
158 | 2025-05-05 07:46 | 2025-05-05 07:51 | aldian.winata@waskita.co.id | Aldian Winata | Aldian Winata | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-04-30 |  | 100 | [18 empty] | https://os5.mycloud.com/action/share/6edf8d8a-1f69-48c7-ab99-5ac85cdd9f56 | https://os5.mycloud.com/action/share/741eef1a-be89-47c1-8d72-c45906871c92 |  |  | -0.88562397,119.85928375
159 | 2025-05-05 10:11 | 2025-05-05 10:30 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-04-27 | 61.314 | 60.76 | 0.838 | 0.244 | 2.378 |  | 0.08 | 0.661 | 57.092 |  | 0.022 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1VYrftnZq67YQsTGbmjpopS2BbO_GLupZ/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/14ydUVIZmXz5toLh_H6q864BmATwaxQH5?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EXAbH-UQjFdAp1ZZ1TAGRcsBRJd7O9_-32YMLAGGnJWfDw?e=GOMl9o | 2025-04-27 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 3. Setelah di simulasikan Metode Kerja dan pengukuran tinggi kabel, untuk pengeboran secant pile, alat berat pengeboran terkena bagian andongan SUTT. 4. Adanya pemangkasan PAGU TA 2025 yang semula 1,2 T menjadi 476 M, pada seluruh paket pekerjaan BBPJN Kaltim 5. Proses Pengajuan Addendum 7 baru selesai pembahasan di BBPJN Kaltim, dan akan maju ke Dir. JBH Bina Marga - Pengajuan dari PJ perpanjangan waktu pelaksanaa s/d November 2026 - Evaluasi Tim Teknis BBPJN Kaltim perpanjangan s/d Agustus 2026 | -1.13731907,116.79020552
160 | 2025-05-05 18:52 | 2025-05-05 19:07 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-05-04 | 70.0235 | 86.4182 | 1.0861 | 0.19053 | 0.071633 | 33.5267 | 0.20767 | 0.34665 | 0.085367 | 1.0998 | 4.2049 | 22.4849 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 0.012331 | 0 | https://youtu.be/16FFvaTJ6Gk | http://tinyurl.com/PROJECT-2024-INFRA-2-DIVISION | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fptwaskita%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DhUflvD%26CID%3D0a04fc5a%2Da63a%2D457c%2Db38c%2D319ca0b802fa&correlation=bf279ba1%2D808d%2D5000%2D1d7e%2D4a1036bb820f&Type=item&name=8710bf98%2Dc660%2D4e49%2Dabe7%2Dd583acf0b9dc&listItemId=2503961&listItemUniqueId=d42299a4%2Def7b%2D4cbb%2D81a0%2D424748f0a24a | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fptwaskita%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DhUflvD%26CID%3D0a04fc5a%2Da63a%2D457c%2Db38c%2D319ca0b802fa&correlation=bf279ba1%2D808d%2D5000%2D1d7e%2D4a1036bb820f&Type=item&name=8710bf98%2Dc660%2D4e49%2Dabe7%2Dd583acf0b9dc&listItemId=2503961&listItemUniqueId=d42299a4%2Def7b%2D4cbb%2D81a0%2D424748f0a24a | 2025-05-04 | 1. Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga berpotensi tidak dapat ditagihkan termin (Bisa dimasukkan dalam progress tetapi tidak dapat ditagihkan). Tindak Lanjut : Kami sudah bersurat ke owner (JPB) terkait usulan perubahan Jenis Kontrak dan Waktu pelaksanaan supaya Pekerjaan Rest Area dapat dilakukan perubahan kontrak (dapat dilaksanakan terpisah dari Kontrak Induk), Berkoordinasi dengan KSO dan JPB terkait usulan perubahan tersebut. 2. Galian Batu Untuk Timbunan Galian Batu Mekanik untuk Dibuang Menunggu Finalisasi Pembebasan Lahan untuk Pool Derek dari Owner, Pengakuan Progres Pekerjaan Galian Batu Menunggu Finalisasi Administrasi Kontrak Addendum-07 Tindak Lanjut : Koordinasi dengan Owner (JPB) Terkait Lahan Pool Derek untuk Galian dibuang, Koordinasi dengan KSO dan JPB (Owner) terkait percepatan finalisasi Addendum 07, Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor. 3. Pemenuhan Besi untuk Bulan Mei 2025 : Kebutuhan Besi : 480 Ton Pemenuhan Besi oleh Vendor agar bisa Kontinue mengikuti kebutuhan dilapangan, Saat ini BP yang supply hanya WBP dan WBP mengalami kendala supply material karena kendala financial, merak beton belum dapat supply karena masalah internal. Tindak Lanjut : Koordinasi dengan UB dan SCM terkait pemenuhan kebutuhan Besi Bulan April 2025, Koordinasi dengan Merak Beton terkait percepatan supply beton ke proyek, Koordinasi dengan Vendor dan Mandor terkait Percepatan Pelaksanaan di Lapangan, Percepatan Pembayaran Vendor WBP 4. PEKERJAAN PERKERASAN (CL, DL, LC & Rigid) Target Bulan Mei 2025 CL = 5.501 m3 (1.169 m) DL = 5.060 m3 (1.075 m) LC = 1.659 m3 (700 m) Rigid = 8.034 m3 (1.144 m) Tindak Lanjut : CL & DL Koordinasi dengan Vendor terkait Optimasilasi pengiriman Material, Koordinasi dengan WBP terkait Kontinuitas Pengiriman Material Beton (Semen & Pasir), Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor (WBP, Merak, CPM, BNF & Mandor) | -7.72647690,113.63515320
161 | 2025-05-26 14:29 | 2025-05-26 14:38 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-05-22 | 83.241 | 48.986 | 0.525 | 9382 | 54.162 |  | 6.387 | 4.816 | 7.919 |  | 0.05 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EYsotiRSgGNFtxPNvtNf6ZEB58VD94t7k1I1X3n4-J0dyw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=uG6fgo | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/En2-QEIhg-pKjHoWViWtHZUBLiJzeFjLbZc0PQiXrgBnnQ?e=YzCu6o | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/En2-QEIhg-pKjHoWViWtHZUBLiJzeFjLbZc0PQiXrgBnnQ?e=YzCu6o | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/En2-QEIhg-pKjHoWViWtHZUBLiJzeFjLbZc0PQiXrgBnnQ?e=YzCu6o | 2025-05-22 | a. Terjadi longsoran kembali area slope galian pada STA. 5+275R setelah dilakukan pekerjaan sesuai dengan justifikasi teknis dan Shop drawing yang sudah disepakati yang terindikasi terdapat sumber air pada lokasi tersebut b. 'Potensi kekurangan DIPA T.A 2025 untuk percepatan penyelesaian proyek di tahun 2025 | -8.30961900,112.11101000
162 | 2025-05-27 15:10 | 2025-05-27 15:56 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-05-25 | 62.594 | 62.181 | 0.838 | 0.243 | 2.38 |  | 0.08 | 0.625 | 58.406 |  | 0.022 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/14rv_HesSpK0rWkvXTxKlXhLw4ScmxmLV/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1SIvLAaOJIdVGGlo_k4zocZJvyL7DEDPR?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE | https://drive.google.com/drive/folders/1VHcVy5eOoyCpbMzvTYgXNjuESrrcC5ED?usp=sharing | 2025-05-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 3. Setelah di simulasikan Metode Kerja dan pengukuran tinggi kabel, untuk pengeboran secant pile, alat berat pengeboran terkena bagian andongan SUTT. 4. Adanya pemangkasan PAGU TA 2025 yang semula 1,2 T menjadi 476 M, pada seluruh paket pekerjaan BBPJN Kaltim 5. Proses Addendum 7 terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah dilakukan pembahasan di Dir. JBH Bina Marga dengan hasil : - Waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang s/d Desember 2025 - Setelah adanya ijin perpanjangan MYC, waktu pelaksanaan akan diperpanjang s/d Desember 2026 | -1.13731907,116.79020552
163 | 2025-05-27 17:08 | 2025-05-27 17:08 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-05-25 | 44.523 | 61.733 | 2.417 | 0.166 | 0 | 18.544 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuslJIGICeJPm008dyNYn4MBVnzmPKOlv_qMot0ndlKDEQ?e=hJF9jK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuslJIGICeJPm008dyNYn4MBVnzmPKOlv_qMot0ndlKDEQ?e=hJF9jK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/En1mK-QibOdAgCWLDlGD1tsBE_ovpwDtYC9oXx1GUfldTA?e=cbC5hv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/En1mK-QibOdAgCWLDlGD1tsBE_ovpwDtYC9oXx1GUfldTA?e=cbC5hv | 2025-05-25 | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -5.001 % - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan Legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait - Addendum > Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) Isu K3 dan Lingkungan - Pengetesan kondisi lingkungan secara berkala > Dilakukan pengetesan kondisi lingkungan secara berkala Perlu penambahan water tank untuk mengurangi debu di jalan akses warga yang dilintasi kendaraan proyek - Pengecekan Ulang Kelengkapan Dokumen dan kelayakan Kendaraan / Alat Angkut > Dilakukan pengecekan ulang kelengkapan dokumen dan kelayakan kendaraan / alat angkut secara berkala Isu Finansial - IPC > Informasi dari PPK DIPA untuk tahun 2025 sebesar 236 M - Pembayaran Vendor > Perlu proses percepatan pembayaran vendor tanah dan mandor struktur untuk mendukung progress di lapangan. | #N/A
164 | 2025-05-27 21:10 | 2025-05-27 21:26 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-05-25 | 68.45 | 87.056 | 0.056 | 0.02 | 0.004 | 2.447 | 0.002 | 0.559 | 0.025 | 0.357 | 1.432 | 0.97 | 0.129 | 1.862 | 0.081 | 0 | 0.229 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EeSoIgmR4y5AikJVM71E4qEBbxC7VjOR7nnQtDC5F2nBnw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=FDWfQf | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EkQXZx4LEKhPpY1LC1Rr8DEBDJgXmo4rYIZrchDAZJ0H5A?e=aHiLHi | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ev3GxEnnuuBBiP9cJ-qtDYUBFOeGWOAc1jhcCFHmouXUJA?e=htVnYr | - | 2025-05-25 | 1. Operasional - Pembebasan Lahan : 1. Lahan Bebas = 88,35% 2. Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW seperti: Sta 26+650~26+950 Sisi L dan Sta 26+750~27+000 Sisi-R 3. Terdapat makam yang berlokasi di area jalan Kabupaten Nagrak sisi Selatan 4. Terdapat lahan dan rumah yang belum bebas pada inlet dan outlet Box Culvert Sta 30+653 dan Box Culvert Sta 30+790 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan - Pekerjaan Tanah Produktivitas pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek dan kurangnya lahan disposal 3. Logistik - Kontrak Vendor Proses adendum penambahan dana yang masih berjalan menyebabkan kekurangan budget pada sistem SAP 4. Bantuan management untuk penyampaian kepada pihak owner terkait pembayaran direct payment agar bisa lebih fleksibel | #N/A
165 | 2025-05-28 13:07 | 2025-05-28 13:16 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-05-25 | 20.091 | 31.731 | 0.9 | 0.134 | 0.015 | 3.609 | 0.431 | 0.039 | 0.002 | 0.034 | 0.042 | 9.321 |  |  |  |  | 0.047 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Ec-DXhd-7NVNg__7luINJVUBxr_4dfW9_jccsIv1hOtSOA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=GwAcYt | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ElBxpI6eQGdEjzLWgBUf7QwBEJv_-WqEE3wuxbvGBO45EA?e=Co7uX7 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EhDcxMWgKS9MveQK3uSoMCoB8RNj4zxnCE4L8EUwFOgj2Q?e=Ojrpbi |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682
166 | 2025-05-31 20:49 | 2025-05-31 20:59 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-05-31 | 73.2522 | 98.3244 | 1.1001 | 0.19185 | 0.071633 | 33.5302 | 0.22079 | 0.61323 | 0.085367 | 1.2126 | 5.65 | 23.6426 | 0 | 6.9214 | 0 | 0 | 0.012331 | 0 | https://youtu.be/VUaEwmB2Y0Y | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/EpfqneVL4vdCqrPi6q8266wB5pHvD9i-04NI3gIx_Zz3SA?e=Sx2roU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&csf=1&web=1&e=hUflvD&CID=a6ebeb1f%2Dbce7%2D4e68%2Db3a9%2Dba77ef03f7ee&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&csf=1&web=1&e=hUflvD&CID=a6ebeb1f%2Dbce7%2D4e68%2Db3a9%2Dba77ef03f7ee&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | 2025-05-31 | 1. Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain bangunan pada Rest Area belum ada finalisasi oleh Owner. Tindak Lanjut : Koordinasi dengan owner terkait percepatan desain bangunan Rest Area, Bersurat ke owner terkait permintaan desain bangunan Rest Area 2. Lahan Belum Bebas Dinding Penahan Tanah STA 32+650 : DPT STA 32+650 sudah dilaksanakan pekerjaan sebatas lahan yang sudah bebas sisa pekerjaan menunggu pembebasan lahan oleh owner. Tanah TKD STA 44+300 – 44+500 : Tanah TKD merupakan tanah sengketa yang sampai dengan saat ini masih proses di pengadilan. Tindak Lanjut = Koordinasi dengan Owner terkait Proses dan Percepatan Pembebasan Lahan 3. Penambahan Lahan Terdapat beberapa lokasi pada saluran samping yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala kekurangan lahan, saat ini masih dalam proses finalisasi rencana penambahan lahan oleh Owner. Tindak Lanjut = Koordinasi dengan Owner terkait Proses dan Percepatan Penambahan Lahan. 4. Penambahan Waktu Pelaksanana Pekerjaan Kontrak Addendum VI berakhir pada 9 Juni 2025, akibat adanya Issue External terkait desain dan lahan akan dilakukan usulan penambahan waktu. Tindak Lanjut = Sudah dilaksanakan Rapat Penambahan Item Baru dan Penambahan Waktu dengan Papenkon pada 14-16 Mei 2025 dengan hasil akan dilakukan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 9 Desember 2025. | -7.72647690,113.63515320
167 | 2025-05-31 21:13 | 2025-05-31 21:17 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-05-25 | 84.648 | 77.971 | 1.346 | 4.105 | 33.117 |  | 1.425 | 1.11 | 43.365 |  | 0.18 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EhbVXya6tUJGp6pDs5MX978BvByhXkfph8ZFFOmPN51xgg?e=br0MmP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EhbVXya6tUJGp6pDs5MX978BvByhXkfph8ZFFOmPN51xgg?e=br0MmP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Eiwm9Qq0nsJIqKMKgKJ0rFkBOlBFz7_c2lX3j_-52jfxGQ?e=9h826o | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Eiwm9Qq0nsJIqKMKgKJ0rFkBOlBFz7_c2lX3j_-52jfxGQ?e=9h826o | 2025-05-25 | Proses Addendum 4 Masih Berjalan, menunggu keputusan owner | -8.01003300,110.33312900
168 | 2025-06-01 09:38 | 2025-06-01 09:41 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-05-30 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=38dmtR | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=JhhGrC | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=fYnIb5 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=C8Cktj |  |  | -6.23191260,107.90813480
169 | 2025-06-25 11:26 | 2025-06-25 11:27 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-06-22 | 83.39 | 88.69 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
170 | 2025-06-26 09:52 | 2025-06-26 10:18 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-06-22 | 73.72 | 92.79 | 0.907 | 0.134 | 0.015 | 4.117 | 0.494 | 0.048 | 0.004 | 0.047 | 0.052 | 11.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EexGdfj51OdFtUYcfB9cQ4wBlF_3-uSwBUB_o5gBvRBbdQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=SobV24 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EmtA4RJkxxZEjk4DJa9qQDYBR3lbmuW94wcGiQP8Cjmasg?e=X3pWi9 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EsDh_rk0yUVNkpmyqfVyM2YBm1mneXP7jLfOsIOxxC0vzQ?e=PJJkRh |  | 2025-06-22 | 1. Operasional > Pembebasan Lahan : - Lahan Bebas = 88,35% - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW seperti: Sta 26+650~26+950 Sisi L dan Sta 26+750~27+000 Sisi-R - Terdapat makam yang berlokasi di area jalan Kabupaten Nagrak sisi Selatan - Terdapat lahan dan rumah yang belum bebas pada inlet dan outlet Box Culvert Sta 30+653 dan Box Culvert Sta 30+790 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan > Pekerjaan Tanah - Produktivitas pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek dan kurangnya lahan disposal 3. Logistik > Kontrak Vendor - Proses adendum penambahan dana yang masih berjalan menyebabkan kekurangan budget pada sistem SAP | #N/A
171 | 2025-06-26 11:18 | 2025-06-26 11:34 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-06-22 | 47.304 | 67.513 | 2.443 | 0.166 | 0 | 19.065 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ETROEeL68hdLssWqhMzwhbABU44Q4ZhsQuj8iIyOj4i7gw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Ug9Epa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ETROEeL68hdLssWqhMzwhbABU44Q4ZhsQuj8iIyOj4i7gw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Ug9Epa | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Etz4i_CAU6pGubKMuOVQ_fsB2AVYijOECdd4fMaZ9bL-LQ?e=fCfnUD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Etz4i_CAU6pGubKMuOVQ_fsB2AVYijOECdd4fMaZ9bL-LQ?e=fCfnUD | 2025-06-26 | Isu Produksi / Operasional - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025). Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -5.001 % - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP. Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama. Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya. Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan Legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait - Addendum > Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) Isu K3 dan Lingkungan - Pengetesan kondisi lingkungan secara berkala > Dilakukan pengetesan kondisi lingkungan secara berkala. Perlu penambahan water tank untuk mengurangi debu di jalan akses warga yang dilintasi kendaraan proyek. - Pengecekan Ulang Kelengkapan Dokumen dan kelayakan Kendaraan / Alat Angkut > Dilakukan pengecekan ulang kelengkapan dokumen dan kelayakan kendaraan / alat angkut secara berkala Isu Financial - IPC > Informasi dari PPK DIPA untuk tahun 2025 sebesar 236 M. Proses Penyusunan IPC 15 dan IPC 16 - Pembayaran Vendor > Perlu proses percepatan pembayaran vendor tanah dan mandor struktur untuk mendukung progress di lapangan. | #N/A
172 | 2025-06-30 08:20 | 2025-06-30 08:32 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-06-26 | 83.279 | 54.394 | 0.525 | 9.421 | 54.209 |  | 6.387 | 4.816 | 7.962 |  | 0.059 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EiFw6kDOt6tLgFFlgTt-ir4BgT0hfvXEuN-pPM5me95U1A?e=zBmkTU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EqvP5aDvmklFpWlDb9l1bNUBURb2h_65RTEx3WH2hTPd5g?e=fmHJA6 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EmGPE3vyStNNmz9nPOwv7dUB9zVSMXBwTL8w6mcz3Kb1OQ?e=tLEBZb | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EpW6CiPBnoBDq9b-Le-8Mi0Bj0sYcxWjEkwQWfewK202Dw?e=dM0mge | 2025-06-26 | - Potensi kekurangan DIPA T.A 2025 untuk target percepatan penyelesaian pekerjaan proyek tahun 2025 - Terjadi longsoran kembali STA. 5+275R setelah dilakukan pekerjaan sesuai dengan justifikasi teknis dan Shop Drawing | -8.30961900,112.11101000
173 | 2025-06-30 10:03 | 2025-06-30 10:51 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-06-25 | 64.614 | 63.658 | 0.838 | 0.243 | 2.503 |  | 0.08 | 0.625 | 60.303 |  | 0.022 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1sSVdDKPfLJKEWazs-LyPXHv4Iqe3xpL9/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1OAYTu7GIJNarIIZEeaESpdCyyhHkFoLQ?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1o-yWYTCvUOUXESODiUQczvWIdZJo4SXn/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1q_pw4bhvAPvgH_Up8W-n-_zg-PxeBGy7/view?usp=drive_link | 2025-06-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. Ada beberapa alternatif dalam penanganan timbunan dengan Replacement, Preloading, Soldierpile, Geotextile, Counterweight. 3. Setelah di simulasikan Metode Kerja dan pengukuran tinggi kabel, untuk pengeboran secant pile, alat berat pengeboran terkena bagian andongan SUTT. Rencana penanganan akan menggunakan Slope Stability. 4. Adanya pemangkasan PAGU TA 2025 yang semula 1,2 T menjadi 476 M, pada seluruh paket pekerjaan BBPJN Kaltim 5. Proses Addendum 7 terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah dilakukan pembahasan di Dir. JBH Bina Marga dengan hasil : - Waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang s/d Desember 2025 - Setelah adanya ijin perpanjangan MYC, waktu pelaksanaan akan diperpanjang s/d Desember 2026 | -1.13731907,116.79020552
174 | 2025-07-01 10:52 | 2025-07-01 10:54 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-06-30 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=MhW06J |  |  | -6.23191260,107.90813480
175 | 2025-07-01 11:49 | 2025-07-01 11:55 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-06-29 | 75.349 | 76.875 | 1.1037 | 0.19185 | 0.071633 | 34.3708 | 0.22168 | 0.67904 | 0.089457 | 1.3045 | 6.2119 | 23.925 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0.012331 | 0 | https://youtu.be/NGjyKZUuddQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/banyu_purwita_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbanyu%5Fpurwita%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FInfra%202%2FProyek%20Probolinggo%20%2D%20Banyuwangi%20Paket%203%2FDokumentasi&ga=1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&csf=1&web=1&e=hUflvD&CID=a6ebeb1f%2Dbce7%2D4e68%2Db3a9%2Dba77ef03f7ee&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&csf=1&web=1&e=hUflvD&CID=a6ebeb1f%2Dbce7%2D4e68%2Db3a9%2Dba77ef03f7ee&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | 2025-06-29 | Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain bangunan pada Rest Area belum ada finalisasi oleh Owner TL = Koordinasi dengan owner terkait percepatan desain bangunan Rest AreaBersurat ke owner terkait permintaan desain bangunan Rest Area Lahan Belum Bebas Dinding Penahan Tanah STA 32+650 : DPT STA 32+650 sudah dilaksanakan pekerjaan sebatas lahan yang sudah bebas sisa pekerjaan menunggu pembebasan lahan oleh owner. Lahan STA 44+300 – 44+500 : merupakan tanah sengketa yang sampai dengan saat ini masih proses di pengadilan. TL = Koordinasi dengan Owner terkait Proses dan Percepatan Pembebasan Lahan Penambahan Lahan Terdapat beberapa lokasi pada saluran samping yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala kekurangan lahan, saat ini masih dalam proses finalisasi rencana penambahan lahan oleh Owner. TL = Koordinasi dengan Owner terkait Proses dan Percepatan Penambahan Lahan | -7.72647690,113.63515320
176 | 2025-07-01 14:21 | 2025-07-01 14:28 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-07-25 | 23.873 | 35.528 | 0.913 | 0.131 | 0.015 | 4.253 | 0.542 | 0.057 | 0.005 | 0.047 | 0.052 | 12.482 |  |  |  |  | 0.047 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ERKVhi6OijFLuGtP4htjfOcBl7wTEtJsy4DUlG8gVmv0lg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=OJYpNS | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EqDfEFq8ck5GuKVprzwb9dAB-EZTjL2QCtwpWXjvBsCHHg?e=Odwh2n | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EhZc90QU8bZPum7kvNSuaPkBtjokM0pSDbxOHEY5M9JkXw?e=UvwF8m |  |  |  | -6.8812050213,106.7893827682
177 | 2025-07-28 21:17 | 2025-07-28 21:23 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-07-28 | 16.792 | 16.631 | [16 empty] | https://drive.google.com/file/d/1oQHrRXrGEX9qo9jkBkKqbLDmF9AoyO05/view?usp=sharing |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABxYcXlUM_lA4_pmkayKscvQ?e=8js0gR | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABxYcXlUM_lA4_pmkayKscvQ?e=8js0gR |  |  | -1.0121252,116.6635897
178 | 2025-07-29 08:53 | 2025-07-29 09:09 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-07-27 | 51.204 | 73.962 | 2.465 | 0.166 | 0 | 20.009 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201324001%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED&listurl=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201324001%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F3%2E%20PUBLISHED%2F9%2E%20DOKUMENTASI&listurl=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201324001%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F2%2E%20SHARED%20%28NEW%29%2F02%2E%20Reality%20Modeling%2F19%2E%20Juli%202025&listurl=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201324001%20Jalan%20Tol%20Akses%20Patimban%20Paket%202%2F2%2E%20SHARED%20%28NEW%29%2F02%2E%20Reality%20Modeling%2F19%2E%20Juli%202025&listurl=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments | 2025-07-27 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -8.001 % - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan Legal - Addendum > Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -8.001 % Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) Supply Material Earthwork > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatmentAdanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor | #N/A
179 | 2025-07-29 10:16 | 2025-07-29 10:17 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-07-28 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=MhW06J |  |  | -6.23191260,107.90813480
180 | 2025-07-29 14:20 | 2025-07-29 14:32 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-07-27 | 66.836 | 65.708 | 0.838 | 0.252 | 2.565 |  | 0.08 | 0.625 | 62.464 |  | 0.022 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/10qegnh2Z3sbCp9lQF2oLZgA_Wuoz1TjW/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1wyu0XKm9XQNB5ULwIn9s6rtw5wrTrqOv?usp=drive_link | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EcQ6tqsHER1LoEInRFH2bTQBcagWBrANxULuI8deFSb5nw?e=zEy0D2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/ER1fbM9Bkg5JsFVcUQNBoo0Bs93-IsZWUBLC3l1q3qdYdg?e=4zaune | 2025-07-27 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 3. Setelah di simulasikan Metode Kerja dan pengukuran tinggi kabel, untuk pengeboran secant pile, alat berat pengeboran terkena bagian andongan SUTT. 4. Adanya pemangkasan PAGU TA 2025 yang semula 1,2 T menjadi 639 M, pada seluruh paket pekerjaan BBPJN Kaltim | -1.13731907,116.79020552
181 | 2025-07-30 08:51 | 2025-07-30 09:09 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-07-30 | 77.363 | 80.608 | 1.1037 | 0.19185 | 0.076615 | 35.3836 | 0.24478 | 0.78384 | 0.089457 | 1.3045 | 6.3492 | 24.421 | 0 | 7.4025 | 0 | 0 | 0.012331 | 0 | https://youtu.be/k_8xtlQsFlw | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=hUflvD&CID=3a5f9cf3%2D0b69%2D46b4%2D962e%2D74d852bb0306&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/personal/fahmi_waskita_co_id/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=hUflvD&CID=3a5f9cf3%2D0b69%2D46b4%2D962e%2D74d852bb0306&id=%2Fpersonal%2Ffahmi%5Fwaskita%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBIM%20%2D%20INFRA%202%2FProject%2FWKINF2%20%2D%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi%2F1%2E%20WIP%2FGIS%2F13%2E%20Update%20Orthophoto&FolderCTID=0x0120008AE2C3201DBDD44A93E08450C0DB2828&view=0 | 2025-07-30 | Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, desain bangunan pada Rest Area Sudah diserahkan secara parsial dan saat ini proses perhitungan MC-0 untuk bangunan rest area. TL = Koordinasi dengan owner terkait Perubahan dan Hasil Perhitungan MC-0. Bersurat ke owner terkait adanya pekerjaan tambah dan kurang terhadap perhitungan MC-0 Bangunan Rest Area. Pekerjaan Beton Readymix (Rigid dan Struktur) Saat ini BP yang supply hanya WBP dan WBP mengalami kendala Supply Material Semen karena dampak dari keterlambatan pembayaran vendor. TL = Koordinasi dengan UB terkait prioritas pembayaran WBP agar Material Semen bisa Kontinue. | -7.72647690,113.63515320
182 | 2025-07-30 08:56 | 2025-07-30 09:11 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-07-30 | 16.792 | 16.631 | 1.74 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 10.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1oQHrRXrGEX9qo9jkBkKqbLDmF9AoyO05/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1dFOIWtKnAmDRchKtqzXRqiymHlQh9yS2?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABb7Iwpu1tJiECLNH3aHe54g?e=c0MRb0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABb7Iwpu1tJiECLNH3aHe54g?e=c0MRb0 | 2025-07-29 | Pemindahan pipa gas desain oleh Owner yang awalnya berada dibawah DS-6, digeser ke area pedestrian | -1.0121252,116.6635897
183 | 2025-07-30 09:25 | 2025-07-30 09:54 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-07-25 | 25.378 | 39.339 | 0.88 | 0.123 | 0.015 | 4.529 | 0.569 | 0.066 | 0.006 | 0.047 | 0.058 | 13.995 |  |  |  |  | 0.045 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ER8c6FTncqpGsBdpPqDW5jYBpuUekw0qf8j5tV6jc8dS9A?e=uyRFIL | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EiMaP9ALvdZHpOff68d9BbQBicX_mVt4_dt4cuU4HIf0Jg?e=88InRK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eo6iS7yTf89BttivS_28hPwBmMkz6RdZVzifI5HJc3IMQw?e=B6gbyG |  | 2025-07-25 | - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan pembebasan ROW & lahan di area jembatan - Quarry tanah. Ada 2 cijanakar & Duta Limas, cijanakar kurang excavator rencana intervensi vendor tambah excavator, duta limas permasalahan perijinan, rencana pengajuan ijin atas nama CV. Mitra Langgeng Abadi, penambahan quarry baru rencana (BGS, Renso, Hexa, gunung guruh) proses pengajuan perijinan dan pengujian material di lab. Pek. - Cuaca (setiap hari hujan, pekerjaan tanah tidak maksimal, supplai beton kelokasi terkendala) | -6.8812050213,106.7893827682
184 | 2025-07-30 20:53 | 2025-07-30 20:58 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-07-24 | 83.685 | 59.3 | 0.525 | 9.435 | 54.214 |  |  | 4.927 | 8.131 |  | 0.066 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EaAFro_cO6FCrTZ0po3gPhMBVpXq-71D4bTq9xDAIGEtXA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=HkVYRy | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Ej4j3dCHKyxGoJ-vFXvVtEoBLpjs22m5ooDClkBA16y0ZA?e=dH1Xzl | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Ece6Wta0rplHgOwCnwQWF1ABpwPBah30opAOaLlJaJaXAQ?e=vfwUoV | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EZnMXX2WbppGjVEZDDpAbfYB0HicgV1OyCL7vaqxpz16PA?e=purf1N | 2025-07-24 |  | -8.30961900,112.11101000
185 | 2025-07-31 09:10 | 2025-07-31 09:28 | kretek.girijati@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-07-25 | 91.538 | 91.448 | 1.382 | 4.729 | 34.921 |  | 1.627 | 3.567 | 44.79 |  | 0.521 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqcZG-9EEiZNvWohyc-joy0BPxzuPsB2kxzexXAbayKi4w?e=o3hjxO | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EqcZG-9EEiZNvWohyc-joy0BPxzuPsB2kxzexXAbayKi4w?e=3TEB6b | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Er7NtelwhmBMjZlSwtgR6b4BEwHy1WGf2phHxiTucqpgvA?e=proS96 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Er7NtelwhmBMjZlSwtgR6b4BEwHy1WGf2phHxiTucqpgvA?e=proS96 | 2025-07-25 | 1. Proses pengesahan Addendum Kontrak No. 4 | -8.01003300,110.33312900
186 | 2025-07-31 10:20 | 2025-07-31 10:58 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-07-27 | 65.227 | 65.208 | 0.582 | 0.082 | 0.01 | 3.808 | 0.623 | 0.154 | 0.012 | 0.125 | 0.729 | 19.386 | 0 | 0.17 | 0.014 | 0 | 0.085 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EVK5Qr7GIYVJnfUjMBeK7nMBTNZ3QzWwEDYL8UQ-jZVleg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=5k0qUE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EnMyxtqqYR1GqOOHZoIqIVwB9TtiPhZ4pLMbSsXxS3yWPw?e=M2s0pg | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuoJbdIc_8tDrudmVAw-0AIBlReY_fswGnJezBe6lGMjww?e=gLURwy | - | 2025-07-27 | 1. Operasional Pembebasan Lahan : - Lahan Bebas = 88,35% - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW seperti: Sta 26+650~26+950 Sisi L dan Sta 26+750~27+000 Sisi-R - Terdapat lahan dan rumah yang belum bebas pada inlet dan outlet Box Culvert Sta 30+653 dan Box Culvert Sta 30+790 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan Pekerjaan Tanah - Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek | #N/A
187 | 2025-08-25 13:36 | 2025-08-25 14:05 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-08-25 | 54.601 | 78.267 | 2.486 | 0.166 | 0 | 20.607 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuslJIGICeJPm008dyNYn4MBVnzmPKOlv_qMot0ndlKDEQ?e=BOF9zu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuslJIGICeJPm008dyNYn4MBVnzmPKOlv_qMot0ndlKDEQ?e=BOF9zu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EtSAN_QLwG1LlhRJ1c6n4-QBtf4yIiEjOVMxoNKqfz-waw?e=4tyuKG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EtSAN_QLwG1LlhRJ1c6n4-QBtf4yIiEjOVMxoNKqfz-waw?e=4tyuKG | 2025-08-25 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -8.001 % - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait - Addendum > Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) | #N/A
188 | 2025-08-25 21:16 | 2025-08-25 21:23 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-08-21 | 85.078 | 64.077 | 0.525 | 9.261 | 54.223 | 0 | 6.387 | 5.123 | 8.194 |  | 1.336 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Eo8GBPV6Kg5Ir1lU-94dBGcByItLzWlsqigmRSIrJhXjJQ?e=8SttiY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Eo8GBPV6Kg5Ir1lU-94dBGcByItLzWlsqigmRSIrJhXjJQ?e=8SttiY | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EmGPE3vyStNNmz9nPOwv7dUB9zVSMXBwTL8w6mcz3Kb1OQ?e=twwuLk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EpW6CiPBnoBDq9b-Le-8Mi0Bj0sYcxWjEkwQWfewK202Dw?e=nis5eg |  |  | -8.30961900,112.11101000
189 | 2025-08-27 14:38 | 2025-08-27 14:48 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-08-24 | 65.23 | 65.392 | 0.582 | 0.082 | 0.01 | 4.53 | 0.624 | 0.167 | 0.014 | 0.157 | 0.881 | 19.961 | 0 | 0.207 | 0.016 | 0 | 0.085 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/ER4SRc71QsZJpGutmLVZQX0BpJfMpbenZGTb2I7PrLkRYA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=x2aml1 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/ElecCz-OpDRArqiAdk2mYfcBmIEUmrI7eP-L63YC6rnDfg?e=iGTTGM | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EjdndtHWGitDtXTiK2ng9YcBi6FvUybnI_pOIC4JsmO5ng?e=tnSaIW |  | 2025-08-24 | 1. Operasional Pembebasan Lahan : - Lahan Bebas = 88,35% - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan Pekerjaan Tanah - Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek - Tanah gali timbun tidak dapat digunakan sebagai timbunan, TJT masih belum menyetujui tanah borrow 3. Addendum Kontrak Addendum Harga Timpang - Proses adendum harga timpang yang masih berjalan menyebabkan kekurangan budget pada sistem SAP 4. Relokasi Utilitas Relokasi utilitas PDAM, PLN pada JOP - Proses kontrak langsung kepada pemilik utilitas, sehingga prosesnya lebih lama | #N/A
190 | 2025-08-27 17:03 | 2025-08-27 17:13 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-08-25 | 25.853 | 28.726 | 0.928 | 0.123 | 0.015 | 4.932 | 0.535 | 0.046 | 0.006 | 0.065 | 0.075 | 15.413 |  |  | 0.004 |  | 0.045 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Ev_1eAPLutJPn-qeZPJ6IjYBifjfALWWXgGxOl1zQcfxjw?e=BtGuTX | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/ErtrIeuMNVhHuCt_ixs-vngBVZnXmwC10_okN5o9izgfZA?e=4P6QRE | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EidVg3iAZDFPtBcR3ZNUwFgBscn8yKk3UiQc7R986_cnUw?e=rtEXGe | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Ejap-OChktRBt0LaLnVvhjYBWTPIG32RAddMckXzMSWt5g?e=7mHt0Z | 2025-08-25 | - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan pembebasan - Cuaca ekstrim yang berakibat pada terhambatnya progress pekerjaan | -6.8812050213,106.7893827682
191 | 2025-08-28 08:01 | 2025-08-28 08:09 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-08-28 | 26.326 | 25.586 | 1.694 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 0 | 17.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1eSYQc0dinX5GefBmoEFcAPgED9aKbM1v/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1JRtQ07W2P52kIlqoeUzZ0e7hz1-A5Inp?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1TBl8sKe5NvqoO4tFBcjMS6UJU16VAYjp?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1TBl8sKe5NvqoO4tFBcjMS6UJU16VAYjp?usp=sharing | 2025-08-28 | Finalisasi Desain Street Furniture & Lansekap, sebagai dasar ADD II Kontrak | -1.0121252,116.6635897
192 | 2025-08-29 15:05 | 2025-08-29 15:06 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Iklam Choeru Fadli | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-08-29 | 90.206 | 96.202 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=MhW06J |  |  | -6.23191260,107.90813480
193 | 2025-09-01 09:19 | 2025-09-01 09:24 | kretek.girijati@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-08-25 | 94.02 | 89.63 | 1.382 | 4.823 | 35 |  | 1.627 | 5.624 | 44.868 |  | 0.696 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/ErnpSvtnngRNkn01ZVEg67EBbJE9EuLQSdvMVWDCNVQLpg?e=2O5GKb | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Egkbsq3gcfBGmWQAlF2COkkBfA_VqwAKkEVaWs5Re7Qi0w?e=72kTkF | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EhvVu_IzjHVKtyvK0c-RgoYBAZIUi99Kz1N67Edgpoto0A?e=iC6KoN | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EhvVu_IzjHVKtyvK0c-RgoYBAZIUi99Kz1N67Edgpoto0A?e=iC6KoN | 2025-08-25 | 1. Menunggu pengesahan Add4 | -8.01003300,110.33312900
194 | 2025-09-01 09:35 | 2025-09-01 09:53 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-08-25 | 69.202 | 67.488 | 0.838 | 0.252 | 2.612 |  | 0.08 | 0.625 | 64.747 |  | 0.047 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1L7p5Ph-kOqgGwMLczpkezSPCQjMd-8BF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1fzASNASaqlf3ym1Lwju8OK8ezJljLu5J?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10w7yhGByoo7rwC-UcGP5n5-E7bKttbe4/view?usp=drivesdk | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/EcDPQa_2wgJKgAnOaqpYackBHC1knNPpzs0RFpHl6wVTCQ?e=OWoEzt | 2025-08-25 | 1. Lahan yang belum bebas pada area Interchange ± 21,76 Ha dari kebutuhan lahan 37,96 Ha, lahan yang baru bebas 16,20Ha. 2. Terdapat aset berupa tiang listrik, tiang telkom serta aset negara berupa jalan yang perlu diidentifikasi sebelum pekerjaan jalan nasional dimulai. 3. Ketersediaan DIPA yang belum blokir untuk Tahun Anggaran 2025. | -1.13731907,116.79020552
195 | 2025-09-01 09:59 | 2025-09-01 10:06 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-08-31 | 79.5882 | 84.1779 | 1.1033 | 0.18921 | 0.076615 | 35.6556 | 0.24614 | 0.92788 | 0.091338 | 1.3038 | 6.7999 | 25.1501 | 0 | 7.6991 | 0 | 0 | 0.34547 | 0 | https://youtu.be/Iv64ufqADqw | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2025-08-31 | 1. REST AREA Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan pematangan lahan, pekerjaan Bangunan rest area proses perhitungan Quantity. Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak dapat ditagihkan menjadi termin, saat ini Rest Area yang belum dapat ditagihan sebesar 58 Milyar. Tindak Lanjut : Proses Pembahasan volume dan Harga Satuan Bangunan Struktur Rest Area (TIP A senilai 188 M) dengan Konsultan Perencana dan JPB pada Kamis 7/8/25, Berkoordinasi dengan KSO dan JPB terkait usulan perubahan tersebut. 2. PEKERJAAN TANAH Galian Batu Mekanik diluar badan jalan Menunggu Justifikasi Teknik untuk dapat Pengakuan Progres Pekerjaan, sehingga saat ini terdapat 3,530% progres tertahan pada pekerjaan tersebut. Tindak Lanjut : Percepatan Proses Pengajuan dan Approval Justifikasi Teknis Pekerjaan Tanah. 3. PEKERJAAN STRUKTUR Pemenuhan Besi untuk Bulan September 2025 : Kebutuhan Besi : 600 Ton Pemenuhan Besi oleh Vendor agar bisa Kontinue mengikuti kebutuhan dilapangan. Saat ini BP yang supply hanya WBP, perlu menjaga kontinuitas pengiriman semen agar pelaksanaan pekerjaan beton dapat berjalan lancar. Tindak Lanjut : Koordinasi dengan UB dan SCM terkait pemenuhan kebutuhan Besi Bulan September 2025, Koordinasi dengan UB dan WBP terkait proses Supply Material Semen WBP, Koordinasi dengan UB terkait prioritas pembayaran WBP agar Material Semen bisa Kontinue. 4. SISA PEKERJAAN MAYOR Galian Batu = 97.611 m3 Rigid = 7.707 m3 Besi Struktur = 832 Ton Beton Struktur = 5.691 m3 Barrier = 4.110 m’ Guardrail = 7.449 m’ Saluran = 6.881 m’ Tindak Lanjut : Koordinasi dengan WBP terkait Kontinuitas Pengiriman Material Beton (Semen & Pasir), Percepatan Pendatangan Besi Beton (Percepatan Pembayaran WKI-KBK & Hanil), Dukungan Percepatan Realisasi Pembayaran Tagihan Vendor (CPM, WBP, BKM, Pancang Sakti, Mandor, Gorga, Indotama & Sarinah) | -7.72647690,113.63515320
196 | 2025-09-27 12:05 | 2025-09-27 12:10 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-09-25 | 57.229 | 86.685 | 2.517 | 0.166 | 0 | 21.258 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuslJIGICeJPm008dyNYn4MBVnzmPKOlv_qMot0ndlKDEQ?e=xwjnrB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EuLiARhsmVZMtP3PSifPAJ8BHgXCGyIkQP7lWq83qsL-0g?e=g4TpYd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkzBmqN4xjxPnS0MLtkVsHsBzAg3cCnoIXMD_33hBPkrpA?e=9yK7bV | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EkzBmqN4xjxPnS0MLtkVsHsBzAg3cCnoIXMD_33hBPkrpA?e=9yK7bV | 2025-09-25 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -8.001 % - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan Legal - Addendum > Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) | #N/A
197 | 2025-09-27 14:25 | 2025-09-27 14:45 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-09-25 | 30.306 | 31.249 | 0.987 | 0.123 | 0.015 | 5.227 | 0.561 | 0.047 | 0.006 | 0.065 | 0.084 | 17.569 |  |  | 0.004 |  | 0.045 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EQ70k4uFugJJki93zGdJUVkB87LAMUfuM3GgPWXvbCYm0Q?e=O18Enu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EpxxNlZtQilHprm-m-KK_bYBaRLiS6zf1TLY6YsipuzeLA?e=G7LbQp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EhdgB84pzh5IgBjBqx4Tx74B8BH81yIEwr5nFb1e2fQUjQ?e=fUs9FT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eh2RmmEe759IgalMA3t2jMYB8so3jiOdnkn5HciMJ2v_Yg?e=goxXTg | 2025-09-25 | 1. Kondisi Cuaca Hujan - Memaksimalkan jam kerja lembur pada kondisi cuaca baik 2. Produktifitas Vendor - Mengoptimal kan produktifitas vendor at grade dan suplai beton dengan support terhadap pembayaran vendor | -6.8812050213,106.7893827682
198 | 2025-09-28 11:36 | 2025-09-28 11:41 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-09-29 | 46.883 | 40.0262 | 2.063 | 0.909 | 13.789 |  | 2.398 |  | 27.723 | [9 empty] | https://drive.google.com/file/d/134gnntgmV_1m-k4I8ygkq2igoLDPRnrh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1RzOHec2oiNFBkGbrJMogvVxPs8XPTweX?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABb7Iwpu1tJiECLNH3aHe54g?e=MGgc5g | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABb7Iwpu1tJiECLNH3aHe54g?e=MGgc5g | 2025-09-29 | proses finalisasi desain lanskap | -1.0121252,116.6635897
199 | 2025-09-29 12:26 | 2025-09-29 12:26 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-09-25 | 72.173 | 69.955 | 0.803 | 0.252 | 2.712 |  | 0.08 | 0.625 | 67.653 |  | 0.047 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1FRvERC6iHAvjBkszkikOwJO3dKwZqFFK/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1Zszcy3QjZNDzgCsmcqo0KwM8IBZeWzAn?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1J2HBSVlOrSI6Si8PC0TYR78-ND0xq5dE?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/15s67DDSQt8FTk2x7_l1w8HckYeDEjvEo/view?usp=sharing | 2025-09-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3. 2. Adanya pemangkasan PAGU TA 2025 yang semula 1,2 T menjadi 639 M, pada seluruh paket pekerjaan BBPJN Kaltim. 3. Proses pengajuan perpanjangan izin MYC tahun 2026 | -1.13731907,116.79020552
200 | 2025-09-29 13:33 | 2025-09-29 13:37 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-09-25 | 90.646 | 69.82 | 0.525 | 9.403 | 54.256 | 0 | 6.568 | 9.186 | 8.207 | 0 | 2.529 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EUxJNyFsdrpOrMYQI16uxyMBiQv0vsHgsfnrCcVOTpKlFQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=8PYC3A | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EltY4NxwtutOue-cBMKMclkBOQBD3DVDAAHVq0nO9LP6tg?e=Da8xnO | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Ece6Wta0rplHgOwCnwQWF1ABpwPBah30opAOaLlJaJaXAQ?e=ZYRWrj | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EZnMXX2WbppGjVEZDDpAbfYB0HicgV1OyCL7vaqxpz16PA?e=Cqi2a9 |  |  | -8.30961900,112.11101000
201 | 2025-09-29 16:49 | 2025-09-29 16:52 | kretek.girijati@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-09-25 | 95.486 | 91.969 | 1.383 | 4.823 | 35.073 |  | 1.627 | 6.072 | 44.868 |  | 1.641 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Ek_X_Eva9fZLmgBfdc1TAd8B9nn-JfiFKwzJI0azwaLsoA?e=vNlBEz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Ek_X_Eva9fZLmgBfdc1TAd8B9nn-JfiFKwzJI0azwaLsoA?e=0fJeQP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EhvVu_IzjHVKtyvK0c-RgoYBAZIUi99Kz1N67Edgpoto0A?e=2ZBa0A | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/EhvVu_IzjHVKtyvK0c-RgoYBAZIUi99Kz1N67Edgpoto0A?e=2ZBa0A | 2025-09-25 | Menunggu pengesahan add 4 | -8.01003300,110.33312900
202 | 2025-09-30 08:50 | 2025-09-30 08:58 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-09-28 | 82.7511 | 88.2435 | 1.1071 | 0.18921 | 0.076973 | 35.7316 | 0.32511 | 1.1436 | 0.09165 | 1.3127 | 7.9766 | 26.287 | 0 | 7.8433 | 0 | 0 | 0.66629 | 0 | https://youtu.be/CDN7ItbGyZ4 | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2025-09-28 | Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan pematangan lahan, pekerjaan Bangunan rest area proses perhitungan Quantity. Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak dapat ditagihkan menjadi termin, saat ini Rest Area yang belum dapat ditagihan sebesar 58 Milyar. TL = Proses Pengajuan Harga Satuan Baru Tambah Kurang Volume Rest Area, akan dilakukan Negosiasi dan Klarfikasi dengan Papenkon. Berkoordinasi dengan KSO dan JPB terkait hal tersebut diatas. Galian Batu Untuk Timbunan Galian Batu Mekanik diluar badan jalan Menunggu Justifikasi Teknik untuk dapat Pengakuan Progres Pekerjaan, sehingga saat ini terdapat 3,973% progres tertahan pada pekerjaan tersebut. TL = Volume Pekerjaan Galian Batu mekanik diluar badan jalan akan dialihkan ke Galian Batu untuk dibuang, dan akan masuk kedalam Addendum-08, Koordinasi dengan Owner terkait percepatan Addendum 08. PEKERJAAN STRUKTUR Pemenuhan Besi untuk Bulan Oktober 2025 : Kebutuhan Besi : 517Ton Pemenuhan Besi oleh Vendor agar bisa Kontinue mengikuti kebutuhan dilapangan, Menjaga Kontinuitas Pengiriman Material Semen dan Pasir untuk BP WBP, agar pekerjaan beton dapat Kontinue. TL = Koordinasi dengan UB dan SCM terkait pemenuhan kebutuhan Besi Bulan Oktober 2025, Koordinasi dengan UB terkait prioritas pembayaran Vendor Beton, Besi dan Mandor | -7.72647690,113.63515320
203 | 2025-09-30 15:14 | 2025-09-30 15:30 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-09-28 | 68.364 | 69.958 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0.011 | 0.021 | 0.001 | 0.033 | 0.062 | 0.366 | 0 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1MPbseFRo3PAe3udNE87mlQYiT_PLNvAo/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EilVpeRE5ytHnd8hMr2iYE4B0P4CQdIqt9sZ5Txe0CQEow?e=c58Hkm | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EunDpC_kLaVAvNZn2Z5zFaQBPJe8hpTwJrdY7XghQZ8otg?e=kWiP5K | https://wkgeosurvey.com/map/project/702/ | 2025-09-28 | 1. Operasional > Pembebasan Lahan : - Lahan Bebas = 85.76% - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan > Pekerjaan Tanah - Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek - Tanah gali timbun tidak dapat digunakan sebagai timbunan, TJT masih belum menyetujui tanah borrow 3. Addendum Kontrak > Addendum Harga Timpang - Proses adendum harga timpang yang masih berjalan menyebabkan kekurangan budget pada sistem SAP | #N/A
204 | 2025-10-01 08:34 | 2025-10-01 08:36 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-09-21 | 91.553 | 97.53 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
205 | 2025-10-01 09:42 | 2025-10-01 09:43 | iklam.choeru@waskita.co.id | Iklam Choeru Fadli | Muhammad Fian Al-Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-09-30 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=MhW06J |  |  | -6.23191260,107.90813480
206 | 2025-10-24 09:58 | 2025-10-24 10:07 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-10-25 | 67.418 | 64.697 | 2.064 | 2.372 | 19.122 | 0 | 8.614 | 0 | 35.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eonpdf6p0eBDnibeEwpDOwMBY0i2qJWneCIZ28O-SLkTBA?e=Ey0a3z | https://drive.google.com/drive/folders/1xvvD53dK3E3Lkm1NWEbSHkzPqNywvTrO?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABb7Iwpu1tJiECLNH3aHe54g?e=HGAXwS | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Ejd6gCZyyGhBkuX8brR-eLABb7Iwpu1tJiECLNH3aHe54g?e=HGAXwS | 2025-10-25 | no external issue | #N/A
207 | 2025-10-28 10:38 | 2025-10-28 10:38 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-10-26 | 58.868 | 93.394 | 2.542 | 0.17 | 0 | 21.673 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EbTuXY9IdmJKoWgfFJMDqQUB7kLtITF3YSKxmDoo4qi-ig?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=vmpuUh | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EbTuXY9IdmJKoWgfFJMDqQUB7kLtITF3YSKxmDoo4qi-ig?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=vmpuUh | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EpnWwCzvvjNPt1u0UTzNZkUBST3OK8KFqSJ_LFS92UHtmA?e=JcEXnJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EpnWwCzvvjNPt1u0UTzNZkUBST3OK8KFqSJ_LFS92UHtmA?e=JcEXnJ | 2025-10-27 | - Pembebasan Lahan = Saat ini keterlambatan Penyelesaian Proyek karena keterlambatan pembebasan lahan > Notifikasi ke engineer terkait keterlambatan pembebasan lahan, update program terhadap mundurnya pembebasan lahan untuk pengajuan klaim extension of time (EOT) dan kompensasi biaya. - Potensi Kenaikan BKPU = Terbatasan quarry yang berizin dan dipakai 5 paket, supplier mengajukan kenaikan harga > Negosiasi atas kenaikan harga subkon, mencari item baru untuk memperbaiki BKPU - Pekerjaan Tanah = Kendala supply material akibat surat edaran gubernur jawa barat perihal penghentian sementara penerbitan perizinan usaha dan non usaha dalam upaya perlindungan lingkungan > Notice dan klaim ke employer terkait perubahan peraturan, sedang dilakukan upaya untuk perizinan perizinan ke gurbernur | #N/A
208 | 2025-10-29 09:32 | 2025-10-29 10:25 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-10-25 | 33.414 | 35.113 | 1.019 | 0.123 | 0.015 | 5.555 | 0.672 | 0.047 | 0.007 | 0.075 | 0.084 | 19.722 |  |  | 0.004 |  | 0.064 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EhGUOzpPqLJJlfxZqGlfaccBhGdxk9cMWR6kD4dBnIjmAg?e=8Whp9k | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/EtyLqM3wa_BHkSFtk7x4UUABWjNf7ehOoOg0DsXM18k9Mw?e=eo5KBo | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Evaqe2laNyVElyDAAAJtGdIB1atIR1lL9ZXsW7ZgY7IUEA?e=MLeb5f | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/Eox6mSbDeVtMstirO7QJflcBRG2owGQ1-fJT69pg4sWMyw?e=4xayrX | 2025-10-25 | 1. Kondisi Cuaca Hujan - Memaksimalkan jam kerja lembur pada kondisi cuaca baik 2. Produktifitas Vendor dan Suplai material - Mengoptimal kan produktifitas vendor at grade dan suplai beton dengan support terhadap pembayaran vendor. Serta mencari alternatif sumber material vendor agar produktifitas tidak terhambat. 3. Perijinan Quary - Menjembatani proses perijinan quary antara pemilik quary, vendor at grade, dan Dinas Provinsi Jabar | #N/A
209 | 2025-10-31 10:25 | 2025-10-31 10:31 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-10-31 | 86.2446 | 94.0471 | 1.1118 | 0.19496 | 0.076973 | 35.9851 | 0.35464 | 1.2894 | 0.09165 | 1.3127 | 8.1174 | 27.987 | 0 | 9.0567 | 0 | 0 | 0.66629 | 0 | https://youtu.be/FqbM4jzdmx8 | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2025-10-31 | REST AREA Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan pematangan lahan, pekerjaan Bangunan rest area proses perhitungan Quantity. Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak dapat ditagihkan menjadi termin, saat ini Rest Area yang belum dapat ditagihan sebesar 58 Milyar. Tindak Lanjut : Proses Pengajuan Harga Satuan Baru Tambah Kurang Volume Rest Area, akan dilakukan Negosiasi dan Klarfikasi dengan Papenkon, Berkoordinasi dengan KSO dan JPB terkait hal tersebut diatas. BETON READY MIX Saat ini BP yang supply WBP & MJB, perlu menjaga kontinuitas pengiriman semen dan Pasir agar pelaksanana pekerjaan beton dapat berjalan lancar. Tindak Lanjut : Koordinasi dengan UB dan WBP terkait proses Supply Material Semen WBP. PEKERJAAN TANAH Galian Batu Mekanik diluar badan jalan Menunggu Justifikasi Teknik untuk dapat Pengakuan Progres Pekerjaan, sehingga saat ini terdapat 3,973% progres tertahan pada pekerjaan tersebut. Tindak Lanjut : Volume Pekerjaan Galian Batu mekanik diluar badan jalan akan dialihkan ke Galian Batu untuk dibuang, dan dapat diprogreskan ketika Addendum-08 sudah legal, Koordinasi dengan Owner terkait percepatan Addendum 08. | -7.72647690,113.63515320
210 | 2025-10-31 16:08 | 2025-10-31 16:26 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-10-26 | 72.638 | 82.062 | 0.66 | 0.082 | 0.01 | 5.349 | 0.624 | 0.237 | 0.02 | 0.221 | 1.14 | 19.493 | 0.269 | 0.28 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EZboiHZE9ExNooS97IRIgZwBnu9fRRbrFRHejT0XRN8u6w?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=NZ1G9Z | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/EkII-x9IEb9FtaBmLkRHkG4B1OKP322p9iYhfOUlf2qE2Q?e=g7yl9K | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/Ejsk_I4h3gJLumQew6G2pgYB6lrDSaZv70fdrOdCMc_Smg?e=QeK6FY | https://wkgeosurvey.com/map/project/739/ | 2025-10-26 | 1. Operasional - Pembebasan Lahan : 1. Lahan Bebas = 85.76% 2. Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan - Pekerjaan Tanah 1. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek 2. Tanah gali timbun tidak dapat digunakan sebagai timbunan, TJT masih belum menyetujui tanah borrow 3. Addendum Kontrak - Addendum Harga Timpang Proses adendum harga timpang yang masih berjalan menyebabkan kekurangan budget pada sistem SAP | #N/A
213 | 2025-11-03 08:14 | 2025-11-03 09:31 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-10-25 | 74.542 | 70.316 | 0.813 | 0.253 | 3.215 |  | 0.08 | 0.625 | 69.5 |  | 0.056 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1ZY9JjdhwzdxLLqfP5zhAuLC3xVWIwsOw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1mpzchyFZV9gCQ4XhK8HrlM6f65q-by8K?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HiHmK_mVZRCXioCtdQiGYi9ZaLRY9efR/view?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/rezky_yudhaseno_waskita_co_id/Eew390xxvkJJi76kj_q2K5QBUT4OoTtmxIcSYrtqt7qFvA?e=7JOyqt | 2025-10-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Proses pengajuan perpanjangan izin MYC tahun 2026 3. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 4. Setelah di simulasikan Metode Kerja dan pengukuran tinggi kabel, untuk pengeboran secant pile, alat berat pengeboran terkena bagian andongan SUTT. 5. Desain transisi (tapper) pada ramp in dan ramp out dari dan atau ke arah mainroad 6. Terdapat aset berupa tiang listrik, tiang telkom serta aset negara berupa jalan yang perlu di identifikasi sebelum pekerjaan jalan nasional dimulai. | -1.13731907,116.79020552
211 | 2025-11-03 08:19 | 2025-11-03 08:22 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-10-26 | 93.525 | 93.201 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
212 | 2025-11-03 08:31 | 2025-11-03 09:06 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-10-30 | 94.948 | 75.667 | 0.73 | 9.708 | 54.403 | 0 | 6.715 | 9.812 | 8.241 | 0 | 5.368 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/Ef8pZklHNlNMpSEKk5Nz9f4Bfd-xfnT_KDjW1SsaGzZLmg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=KP70m8 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EmZ0htdn3jhCvHaMeMvtLEwBKAeRSkCZcIGuTJcgL2b0ew?e=L1bkdB | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EmGPE3vyStNNmz9nPOwv7dUB9zVSMXBwTL8w6mcz3Kb1OQ?e=HaipLp | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/EpW6CiPBnoBDq9b-Le-8Mi0Bj0sYcxWjEkwQWfewK202Dw?e=5D39OM | 2025-10-30 | - Potensi kekurangan DIPA T.A 2025 untuk percepatan penyelesaian proyek pada tahun 2025 - Berdasarkan ADD 2 yang sudah disepekati terdapat beberapa item pekerjaan yang melebihi volume pekerjaan dikarenakan adanya penambahan kebutuhan pekerjaan di lapangan. | -8.30961900,112.11101000
214 | 2025-11-03 09:30 | 2025-11-03 09:39 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-10-31 | 70.927 | 64.697 | 2.603 | 3.04 | 18.272 | 0 | 11.162 | 0 | 36.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1IJYWhNt0WbNJ0xdPSsfbTWyDv08lGcFD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1ptMFFfS038CG7QDGlMKjEwo1re9BMiX5?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqH1LDtz5sVFmoWVJ1Uck2cBgf5-o62b7q8I2maXYIZ2jA?e=mWZeEq | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EqH1LDtz5sVFmoWVJ1Uck2cBgf5-o62b7q8I2maXYIZ2jA?e=mWZeEq | 2025-10-31 | Proses finalisasi penyesuain jumlah dan jenis pohon pada RTH-1 dan simpang | #N/A
215 | 2025-11-03 18:08 | 2025-11-03 18:13 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-10-26 | 89.868 | 80.591 | 1.294 | 4.171 | 34.174 |  | 1.307 | 5.419 | 41.839 |  | 1.663 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Ev2WNezcXYpJqkXFU8WYLAgBIbIAygCapEnl_TY54RL1rA?e=YvzJRD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/Ev2WNezcXYpJqkXFU8WYLAgBIbIAygCapEnl_TY54RL1rA?e=YvzJRD |  |  | 2025-10-26 | 1. Sudah Mulai musim hujan, produktifitas pekerjaan turun | -8.01003300,110.33312900
216 | 2025-11-04 08:17 | 2025-11-04 08:22 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-10-26 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=MhW06J |  |  | -6.23191260,107.90813480
217 | 2025-11-24 17:08 | 2025-11-24 17:39 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-11-20 | 94.948 | 77.031 | 0.73 | 9.708 | 54.403 |  | 6.715 | 9.812 | 8.243 |  | 5.368 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/IQAunCVQvyA4SrCIukcHhsRHAYyRczXe7TBr_M0EY2D9DLM?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=mALdCv | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/IgAmfBLFFt8tT7-0CGNzMAlHAYVJJUrs-IeUJ9IU8ZZpDlM?e=1Ix0Cs | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/IgBhjxN78krTTZs_ZzzsL-3VAfc1UjFwcEy_MOpnM9ym9Tk?e=hUgO47 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/IgCVugojwZ6AQ6vW_i3vvDItAY9LGHMVoxJMEFn3sCttNg8?e=W5SLAB | 2025-11-20 | - Potensi kekurangan DIPA T.A 2025 untuk percepatan penyelesaian proyek di tahun 2025 - Bedasarkan volume dalam Addendum 02 yang sudah disepakati, terdapat beberapa item pekerjaan yang melebihi volume pekerjaan dikarenakan adanya penambahan pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan. | -8.30961900,112.11101000
218 | 2025-11-25 10:27 | 2025-11-25 13:39 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-11-25 | 89.455 | 89.399 | 1.963 | 5.259 | 18.771 | 0 | 15.692 | 0 | 43.86 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://drive.google.com/file/d/1aUnhwCp4M0yLxo2cGntkn3xzH1nkPP46/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1HVMoPOio0Ow3lRWv0BcWg3rggSCuYOjF?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgA4dnr8ash4TLtvbxHKrEqRAd6LnKqlwbADwTNEYsdtMpU?e=99IHTd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgA4dnr8ash4TLtvbxHKrEqRAd6LnKqlwbADwTNEYsdtMpU?e=99IHTd | 2025-11-25 | finalisasi pekerjaan tanah untuk pemasangan terakhir geomat pada lereng dan timbunan | #N/A
219 | 2025-11-25 16:16 | 2025-11-25 16:17 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-11-23 | 94.466 | 93.406 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
220 | 2025-11-26 09:46 | 2025-11-26 11:19 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-11-23 | 61.676 | 64.281 | 2.558 | 0.17 | 0 | 22.27 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IQDNpeDSM9w3TY74yv8YAw5qAZhvGV1aRmOfL25vagF4RWo?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=oGm6Ok | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IQDNpeDSM9w3TY74yv8YAw5qAZhvGV1aRmOfL25vagF4RWo?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=oGm6Ok | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgCIFcJxol4iSbShJS3zAU3BAdWewoxy-qSNU_xsqZFh6pU?e=UrsSU5 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgCIFcJxol4iSbShJS3zAU3BAdWewoxy-qSNU_xsqZFh6pU?e=UrsSU5 | 2025-11-23 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -8.001 % - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait - Addendum > Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) | #N/A
221 | 2025-11-26 16:26 | 2025-11-26 16:48 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-11-25 | 59.387 | 63.388 | 1.041 | 0.123 | 0.015 | 5.594 | 0.674 | 0.047 | 0.007 | 0.08 | 0.096 | 21.053 |  |  | 0.004 |  | 0.064 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgCl-I6lwgnUQaLeg9CB9YpTAQMB2Q06yDuPDcdG5b6cBaM?e=i8ecej | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgAO1lKuYr5HSplpkvAQ5wo3AXKlDBBAnTTTwUlnwzRWXlg?e=mrJ6Ys | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgDu7HH-VFzMQYWBBxxVmPfBAZQxDm_HJ_IpmVNP5FAABdk?e=ZOByMb | https://wkgeosurvey.com/public/task/5d20c84c-fcfa-455e-ac30-08cf65d38486/3d/ | 2025-11-25 | 1. Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup) 2. Terdapat 5 quarry CBM yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal 3. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek 4. Keterbatasan material split akibat pemberhentian produksi quarry dan overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas | #N/A
222 | 2025-12-01 08:46 | 2025-12-01 09:17 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-11-28 | 76.781 | 76.278 | 0.813 | 0.253 | 3.642 |  | 0.08 | 0.755 | 71.175 |  | 0.063 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1dS70ilco9if_B08-MUXdYU6lYh9U2M85/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1YGDL3mme0pmsa9o34i0kBm2En-0tIY6B?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HTkEuszpnVXKQsJOEOkJcjla2UPe6wuB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_JPt3Fnt1IXlXqxaBVRqkhn-fgRo_sNG/view?usp=sharing | 2025-11-28 | 1. Terdapatpermasalahanlahanyang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3. 2. Proses pengajuan perpanjangan izin MYC tahun2026. 3. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 4. Desain transisi (tapper) pada ramp in dan ramp out dari dan atau kearah mainroad. 5. Terdapat aset berupa tiang listrik, tiang telkom serta aset negara berupa jalan yang perlu diidentifikasi sebelum pekerjaan jalan nasional dimulai. | -1.13731907,116.79020552
223 | 2025-12-01 15:56 | 2025-12-01 16:05 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-11-30 | 90.0462 | 91.819 | 1.1156 | 0.19496 | 0.091434 | 38.1426 | 0.39226 | 1.6977 | 0.09165 | 1.3726 | 7.9239 | 28.335 | 10.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.66629 | 0 | https://youtu.be/-Tc_ReH4OVQ?si=7OyTUTnfXO1yb-Vg | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2025-11-30 | REST AREA Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan pematangan lahan, pekerjaan pekerjaan Bangunan rest area menunggu finalisasi Desain dan Kontrak. Terdapat Progres sebesar 4,2% belum terserap & Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak dapat ditagihkan menjadi termin, termin belum dapat ditagihan sebesar 58 Milyar. TL = Saat ini Rest Area Proses Pengajuan Harga Satuan Baru Tambah Kurang Volume Rest Area & akan dilakukan Negosiasi dan Klarfikasi dengan Papenkon, Berkoordinasi dengan KSO dan JPB terkait hal tersebut diatas. PEKERJAAN TERKENDALA Total NK Kontrak Add-08 = Rp. 996.821.538.317 Pekerjaan Terkendala = Rp. 51.705.948.350 Bangunan Rest Area = Rp. 43.050.932.428 Galian Rest Area (Lahan) = Rp. 3.434.740.000 Balance Budget Add-08 = Rp. 5.220.275.922 Total Pekerjaan tdk Terkendala = Rp. 945.115.589.966 TL = Percepatan finalisasi Nilai Pekerjaan tambah untuk bangunan Rest Area, Koordinasi dengan owner skema dalam Addendum 9 terkait penambahan Nilai Pekerjaan Bangunan Rest Area & Penambahan Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut. PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN Nilai Kontrak = Rp. 996.821.538.317 Pekerjaan Terkendala = Rp. 51.705.948.350 Progres s.d M-129 = Rp. 897.600.105.677 Sisa Pekerjaan = Rp. 47.515.484.288 Sisa Pekerjaan Mayor Besi Struktur = 93 Ton Beton Struktur = 840 m3 Barrier = 1.038 m’ Guardrail = 629 m’ Pagar = 4.987 m’ Marka = 4.818 m2 Bronjong = 2.907 m3 Solid Soding = 81.634 m2 TL = Dukungan Percepatan Koreksi & Pembayaran Tagihan Vendor, Percepatan proses Korkesi & pembayaran Tagihan vendor diharapkan dapat berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan membantu tercapainya target penyelesaian proyek. | -7.72647690,113.63515320
224 | 2025-12-01 16:01 | 2025-12-01 16:12 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-11-30 | 92.749 | 81.477 | 1.294 | 4.26 | 34.978 |  | 1.307 | 5.419 | 43.802 |  | 1.689 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgBpuL75e1k9Srv4YD_4QP59Achz9cGyTAbcKL9SSixeJZI?e=Q4a8kl | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgBpuL75e1k9Srv4YD_4QP59Achz9cGyTAbcKL9SSixeJZI?e=iKzxrz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgD8HdP1aEKJQ58GQuEdnfwAAaU9q7BOTJ_FLBlk4bWnP1M?e=ObBu0U | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgD8HdP1aEKJQ58GQuEdnfwAAaU9q7BOTJ_FLBlk4bWnP1M?e=ObBu0U | 2025-11-30 | 1. Cuaca hujan menyebabkan produktifitas menurun | -8.01003300,110.33312900
225 | 2025-12-01 20:55 | 2025-12-01 22:03 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-11-30 | 75.398 | 87.393 | 0.013 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.004 | 0.069 | 0.541 | 0.026 | 0.056 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IQBxw4HPtK-6SqoxOZTvOQvbASm808fpDY5ZiL5FlYHV0W4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=ZoeAui | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IgDzoSwRnf_pRr3ABwsIWIwHAfBrCJ7A5gjTCJ8oFF6Jrc0?e=M1xRoM | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IgA5Vt6vRNVqRJutiooxkGF1AQJtkbjY_fwPPrLreZsvgpA?e=vQ7diZ | - | 2025-11-30 | 1. Operasional - Pembebasan Lahan : 1. Lahan Bebas = 85.76% 2. Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan - Pekerjaan Tanah 1. Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup 2. Terdapat 5 quarry CBM yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal 3. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek - Pekerjaan Beton 1. Keterbatasan material split akibat pemberhentian produksi quarry dan overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas 3. Addendum Kontrak - Addendum Harga Timpang 1. Proses negosiasi addendum harga timpang dan COO | #N/A
226 | 2025-12-02 08:03 | 2025-12-02 08:05 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-11-25 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=MhW06J |  |  | -6.23191260,107.90813480
227 | 2025-12-28 11:33 | 2025-12-28 11:38 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-12-21 | 62.658 | 66.186 | 2.576 | 0.17 | 0.003 | 22.691 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.01 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0 | 0.038 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDrJSSBiAniT5tNPHcjWJ-DAVZ85jyjpb_6jKLdJ3ZSgxE?e=6MmhWT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDrJSSBiAniT5tNPHcjWJ-DAVZ85jyjpb_6jKLdJ3ZSgxE?e=6MmhWT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgBjGsJV944MSbeGi3lFMQhcAf_iJdTPJ-_aEOq_hsJdHYk?e=8VdxkU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgBjGsJV944MSbeGi3lFMQhcAf_iJdTPJ-_aEOq_hsJdHYk?e=8VdxkU | 2025-12-21 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar -8.001 % - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait - Addendum > Proses pengajuan Addendum 4 terkait EOT dan harga item baru (Pancang tipe C, Sand Mat, Geotekstile Stabilitator 50 kN) | #N/A
228 | 2025-12-28 18:15 | 2025-12-28 18:28 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-12-27 | 99.805 | 99.791 | 2.384 | 5.73 | 19.253 |  | 15.735 |  | 45.732 |  | 10.97 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1JLRRyVqx0IlMuG7Qd7TGEvu81ZY-F3-_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1AroHSBI-5YuMqG4-o6GfliKDwY5PKUw8?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgA3eoAmcshoQZLl_G60fniwAW-yMKbtbSYhAizR92h3ueI?e=jq8rRg | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgA3eoAmcshoQZLl_G60fniwAW-yMKbtbSYhAizR92h3ueI?e=jq8rRg | 2025-12-25 | penanganan beberapa defect list sebelum PHO | #N/A
229 | 2025-12-29 09:28 | 2025-12-29 09:29 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-12-28 | [18 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElGAd9_R_tZDvs3VWI8j23cBNUZZuS7cjw_x-2XdpSLdxg?e=MhW06J |  |  | -6.23191260,107.90813480
230 | 2025-12-29 09:35 | 2025-12-29 11:20 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-12-25 | 79.85 | 78.822 | 0.813 | 0.253 | 4.037 |  | 0.08 | 1.003 | 73.487 |  | 0.178 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1gGFvFTcFFp4NhLiXTdLIiMVGsdGGqnd_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1arOF-yO1lfj5-SdhUW-InPcbqSVisxlh?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YF-Y7CSkmF-pLWiTIDC6MrTWxjII0Sex/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1_JPt3Fnt1IXlXqxaBVRqkhn-fgRo_sNG/view?usp=drive_link | 2025-12-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Terdapat perbedaan data existing ground pada rencana at grade STA 2+560,30 s/d 2+616,90 Jalan Akses Tol yang menyebabkan tinggi timbunan berubah. 3. Desain transisi (tapper) pada ramp in dan ramp out dari dan atau ke arah mainroad 4. Terdapat aset berupa tiang listrik, tiang telkom serta aset negara berupa jalan yang perlu di identifikasi sebelum pekerjaan jalan nasional dimulai. | -1.13731907,116.79020552
231 | 2025-12-29 12:39 | 2025-12-29 12:47 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-12-25 | 61.893 | 67.91 | 1.84 | 0.211 | 0.025 | 9.844 | 1.156 | 0.0843 | 0.013 | 0.143 | 0.1648 | 37.872 |  |  |  |  | 0.187 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgBlxaXW2knMQZx9jW_CAqQWAVnV4v_sxvPJI6S4O5YfmMo?e=zMH9Ge | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgB-GEb9dicCRJY-Sy1CiS8qASkBxRIYBfkqVEDyjql3isE?e=xNmPFf |  |  | 2025-12-25 | 1. Kontraktual: - Adanya kenaikan PU nilai biaya konstruksi antara perhitungan perjanjian biaya awal dengan update konsinyering MC 100, karena jika ada penambahan biaya konstruksi/investasi maka perlu ada pembahasan melalui mekanisme Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS 2. Operasional: - Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 3. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan Dampak atas kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait perizinan quarry: a. Pekerjaan Tanah: - Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup - Dari 5 quarry CBM ada 4 quarry yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal - Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek b. Pekerjaan Beton: - Keterbatasan material split akibat pemberhentian produksi quarry dan overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas | #N/A
232 | 2025-12-29 13:19 | 2025-12-29 21:25 | muhammad.yusron@waskita.co.id | Muhammad Yusron | Muhammad Yusron | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-12-25 | 100 | 80.888 | 0.669 | 10.148 | 54.806 | 0 | 6.608 | 10.472 | 9.632 |  | 7.665 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/IQCMPGdkJSt4T4IFuT082Lq_ATMCMf8kOw3fNm842tsJF90?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=tAymhb | https://drive.google.com/drive/folders/1F_GGb-p7H55mjG0aqQxn3VzUz4HyTErW?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/IQCxl6xI58WPS7NhOx1yGrAsAYY_66fVfXTBeNY-EAdSNBE?e=qhFIHe | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lot2blitar_waskita_co_id/IQBgA2RWGh0nR5Sp4QxjRpi3AYKsa1JwPJqmbZdcQrrRPx0?e=xYNbEf | 2025-12-25 | 1. Infiltrasi Mainroad pada STA. 5+100 & 12+825 | -8.30961900,112.11101000
233 | 2025-12-30 16:37 | 2025-12-30 16:40 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-12-28 | 95.477 | 94.325 | [22 empty] | -6.23191260,107.90813480
234 | 2025-12-31 10:40 | 2025-12-31 10:47 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-12-28 | 92.2808 | 94.2416 | 1.2537 | 0.19496 | 0.091434 | 38.8655 | 0.39226 | 2.0441 | 0.094236 | 1.392 | 8.0886 | 28.5262 | 10.6484 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.66629 | 0 | https://youtu.be/RFdmWkQxzGw | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2025-12-28 | Finalisasi Desain dan Kontrak Pekerjaan Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, pekerjaan Bangunan rest area menunggu finalisasi Desain dan Kontrak, terdapat Progres sebesar 4,2% belum terserap & Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak dapat ditagihkan menjadi termin, termin belum dapat ditagihan sebesar 58 Milyar. TL = Negosiasi Volume dan Harga Satuan dengan Papenkon telah dilaksanakan, Saat ini Rest Area dalam proses persiapan (Shopdrawing, Join Survey & Tender untuk Bangunan Rest Area) Penyelesaian Sisa Pekerjaan s.d M-133 = Sisa Progres 7,72 % Pekerjaan terkendala sebesar 5,19% (Bangunan Rest Area & Galian Batu Akibat Lahan & Balance Budget NK Add-08), Tidak terkedala sebesar 2,53% (Pek. Saluran, Barrier, Marka, Guardrail & Pek Pendukung / Aksesoris (Bab Lain-Lain) TL = Dukungan Percepatan Koreksi & Pembayaran Tagihan Vendor Percepatan proses Korkesi & pembayaran Tagihan vendor diharapkan dapat berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan membantu tercapainya target penyelesaian proyek | -7.72647690,113.63515320
235 | 2026-01-05 08:21 | 2026-01-05 08:27 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-12-31 | 95.87 | 82.809 | 1.445 | 4.456 | 35.739 |  | 1.418 | 5.392 | 45.48 |  | 1.939 | [7 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgCjH34Wc_lTRrmGhoauJrtQAVxSxLhyH2TGNcM3wI1rz2w?e=u8Mqwo | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgCG4ZCVM6eCQY8NllTF6BAYAbZRcvs4cORGyEas44HE7QA?e=wikEvU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgD8HdP1aEKJQ58GQuEdnfwAAaU9q7BOTJ_FLBlk4bWnP1M?e=nD2Ryt | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgD8HdP1aEKJQ58GQuEdnfwAAaU9q7BOTJ_FLBlk4bWnP1M?e=nD2Ryt | 2025-12-31 | 1. Kondisi Cuaca Buruk Menghambat Produksi | -8.01003300,110.33312900
236 | 2026-01-05 09:30 | 2026-01-05 09:43 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-12-28 | 78.145 | 92.22 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.013 | 0.053 | 0.312 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IQAeyvioE-poQ6ROcX3Hcbj7AUnmt5uODRuFTUPib86DuxQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=VWxrGU | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IgAq6-J2I4pFSomyipV_YKQTAUjFUiIRfQWcw_XOWJWRecw?e=5yGibd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IgBSFR4pBEk5RI_4xrKbDozAAQMCNp3usQuPNCkDDH5cWv8?e=tycigN | - | 2025-12-28 | 1. Operasional - Pembebasan Lahan : 1. Lahan Bebas = 85.76% 2. Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan - Pekerjaan Tanah 1. Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup 2. Terdapat 5 quarry CBM yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal 3. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek - Pekerjaan Beton 1. Keterbatasan material split akibat pemberhentian produksi quarry dan overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas 3. Addendum Kontrak - Addendum Harga Timpang 1. Proses negosiasi addendum harga timpang dan COO | #N/A
237 | 2026-01-05 14:01 | 2026-01-05 14:04 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | BASUKI RAHMAT HAKIM | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2026-01-25 | 61.893 | 67.91 | 1.84 | 0.211 | 0.025 | 9.844 | 1.156 | 0.084 | 0.013 | 0.143 | 0.165 | 37.872 |  |  |  |  | 0.187 |  |  |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgADGA_jjzVvS5tfRGGiHPumAYV2YusI3G6F0XAqVIYIH_k?e=5zPIN9 |  |  |  | #N/A
238 | 2026-01-26 16:37 | 2026-01-26 16:42 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2026-01-26 | 62.951 | 68.074 | 2.598 | 0.17 | 0.003 | 22.74 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.142 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0 | 0.038 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDrJSSBiAniT5tNPHcjWJ-DAVZ85jyjpb_6jKLdJ3ZSgxE?e=Pl01tg | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDi4gEYbJlWTLT9z0onzwCfAR4FwhsiJED-5VqvN6rC_tI?e=A7DjvM | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgAGQNHKHERnRpfE8NEwlLrtAW6PpyNbLAGeUmAxwKKw-Ak?e=1DH5Cu | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgAGQNHKHERnRpfE8NEwlLrtAW6PpyNbLAGeUmAxwKKw-Ak?e=1DH5Cu | 2026-01-26 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner (Interim s.d Desember 2025) - Progress terlambat karena pembebasan lahan sebesar - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait | #N/A
239 | 2026-01-27 23:21 | 2026-01-27 23:26 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2026-01-25 | 65.377 | 69.96 | 1.93 | 0.29 | 0.042 | 12.324 | 1.296 | 0.149 | 0.013 | 0.143 | 0.176 | 44.36 |  |  | 0.006 |  | 0.187 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgCeZyNhryOwToNSb4BbdjRQAQzVhqKhpBYiaVelHMxwR6c?e=UcMnD0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgAnhNpQ1LDpR7OTdM0FXfFCAdhjvJldllQj1KMkpfyVv7g?e=GqnZXG | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgC7vNrvBaklSb_8WFMBpW--Ab7QmqDKDE0JzZ2RMBvvijk?e=fO64qY |  | 2026-01-25 | 1. Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup akibat kebijakan tata kelola tambang Prov. Jabar sejak akhir September 2025 s.d sekarang 2. Terdapat 4 quarry CBM dari total 5 quarry CBM yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal 3. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek 4. Keterbatasan material split akibat kebijakan tata kelola tambang termasuk Rumpin Bogor dan terjadi overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas sejak akhir September 2025 s.d sekarang | #N/A
240 | 2026-01-28 20:28 | 2026-01-28 21:40 | andri.j@waskita.co.id | Andri Julio Hermawan | Andri Julio Hermawan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2026-01-01 | 100 | 100 | [16 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1ArjA_k_ufT95IFqEtamooCyL-G9bYTza?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1ArjA_k_ufT95IFqEtamooCyL-G9bYTza?usp=sharing | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDyXYS7SAJRR5PNLQ4XtE0tAdxbalXXSflxtB7kK05plU8?e=kd4fMH | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDyXYS7SAJRR5PNLQ4XtE0tAdxbalXXSflxtB7kK05plU8?e=kd4fMH | 2026-01-01 | Proyek sudah PHO | #N/A
241 | 2026-01-30 21:49 | 2026-01-30 21:56 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2026-01-25 | 82.196 | 80.615 | 0.813 | 0.253 | 3.989 |  | 0.08 | 0.925 | 75.925 |  | 0.212 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1cZsb9em_J_F4eF4kYcaD5kZieWAub5uy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1So8Gpie2N5wYq2KqXxM4YmgESTJW96tI?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1nHvn2WAiAG0EYj9Akcj8cHM2-UyJYQt4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Eoy8SjuKnLFk5jTG9CIOKwX5_E84jHWu/view?usp=sharing | 2026-01-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 2. Desain transisi (tapper) pada ramp in dan ramp out dari dan atau ke arah mainroad 3. Terdapat aset berupa tiang listrik, tiang telkom serta aset negara berupa jalan yang perlu di identifikasi sebelum pekerjaan jalan nasional dimulai | -1.13731907,116.79020552
242 | 2026-02-01 00:33 | 2026-02-01 00:44 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2026-01-25 | 79.258 | 85.17 | 1.92 | 0.251 | 0.035 | 14.322 | 1.387 | 0.441 | 0.03 | 0.336 | 1.602 | 46.885 | 0.419 | 0.569 | 0.035 | 0 | 0.232 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IQD43al7ou4sQoFJ22WqZXqwAaCXnvpg46T7d7MC03Y743o?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=CQ84FJ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IgD9SGfJYUPiQ660Q32jXyUFAbX0Xn1zow3CN0YdY0rm6LU?e=hgy2kK | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgD81afdueR4Rq3ZYeK--6bSAbxLgrlLs03uLc2En95bCw4?e=AfE56J | - | 2026-01-25 | 1. Operasional - Pembebasan Lahan : 1. Lahan Bebas = 85.76% 2. Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan - Pekerjaan Tanah 1. Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup 2. Terdapat 4 quarry CBM yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal 3. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek 4. Kinerja vendor belum memenuhi target produksi harian (Zona 3A isu internal WKI-RPI) - Pekerjaan Beton 1. Keterbatasan material split akibat pemberhentian produksi quarry dan overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas 3. Addendum Kontrak - Addendum Kontrak 1. Berdasarkan kontrak Add VI terdapat deviasi progress -8,751% 2. Berdasarkan perhitungan MC100 dibutuhkan penambahan nilai kontrak dan juga penambahan waktu kontrak | #N/A
243 | 2026-02-01 11:10 | 2026-02-01 11:19 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2026-01-31 | 93.3295 | 96.8733 | 1.3004 | 0.19496 | 0.091434 | 38.1335 | 0.39226 | 2.0355 | 0.094236 | 1.4296 | 8.6523 | 28.5987 | 0 | 11.6718 | 0.068488 | 0 | 0.66629 | 0 | https://youtu.be/R2j5sKq2gl0 | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2026-01-31 | Finalisasi Desain dan Kontrak Pekerjaan Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan, pekerjaan Bangunan rest area menunggu finalisasi Desain dan Kontrak, terdapat Progres sebesar 4,2% belum terserap & Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak dapat ditagihkan menjadi termin, termin belum dapat ditagihan sebesar 58 Milyar. TL = Negosiasi Volume dan Harga Satuan dengan Papenkon telah dilaksanakan, Saat ini Rest Area dalam proses persiapan (Shopdrawing, Join Survey & Tender untuk Bangunan Rest Area) Penyelesaian Sisa Pekerjaan s.d M-138  Sisa Progres 6,67 % Pekerjaan terkendala sebesar 4,84 % (Bangunan Rest Area & Balance Budget NK Add-08), Tidak terkedala sebesar 1,83 % (Pek. Saluran, Barrier, Marka, Guardrail & Pek Pendukung / Aksesoris (Bab Lain-Lain) TL = Dukungan Percepatan Koreksi & Pembayaran Tagihan Vendor Percepatan proses Korkesi & pembayaran Tagihan vendor diharapkan dapat berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan membantu tercapainya target penyelesaian proyek | -7.72647690,113.63515320
244 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 10:53 | singarajamengwitani.sc910@waskita.co.id | Proyek Jalan Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja-Mengwitani (SC 9&10) Paket 1 | Fikri Ardiansyah - Staff Teknik | Proyek Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Bts Kota Singarja - Mengwitani SC 9-10 Paket 1 | 2026-02-01 | 2.55 | 1.486 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/singarajamengwitani_sc910_waskita_co_id/IgBRAzczBgWBT6Y1_UCDS8R2AWB_ojJZrTkyDl-J1P9xlzY?e=C41UuP | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/singarajamengwitani_sc910_waskita_co_id/IgChAgyE2qBWTaadra4rU4YhARUjGamFVVnK8iPRMSAoK5s?e=64MbiD | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/singarajamengwitani_sc910_waskita_co_id/IgCh1Nsh8FdySaZWTqT_EwonAbhHBhbpzlnbuCsZutxqBAE?e=LwYoCC | - | 2026-01-30 | Secara keseluruhan lahan pada paket 1 sudah bebas semua, namun pada STA 0+850 - 1+525 terdapat masalah adanya blokade dari pihak warga dikarenakan masih ada sisa lahan bermasalah pada Paket 3. | #N/A
245 | 2026-02-02 12:00 | 2026-02-02 12:03 | alfian.budi@waskita.co.id | Alfian Budi Prasetya | Alfian Budi Prasetya | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2026-01-31 | 96.48 | 84.656 | 1.48 | 4.456 | 36.007 |  | 1.441 | 5.392 | 45.625 |  | 2.03 | 0.048 | [6 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgCum4bSxEeGS4X-Ak5HAOh2AaeC_3YnzJIfwGoJUgHk3bI?e=Z8mzIF | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgCum4bSxEeGS4X-Ak5HAOh2AaeC_3YnzJIfwGoJUgHk3bI?e=Z8mzIF | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgD8HdP1aEKJQ58GQuEdnfwAAaU9q7BOTJ_FLBlk4bWnP1M?e=f6n7A4 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kretek_girijati_waskita_co_id/IgD8HdP1aEKJQ58GQuEdnfwAAaU9q7BOTJ_FLBlk4bWnP1M?e=f6n7A4 | 2026-01-31 | 1. Cuaca Hujan menghambat produktifitas 2. Proses Add 6 | -8.01003300,110.33312900
246 | 2026-02-02 14:07 | 2026-02-02 14:15 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2026-01-25 | 95.756 | 94.843 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/EgeQp6t2rqFIlB_9HcE_WxkBpE1Onz_l1up1_jGBnSkZJA?e=S2eoQT |  |  |  | -6.23191260,107.90813480
386034ed-d88f-4811-ae2f-edbccd141a01
#N/A
[32 empty] | #N/A |  |  |  | e58b6731-7876-4bd3-b22c-7755f9f33d4a
247 | 2026-02-27 12:45 | 2026-02-27 12:50 | basuki.rahmat@waskita.co.id | Basuki Rahmat Hakim | Basuki Rahmat Hakim | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2026-02-25 | 68.475 | 74.217 | 1.951 | 0.291 | 0.045 | 12.921 | 1.299 | 0.203 | 0.014 | 0.158 | 0.195 | 47.221 |  |  |  |  | 0.187 |  | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgDkkUDz7CZERJfXUjwa7ghXAQ7VzbDmXwjalyXzusSgzXQ | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgDcZXvmJYkwSa1bcdA3OZh9ARQ88jGuGwFLDhDsRrR_N8g?e=P2eSq0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basuki_rahmat_waskita_co_id/IgCMVJqeFolYSqfHCj1mHDwhATq2hUT8G-Dsz9QG_rg6Gho |  | 2026-02-25 | 1. Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup akibat kebijakan tata kelola tambang Prov. Jabar sejak akhir September 2025 s.d sekarang 2. Terdapat 4 quarry CBM dari total 5 quarry CBM yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal 3. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek 4. Keterbatasan material split akibat kebijakan tata kelola tambang termasuk Rumpin Bogor dan terjadi overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas sejak akhir September 2025 s.d sekarang | #N/A
248 | 2026-02-27 14:26 | 2026-02-27 14:31 | nungki.herdiana@waskita.co.id | Nungki Herdiana | Nungki Herdiana | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2026-02-22 | 63.11 | 69.094 | 2.601 | 0.17 | 0.003 | 22.828 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.21 | 0 | 0.133 | 0.021 | 0 | 0.038 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDrJSSBiAniT5tNPHcjWJ-DAVZ85jyjpb_6jKLdJ3ZSgxE?e=uAUx9s | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgDi4gEYbJlWTLT9z0onzwCfAR4FwhsiJED-5VqvN6rC_tI?e=6b8g7L | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgAkM3P2ln2WTJd5u3ju6F6iARbH4yQfMQqcCoDRlAboUaQ?e=L03mzz | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/IgAkM3P2ln2WTJd5u3ju6F6iARbH4yQfMQqcCoDRlAboUaQ?e=L03mzz | 2026-02-27 | Isu Produksi : - Pembebasan lahan belum 100% > Bersurat secara berkala, serah terima lahan secara parsial,engirimkan notifikasi dan update program ke owner. Pengajuan klaim perpanjangan waktu dan additional cost ke Owner - Jalan Akses melibatkan 3 pihak ( BBWS, PJT2 dan Pertagas) > Akibat cuaca buruk Pemeliharaan dan perbaikan jalan warga yang digunakan sebagai jalan akses - Supply Ready Mix membutuhkan Batching Plant Dedicated > Saat ini telah berkontrak dengan Adhimix RMC , Varia usaha beton dan Amanah Beton - Harga Cement Treated Base (CTB) di atas budget APP > Tim proyek sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor namun harga masih di atas budget APP Perlu support manajemen untuk mendapatkan vendor / supplier CTB Telah dilakukan negosiasi dengan harga terendah PT. Varia Beton Utama (Rp. 615.000 per m3) - Supply Common Borrow Material dengan nilai LL < 50 terbatas (untuk top sub grade tebal 30 – 60 cm) > Material CBM dengan spesifikasi tersebut terbatas sementara kebutuhan semua paket sama Apabila digunakan material yang tersedia, perlu dilakukan treatment dengan menambahkan campuran kapur (masih didiskusikan dengan engineer / expert) yang akan berpotensi terhadap penambahan biaya Masih menunggu desain campuran treatment - Supply Material Earthwork > Adanya kendala pada Quarry Subkontraktor menyebabkan pengiriman material menurun terhadap target proyek. Sedang dilakukan upaya untuk mencari opsi quarry lain dan tambahan subkontraktor Isu Kontraktual dan legal - Administrasi Approval Dokumen memakan waktu lama > Proses approval dokumen memakan waktu yang cukup lama (dari Konsultan / Engineer) membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari untuk proses approval. Koordinasi terus dilakukan dengan pihak terkait | #N/A
249 | 2026-03-02 08:55 | 2026-03-02 09:07 | ajik.prastiyo@waskita.co.id | Ajik Prastiyo | Ajik Prastiyo | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2026-02-28 | 93.8398 | 98.7506 | 1.3006 | 0.19496 | 0.091434 | 38.1335 | 0.39226 | 2.0355 | 0.094236 | 1.4296 | 8.7089 | 28.6604 | 0 | 12.0177 | 0.11445 | 0 | 0.66629 | 0 | https://youtu.be/auuW6vf23CQ | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://tinyurl.com/Bank-Data-Media-Infra2 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fahmi_waskita_co_id/Documents/BIM%20-%20INFRA%202/Project/WKINF2%20-%201323020%20Jalan%20Tol%20Probowangi/1.%20WIP/GIS/13.%20Update%20Orthophoto?csf=1&web=1&e=hUflvD | 2026-02-28 | Finalisasi Desain dan Kontrak Pekerjaan Rest Area Saat ini Rest Area sudah dapat dilaksanakan pekerjaan sebatas pematangan lahan & Site Development, pekerjaan Bangunan rest area menunggu finalisasi Desain dan Kontrak, terdapat Progres sebesar 4,2% belum terserap & Item Pembayaran Rest Area dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak dapat ditagihkan menjadi termin, termin belum dapat ditagihan sebesar 58 Milyar. TL = Menunggu Approval Addendum-09 (Saat ini Proses Sirkular ttd di Owner), Saat ini Rest Area dalam proses persiapan (Shopdrawing, Join Survey & Tender untuk Bangunan Rest Area) Penyelesaian Sisa Pekerjaan s.d M-141 = Sisa Progres 6,26 % Pekerjaan terkendala sebesar 4,84 % (Bangunan Rest Area) Tidak terkedala sebesar 1,42 % (Pek. Saluran,, Marka, Landscape & Pek Pendukung / Aksesoris (Bab Lain-Lain) TL = Dukungan Percepatan Koreksi & Pembayaran Tagihan Vendor Percepatan proses Korkesi & pembayaran Tagihan vendor diharapkan dapat berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan membantu tercapainya target penyelesaian proyek | -7.72647690,113.63515320
250 | 2026-03-02 09:06 | 2026-03-02 09:15 | fian.aziz@waskita.co.id | Muhammad Fian Al-Aziz | Fian Aziz | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2026-02-22 | 95.99 | 95.472 | [16 empty] | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/Eten3vlJWYtEjwcHj0rlB4EBGaTTcxsTD3FOT3HDpaJNYw?e=JMoJff | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fahmi_waskita_co_id/ElfQFyqiKmlDuQQhgranL-wBey-J8Tda-JRieGCaKzVYBg?e=ubgruw |  |  |  |  | -6.23191260,107.90813480
251 | 2026-03-02 09:10 | 2026-03-02 15:51 | rezky.yudhaseno@waskita.co.id | Rezky Yudhaseno | Rezky Yudhaseno | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2026-02-25 | 84.794 | 82.21 | 0.813 | 0.253 | 4.089 |  | 0.08 | 1.225 | 78.123 |  | 0.212 | [7 empty] | https://drive.google.com/file/d/1gYfDl8rsjFVCEF1jZnWB-mQ1T_zQcjRP/view?usp=drivesdk | https://drive.google.com/drive/folders/1-j-5j_Q4NI7GOIrwBA99QhaZZAFPzbej | https://drive.google.com/file/d/1DgBV5lt_4ILmpjrTlD_QFhA0uNzn-ra1/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/1rACDC7da5B6pKf65lmceQpI31X0l20Nv/view?usp=drive_link | 2026-02-25 | 1. Terdapat permasalahan lahan yang belum bebas pada lokasi pekerjaan interchange, khusunya pada lokasi Ramp Akses dan Ramp 3 | -1.13731907,116.79020552
252 | 2026-03-02 23:40 | 2026-03-02 23:51 | rio.david@waskita.co.id | Rio David Rizkia Putra | Rio David Rizkia Putra | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2026-02-28 | 81.676 | 90.82 | 0 | 0.015 | 0 | 0.373 | 0 | 0.06 | 0.001 | 0.012 | 0.504 | 0.129 | 0.038 | 0.124 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IQCzjkm7vA0kQY7t2A-4TGzCAUjMjyHvWOj4xsfeL8Z_elM?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=wncOcd | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IgBujHCDZNFZR5W-iikJy2jkAXR3rl-qAuY9Rp-V0y6K_5s?e=iq4479 | https://ptwaskita-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rio_david_waskita_co_id/IgANwkmER68KSKDC-omORKy1AYANhglaL_MSkkea7g87l80?e=6Czhn6 | - | 2026-02-28 | 1. Operasional - Pembebasan Lahan : 1. Lahan Bebas = 85.76% 2. Terdapat beberapa lokasi yang memerlukan tambahan ROW 2. Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan - Pekerjaan Tanah 1. Terbatasnya pengiriman material alam (Selected Layer, Drainage Layer, Granular, FDG) dikarenakan beberapa quarry ditutup 2. Terdapat 3 quarry CBM yang sedang proses perizinan, sehingga pekerjaan CBM kurang maksimal 3. Progress pekerjaan tanah masih belum memenuhi target rencana akibat curah hujan tinggi di lingkungan proyek - Pekerjaan Beton 1. Keterbatasan material split akibat pemberhentian produksi quarry dan overdemand, sehingga volume beton yang tersedia sangat terbatas 3. Addendum Kontrak - Addendum Kontrak 1. Berdasarkan perhitungan MC100 dibutuhkan penambahan nilai kontrak dan juga penambahan waktu kontrak | #N/A
Formulas:
Completion time = [Start time]

## Progress Test
Nama Proyek | Periode | Rencana | Realisasi
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) |  | 0 | 0
Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 2024-12-31 | 91.486 | 91.365
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2024-12-25 | 70.961 | 57.712
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-01-25 | 74.049 | 60.862
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-02-25 | 76.06 | 63.319
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-04-25 | 82.018 | 71.509
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-05-25 | 84.648 | 77.971
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-07-25 | 91.538 | 91.448
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-08-25 | 94.02 | 89.63
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-09-25 | 95.486 | 91.969
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) |  | 0 | 0
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 2025-10-26 | 89.868 | 80.591
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-09-29 | 31.972 | 19.758
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-10-28 | 39.934 | 32.395
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-11-22 | 44.435 | 41.701
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-11-28 | 46.983 | 44.803
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2022-12-30 | 47.71 | 60.675
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-01-30 | 48.587 | 80.031
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-02-02 | 48.587 | 57.69
Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | 2023-03-27 | 52.673 | 95.427
Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2024-12-27 | 100 | 100
Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 2023-02-10 | 5.626 | 5.798
Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 |  | 0 | 0
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2022-11-20 | 3.904 | 6.54
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2022-11-25 | 4.17 | 7.912
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2022-12-25 | 11.744 | 8.945
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-01-22 | 13.318 | 12.861
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-01-25 | 13.933 | 12.861
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-02-04 | 14.085 | 14.847
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-02-19 | 14.458 | 17.092
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-03-19 | 18.03 | 20.707
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-04-25 | 21.179 | 25.369
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-05-21 | 24.55 | 31.361
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-06-15 | 36.607 | 40.282
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-07-23 | 47.175 | 44.727
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-08-20 | 51.834 | 49.267
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-08-20 | 51.834 | 49.267
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-09-17 | 55.684 | 55.145
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-10-25 | 56.085 | 55.415
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | 2023-10-30 | 68.178 | 67.945
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-07-26 | 58.57 | 64.64
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-09-21 | 80.41 | 84.72
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) |  | 0 | 0
Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 2023-10-25 | 91.9 | 96
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2024-12-27 | 66.919 | 25.334
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-01-30 | 69.86 | 31.545
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-02-27 | 72.505 | 35.937
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-04-24 | 75.66 | 44.918
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-05-22 | 83.241 | 48.986
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-06-26 | 83.279 | 54.394
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-07-24 | 83.685 | 59.3
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-08-21 | 85.078 | 64.077
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-09-25 | 90.646 | 69.82
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 2025-10-30 | 94.948 | 75.667
Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 0 | 100 | 94.823
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2024-12-30 | 33.095 | 35.27
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-01-27 | 36.004 | 39.501
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-02-23 | 37.94 | 44.883
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-04-28 | 42.054 | 56.117
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-05-25 | 44.523 | 61.733
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-06-22 | 47.304 | 67.513
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-07-27 | 51.204 | 73.962
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-08-25 | 54.601 | 78.267
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-09-25 | 57.229 | 86.685
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 2025-10-26 | 58.868 | 93.394
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-07-25 | 2.345 | 2.263
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-08-25 | 6.502 | 6.298
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 2023-10-01 | 11.249 | 12.028
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-07-31 | 83.896 | 92.387
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-08-31 | 84.871 | 85.504
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-09-30 | 87.597 | 89.257
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-11-28 | 88.288 | 88.313
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2022-12-22 | 89.389 | 92.571
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-01-20 | 90.902 | 96.861
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-02-15 | 92.136 | 97.185
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-03-05 | 93.221 | 100
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-04-13 | 94.318 | 95.794
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-05-14 | 94.86 | 98.105
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-06-18 | 95.85 | 99.602
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-07-23 | 96.974 | 99.731
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | 2023-08-20 | 97.537 | 98.956
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-01-23 | 14.018 | 19.364
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-02-23 | 47.47 | 64.779
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-04-27 | 61.356 | 79.402
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-05-25 | 68.45 | 87.056
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-06-22 | 73.72 | 92.79
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-07-27 | 65.227 | 65.208
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-08-24 | 65.23 | 65.392
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-09-28 | 68.364 | 69.958
Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | 2025-10-26 | 72.638 | 82.062
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2024-12-26 | 11.034 | 13.159
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-01-26 | 11.952 | 13.149
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-02-22 | 13.57 | 17.018
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-04-25 | 17.591 | 28.068
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-05-25 | 20.091 | 31.731
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-07-25 | 23.873 | 35.528
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-07-25 | 25.378 | 39.339
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-08-25 | 25.853 | 28.726
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-09-25 | 30.306 | 31.249
Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | 2025-10-25 | 33.414 | 35.113
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-02-12 | 75.032 | 83.932
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-02-19 | 75.126 | 78.994
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-02-26 | 75.258 | 78.994
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-03-12 | 75.546 | 81.583
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-03-19 | 75.706 | 81.583
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-03-26 | 75.917 | 81.583
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-04-16 | 76.81 | 89.7
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-05-21 | 76.984 | 94.047
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-05-28 | 77.166 | 94.047
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-06-04 | 77.245 | 77.703
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-06-18 | 77.682 | 78.95
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-06-25 | 77.808 | 79.418
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-07-23 | 79.087 | 81.815
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-08-20 | 80.295 | 87.712
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-08-27 | 80.585 | 89.439
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-09-24 | 80.924 | 91.08
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-10-02 | 83.14 | 100
Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | 2023-11-26 | 84.362 | 86.107
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2025-01-03 | 100 | 100
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-06-26 | 27.995 | 26.968
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-07-26 | 35.627 | 34.606
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-08-31 | 45.412 | 45.209
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-09-25 | 54.898 | 54.162
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 2023-10-22 | 60.6915 | 60.0266
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) |  | 0 | 0
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2024-12-29 | 52.902 | 55.266
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-01-26 | 54.586 | 54.226
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-02-23 | 56.627 | 56.31
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-04-27 | 61.314 | 60.76
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-05-25 | 62.594 | 62.181
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-06-25 | 64.614 | 63.658
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-07-27 | 66.836 | 65.708
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-08-25 | 69.202 | 67.488
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-09-25 | 72.173 | 69.955
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 2025-10-25 | 74.542 | 70.316
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 |  | 0 | 0
Jalan Tol Paspro Seksi 4 |  | 0 | 0
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2024-12-29 | 60.5081 | 59.9865
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-01-31 | 62.789 | 64.138
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-02-28 | 65.4369 | 68.443
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-05-04 | 70.0235 | 86.4182
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-05-31 | 73.2522 | 98.3244
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-06-29 | 75.349 | 76.875
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-07-30 | 77.363 | 80.608
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-08-31 | 79.5882 | 84.1779
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2023-01-10 | 0.71391 | 1.7672
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) |  | 0 | 0
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2023-03-12 | 3.6613 | 11.4924
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-09-28 | 82.7511 | 88.2435
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 2025-10-31 | 86.2446 | 94.0471
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-01-05 | 70.137 | 68.681
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-04-23 | 79.73 | 83.49
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-04-28 | 78.901 | 78.637
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-05-30
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-06-22 | 83.39 | 88.69
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-06-30
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-07-28
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-08-29 | 90.206 | 96.202
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-09-21 | 91.553 | 97.53
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2023-09-25 | 12.862 | 9.105
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-09-30
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-10-26 | 93.525 | 93.201
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 2025-10-26
Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-07-28 | 16.792 | 16.631
Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-07-30 | 16.792 | 16.631
Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-08-28 | 26.326 | 25.586
Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-09-29 | 46.883 | 40.0262
Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-10-25 | 67.418 | 64.697
Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 2025-10-31 | 70.927 | 64.697
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2024-12-31 | 86.552 | 85.02
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-02-02 | 93.335 | 92.02
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-03-02 | 95.921 | 96.583
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-03-03
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-03-31 | 97.523 | 98.454
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-04-30 | 100 | 100
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2025-04-30 |  | 100
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-06-30 | 38.884 | 50.943
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-07-30 | 40.362 | 53.288
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-08-31 | 42.962 | 56.722
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-09-30 | 45.326 | 59.736
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 2023-10-31 | 47.05 | 63.177
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-06-25 | 53.87 | 39.17
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-07-30 | 63.85 | 45.08
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-07-30 | 63.85 | 45.08
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-08-28 | 74.25 | 50.45
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-10-01 | 86.13 | 57.93
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 2023-10-29 | 87.47 | 65.56
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) |  | 0 | 0
Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2025-01-01 | 86.472 | 100
Underpass Deltamas SS Sukabungah | 2025-04-23 | 87.93 | 100

## Nama Proyek
No | ID_Project | BU | Nama Proyek | Lat | Long | Koord | Status Project | Panjang | Cesium ION | BimViewer
1 | 1322032 | Infrastructure II Division | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 | -0.9526 | 116.717 | -0.95259625,116.71704453 | Finish
2 | 1320027 | Infrastructure II Division | Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2.4262 | 128.2977 | 2.426249030,128.29766314 | Finish
3 | 1417059 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Paspro Seksi 4 | -7.8223 | 113.2997 | -7.82225167,113.29968319 | Finish
4 | 1322039 | Infrastructure II Division | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | -3.2508 | 134.8779 | -3.25078511,134.87791156 | Finish
5 | 1316019 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | -6.8068 | 106.7854 | -6.80675464,106.785366 | Finish
6 | 1321025 | Infrastructure II Division | Jalan Long Semamu - Long Bawan 2 (JOP 70%) | 3.7605 | 115.8998 | 3.76047575,115.89977678 | Finish
7 | 1317039 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | -6.1349 | 106.9368 | -6.13491053,106.93675986 | Finish
8 | 1322008 | Infrastructure II Division | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | -2.9529 | 104.7546 | -2.95293103,104.75455094 | Finish
9 | 1320031 | Infrastructure II Division | Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 3.7627 | 115.8826 | 3.76271056,115.88262689 | Finish
10 | 1321047 | Infrastructure II Division | Jalan Akses dan Kawasan Avasta | -6.1297 | 107.0732 | -6.12967558,107.07321308 | On Hold
11 | 1316022 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | -6.3501 | 107.0232 | -6.35008011,107.02324233 | Finish
12 | 1323026 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | -1.984 | 103.7135 | -1.98399270,103.7135193 | Finish
13 | 1319006 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 | -6.4287 | 107.199 | -6.42873464,107.19897003 | On Going
14 | 1322007 | Infrastructure II Division | Jalan dan Jembatan Bts. Blitar Lot 6B | -8.2939 | 112.0055 | -8.29394978,112.00545006 | Finish
15 | 1324003 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3 | -6.5195 | 105.801 | -6.51951534,105.80097177 | On Going
16 | 1324004 | Infrastructure II Division | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | -1.1373 | 116.7902 | -1.13731907,116.79020552 | Finish
17 | 1322033 | Infrastructure II Division | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | -1.1042 | 116.7342 | -1.10415341,116.73424356 | Finish |  |  | "<iframe src='https://bimviewer.org/viewer/?urn=dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YXBzLWJpbS12aWV3ZXItYnVja2V0LWNxM3E0NnVrbWdrdHYxdTQ3aTByMHdsYXo5anQ2amF6cHZxeWF5MnVyZXlhNjN1Ni9TT1AlMjAyKzI0MC5ydnQ' style='position: fixed; width:100%; height:100%'></iframe>"
18 | 1322024 | Infrastructure II Division | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | -0.88562 | 119.8593 | -0.88562397,119.85928375 | Finish
19 | 1323023 | Infrastructure II Division | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | -0.96849 | 116.7019 | -0.96849430,116.70188410 | Finish
20 | 1323043 | Infrastructure II Division | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | -6.9272 | 109.9518 | -6.92723742,109.95182730 | Finish
21 | 1324008 | Infrastructure II Division | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | -1.1521 | 116.6932 | -1.15205556,116.69316667 | Finish
22 | 1319010 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Becakayu 2A Ujung | -6.2501 | 106.9992 | -6.4209386,107.1876008 | Finish
23 | 1323007 | Infrastructure II Division | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | -6.2319 | 107.9081 | -6.23191260,107.90813480 | On Going
24 | 1323045 | Infrastructure II Division | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | -0.99046 | 116.6902 | -0.99046214,116.69024762 | Finish
25 | 1323019 | Infrastructure II Division | Underpass Deltamas SS Sukabungah | -6.4209 | 107.1876 | -6.42093860,107.18760070 | Finish
26 | 1323020 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | -7.7265 | 113.6352 | -7.72647690,113.63515320 | On Going |  | https://ion.cesium.com/stories/viewer/?id=6d6812ab-f9f1-4950-84d4-65f4f479c8a7
27 | 1323025 | Infrastructure II Division | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | -8.01 | 110.3331 | -8.01003300,110.33312900 | On Going
28 | 1323039 | Infrastructure II Division | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | -8.3096 | 112.111 | -8.30961900,112.11101000 | On Going
29 | 1323042 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | -6.8812 | 106.7894 | -6.88120502,106.78938277 | On Going |  |  | "<iframe src='https://bimviewer.org/viewer/?urn=dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YXBzLWJpbS12aWV3ZXItYnVja2V0LWNxM3E0NnVrbWdrdHYxdTQ3aTByMHdsYXo5anQ2amF6cHZxeWF5MnVyZXlhNjN1Ni9KRU1CQVRBTiUyMDE2MCUyMGtvb3JkaW5hdCUyMGJhcnUlMjAyJTIwLSUyMENvcHkucnZ0' style='position: fixed; width:100%; height:100%'></iframe>"
30 | 1324001 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | -6.3353 | 107.7758 | -6.33533300,107.77576100 | On Going
31 | 1322002 | Infrastructure II Division | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | -8.8056 | 115.2234 | -6.42093860,107.18760090 | Finish
31 | 1325012 | Infrastructure II Division | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | -1.0121 | 116.6636 | -1.0121252,116.6635897 | On Going
32 | 1324010 | Infrastructure II Division | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | -6.8812 | 106.7894 | -6.8812050213,106.7893827682 | On Going
33 | 1326001 | Infrastructure II Division | Jembatan Kalimantan-Pulau Laut(JOI 20%) | -3.4714 | 116.0286 | -3.471378,116.028586 | On Going
34 |  | Infrastructure II Division | Perbaikan Geometrik Jalan Mengwitani Singaraja | -8.1999 | 115.1423 | -8.199858,115.1423 | On Going
35 |  | Infrastructure II Division | Pembangunan Jalan Kompleks Kawasan Yudikatif IKN | -0.96422 | 116.6981 | -0.964223,116.698095 | On Going

## Sheet3
Jalan Tol Japek 2 Selatan Paket 3 Induk | -6.42873464,107.19897003 | On Going | -6.4287 | 107.199
Jalan Tol Bocimi Seksi 2 | -6.80675464,106.785366 | Finish | -6.8068 | 106.7854
Jalan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 | -6.35008011,107.02324233 | Finish | -6.3501 | 107.0232
Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | -6.13491053,106.93675986 | Finish | -6.1349 | 106.9368
Jalan Tol Paspro Seksi 4 | -7.82225167,113.29968319 | Finish | -7.8223 | 113.2997
Jalan Sofi - Wayabula 1 | 2.42624903,128.29766314 | Finish | 2.4262 | 128.2977
Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5 | 3.76271056,115.88262689 | Finish | 3.7627 | 115.8826
Jalan dan Jembatan Batas Kab. Blitar Lot 6B | -8.29394978,112.00545006 | Finish | -8.2939 | 112.0055
Jalan Akses dan Kawasan Avasta | -6.12967558,107.07321308 | On Hold | -6.1297 | 107.0732
Fly Over Simpang Sekip - Palembang JOI 65% | -2.95293103,104.75455094 | Finish | -2.9529 | 104.7546
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | -0.88562397,119.85928375 | Finish | -0.88562 | 119.8593
Jalan Tol IKN Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | -1.104153412,116.73424356 | Finish | -1.1042 | 116.7342
Jalan IKN Sepaku Segmen 4 JOI 70% | -0.95259625,116.71704453 | Finish | -0.9526 | 116.717
Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Papua JOI 70% | -3.25078511,134.87791156 | Finish | -3.2508 | 134.8779
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | -6.2319126,107.9081348 | On Going | -6.2319 | 107.9081
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | -7.7264769,113.6351532 | On Going | -7.7265 | 113.6352
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 | -1.9839927,103.7135193 | Finish | -1.984 | 103.7135
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | -8.010033,110.333129 | On Going | -8.01 | 110.3331
Underpass Deltamas SS Sukabungah | -6.4209386,107.1876007 | Finish | -6.4209 | 107.1876
Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | -0.9684943,116.7018841 | Finish | -0.96849 | 116.7019
Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 | -6.92723742,109.9518273 | Finish | -6.9272 | 109.9518
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 | -6.335333,107.775761 | On Going | -6.3353 | 107.7758
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo | -8.309619,112.11101 | On Going | -8.3096 | 112.111
Jalan Seksi 6C-1 SP. 3 ITCI Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Timur KIPP | -0.990462143,116.6902476266 | Finish | -0.99046 | 116.6902
Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | -6.8812050213,106.7893827682 | On Going | -6.8812 | 106.7894
Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3 | -6.5195153359,105.8009717668 | On Going | -6.5195 | 105.801
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | -1.1373190651,116.7902055238 | On Going | -1.1373 | 116.7902
Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | -1.01212520,116.66358970 | On Going | -1.0121 | 116.6636

## Sheet4
item
Nama Proyek
Pengguna Jasa
Lokasi Proyek
Tanggal SPMK
Jangka Waktu Pelaksanaan
Masa Pemeliharaan
Jenis Kontrak
Cara Pembayaran
Nilai Kontrak
Retensi
Kontraktor Pelaksana
Lingkup Pekerjaan

## Informasi Umum 2 (hidden)
Nama Proyek | Nama Proyek | Pengguna Jasa | Lokasi Proyek | Tanggal SPMK | Jangka Waktu Pelaksanaan | Masa Pemeliharaan | Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Nilai Kontrak | Retensi | Kontraktor Pelaksana | Lingkup Pekerjaan
Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 3 STA 26+500 sd 40+200, 13,7 km | PT Trans Jabar Tol | Kab Sukabumi, Prov Jawa Barat | 2023-11-27 | 731 Hari Kalender | 1095 Hari Kalender | Fixed Unit Price | Sertifikat Bulanan | Rp 1876743479356 (NK + PPn 11%) | 0.05 | PT Waskita Karya (Persero) | 0
Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | Pembangunan Jalan Lintas Selatan Lot 2:Bululawang - Sidomulyo - Tambakrejo | Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jawa Timur Pejabat Pembuat Komitmen 2.7 Provinsi Jawa Timur | Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur | 2023-10-27 | 1020 Hari Kalender dari SPMK | 365 Hari Kalender | Unit Price | Interim Payment Certificate (Monthly Payment) | 316419029407 | 0 | PP - WASKITA - SMU | Panjang 12.775km; Box Culvert 23 unit; Jembatan (30m) 3 unit
Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | Pembangunan Jalan di dalam KIPP: Paket Pembangunan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN | Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga | Kabupaten Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur | 2023-07-05 | 11 Juli 2023 sd 04 Agustus 2024 (390 hari kalender) | 365 Hari Kalender | Unit Price | Sertifikat Bulanan | 1160870287394 | 0 | Waskita - Nindya - Permata KSO | Pembangunan dan pembukaan jalan baru di KIPP 10.30km; 1 jembatan; Multi Utility Tunnel (MUT) 8.37km; Box Culvert 26 buah
Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | Jalan Kretek - Girijati (JOI 52.5%) | Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga PPK DI Yogyakarta | Prov. DI Yogyakarta | 2023-08-02 | 02 Agustus 2023 sd 22 Juli 2025 (720 hari kalender) | 365 Hari Kalender | Unit Price | Sertifikat Bulanan | 241031298951 | 0 | Waskita - PP | 0
Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | Jalan IKN Seksi 6C-1 (JOI 32.5%) | Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan | Provinsi Kalimantan Timur | 2023-12-07 | 7 Desember 2023 sd 30 Desember 2024 (389 Hari Kalender) | 365 Hari Kalender | Unit Price | Monthly Payment | 1493278263794 | 0 | PP - WASKITA - Yasa Patria Perkasa | 0
Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | Pematangan Lahan KITB JOI 40% | PPK Kasawan Industri Batang I, BBPJN Jawa Tengah - DIY, PUPR Bina Marga | Kabupaten Batang, Prov. Jawa Tengah | 2023-11-09 | 9 November 2023 sd 3 September 2024 (300 hari Kalender) | 180 hari kalender | Unit Price | Monthly Payment | 463336549270 | 0 | Nindya Karya - Waskita Karya - Bina Nusa Lestari | 0
Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 (JOP 25%) | PT. Jasamarga Probolinggo - Banyuwangi | Provinsi Jawa Timur | 2023-02-21 | 12 Juni 2023 sd 12 Desember 2024 (549 hari Kalender) | 13 Desember 2024 sd 12 Desember 2026 (1095 Hari Kalender) | Gabungan Lumpsum dan Unit Price | Monthly Payment | 3987286153268 |  | PP - Waskita Karya - Wijaya Karya | 0
Underpass Deltamas SS Sukabungah | Akses Jalan Tol Japek Selatan (Deltamas) | PT. Puradelta Lestari | Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat | 2023-06-20 | 26 Juni 2023 sd 23 Desember 2023 (180 hari kalender) | 1095 Hari Kalender | Unit Price | Sertifikat Bulanan | 100900000000 | 0 | Waskita Karya | STA 4+400 - 5+000 (600m)
Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | Pembangunan FO Sekip Ujung | PPK 3.6 Provinsi Sumatera Selatan | Palembang, Prov. Sumatera Selatan |  | 630 hari kalender | 0 | 0 | Sertifikat Bulanan | 152943426000 | 0 | Waskita - Kencana KSO | STA 0+000 - 0+660 (660m)
Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | Patimban Port Development Project Package 5: Car Terminal Construction | Kementerian Perhubungan - Dirjen Perhubungan Laut | Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat | 2023-03-31 | 730 hari kalender dari tanggal SPMK | 0 | Unit Price | Monthly Payment | 2383566664079 | 0 | TOA - Waskita - Wakachiku - HK - Abipraya | 0
Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Balai | Provinsi Kalimantan Timur | 2024-01-15 | 16 Januari s.d. 31 Desember 2024 (350 hari) | 365 hari kalender | Unit Price | Monthly Payment | 853785920150 | 0 | Nindya Karya - Waskita Karya - Naviri Multi Konstruksi - Panca Karya Sentosa | Jalan Akses 1.74km; Interchange 6 ramp; Jalan Provinsi 850m
Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | PPK 1.1 Satuan Kerja PJN Wilayah Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Jambi | 2023-05-17 | 27 Mei 2023 s.d 30 Juni 2024 (520 hari) | 365 hari kalender | Gabungan lumpsum dan unit price | Monthly Payment | 1455374902280 | 0 | Adhi Karya - Waskita Karya - Jaya Konstruksi | Mainroan 7.625km; Akses tol 2.90km
Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | Tol IKN Seksi 3B-2 JOI 20% | Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur | Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur | 2023-12-21 | 21 Desember 2023 - 12 Juni 2025 (539 hari kalender) | 365 hari kalender | Unit Price | Monthly Payment | 2399426628007 | 0 | Wijaya Karya - Waskita Karya - Jaya Konstruksi - PP | Elevated pile slab 1.26km; interchange KKT Kariangau 1 lokasi; Jembatan satwa 2 lokasi
Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 | Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga | Kab. Subang, Prov. Jawa Barat |  | 3 Januari 2024 - 02 Desember 2025 (700 hari Kalender) | 365 hari kalender | 0 | Sertifikat Bulanan | 873537539596.98 | 0 | Waskita - Abipraya | Civil works main road 6.2KM (STA 21+800 - 28+000), 5 bridge, 1 overpass
Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kaamp. Muri (Bts Provinsi Papua Barat) I | Dirjen Binamarga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) | Kabupaten Nabire, Provinsi Papua |  | 510 hari kalender | 365 hari kalender | Unit Price | Monthly Payment | 132976776509.14 | 0 | Waskita - Karya Mandiri Permai KSO | Pembangunan Jalan sampai perkerasan panjang 16.45 km (KM 113+420 sd 121+300 dan KM 129+700 sd 138+200)
Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | Jalan IKN Sepaku Segmen 4 JOI 70% | Kementerian PUPR – BBPJN Kalimantan Timur – Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 | Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur | 2022-08-29 | 19/09/2022 – 04/05/2024 (594 hari) | 182 hari | Fix Unit Price | Monthly Payment | 179905249644.14 | 0 | 0 | 0
Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jemb. Pulau Balang (JOI 50%) | Kementerian PUPR | Tempadung-Pulau Balang, Kalimantan Timur | 2022-09-09 | 730 hari | 0 |  | Monthly Payment | 2.1983e+12 |  | Waskita- Nindya - Modern KSO | Jalan 4.755km; elevated pile slab 1.380 (7 lokasi); jjembatan 2 buah; Box Culvert 12 buah
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | Tokyu Construction Co., Ltd. | Palu, Sulawesi Tengah | 2022-06-22 | 730 hari (s.d. 30 Juni 2024) | 365 hari kalender | Lumpsum | Monthly Payment with Minimum Progress | 1787000000 | 0 | 0 | Jembatan dan pendekat (380+250+410m).
Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | Cimanggis - Cibitung Seksi 2 | PT. Cimanggis Cibitung Tollways | Bogor, Bekasi,Prov. Jawa Barat | 2016-06-26 | sd Mei 2024 (Cikeas - Cibitung) | 1095 hari kalender | Fixed Unit Price | Termin | 3.828e+12 | 0 | PT. Waskita Karya | Jalan Tol
Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3 | Proyek Jalan Tol Serang - Penimbang Seksi 3 JOI 27.5% | Satker JBH Serang - Panimbang, Balai Prov Banten, Kementerian PUPR | Kab. Pandeglang, Prov. Banten | 2023-12-08 | 390 hari kalender setelah SPMK terbit | 365 hari kalender | Kontrak Harga Satuan | Sertifikat Bulanan | 1915188111950 | 0 | PP - Adhi Karya - Waskita Karya - Modern | Jalan Tol
Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski | Peningkatan Jalan Sp. Siligita-Kempinski, Showcase Mangrove | Kementerian PUPR, Ditjen Binamarga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur & Bali | Nusa Dua, Prov. Bali | 2022-04-22 | Februari 2022 sd September 2022 | 0 | Fix Unit Price | Monthly Payment | 120002832625.51 | 0 | PT. Waskita Karya | 5.225 KM (Sp Siligita - Kempinski) dan 1.5km (Showcase Mangrove)

## Informasi Umum
No | Item | Deskripsi | Nama Proyek | ID_Project
1 | Nama Proyek | Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 3 STA 26+500 sd 40+200, 13,7 km | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
2 | Pengguna Jasa | PT Trans Jabar Tol | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
3 | Lokasi Proyek | Kab Sukabumi, Prov Jawa Barat | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
4 | Tanggal SPMK | 27 November 2023 | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 731 Hari Kalender | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
6 | Masa Pemeliharaan | 1095 Hari Kalender | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
7 | Jenis Kontrak | Fixed Unit Price | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
8 | Cara Pembayaran | Sertifikat Bulanan | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
9 | Nilai Kontrak | Rp 1.876.743.479.356 (NK + PPn 11%) | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
10 | Retensi | 5% | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
11 | Kontraktor Pelaksana | PT Waskita Karya (Persero) | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
12 | Lingkup Pekerjaan |  | Jalan Tol Bocimi Seksi 3 | 1323042
1 | Nama Proyek | Pembangunan Jalan Lintas Selatan Lot 2:Bululawang - Sidomulyo - Tambakrejo | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
2 | Pengguna Jasa | Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jawa Timur Pejabat Pembuat Komitmen 2.7 Provinsi Jawa Timur | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
3 | Lokasi Proyek | Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
4 | Tanggal SPMK | 27 Oktober 2023 | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 1020 Hari Kalender dari SPMK | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
6 | Masa Pemeliharaan | 365 Hari Kalender | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
8 | Cara Pembayaran | Interim Payment Certificate (Monthly Payment) | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
9 | Nilai Kontrak | Rp 316.419.029.407 | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
10 | Retensi |  | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
11 | Kontraktor Pelaksana | PP - WASKITA - SMU | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
12 | Lingkup Pekerjaan | Panjang 12.775km; Box Culvert 23 unit; Jembatan (30m) 3 unit | Jalan Lot 2 Buluwalang-Sidomulyo-Tambakrejo (JOI 40%) | 1323039
1 | Nama Proyek | Pembangunan Jalan di dalam KIPP: Paket Pembangunan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
3 | Lokasi Proyek | Kabupaten Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
4 | Tanggal SPMK | 5 Juli 2023 | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 11 Juli 2023 sd 04 Agustus 2024 (390 hari kalender) | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
6 | Masa Pemeliharaan | 365 Hari Kalender | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
8 | Cara Pembayaran | Sertifikat Bulanan | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
9 | Nilai Kontrak | Rp 1.160.870.287.394 | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
10 | Retensi |  | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
11 | Kontraktor Pelaksana | Waskita - Nindya - Permata KSO | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
12 | Lingkup Pekerjaan | Pembangunan dan pembukaan jalan baru di KIPP 10.30km; 1 jembatan; Multi Utility Tunnel (MUT) 8.37km; Box Culvert 26 buah | Jalan Distrik (Feeder) IKN (JOI 50%) | 1323025
1 | Nama Proyek | Jalan Kretek - Girijati (JOI 52.5%) | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga PPK DI Yogyakarta | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
3 | Lokasi Proyek | Prov. DI Yogyakarta | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
4 | Tanggal SPMK | 02 Agustus 2023 | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 02 Agustus 2023 sd 22 Juli 2025 (720 hari kalender) | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
6 | Masa Pemeliharaan | 365 Hari Kalender | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
8 | Cara Pembayaran | Sertifikat Bulanan | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
9 | Nilai Kontrak | Rp 241.031.298.951 | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
10 | Retensi |  | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
11 | Kontraktor Pelaksana | Waskita - PP | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
12 | Lingkup Pekerjaan |  | Jalan Baru Kretek Girijati (JOI Leader 52.5%) | 1323026
1 | Nama Proyek | Jalan IKN Seksi 6C-1 (JOI 32.5%) | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
3 | Lokasi Proyek | Provinsi Kalimantan Timur | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
4 | Tanggal SPMK | 7 Desember 2023 | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 7 Desember 2023 sd 30 Desember 2024 (389 Hari Kalender) | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
6 | Masa Pemeliharaan | 365 Hari Kalender | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
9 | Nilai Kontrak | Rp 1.493.278.263.794 | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
10 | Retensi |  | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
11 | Kontraktor Pelaksana | PP - WASKITA - Yasa Patria Perkasa | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
12 | Lingkup Pekerjaan |  | Jalan Seksi 6C-1 KIPP IKN (JOI 32.50%) | 1323045
1 | Nama Proyek | Pematangan Lahan KITB JOI 40% | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
2 | Pengguna Jasa | PPK Kasawan Industri Batang I, BBPJN Jawa Tengah - DIY, PUPR Bina Marga | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
3 | Lokasi Proyek | Kabupaten Batang, Prov. Jawa Tengah | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
4 | Tanggal SPMK | 2023-11-09 | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 9 November 2023 sd 3 September 2024 (300 hari Kalender) | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
6 | Masa Pemeliharaan | 180 hari kalender | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
9 | Nilai Kontrak | Rp 463.336.549.270 | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
10 | Retensi |  | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
11 | Kontraktor Pelaksana | Nindya Karya - Waskita Karya - Bina Nusa Lestari | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
12 | Lingkup Pekerjaan |  | Pematangan Lahan KIT Batang Klaster 1 Fase 2 Tahap 1 (JOI 40%) | 1323043
1 | Nama Proyek | Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 (JOP 25%) | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
2 | Pengguna Jasa | PT. Jasamarga Probolinggo - Banyuwangi | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
3 | Lokasi Proyek | Provinsi Jawa Timur | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
4 | Tanggal SPMK | 21 Februari 2023 | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 12 Juni 2023 sd 12 Desember 2024 (549 hari Kalender) | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
6 | Masa Pemeliharaan | 13 Desember 2024 sd 12 Desember 2026 (1095 Hari Kalender) | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
7 | Jenis Kontrak | Gabungan Lumpsum dan Unit Price | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
9 | Nilai Kontrak | Rp 3.987.286.153.268 | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
10 | Retensi |  | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
11 | Kontraktor Pelaksana | PP - Waskita Karya - Wijaya Karya | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
12 | Lingkup Pekerjaan |  | Jalan Tol Probolinggo Bayuwangi Paket 3 (JOI member 25%) | 1323020
1 | Nama Proyek | Akses Jalan Tol Japek Selatan (Deltamas) | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
2 | Pengguna Jasa | PT. Puradelta Lestari | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
3 | Lokasi Proyek | Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
4 | Tanggal SPMK | 20 Juni 2023 | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 26 Juni 2023 sd 23 Desember 2023 (180 hari kalender) | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
6 | Masa Pemeliharaan | 1095 Hari Kalender | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
8 | Cara Pembayaran | Sertifikat Bulanan | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
9 | Nilai Kontrak | Rp 100.900.000.000 | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
10 | Retensi |  | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
11 | Kontraktor Pelaksana | Waskita Karya | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
12 | Lingkup Pekerjaan | STA 4+400 - 5+000 (600m) | Underpass Deltamas SS Sukabungah | 1323023
1 | Nama Proyek | Pembangunan FO Sekip Ujung | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
2 | Pengguna Jasa | PPK 3.6 Provinsi Sumatera Selatan | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
3 | Lokasi Proyek | Palembang, Prov. Sumatera Selatan | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
4 | Tanggal SPMK |  | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 630 hari kalender | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
6 | Masa Pemeliharaan |  | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
7 | Jenis Kontrak |  | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
8 | Cara Pembayaran | Sertifikat Bulanan | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
9 | Nilai Kontrak | Rp 152.943.426.000 | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
10 | Retensi |  | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
11 | Kontraktor Pelaksana | Waskita - Kencana KSO | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
12 | Lingkup Pekerjaan | STA 0+000 - 0+660 (660m) | Fly Over Simpang Sekip - Palembang (JOI 65%) | 1322008
1 | Nama Proyek | Patimban Port Development Project Package 5: Car Terminal Construction | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
2 | Pengguna Jasa | Kementerian Perhubungan - Dirjen Perhubungan Laut | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
3 | Lokasi Proyek | Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
4 | Tanggal SPMK | 31 Maret 2023 | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 730 hari kalender dari tanggal SPMK | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
6 | Masa Pemeliharaan |  | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
9 | Nilai Kontrak | Rp 2.383.566.664.079 | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
10 | Retensi |  | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
11 | Kontraktor Pelaksana | TOA - Waskita - Wakachiku - HK - Abipraya | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
12 | Lingkup Pekerjaan |  | Patimban Port Development Paket 5 (JOI member 16%) | 1323007
1 | Nama Proyek | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Balai | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
3 | Lokasi Proyek | Provinsi Kalimantan Timur | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
4 | Tanggal SPMK | 15 Januari 2024 | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 16 Januari s.d. 31 Desember 2024 (350 hari) | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
6 | Masa Pemeliharaan | 365 hari kalender | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
9 | Nilai Kontrak | Rp 853.785.920.150 | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
10 | Retensi |  | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
11 | Kontraktor Pelaksana | Nindya Karya - Waskita Karya - Naviri Multi Konstruksi - Panca Karya Sentosa | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
12 | Lingkup Pekerjaan | Jalan Akses 1.74km; Interchange 6 ramp; Jalan Provinsi 850m | Jalan Akses Bandara VVIP IKN (JOI 35%) | 1324008
1 | Nama Proyek | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
2 | Pengguna Jasa | PPK 1.1 Satuan Kerja PJN Wilayah Provinsi Sumatera Utara | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
3 | Lokasi Proyek | Provinsi Jambi | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
4 | Tanggal SPMK | 17 Mei 2023 | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 27 Mei 2023 s.d 30 Juni 2024 (520 hari) | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
6 | Masa Pemeliharaan | 365 hari kalender | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
7 | Jenis Kontrak | Gabungan lumpsum dan unit price | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
9 | Nilai Kontrak | Rp 1.455.374.902.280 | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
10 | Retensi |  | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
11 | Kontraktor Pelaksana | Adhi Karya - Waskita Karya - Jaya Konstruksi | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
12 | Lingkup Pekerjaan | Mainroan 7.625km; Akses tol 2.90km | Jalan Tol Bayunglencir - Tempino Seksi 1 (JOI 40%) | 1323019
1 | Nama Proyek | Tol IKN Seksi 3B-2 JOI 20% | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
3 | Lokasi Proyek | Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
4 | Tanggal SPMK | 21 Desember 2023 | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 21 Desember 2023 - 12 Juni 2025 (539 hari kalender) | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
6 | Masa Pemeliharaan | 365 hari kalender | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
9 | Nilai Kontrak | Rp 2.399.426.628.007 | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
10 | Retensi |  | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
11 | Kontraktor Pelaksana | Wijaya Karya - Waskita Karya - Jaya Konstruksi - PP | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
12 | Lingkup Pekerjaan | Elevated pile slab 1.26km; interchange KKT Kariangau 1 lokasi; Jembatan satwa 2 lokasi | Jalan Tol IKN Seksi 3B-2 | 1324004
1 | Nama Proyek | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
3 | Lokasi Proyek | Kab. Subang, Prov. Jawa Barat | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
4 | Tanggal SPMK |  | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 3 Januari 2024 - 02 Desember 2025 (700 hari Kalender) | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
6 | Masa Pemeliharaan | 365 hari kalender | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
7 | Jenis Kontrak |  | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
8 | Cara Pembayaran | Sertifikat Bulanan | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
9 | Nilai Kontrak | Rp 873.537.539.596,98 | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
10 | Retensi |  | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
11 | Kontraktor Pelaksana | Waskita - Abipraya | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
12 | Lingkup Pekerjaan | Civil works main road 6.2KM (STA 21+800 - 28+000), 5 bridge, 1 overpass | Jalan Tol Akses Patimban Paket 2 (JOI 60%) | 1324001
1 | Nama Proyek | Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kaamp. Muri (Bts Provinsi Papua Barat) I | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
2 | Pengguna Jasa | Dirjen Binamarga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
3 | Lokasi Proyek | Kabupaten Nabire, Provinsi Papua | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
4 | Tanggal SPMK |  | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 510 hari kalender | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
6 | Masa Pemeliharaan | 365 hari kalender | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
9 | Nilai Kontrak | Rp 132.976.776.509,14 | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
10 | Retensi |  | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
11 | Kontraktor Pelaksana | Waskita - Karya Mandiri Permai KSO | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
12 | Lingkup Pekerjaan | Pembangunan Jalan sampai perkerasan panjang 16.45 km (KM 113+420 sd 121+300 dan KM 129+700 sd 138+200) | Rekonstruksi Jl. Kwatisore, Nabire, Papua (JOI 70%) | 1322039
1 | Nama Proyek | Jalan IKN Sepaku Segmen 4 JOI 70% | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR – BBPJN Kalimantan Timur – Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
3 | Lokasi Proyek | Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
4 | Tanggal SPMK | 29 Agustus 2022 | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 19/09/2022 – 04/05/2024 (594 hari) | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
6 | Masa Pemeliharaan | 182 hari | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
7 | Jenis Kontrak | Fix Unit Price | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
9 | Nilai Kontrak | Rp 179.905.249.644,14 | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
10 | Retensi |  | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
11 | Kontraktor Pelaksana |  | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
12 | Lingkup Pekerjaan |  | Jalan IKN Lingkar Sepaku Segmen 4 (JOI 70%) | 1322032
1 | Nama Proyek | Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jemb. Pulau Balang (JOI 50%) | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
2 | Pengguna Jasa |  | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
3 | Lokasi Proyek | Tempadung-Pulau Balang, Kalimantan Timur | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
4 | Tanggal SPMK | 2022-09-09 | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 650 hari | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
6 | Masa Pemeliharaan | 730 hari | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
7 | Jenis Kontrak |  | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
9 | Nilai Kontrak | Rp 2.198.255.285.291,68 | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
10 | Retensi |  | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
11 | Kontraktor Pelaksana | Waskita- Nindya - Modern KSO | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
12 | Lingkup Pekerjaan | Jalan 4.755km; elevated pile slab 1.380 (7 lokasi); jjembatan 2 buah; Box Culvert 12 buah | Jalan Tol IKN 5A Tempadung-Pulau Balang (JOI 50%) | 1322033
1 | Nama Proyek | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
2 | Pengguna Jasa | Tokyu Construction Co., Ltd. | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
3 | Lokasi Proyek | Palu, Sulawesi Tengah | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
4 | Tanggal SPMK | 22 Juni 2022 | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 730 hari (s.d. 30 Juni 2024) | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
6 | Masa Pemeliharaan | 365 hari kalender | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
7 | Jenis Kontrak | Lumpsum | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment with Minimum Progress | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
9 | Nilai Kontrak | ¥ 1.787.000.000 | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
10 | Retensi |  | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
11 | Kontraktor Pelaksana |  | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
12 | Lingkup Pekerjaan | Jembatan dan pendekat (380+250+410m). | Rekonstruksi Jembatan Palu 4 | 1322024
1 | Nama Proyek | Cimanggis - Cibitung Seksi 2 | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
2 | Pengguna Jasa | PT. Cimanggis Cibitung Tollways | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
3 | Lokasi Proyek | Bogor, Bekasi,Prov. Jawa Barat | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
4 | Tanggal SPMK | 26 Juni 2016 | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | sd Mei 2024 (Cikeas - Cibitung) | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
6 | Masa Pemeliharaan | 1095 hari kalender | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
7 | Jenis Kontrak | Fixed Unit Price | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
8 | Cara Pembayaran | Termin | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
9 | Nilai Kontrak | Rp 3.828.037.215.111,39 | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
10 | Retensi |  | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
11 | Kontraktor Pelaksana | PT. Waskita Karya | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
12 | Lingkup Pekerjaan | Jalan Tol | Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 | 1317039
1 | Nama Proyek | Proyek Jalan Tol Serang - Penimbang Seksi 3 JOI 27.5% | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
2 | Pengguna Jasa | Satker JBH Serang - Panimbang, Balai Prov Banten, Kementerian PUPR | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
3 | Lokasi Proyek | Kab. Pandeglang, Prov. Banten | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
4 | Tanggal SPMK | 08 Desember 2023 | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 390 hari kalender setelah SPMK terbit | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
6 | Masa Pemeliharaan | 365 hari kalender | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
7 | Jenis Kontrak | Kontrak Harga Satuan | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
8 | Cara Pembayaran | Sertifikat Bulanan | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
9 | Nilai Kontrak | Rp 1.915.188.111.950 | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
10 | Retensi |  | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
11 | Kontraktor Pelaksana | PP - Adhi Karya - Waskita Karya - Modern | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
12 | Lingkup Pekerjaan | Jalan Tol | Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi III Fase 2 Paket 3
1 | Nama Proyek | Peningkatan Jalan Sp. Siligita-Kempinski, Showcase Mangrove | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
2 | Pengguna Jasa | Kementerian PUPR, Ditjen Binamarga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur & Bali | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
3 | Lokasi Proyek | Nusa Dua, Prov. Bali | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
4 | Tanggal SPMK | 22 April 2022 | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | Februari 2022 sd September 2022 | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
6 | Masa Pemeliharaan |  | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
7 | Jenis Kontrak | Fix Unit Price | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
9 | Nilai Kontrak | Rp 120.002.832.625,51 | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
10 | Retensi |  | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
11 | Kontraktor Pelaksana | PT Waskita Karya (Persero) | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
12 | Lingkup Pekerjaan | 5.225 KM (Sp Siligita - Kempinski) dan 1.5km (Showcase Mangrove) | Proyek Peningkatan Jalan Sp. Siligita - Kempinski
1 | Nama Proyek | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
2 | Pengguna Jasa | PT. Trans Jabar Tol | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
3 | Lokasi Proyek | Sukabumi, Jawa Barat | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
4 | Tanggal SPMK | 25 Oktober 2023 | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 27 November 2023 sd 30 April 2025 | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
6 | Masa Pemeliharaan | 1096 Hari Kalender | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
9 | Nilai Kontrak | Rp 631.143.592.242 (Exc PPN 11%) | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
10 | Retensi |  | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
11 | Kontraktor Pelaksana | PT Waskita Karya (Persero) | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
12 | Lingkup Pekerjaan | Jalan Tol | Jalan Tol Bocimi Seksi 3A
1 | Nama Proyek | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
2 | Pengguna Jasa | PT. Trans Jabar Tol | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
3 | Lokasi Proyek | Sukabumi, Jawa Barat | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
4 | Tanggal SPMK | 25 Oktober 2023 | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 1 Maret 2024 sd 26 November 2025 | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
6 | Masa Pemeliharaan | 1096 Hari Kalender | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
8 | Cara Pembayaran | Monthly Payment | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
9 | Nilai Kontrak | Rp 1.059.616.299.070 (Exc PPN 11%) | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
10 | Retensi |  | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
11 | Kontraktor Pelaksana | PT Waskita Karya (Persero) | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
12 | Lingkup Pekerjaan | Jalan Tol | Jalan Tol Bocimi Seksi 3B
1 | Nama Proyek | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
2 | Pengguna Jasa | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
3 | Lokasi Proyek | Ibu Kota Nusantara | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
4 | Tanggal SPMK | 11 Juni 2025 | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
5 | Jangka Waktu Pelaksanaan | 204 Hari Kalender (11 Juni 2025 - 31 Desember 2025) | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
6 | Masa Pemeliharaan | 365 Hari | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
7 | Jenis Kontrak | Unit Price | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
8 | Cara Pembayaran | Monthly Certificate | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
9 | Nilai Kontrak | Rp 396.560.943.004,45 (Inc. PPN) | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
10 | Retensi |  | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
11 | Kontraktor Pelaksana | PT Waskita Karya (Persero) | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012
12 | Lingkup Pekerjaan | Peningkatan Jalan | Peningkatan Jalan Paket D KIPP 1C | 1325012